## Hárok1
[8 empty] | Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) |  |  | Harmonogram splnenia
Č | K | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Názov míľnika/cieľa | Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov | Verifikačný mechanizmus | Typ míľnika/cieľa | Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky) | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Štvrťrok | Rok | Presný dátum (ak potrebný) | ŽoP | Zodpovedný vykonávateľ | Zodpovedná sekcia / sprostedkovateľ* | Kód | Fenix ID
1_1 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 1: Úprava právneho rámca v oblasti elektroenergetiky | pripomienkové konanie v rámci rezortu (VPK) |  |  | monitorovací krok | schválené (v rámci MH SR) |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MH SR | Sekcia energetiky | 01R01
1_2 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 1: Úprava právneho rámca v oblasti elektroenergetiky | medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) |  |  | monitorovací krok | Návrhy legislatívnych zmien zákona o energetike a zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktoré budú predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Informácia o súčasnom stave plnenia požiadaviek týkajúcich sa legislatívnych zmien uvedených v prílohe CID. |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MH SR | Sekcia energetiky | 01R01
1_3 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 1: Úprava právneho rámca v oblasti elektroenergetiky | Prijatie vládou Slovenskej republiky – legislatívne zmeny zákona o energetike a zákona o regulácii v sieťových odvetviach. |  |  | EÚ monitorovací krok | schválené |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MH SR | Sekcia energetiky | 01R01
1_4 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 1: Úprava právneho rámca v oblasti elektroenergetiky | NR SR |  |  | monitorovací krok | schválené |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MH SR | Sekcia energetiky | 01R01
1 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 1: Úprava právneho rámca v oblasti elektroenergetiky | Reforma trhu s elektrinou | Právny rámec sa zmení novelizáciou zákona 251/2012 Z. z. o energetike a zákona 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach na účely transpozície smernice 2019/944. Aktualizovaný právny rámec okrem toho uľahčí nové aktivity a prístup subjektov na trh s elektrinou (komunity vyrábajúce energiu, agregátor, samospotrebiteľ, skladovanie elektriny) a zároveň zvýši celkovú flexibilitu elektrizačnej sústavy a zlepší možnosti pripojenia nových obnoviteľných zdrojov do sústavy SR. | Elektronická kópia uverejnenia legislatívnych zmien zákona o energetike (251/2012 Z. z.) a zákona o regulácii v sieťových odvetviach (250/2012 Z. z.), ktoré prijal Parlament v úradnom vestníku, a odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa uvádza nadobudnutie účinnosti zmien, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite vysvetľuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien zákona o energetike a zákona o regulácii v sieťových odvetviach |  |  |  | Q4 | 2022 |  | 3 | MH SR | Sekcia energetiky | 01R01 | SK-C[C1]-R[R1]-M[C1.1]
2 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 1: Úprava právneho rámca v oblasti elektroenergetiky | Uvoľnenie obmedzení technických kapacít pre prenos elektriny v rámci elektrizačnej sústavy SR | Ministerstvo hospodárstva SR a slovenský prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. vyhlásia uvoľnenie obmedzení technických kapacít pre prenos elektriny v rámci elektrizačnej sústavy SR a zvýšenie kapacity pre pripojenie obnoviteľných zdrojov do sústavy. Toto opatrenie bude uľahčené zvýšením čistej prenosovej kapacity prepojení s Maďarskou republikou.y. | Elektronická kópia spoločného usmernenia Ministerstva hospodárstva SR a prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a.s., ktorá obsahuje technické informácie k podmienkam a spôsobu uvoľnenia obmedzení pre pripájanie nových kapacít do sústavy, zostávajúcich obmedzeniach elektrizačnej sústavy a postupe pripájania nového inštalovaného výkonu do elektrizačnej sústavy. Taktiež musí byť obsiahnutá informácia o zvýšení čistej prenosovej kapacity prepojení s Maďarskou republikou. | Míľnik | Spoločné verejné vyhlásenie ministerstva hospodárstva a slovenského prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. |  |  |  | Q2 | 2021 |  | 1 | MH SR | Sekcia energetiky | 01R01 | SK-C[C1]-R[R1]-M[C1.2]
3_1 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 2: Právny rámec v oblasti podpory OZE | pripomienkové konanie v rámci rezortu (VPK) |  |  | monitorovací krok | schválené (v rámci MH SR) |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MH SR | Sekcia energetiky | 01R02
3_2 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 2: Právny rámec v oblasti podpory OZE | medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) |  |  | monitorovací krok | Návrhy reformy, ktorou sa upravuje rámec OZE tak, predložené do MPK – zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a zákon o tepelnej energii. Informácie o súčasnom stave, pokiaľ ide o plnenie požiadaviek týkajúcich sa legislatívnych zmien, ako sa uvádza v prílohe CID. |  |  |  | Q4 | 2021 | 2022-02-01 |  | MH SR | Sekcia energetiky | 01R02
3_3 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 2: Právny rámec v oblasti podpory OZE | Priebežná správa o stave implementácie investičných schém v oblasti obnoviteľných zdrojov energie uvedených v prílohe CID |  |  | EÚ monitorovací krok | Informácia o aktuálnom stave prípravy dlhodobého aukčného plánu a investičných schém na podporu nových kapacít OZE (prepojenie s investíciami 1), obnova (investície 2) a investície do zvýšenia flexibility elektrickej siete (investície 3). Predloží návrh krokov a harmonogramov, ktoré povedú k spusteniu a vykonávaniu systémov. Informácie o aktuálnom stave plnenia požiadaviek pravidiel štátnej pomoci, informácie o súlade s investičnou politikou schémy a o kritériu oprávnenosti pre podporované spoločnosti, zabezpečenie súladu s právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnym právnymi predpismi v oblasti životného prostredia, ako aj s technickým usmernením DNSH (2021/C58/01) o podporovaných činnostiach a/alebo spoločnostiach, ako sa uvádza v prílohe CID. |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MH SR | Sekcia energetiky | 01R02
3_4 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 2: Právny rámec v oblasti podpory OZE | Prijatie vládou Slovenskej republiky – legislatívne zmeny zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výrobe a zákona o tepelnej energetike. |  |  | EÚ monitorovací krok | schválené |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MH SR | Sekcia energetiky | 01R02
3_5 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 2: Právny rámec v oblasti podpory OZE | NR SR |  |  | monitorovací krok | schválené |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MH SR | Sekcia energetiky | 01R02
3 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 2: Právny rámec v oblasti podpory OZE | Rámec na podporu investícií do nových obnoviteľných zdrojov | Na základe legislatívnych zmien vznikne podporný mechanizmu na zvyšovanie podielu OZE v sektore dopravy, elektroenergetiky a teplárenstva. Právny rámec sa upraví novelou zákona 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Ministerstvo hospodárstva prijme dlhodobý plán aukcií pre nové obnoviteľné zdroje, ktorý prispeje k lepšej predvídateľnosti prírastku nových kapacít OZE. Ministerstvo hospodárstva prijme novú aukčnú schému pre nové zdroje elektriny z OZE (vymedzené v Investícii 1) a podporné schémy na investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE (tzv. repowering) (vymedzené v Investícii 2) a zvyšovanie flexibility elektrizačnej sústavy (vymedzené v Investícii 3). V schémach sa stanovia kritériá oprávnenosti pre podporované spoločnosti, ktoré zaistia súlad s vnútroštátnymi aj únijnými právnymi predpismi v oblasti životného prostredia, ako aj s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), pokiaľ ide o podporované činnosti a/alebo spoločnosti, pričom zabezpečia prírastok nových kapacít OZE, ako sa uvádza v príslušných cieľoch (pre Investície 1, 2 a 3). Projekty v oblasti biomasy musia dosiahnuť aspoň 80 % úspor emisií skleníkových plynov v súlade s metodikou úspor emisií skleníkových plynov a relatívnym porovnateľným fosílnym palivom stanoveným v prílohe VI k smernici (EÚ) 2018/2001. Podporovať sa budú len také investície do vodnej energie, ktoré sú v súlade s acquis EÚ. | Elektronická kópia uverejnenia legislatívnych zmien zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výrobe a zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, ktoré prijal Parlament v úradnom vestníku, a odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa uvádza nadobudnutie účinnosti zmien. Elektronická kópia uverejnenia dlhodobého aukčného plánu pre obnoviteľné zdroje energie (uverejnená na internetovej stránke ministerstva hospodárstva). Elektronická kópia uverejnenia nových aukčných schém pre nové zdroje elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (definované v investícii 1), podporné schémy pre investície do modernizácie (definované v investícii 2) a zvýšenie flexibility elektrizačnej sústavy (vymedzené v investícii 3). Všetky schémy pomoci sa uverejnia v Informačnom systéme pre evidenciu a monitorovanie pomoci (IS SEMP). K uvedeným dokumentom bude priložený súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako sa míľnik(vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. V dokumentácii sa uvedú časové rámce, ktoré povedú k spusteniu a implementácii všetkých schém podpory obnoviteľných zdrojov energie. Bude obsahovať informácie o súlade s požiadavkami uvedenými v investičnej politike v prílohe CID vrátane informácií o súlade s kritériom oprávnenosti pre podporované spoločnosti, pričom sa zabezpečí súlad s právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia, ako aj s technickým usmernením „DNSH“ (2021/C58/01) o podporovaných činnostiach a/alebo spoločnostiach. Projekty v oblasti biomasy musia predovšetkým dosiahnuť aspoň 80 % úspory emisií skleníkových plynov podľa metodiky úspor emisií skleníkových plynov a relatívneho porovnateľného fosílneho paliva stanovených v prílohe VI k smernici (EÚ) 2018/2001. Podporujú sa len investície do vodnej energie, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi EÚ. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a zákona o tepelnej energetike Prijatie dlhodobého plánu aukcií ministerstvom hospodárstva Prijatie investičných schém ministerstvom hospodárstva na podporu nových zdrojov elektriny z OZE (vymedzené v Investícii 1), investícií do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE (repowering) (vymedzené v Investícii 2) a investícií do zvýšenia flexibility elektrizačnej sústavy (vymedzené v Investícii 3) |  |  |  | Q4 | 2022 |  | 3 | MH SR | Sekcia energetiky | 01R02 | SK-C[C1]-R[R2]-M[C1.3]
4_1 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 1: Výstavba nových zdrojov elektriny z OZE | Návrh výzvy (na pripomienkovanie pre NIKA - Úrad vlády SR) |  |  | monitorovací krok | Zverejnený a/alebo zaslaný na pripomienkovanie |  |  |  | Q1 | 2022 | 2022-02-25 |  | MH SR | Sekcia energetiky | 01I01
4_2 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 1: Výstavba nových zdrojov elektriny z OZE | Prvá výzva na predkladanie projektov týkajúcich sa „nových kapacit OZE“ výhlásená |  |  | EÚ monitorovací krok | Prvá výzva na „nové kapacíty OZE“ spustená |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MH SR | Sekcia energetiky | 01I01
4_3 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 1: Výstavba nových zdrojov elektriny z OZE | Zazmluvnenie projektov so súhrnou cieľovou hodnotou ukazovateľa "Nová kapacita OZE" vo výške 50% (t.j. 60 MW) |  |  | EÚ monitorovací krok |  | % | 0 | 50 | Q1 | 2024 |  |  | MH SR | Sekcia energetiky | 01I01
4_4 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 1: Výstavba nových zdrojov elektriny z OZE | Zazmluvnenie projektov so súhrnou cieľovou hodnotou ukazovateľa "Nová kapacita OZE" vo výške 100% (t.j. 120 MW) |  |  | monitorovací krok |  | % | 50 | 100 | Q1 | 2025 |  |  | MH SR | Sekcia energetiky | 01I01
4 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 1: Výstavba nových zdrojov elektriny z OZE | Nová kapacita OZE | Z celkového cieľa vybudovať nové kapacity na výrobu elektriny z OZE v objeme 122,4 MW sa v rámci schémy podpory opatrením zaistí nová kapacita zdrojov elektriny z OZE pripojených do elektrizačnej sústavy aspoň v objeme 120 MW. Podporný mechanizmus bude mať formu aukcií na investičnú podporu nových zdrojov elektriny z OZE. Schéma podpory bude v súlade s podmienkami investičných politík stanovených v míľniku 3 („1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 2: Právny rámec v oblasti podpory OZE). | Súhrnný dokument vydaný ministerstvom hospodárstva v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých podstatných prvkov) uspokojivo splnený. Dokumentácia bude obsahovať (ako prílohu) dôkaz: 1/ extrahované alebo skompilované údaje, obsahujúce všetky aukčné schémy a projekty v oblasti výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov vrátane informácie o navýšení novej kapacity obnoviteľných zdrojov energie (v MW) kde sa dokončili práce, roztriedené podľa typov obnoviteľných zdrojov energie, 2/ Ministerstvo hospodárstva poskytne dôkazy o novej kapacite pripojenej do siete. | Cieľ |  | MW | 0 | 120 | Q2 | 2026 |  | 10 | MH SR | Sekcia energetiky | 01I01 | SK-C[C1]-I[I1]-T[C1.4]
5_1 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 2: Modernizácia existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“) | Návrhy výziev pokrývajúcich všetky aktivity obsiahnuté v investícii 2 (na pripomienkovanie pre NIKA - Úrad vlády SR) |  |  | monitorovací krok | Zverejnené a/alebo zaslané na pripomienkovanie |  |  |  | Q2 | 2022 | 2022-05-31 |  | MH SR | Sekcia energetiky | 01I02
5_2 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 2: Modernizácia existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“) | Prvá výzva na „modernizáciu kapacít OZE“ vyhlásená |  |  | EÚ monitorovací krok | Prvá výzva na „modernizáciu kapacít OZE“ spustená |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MH SR | Sekcia energetiky | 01I02
5_3 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 2: Modernizácia existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“) | Zazmluvnenie projektov so súhrnou cieľovou hodnotou ukazovateľa "Rekonštruovaná kapacita OZE" vo výške 50% (t.j. 50 MW) |  |  | EÚ monitorovací krok |  | % | 0 | 50 | Q1 | 2024 |  |  | MH SR | Sekcia energetiky | 01I02
5_4 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 2: Modernizácia existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“) | Zazmluvnenie projektov so súhrnou cieľovou hodnotou ukazovateľa "Rekonštruovaná kapacita OZE" vo výške 85% (t.j. 85 MW) |  |  | monitorovací krok |  | % | 50 | 85 | Q1 | 2025 |  |  | MH SR | Sekcia energetiky | 01I02
5 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 2: Modernizácia existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“) | Rekonštruovaná kapacita OZE | Zvýšenie modernizovanej kapacity na výrobu elektriny z OZE (repowering) v dôsledku pripojenia modernizovaných zdrojov elektriny z OZE do elektrizačnej sústavy v rámci tohto opatrenia aspoň o 100 MW. Podpora pre jednotlivé typy modernizovaných zariadení sa bude posudzovať osobitne pri zohľadnení princípu nákladovej efektívnosti. Modernizácia sa bude týkať transformácie zariadení na výroby elektriny z bioplynu a vodnej energie. Schémy podpory budú v súlade s podmienkami investičných politík stanovených v míľniku 3 („1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 2: Právny rámec v oblasti podpory OZE). | Súhrnný dokument vydaný ministerstvom hospodárstva v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých podstatných prvkov) uspokojivo splnený. Dokumentácia bude obsahovať (ako prílohu) dôkaz: 1/ extrahované alebo skompilované údaje obsahujúce všetky správy príslušného orgánu preukazujúce implementáciu požadovaných opatrení a zoznam zariadení OZE s modernizovanou kapacitou vrátane informácie o zvýšenej kapacite zariadení (v MW) kde sa dokončili práce, roztriedené podľa typov obnoviteľných zdrojov energie, 2/ dôkazy o modernizovanej kapacite pripojenej k sieti poskytne ministerstvo hospodárstva. | Cieľ |  | MW | 0 | 100 | Q2 | 2026 |  | 10 | MH SR | Sekcia energetiky | 01I02 | SK-C[C1]-I[I2]-T[C1.5]
6_1 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 3: Zvýšenie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE | Návrhy výziev pokrývajúce modernizáciu prečerpávacích vodných elektrární a zariadení na skladocvanie elektriny (na pripomienkovanie pre NIKA - Úrad vlády SR) |  |  | monitorovací krok | Zverejnené a/alebo zaslané na pripomienkovanie |  |  |  | Q2 | 2022 | 2022-05-31 |  | MH SR | Sekcia energetiky | 01I03
6_2 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 3: Zvýšenie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE | Prvá výzva na predkladanie projektov týkajúcich sa „zvýšenia flexibility elektroenergetických sústav“ vyhlásená |  |  | EÚ monitorovací krok | Prvá výzva na „zvýšenie flexibility elektroenergetických sústav“ spustená |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MH SR | Sekcia energetiky | 01I03
6_3 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 3: Zvýšenie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE | Zazmluvnenie projektov so súhrnnou cieľovou hodnotou ukazovateľa "Zvýšenie flexibility elektrických systémov" vo výške 50% (t.j. 34 MW) |  |  | EÚ monitorovací krok |  | % | 0 | 50 | Q3 | 2024 |  |  | MH SR | Sekcia energetiky | 01I03
6_4 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 3: Zvýšenie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE | Zazmluvnenie projektov so súhrnou cieľovou hodnotou ukazovateľa "Zvýšenie flexibility elektrických systémov" vo výške 85% (t.j. 58 MW) |  |  | monitorovací krok |  | % | 50 | 85 | Q2 | 2025 |  |  | MH SR | Sekcia energetiky | 01I03
6 | 1 | 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 3: Zvýšenie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE | Kumulatívne zvýšenie výkonu zariadení zvyšujúcich flexibilitu energetických sústav | Zvýšenie kapacity zariadení na skladovanie elektriny aspoň o 68 MW vďaka sprevádzkovaniu nových skladovacích kapacít v rámci tohto opatrenia. Schéma bude podporovať inštaláciu novej kapacity batériových systémov, inštaláciu novej kapacity vodíkových palivových článkov a zvýšenie regulačného výkonu vodných elektrární. Presné rozdelenie cieľovej hodnoty 68 MW bude závisieť od dopytu príslušných subjektov. Investície do regulačného výkonu vodných elektrární v rámci tohto opatrenia nepresiahnu 12 000 000 EUR. Podpora sa bude poskytovať v rámci schém zameraných na konkrétne technológie pri zohľadnení princípu nákladovej efektívnosti. Schémy podpory budú v súlade s podmienkami investičných politík stanovených v míľniku 3 („1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 2: Právny rámec v oblasti podpory OZE). | Súhrnný dokument schválený a vydaný ministerstvom hospodárstva v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých podstatných prvkov) uspokojivo splnený. Dokumentácia bude obsahovať (ako prílohu) dôkaz: 1/ extrahované alebo skompilované údaje obsahujúce všetky výzvy a zariadenia zvyšujúce flexibilitu energetických sústav, s uvedením zvýšenia počtu a kapacity nových zariadení na uskladňovanie elektrickej energie (v MW) kde boli dokončené práce, roztriedené podľa typu energie z obnoviteľných zdrojov, dokazujúce, že investície do zvýšenia regulačného rozsahu vodných elektrární nepresahujú 12 000 000 EUR v rámci opatrenia, 2/ dôkaz o novej kapacite pripojenej do sústavy poskytne ministerstvo hospodárstva (spolu minimálne 68 MW nových zariadení na skladovanie elektrickej energie). | Cieľ |  | MW | 0 | 68 | Q2 | 2026 |  | 10 | MH SR | Sekcia energetiky | 01I03 | SK-C[C1]-I[I3]-T[C1.6]
7_1 | 2 | 2 – Obnova budov – Reforma 1: Zosúladenie podporných mechanizmov obnovy rodinných domov | Zriadenie regionálnych centier na oslovenie majiteľov rodinných domov a spustenie mediálnej kampane | 10 regionálnych centier je otvorených, personálne obsadených a funkčných. |  | EÚ monitorovací krok | Predstavenie zosúladenia podporných mechanizmov pre NIKA |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MŽP SR | SAŽP | 02R01
7 | 2 | 2 – Obnova budov – Reforma 1: Zosúladenie podporných mechanizmov obnovy rodinných domov | Implementačný plán na mobilizáciu zelenej obnovy rodinných domov | Implementačný plán zmapuje rôzne schémy podpory a zharmonizuje ich. Bude obsahovať podrobné informácie o príprave na spustenie schémy, jej harmonograme a správe, ako aj o monitorovaní obnovy a overovaní úspory energie, najmä prostredníctvom energetických certifikátov alebo iných zodpovedajúcich dokumentov. Schémy budú navrhnuté tak, aby stimulovali úsporu primárnej energie v priemere aspoň na úrovni 30 % a aby boli v súlade s požiadavkami stanovenými v technickom usmernení týkajúcom sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). | Elektronická kópia rozhodnutia o prijatí implementačného plánu Ministerstvom životného prostredia SR s odkazom, sprevádzaným dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých jeho prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy: a) Prijatý implementačný plán zosúlaďuje rôzne schémy podpory a predstavuje kroky vedúce k spusteniu a implementácii podpornej schémy (v zmysle CID míľnika K2 – 2). Ujasňuje sa v ňom monitorovanie obnovy a overovanie úspor energie (úspora primárnej energie v priemere aspoň 30 %) energetickými certifikátmi (posúdenie ex ante a ex post) alebo projektovým energetickým hodnotením (posúdenie ex ante). Implementačný plán obsahuje prvky schém (v zmysle CID míľnika K2 – 2), ktorými sa zabezpečuje súlad s požiadavkami technického usmernenia „Výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) (ako je vysvetlené v v K2 – 2) | Míľnik | Prijatie implementačného plánu ministerstvom životného prostredia |  |  |  | Q3 | 2022 |  | 3 | MŽP SR | SAŽP | 02R01 | SK-C[C2]-R[R1]-M[C2.1]
8_1 | 2 | 2 – Obnova budov – Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov | Návrh výzvy vypracovaný Ministerstvom životného prostredia SR/SAŽP je k dispozícii a zaslaný NIKA na pripomienkovanie |  |  | EÚ monitorovací krok | Zaslaný na pripomienkovanie NIKA |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MŽP SR | SAŽP | 02I01
8 | 2 | 2 – Obnova budov – Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov | Spustenie podpornej schémy na mobilizáciu úspor energie a zelenej obnovy | Programy na mobilizáciu úspor energie a ekologickú obnovu sa budú navrhovať a realizovať v súlade s opatreniami a harmonogramom prijatými v implementačnom pláne. Príslušné výzvy uverejní Slovenská agentúra životného prostredia na webovej stránke. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto dôkazy: a) Podporné schémy na mobilizáciu úspor energie a zelenej obnovy vrátane povinných a nepovinných opatrení prijatých Ministerstvom životného prostredia SR s odkazom, ktorý dokazuje, že schémy boli uverejnené na webovej stránke Slovenskej agentúry životného prostredia b) Opis schémy podpory, ktorými sa objasňuje stimulačný mechanizmus na dosiahnutie aspoň 30 % úspor primárnej energie, a kritériá oprávnenosti/výberové kritériá preukazujúce súlad s požiadavkami technického usmernenia „Výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), vrátane spôsobu nakladania so stavebným a demolačným odpadom, jeho prevencie a recyklácie, a podmienkami podpory výmeny kotlov. To zahŕňa kritériá vylúčenia podpory kotlov na biomasu, a že len malá časť renovácií (20 %) sa môže týkať výmeny kotlov za plynové kotly. | Míľnik | Spustenie schém podpory na mobilizáciu úspor energie a zelenej obnovy |  |  |  | Q3 | 2022 |  | 3 | MŽP SR | SAŽP | 02I01 | SK-C[C2]-R[R1]-M[C2.2]
9_1 | 2 | 2 – Obnova budov – Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov | Počet zazmluvnených obnov rodinných domov, ktoré dosiahnu úspory primárnej energie v priemere aspoň 30 %. |  |  | EÚ monitorovací krok | Počet obnovených rodinných domov | Number | 0 | 4000 | Q4 | 2022 |  |  | MŽP SR | SAŽP | 02I01
9_2 | 2 | 2 – Obnova budov – Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov | Počet obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie v priemere aspoň 30 %. |  |  | EÚ monitorovací krok | Počet obnovených rodinných domov | Number | 0 (4 000) | 11000 | Q4 | 2023 |  |  | MŽP SR | SAŽP | 02I01
9 | 2 | 2 – Obnova budov – Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov | Počet obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie v priemere aspoň 30 %. | Obnoví sa 18 000 rodinných domov v súlade s požiadavkami schém podpory vrátane súladu so zásadou „výrazne nenarušiť“ a poskytnú sa stimuly na dosiahnutie úspor primárnej energie v priemere aspoň 30 % a dodatočné doplnkové opatrenia. Zoznam možných opatrení zahŕňa: izoláciu, výmenu okien, obnovu strechy, zadržiavanie dažďovej vody, výmenu kotla alebo odstránenie azbestovej krytiny, alebo iné opatrenia v súlade s textom komponentu. Úspory energie v prípade obnovených rodinných domov sa budú overovať predovšetkým prostredníctvom energetického certifikátu alebo iných príslušných dokumentov. Z investícií financovaných z RRF sa nebudú podporovať kotly na biomasu. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto doklady (obnova rodinných domov): a) Údaje získané alebo zostavené so zoznamom všetkých obnovených budov vrátane potvrdenia o dokončení obnovy, ako napríklad kolaudačné rozhodnutie (v prípade stavebného povolenia) alebo potvrdenie o realizácií zo strany relevantného orgánu – SAŽP (a v niektorých prípadoch doplnené „preberacím protokolom“ podpísaným dodávateľom a investorom) b) Získané alebo zostavené údaje so zoznamom všetkých energetických certifikátov alebo projektových energetických hodnotení (hodnoty ex ante v prípade stavebného povolenia) vydané certifikovaným odborníkom (spresňujúc hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť obnovenej plochy v m² a implementované opatrenia) vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie (v priemere aspoň 30 % úspor primárnej energie). c) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku výpočtu úspor energie a zabezpečenia súladu s požiadavkami technického usmernenia „Výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). | Cieľ | Počet obnovených rodinných domov | Počet | 0 | 18000 | Q4 | 2024 |  | 7 | MŽP SR | SAŽP | 02I01 | SK-C[C2]-I[I1]-T[C2.3]
10_1 | 2 | 2 – Obnova budov – Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov | Počet obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie v priemere aspoň 30 %. |  |  | EÚ monitorovací krok | Počet obnovených rodinných domov | Number | 18000 | 25000 | Q4 | 2025 |  |  | MŽP SR | SAŽP | 02I01
10 | 2 | 2 – Obnova budov – Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov | Počet obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie v priemere aspoň 30 %. | Spolu sa obnoví sa 30 000 rodinných domov v súlade s požiadavkami schém vrátane súladu so zásadou „výrazne nenarušiť“ a poskytnú sa stimuly na dosiahnutie úspor primárnej energie v priemere aspoň 30 % a dodatočné doplnkové opatrenia. Zoznam možných opatrení zahŕňa: izoláciu, výmenu okien, obnovu strechy, zadržiavanie dažďovej vody, výmenu kotla alebo odstránenie azbestovej krytiny, alebo iné opatrenia v súlade s textom komponentu a stanoveným výpočtom nákladov. Úspory energie v prípade obnovených rodinných domov sa budú overovať predovšetkým prostredníctvom energetického certifikátu alebo iných príslušných dokumentov. Z investícií financovaných z RRF sa nebudú podporovať kotly na biomasu. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto doklady (obnova rodinných domov): a) Údaje získané alebo zostavené so zoznamom všetkých obnovených budov vrátane potvrdenia o dokončení obnovy, ako napríklad kolaudačné rozhodnutie (v prípade stavebného povolenia) alebo potvrdenie o realizácií zo strany relevantného orgánu – SAŽP (a v niektorých prípadoch doplnené „preberacím protokolom“ podpísaným dodávateľom a investorom) b) Získané alebo zostavené údaje so zoznamom všetkých energetických certifikátov alebo projektových energetických hodnotení (hodnoty ex ante v prípade stavebného povolenia) vydané certifikovaným odborníkom (spresňujúc hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť obnovenej plochy v m² a implementované opatrenia) vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie (v priemere aspoň 30 % úspor primárnej energie). c) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku výpočtu úspor energie a zabezpečenia súladu s požiadavkami technického usmernenia „Výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). | Cieľ | Počet obnovených rodinných domov | Počet | 18000 | 30000 | Q2 | 2026 |  | 10 | MŽP SR | SAŽP | 02I01 | SK-C[C2]-I[I1]-T[C2.4]
11_1 | 2 | 2 – Obnova budov – Reforma 2: Zvýšenie transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu Slovenskej republiky | Predstavenie reformy, popis jednotlivých metodík (na pripomienkovanie) | Metodiky sa majú týkať nasledovných troch oblastí: a) Metodika klasifikácie pamiatkového fondu, ktorá bude umožňovať rôzne stupne prísnosti starostlivosti o pamiatku b) Metodika princípov rozhodovania PÚ SR vo veciach stavebno-technického zásahu c) Metodika výpočtu navýšenia nákladov zásahu do pamiatky z dôvodu rozhodnutia PÚ SR Realizáciu budú súbežne vykonávať 3 tímy (3 x cca 10 prevažne zamestnancov Pamiatkového úradu SR.). Koordináciu činnosti a monitoring plnenia stanovených ukazovateľov bude prebiehať prostredníctvom pracovnej skupiny MK SR. Jednou z úloh pracovnej skupiny bude prijímať stanoviská k dokumentom a čiastkovým výstupom. Finálne výstupy budú odovzdané MK SR. Následne budú zavedené do praxe a zverejnené na webovom sídle PÚ SR a MK SR. | odborná pracovná skupina / koordinačný výbor/ VPK | monitorovací krok | Predstavenie reformy aj s popisom jednotlivých metodík | počet | 0 | 3 | Q4 | 2022 |  |  | MK SR | Pamiatkový úrad SR | 02R02
11_2 | 2 | 2 – Obnova budov – Reforma 2: Zvýšenie transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu Slovenskej republiky | Počet stavebnotechnických pasportov vytvorených Pamiatkovým úradom SR na základe štandardizovaného postupu | V rámci reformy dôjde k vypracovaniu stanoveného počtu (400) štandardizovaných stavebnotechnických pasportov pamiatkových budov vo vlastníctve štátu na účely diagnostiky stavebnotechnických, ako aj energetických aspektov pamiatok vo vlastníctve štátu s cieľom uľahčiť rozhodnutia o obnove. Pasportizáciu bude súbežne vykonávať niekoľko tímov spolu v počte 50 ľudí (zamestnancov PÚ SR), podľa dohodnutého časového harmonogramu a presne špecifikovanej štruktúry stanovenej podľa typu objektu. Monitoring plnenia cieľov, kvantitatívnych indikátorov bude pravidelne kontrolovaný a odpočtovaný koordinačnej pracovnej skupine MK SR, ktorej budú odovzdané aj finálne výstupy / pasporty. | odborná pracovná skupina / koordinačný výbor | EÚ monitorovací krok | Stavebnotechnický pasport štátnych pamiatkových budov | počet | 0 | 400 | Q4 | 2022 |  |  | MK SR | Pamiatkový úrad SR | 02R02
11_3 | 2 | 2 – Obnova budov – Reforma 2: Zvýšenie transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu Slovenskej republiky | Počet stavebnotechnických pasportov vytvorených Pamiatkovým úradom SR na základe štandardizovaného postupu | V rámci reformy dôjde k vypracovaniu stanoveného počtu (400) štandardizovaných stavebnotechnických pasportov pamiatkových budov vo vlastníctve štátu na účely diagnostiky stavebnotechnických, ako aj energetických aspektov pamiatok vo vlastníctve štátu s cieľom uľahčiť rozhodnutia o obnove. Pasportizáciu bude súbežne vykonávať niekoľko tímov spolu v počte 50 ľudí (zamestnancov PÚ SR), podľa dohodnutého časového harmonogramu a presne špecifikovanej štruktúry stanovenej podľa typu objektu. Monitoring plnenia cieľov, kvantitatívnych indikátorov bude pravidelne kontrolovaný a odpočtovaný koordinačnej pracovnej skupine MK SR, ktorej budú odovzdané aj finálne výstupy / pasporty. | odborná pracovná skupina / koordinačný výbor | monitorovací krok | Stavebnotechnický pasport štátnych pamiatkových budov | počet | 400 | 1000 | Q4 | 2023 |  |  | MK SR | Pamiatkový úrad SR | 02R02
11_4 | 2 | 2 – Obnova budov – Reforma 2: Zvýšenie transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu Slovenskej republiky | Ex post správa, v ktorej sa opisuje, ako metodiky zvýšili transparentnosť a zefektívnili rozhodovací proces Pamiatkového úradu SR |  | odborná pracovná skupina / koordinačný výbor | EÚ monitorovací krok | Správa o dopadoch reformy | počet | 0 | 1 | Q2 | 2026 |  |  | MK SR | Pamiatkový úrad SR | 02R02
11 | 2 | 2 – Obnova budov – Reforma 2: Zvýšenie transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu Slovenskej republiky | Metodiky pre rozhodovací proces Pamiatkového úradu Slovenskej republiky | Vypracovanie a prijatie troch metodík na klasifikáciu pamiatkových budov s cieľom zvýšiť transparentnosť, verejnú akceptáciu a urýchliť rozhodovacie procesy Pamiatkového Úradu Slovenskej republiky. Pamiatkový úradu Slovenskej republiky vydá na základe štandardizovaných metodík aspoň 1000 stavebnotechnických pasportov na účely diagnostiky stavebnotechnických, ako aj energetických aspektov pamiatok vo vlastníctve štátu s cieľom uľahčiť rozhodnutia o obnove. Metodiky sa majú týkať nasledovných troch oblastí: a) Metodika klasifikácie pamiatkového fondu, ktorá bude umožňovať rôzne stupne prísnosti starostlivosti o pamiatku b) Metodika princípov rozhodovania PÚ SR vo veciach stavebno-technického zásahu c) Metodika výpočtu navýšenia nákladov zásahu do pamiatky z dôvodu rozhodnutia PÚ SR Realizáciu budú súbežne vykonávať 3 tímy (3 x cca 10 prevažne zamestnancov Pamiatkového úradu SR.). Koordináciu činnosti a monitoring plnenia stanovených ukazovateľov bude prebiehať prostredníctvom pravidelných stretnutí pracovnej skupiny MK SR. Jednou z jej z úloh bude prijímať stanoviská k dokumentom a čiastkovým výstupom implementácie reformy. Finálne výstupy budú odovzdané MK SR a dostupné na webovom sídle PÚ SR a MK SR. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Tri metodiky prijaté Ministerstvom kultúry SR/Pamiatkovým úradom SR s prepojením na webové sídlo, vrátane vysvetlenia, ako metodiky prispeli a prispejú k zvýšeniu transparentnosti, verejnej akceptácii a urýchleniu rozhodovacieho procesu Pamiatkového úradu SR. b) Údaje získané alebo zostavené zo zoznamu najmenej 1000 pamiatkových objektov so stavebnotechnickými pasportami vydanými na základe štandardizovaného postupu, vytvoreného pre účely pasportu. | Míľnik | Uverejnenie metodík Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky | počet | 0 | 3 | Q4 | 2023 |  | 5 | MK SR | Pamiatkový úrad SR | 02R02 | SK-C[C2]-R[R2]-M[C2.5]
12_1 | 2 | 2 – Obnova budov – Investícia 2: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov | Návrh výzvy vypracovaný Ministerstvom dopravy a výstavby SR je k dispozícii a zaslaný NIKA na pripomienkovanie | Podpora obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov sa bude realizovať na základe žiadostí o poskytnutie dotácie podaných na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí. V uvedenom termíne bude návrh výzvy zaslaný na pripomienkovanie Národnej implementačnej a koordinačnej autorite. |  | EÚ monitorovací krok | Zaslaný na pripomienkovanie |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MDaV SR | Sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja | 02I02
12_2 | 2 | 2 – Obnova budov – Investícia 2: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov | Vyhlásenie výzvy | Podpora obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov sa bude realizovať na základe žiadostí o poskytnutie dotácie podaných na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí. V uvedenom termíne bude po zapracovaní prípradných pripomineok od NIKA vyhlásená a zverejná výzva na predkladanie žiadostí. |  | monitorovací krok | Zverejnenie vyhláseniej výzvy |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MDaV SR | Sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja | 02I02
12_3 | 2 | 2 – Obnova budov – Investícia 2: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov | Celková plocha (m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 % | Z celkového cieľa sa obnoví aspoň 30 000 m² historických a pamiatkovo chránených verejných budov v súlade s požiadavkami verejnej súťaže, v ktorej sa vymedzia podmienky na dosiahnutie úspor primárnej energie v priemere aspoň na úrovni 30 %, na zaistenie súladu so zásadou „výrazne nenarušiť“ a na stimulovanie vykonávania ďalších doplnkových opatrení (ako je zadržiavanie dažďovej vody, odstraňovanie azbestu, prístupnosť budov). Úspory energie v prípade obnovených budov sa budú monitorovať a overovať na základe energetických certifikátov. |  | EÚ monitorovací krok | Celková podlahová plocha obnovených historických a pamiatkových budov |  | 0 | 30000 | Q4 | 2023 |  |  | MDaV SR | Sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja | 02I02
12 | 2 | 2 – Obnova budov – Investícia 2: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov | Celková plocha (m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 % | Z celkového cieľa obnoviť 66 000 m² sa obnoví aspoň 60 000 m² historických a pamiatkovo chránených verejných budov v súlade s požiadavkami verejnej súťaže, v ktorej sa vymedzia podmienky na dosiahnutie úspor primárnej energie v priemere aspoň na úrovni 30 %, na zaistenie súladu so zásadou „výrazne nenarušiť“ a na stimulovanie vykonávania ďalších doplnkových opatrení (ako je zadržiavanie dažďovej vody, odstraňovanie azbestu, prístupnosť budov). Úspory energie v prípade obnovených budov sa budú monitorovať a overovať na základe energetických certifikátov. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto doklady (obnova verejných budov): a) Údaje získané alebo zostavené so zoznamom všetkých obnovených budov vrátane potvrdenia o dokončení obnovy, ako napríklad kolaudačné rozhodnutie (v prípade stavebného povolenia) alebo preberací protokol podpísaný dodávateľom a investorom, a/alebo „Zápis z kontroly na mieste“ vydaný Ministerstvom dopravy a výstavby SR. b) Získané alebo zostavené údaje, v ktorých sú uvedené všetky energetické certifikáty alebo projektové energetické hodnotenie (hodnota ex ante pre stavebné povolenie) (spresňujúce hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť obnovenej m² a vykonané opatrenia) vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie (v priemere aspoň 30 % úspor primárnej energie), c) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku výpočtu úspor energie. d) Dôkazy o tom, že otvorené výzvy stimulujú vykonávanie iných doplnkových opatrení a dodržiavanie podmienok „výrazne nenarušiť“ prostredníctvom kritérií oprávnenosti/výberových preukazujúcich súlad s požiadavkami technického usmernenia „Výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), vrátane spôsobu nakladania so stavebným a demolačným odpadom, jeho prevencie a recyklácie, a podmienkami podpory výmeny kotlov. To zahŕňa kritériá vylúčenia podpory kotlov na biomasu, a že len malá časť renovácií (20 %) sa môže týkať výmeny kotlov za plynové kotly. e) Štatistiky a kategorizáciu verejných budov (vrátane obnovených priemerných metrov štvorcových, umiestnenia) | Cieľ |  | Plocha (m²) | 0 | 60000 | Q4 | 2024 |  | 7 | MDaV SR | Sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja | 02I02 | SK-C[C2]-I[I2]-T[C2.6]
13_1 | 2 | 2 – Obnova budov – Investícia 2: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov | Celková plocha (m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 % | Z celkového cieľa sa obnoví aspoň 90 000 m² historických a pamiatkovo chránených verejných budov v súlade s požiadavkami verejnej súťaže, v ktorej sa vymedzia podmienky na dosiahnutie úspor primárnej energie v priemere aspoň na úrovni 30 %, na zaistenie súladu so zásadou „výrazne nenarušiť“ a na stimulovanie vykonávania ďalších doplnkových opatrení (ako je zadržiavanie dažďovej vody, odstraňovanie azbestu, prístupnosť budov). Úspory energie v prípade obnovených budov sa budú monitorovať a overovať na základe energetických certifikátov. |  | EÚ monitorovací krok | Celková podlahová plocha obnovených historických a pamiatkových budov |  | 60000 | 90000 | Q4 | 2025 |  |  | MDaV SR | Sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja | 02I02
13 | 2 | 2 – Obnova budov – Investícia 2: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov | Celková plocha (m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 % | Z celkového cieľa obnoviť 130 000 m² sa obnoví aspoň 117 000 m² historických a pamiatkovo chránených verejných budov v súlade s požiadavkami verejnej súťaže, v ktorej sa vymedzia podmienky na dosiahnutie úspor primárnej energie v priemere aspoň na úrovni 30 %, na zaistenie súladu so zásadou „výrazne nenarušiť“ a na stimulovanie vykonávania ďalších doplnkových opatrení (ako je zadržiavanie dažďovej vody, odstraňovanie azbestu, prístupnosť budov). Úspory energie v prípade obnovených budov sa budú monitorovať a overovať na základe energetických certifikátov. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto doklady (obnova verejných budov): a) Údaje získané alebo zostavené so zoznamom všetkých obnovených budov vrátane potvrdenia o dokončení obnovy, ako napríklad kolaudačné rozhodnutie (v prípade stavebného povolenia) alebo preberací protokol podpísaný dodávateľom a investorom, a/alebo „Zápis z kontroly na mieste“ vydaný Ministerstvom dopravy a výstavby SR. b) Získané alebo zostavené údaje, v ktorých sú uvedené všetky energetické certifikáty alebo projektové energetické hodnotenie (hodnota ex ante pre stavebné povolenie) (spresňujúce hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť obnovenej m² a vykonané opatrenia) vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie (v priemere aspoň 30 % úspor primárnej energie), c) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku výpočtu úspor energie. d) Dôkazy o tom, že otvorené výzvy stimulujú vykonávanie iných doplnkových opatrení a dodržiavanie podmienok „výrazne nenarušiť“ prostredníctvom kritérií oprávnenosti/výberových preukazujúcich súlad s požiadavkami technického usmernenia „Výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), vrátane spôsobu nakladania so stavebným a demolačným odpadom, jeho prevencie a recyklácie, a podmienkami podpory výmeny kotlov. To zahŕňa kritériá vylúčenia podpory kotlov na biomasu, a že len malá časť renovácií (20 %) sa môže týkať výmeny kotlov za plynové kotly. e) Štatistiky a kategorizáciu verejných budov (vrátane obnovených priemerných metrov štvorcových, umiestnenia) | Cieľ |  | Plocha (m²) | 60000 | 117000 | Q2 | 2026 |  | 10 | MDaV SR | Sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja | 02I02 | SK-C[C2]-I[I2]-T[C2.7]
14_1 | 2 | 2 – Obnova budov – Reforma 3: Nakladanie so stavebným odpadom a odpadom z demolácie | Odborné verejné konzultácie |  |  | monitorovací krok | základný východiskový dokument novely zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch pripravený a predložený na NIKA a odborné verejné konzultácie |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŽP SR |  | 02R03
14_2 | 2 | 2 – Obnova budov – Reforma 3: Nakladanie so stavebným odpadom a odpadom z demolácie | Predbežný návrh zaslaný na konzultáciu a začatie MPK |  |  | EÚ monitorovací krok | začatý proces MPK |  |  |  | Q1 | 2022 | 2022-01-01 |  | MŽP SR |  | 02R03
14_3 | 2 | 2 – Obnova budov – Reforma 3: Nakladanie so stavebným odpadom a odpadom z demolácie | Vláda SR |  |  | monitorovací krok | schválená novela zákona |  |  |  | Q1 | 2022 | 2022-03-01 |  | MŽP SR |  | 02R03
14_4 | 2 | 2 – Obnova budov – Reforma 3: Nakladanie so stavebným odpadom a odpadom z demolácie | NR SR |  |  | monitorovací krok | schválenie NRSR |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MŽP SR |  | 02R03
14 | 2 | 2 – Obnova budov – Reforma 3: Nakladanie so stavebným odpadom a odpadom z demolácie | Novela zákona o odpadoch | Novelou zákona o odpadoch predloženou ministerstvom životného prostredia sa zvýši potenciál obehového hospodárstva v odvetví stavebného a demolačného odpadu a stavebníctva, čo povedie k tomu, že najmenej 70 % stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný, sa bude recyklovať a opätovne sa použije. Jej súčasťou bude povinné zelené verejné obstarávanie stavebných prác orgánmi štátnej správy, zvýšenie zákonných poplatkov za skládkovanie a zjednodušenie pravidiel používania stavebného a demolačného odpadu. | Elektronická kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodní, ako bol míľnik uspokojivo dosiahnutý, vrátane odkazov na ustanovenia preukazujúce, že sa dosiahne recyklácia aspoň 70 % stavebného odpadu, ako aj iných ustanovení uvedených v prílohe CID | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti novely zákona o odpadoch |  | 0 | 1 | Q2 | 2022 |  | 2 | MŽP SR |  | 02R03 | SK-C[C2]-R[R3]-M[C2.8]
15_1 | 3 | 3– Udržateľná doprava – Reforma 1: Reforma prípravy investičných projektov v doprave | Zoznam investičných priorít v železničnej infraštruktúre | Zverejnenie investičného plánu |  | monitorovací krok | Zverejnené |  |  |  | Q1 | 2021 | 2021-03-30 |  | MDaV SR | Inštitút dopravnej politiky | 03R01
15 | 3 | 3– Udržateľná doprava – Reforma 1: Reforma prípravy investičných projektov v doprave | Investičný plán projektov železničnej infraštruktúry | Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s MF SR pripraví a zverejní Investičný plán projektov železničnej infraštruktúry, ktorý obsahuje metodiku, priority a časový rozvrh výstavby. Zverejnený Investičný plán projektov železničnej infraštruktúry priorizujúci projekty podľa ich hodnoty za peniaze zabezpečí dlhodobú stabilitu prípravy a realizácie projektov železničnej infraštruktúry. | Súhrnný dokument náležite preukazujúci, ako bol míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia uverejneného investičného plánu s odkazom na oficiálny zdroj/webovú stránku ministerstva dopravy. To by malo zahŕňať metodiku hodnotenia a prioritizácie projektov, priority a harmonogram výstavby infraštruktúry. | Míľnik | Zverejnené |  |  |  | Q2 | 2021 | 2021-06-30 | 1 | MDaV SR | Inštitút dopravnej politiky | 03R01 | SK-C[C3]-R[R1]-M[C3.1]
16_1 | 3 | 3– Udržateľná doprava – Reforma 1: Reforma prípravy investičných projektov v doprave | MPK návrhu metodiky výberu, prípravy a realizácie projektov pre cyklistickú dopravu |  |  | monitorovací krok | Zverejnený a/alebo zaslaný na pripomienkovanie |  |  |  | Q3 | 2021 | 2021-09-30 |  | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03R01
16 | 3 | 3– Udržateľná doprava – Reforma 1: Reforma prípravy investičných projektov v doprave | Zverejnenie metodiky výberu, prípravy a realizácie projektov pre cyklistickú dopravu | Metodika určí spôsob identifikácie projektov s najvyššou možnou mierou hodnoty za peniaze a s čo najväčším príspevkom k dosiahnutiu cieľa presunu cestujúcich z individuálnej cestnej dopravy na cyklistickú dopravu. | Súhrnný dokument náležite preukazujúci, ako bol míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými prepojením na relevantné dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia uverejnenej metodiky schválenej ministerstvom dopravy s odkazom na oficiálny zdroj/webovú stránku b) Podrobnosti o metodike určujúcej projekty s najvyššou hodnotou za vynaložené peniaze a odôvodnenie toho, ako projekty prispievajú k prechodu z individuálnej automobilovej dopravy na cyklistickú dopravu. | Míľnik | Zverejnená |  |  |  | Q4 | 2021 | 2021-12-31 | 1 | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03R01 | SK-C[C3]-R[R1]-M[C3.2]
17_1 | 3 | 3– Udržateľná doprava – Reforma 1: Reforma prípravy investičných projektov v doprave | Novelizácia zákona o dráhach - medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) |  |  | EÚ monitorovací krok | Zverejnené |  |  |  | Q3 | 2022 | 2022-09-30 |  | MDaV SR | Sekcia železničnej dopravy a dráh | 03R01
17_2 | 3 | 3– Udržateľná doprava – Reforma 1: Reforma prípravy investičných projektov v doprave | Vyhlášky k parametrom dopravnej infraštruktúry - pripomienkovanie |  |  | monitorovací krok | Zverejnený a/alebo zaslaný na pripomienkovanie |  |  |  | Q4 | 2022 | 2022-11-30 |  | MDaV SR | Sekcia železničnej dopravy a dráh | 03R01
17_3 | 3 | 3– Udržateľná doprava – Reforma 1: Reforma prípravy investičných projektov v doprave | Schválenie novely zákona o dráhach vládou SR |  |  | EÚ monitorovací krok | Schválený |  |  |  | Q4 | 2022 | 2022-12-15 |  | MDaV SR | Sekcia železničnej dopravy a dráh | 03R01
17 | 3 | 3– Udržateľná doprava – Reforma 1: Reforma prípravy investičných projektov v doprave | Nadobudnutie účinnosti novely zákona o dráhach prijatej Národnou radou Slovenskej republiky a prijatie novely vyhlášky 350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh ministerstvom dopravy a výstavby a jej nadobudnutie účinnosti | Legislatívne zmeny zjednodušia a zefektívnia legislatívne a technické požiadavky na parametre dopravnej infraštruktúry, v súlade s osvedčenými postupmi v iných krajinách EÚ a európskymi právnymi predpismi, ktoré vytvoria podmienky na urýchlenie tempa prípravy modernizácie železničnej infraštruktúry, znížia náklady na kilometer modernizovanej trate a umožnia skoršiu výstavbu rýchlejších a bezpečnejších železníc. | Kópia uverejnenia v zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite preukazuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými prepojeniami na relevantné dôkazy, vrátane posúdenia osvedčených postupov z iných členských štátov EÚ (príklady dobrej praxe). | Míľnik | Účinný |  |  |  | Q1 | 2023 | 2023-03-30 | 4 | MDaV SR | Sekcia železničnej dopravy a dráh | 03R01 | SK-C[C3]-R[R1]-M[C3.3]
18_1 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy | Návrh zákona odoslaný na medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) |  |  | EÚ monitorovací krok | Zverejnené |  |  |  | Q3 | 2022 | 2022-09-30 |  | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03R02
18_2 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy | Schválenie zákona vládou SR |  |  | EÚ monitorovací krok | Schválené |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03R02
18_3 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy | Schválenie zákona NR SR |  |  | monitorovací krok | Schválené |  |  |  | Q4 | 2022 | 2022-12-31 |  | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03R02
18 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy | Nadobudnutie účinnosti zákona o verejnej osobnej doprave prijatého Národnou radou SR a nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na účinnú koordináciu, integráciu a riadenie verejnej dopravy | Novým zákonom sa zjednotia štandardy verejnej osobnej dopravy a zefektívni sa objednávanie verejnej dopravy, ktoré je v súčasnosti fragmentované a nedostatočne koordinované medzi štátom, krajmi, mestami a obcami. | Kópia uverejnenia v zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite preukazuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými prepojeniami na relevantné dôkazy. | Míľnik | Účinný |  |  |  | Q1 | 2023 | 2023-03-30 | 4 | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03R02 | SK-C[C3]-R[R2]-M[C3.4]
19_1 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy | Plán dopravnej obslužnosti - pripomienkovanie |  |  | monitorovací krok | Zverejnený a/alebo zaslaný na pripomienkovanie |  |  |  | Q4 | 2021 | 2021-12-31 |  | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy / Sekcia železničnej dopravy a dráh | 03R02
19_2 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy | Schválenie Plánu dopravnej obslužnosti Ministerstvom dopravy a výstavby SR |  |  | EÚ monitorovací krok | Schválený |  |  |  | Q1 | 2022 | 2022-03-31 |  | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy / Sekcia železničnej dopravy a dráh | 03R02
19_3 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy | Optimalizovaný grafikon železničnej dopravy - pripomienkovanie |  |  | monitorovací krok | Zverejnený a/alebo zaslaný na pripomienkovanie |  |  |  | Q4 | 2022 | 2022-12-31 |  | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy / Sekcia železničnej dopravy a dráh | 03R02
19 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy | Nadobudnutie účinnosti optimalizovaného grafikonu železničnej dopravy | Ministerstvo dopravy a výstavby implementuje objednávanie služieb osobnej železničnej dopravy na základe plánu dopravnej obslužnosti do 31.decembra 2023. | Súhrnný dokument, ktorý náležite preukazuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnil, s patričnými prepojeniami na relevantné dôkazy. To bude zahŕňať listinné dôkazy (ako prílohu): a) Kópiu plánu dopravnej obslužnosti s odkazom na oficiálny zdroj. b) Potvrdenie o úplnej implementácii objednávania služieb osobnej železničnej dopravy vrátane kľúčových informácií o novom cestovnom poriadku a jeho príspevku k optimalizácii železničnej dopravy. | Míľnik | Účinný |  |  |  | Q4 | 2023 | 2023-12-31 | 5 | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy / Sekcia železničnej dopravy a dráh | 03R02 | SK-C[C3]-R[R2]-M[C3.5]
20_1 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy | Zverejňuje sa plán s podrobným časovým harmonogramom a popisom kľúčových krokov potrebných k zabezpečeniu integrácie taríf |  |  | EÚ monitorovací krok | Zverejnené a zaslané EK |  |  |  | Q1 | 2023 | 2023-03-30 |  | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03R02
20_2 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy | Návrh spôsobu zavedenia národného integrovaného dopravného systému - pripomienkovanie |  |  | monitorovací krok | Zverejnený a/alebo zaslaný na pripomienkovanie |  |  |  | Q2 | 2023 | 2023-06-30 |  | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03R02
20_3 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy | Návrh spôsobu zavedenia národného integrovaného dopravného systému |  |  | monitorovací krok | Zverejnené |  |  |  | Q3 | 2023 | 2023-09-30 |  | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03R02
20_4 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy | Nastavenie schémy na podporu zavedenia integrácie cestovného prostredníctvom zjednotenia a úpravy predajných a vybavovacích systémov dopravcov |  |  | EÚ monitorovací krok | Schválené / odsúhlasené |  |  |  | Q4 | 2024 | 2024-12-31 |  | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03R02
20_5 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy | Implementácia a uvedenie do prevádzky predajných a vybavovacích systémov dopravcov |  |  | monitorovací krok | Systémy v prevádzke |  |  |  | Q1 | 2026 | 2026-03-31 |  | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03R02
20 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy | Možnosť cestovať na jeden spoločný cestovný lístok v najmenej šiestich krajoch SR | Kvalitatívny ukazovateľ sa vzťahuje na počet krajov, v ktorých je vytvorený integrovaný dopravný systém, ktorý umožňuje cestovať viacerými druhmi verejnej osobnej dopravy na jeden cestovný lístok. | Súhrnný dokument, ktorý náležite preukazuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnil, s patričnými prepojeniami na relevantné dôkazy. Dokumentácia obsahuje (ako prílohu) tieto listinné dôkazy: a) Úradný dokument potvrdzujúci zavedenie integrovaného dopravného systému pre každý z príslušných krajov. b) Prehľad príslušných pravidiel nákupu a používania cestovného lístka vrátane opisu dostupných multimodálnych možností tak, ako sú prezentované spotrebiteľom, s odkazom na oficiálny zdroj. | Cieľ | Počet krajov, v ktorých je možné cestovať viacerými druhmi dopravy alebo dopravcami na jeden spoločný cestovný lístok | Počet | 1 | 6 | Q2 | 2026 | 2026-06-30 | 10 | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03R02 | SK-C[C3]-R[R2]-T[C3.6]
21_1 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy | Návrh výzvy na predkladanie projektov na podporu rozvoja cyklistickej infraštruktúry |  |  | monitorovací krok | Zverejnený a/alebo zaslaný na pripomienkovanie |  |  |  | Q4 | 2021 | 2021-12-31 |  | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03I01
21_2 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy | Zverejnenie otvorenej priebežnej výzvy na predkladanie projektov na podporu rozvoja cyklistickej infraštruktúry |  |  | EÚ monitorovací krok | Zverejnená |  |  |  | Q1 | 2022 | 2022-03-31 |  | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03I01
21_3 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy | Čiastkový cieľ zodpovedajúci 17,5 % celkového cieľa |  |  | EÚ monitorovací krok | Vybudovaná | km | 0 | 35 | Q2 | 2023 | 2023-06-30 |  | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03I01
21_4 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy | Čiastkový cieľ zodpovedajúci 35 % celkového cieľa |  |  | EÚ monitorovací krok | Vybudovaná | km | 35 | 70 | Q2 | 2024 | 2024-06-30 |  | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03I01
21_5 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy | Ukončenie všetkých verejných obstarávaní prijímateľmi najneskôr do konca roka 2025. |  |  | EÚ monitorovací krok | VO ukončené |  |  |  | Q4 | 2025 | 2025-12-31 |  | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03I01
21 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy | Ukončenie realizácie a uvedenie do prevádzky aspoň 200 km cyklistickej infraštruktúry | Kvalitatívny ukazovateľ sa vzťahuje na dĺžku novovybudovanej cyklistickej infraštruktúry (v km). Cieľ zahŕňa budovanie cyklistické cesty a parkovacie miesta pre bicykle. | Súhrnný dokument, ktorý náležite preukazuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnil, s patričnými prepojeniami na relevantné dôkazy. Dokumentácia obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Oficiálne dokumenty potvrdzujúce dĺžku a lokalizáciu novej cyklistickej infraštruktúry s uvedením dátumu, kedy bola uvedená do prevádzky. b) Osvedčenie o dokončení výstavby | Cieľ | Dĺžka novovybudovanej cyklistickej infraštruktúry | km | 0 | 200 | Q2 | 2026 | 2026-06-30 | 10 | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03I01 | SK-C[C3]-I[I1]-T[C3.7]
22_1 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy | Dokončenie všetkých stupňov projektovej dokumentácie pre všetky projekty |  |  | EÚ monitorovací krok | Ukončené |  |  |  | Q3 | 2023 | 2023-09-30 |  | MDaV SR | Sekcia riadenia projektov | 03I01
22_2 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy | Vydanie a nadobudnutie právoplatnosti 70% stavebných povolení |  |  | EÚ monitorovací krok | Rozhodnutia právoplatné |  |  |  | Q4 | 2023 | 2023-12-31 |  | MDaV SR | Sekcia riadenia projektov | 03I01
22_3 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy | Podpis zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavebných prác pre všetky projekty |  |  | EÚ monitorovací krok | Zmluva účinná |  |  |  | Q4 | 2024 | 2024-12-31 |  | MDaV SR | Sekcia riadenia projektov | 03I01
22_4 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy | Čiastkový cieľ zodpovedajúci 50% celkového cieľa |  |  | EÚ monitorovací krok | Dĺžka zrekonštruovanej alebo zmodernizovanej infraštruktúry ekologickej osobnej železničnej dopravy (vo vážených km) | km | 0 | 34.5 | Q2 | 2025 | 2025-06-30 |  | MDaV SR | Sekcia riadenia projektov | 03I01
22 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy | Dĺžka zrekonštruovanej alebo zmodernizovanej infraštruktúry ekologickej osobnej železničnej dopravy (vo vážených km) | Kvalitatívny ukazovateľ sa vzťahuje na dĺžku zrekonštruovanej alebo zmodernizovanej železničnej infraštruktúry zo zdrojov plánu podpory obnovy a odolnosti, pričom sa používajú váhové koeficienty pre rôzne typy a rozsahy projektov (neobsahuje dispečingové / zabezpečovacie zariadenia, ktoré sa počítajú samostatne v rámci cieľa 3 Dĺžka dispečerizovaných úsekov tratí). Z celkového cieľa zrekonštruovať alebo zmodernizovať 77 km železničnej infraštruktúry sa zmodernizuje alebo zrekonštruuje aspoň 69 km. Investície budú zahŕňať tieto prvky: úplne modernizovaná dvojkoľajová trať na železničnom koridore so zvýšením rýchlosti na 160 km/h; zrekonštruovaná trať s jednou alebo dvomi koľajami (obnovenie horného / dolného alebo trakčného vedenia / zariadenia); jednokoľajová novoelektrifikovaná a čiastočne modernizovaná železničná trať; plne modernizovaná dvojkoľajová električková trať vrátane príslušenstva; novovybudované trolejbusové vedenie s jedným zastavením vrátane zdroja napájania. | Súhrnný dokument, ktorý náležite preukazuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnil, s patričnými prepojeniami na relevantné dôkazy. Dokumentácia bude obsahovať (ako prílohu) tieto listinné dôkazy: a) Úradné dokumenty potvrdzujúce dokončenie každého projektu rekonštrukcie alebo modernizácie, druh intervencie, dĺžku infraštruktúry a dátum, kedy sa konkrétne projekty začali realizovať b) Dokument vysvetľujúci váhové faktory použité pre rôzne typy projektov a výsledný výpočet celkovej dĺžky. | Cieľ |  | km | 0 | 69 | Q2 | 2026 | 2026-06-30 | 10 | MDaV SR | Sekcia riadenia projektov | 03I01 | SK-C[C3]-I[I1]-T[C3.8]
23_1 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy | Dokončenie všetkých stupňov projektovej dokumentácie pre všetky projekty |  |  | EÚ monitorovací krok | Ukončené |  |  |  | Q3 | 2023 | 2023-09-30 |  | MDaV SR | Sekcia riadenia projektov | 03I01
23_2 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy | Vydanie a nadobudnutie právoplatnosti 70% stavebných povolení |  |  | EÚ monitorovací krok | Rozhodnutia právoplatné |  |  |  | Q4 | 2023 | 2023-12-31 |  | MDaV SR | Sekcia riadenia projektov | 03I01
23_3 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy | Podpis zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavebných prác pre všetky projekty |  |  | EÚ monitorovací krok | Zmluva účinná |  |  |  | Q4 | 2024 | 2024-12-31 |  | MDaV SR | Sekcia riadenia projektov | 03I01
23_4 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy | Čiastkový cieľ zodpovedajúci 50% celkového cieľa |  |  | EÚ monitorovací krok | Dĺžka nových dispečerizovaných železničných tratí (km) | km | 0 | 50 | Q2 | 2025 | 2025-06-30 |  | MDaV SR | Sekcia riadenia projektov | 03I01
23 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy | Dĺžka nových dispečerizovaných železničných tratí (km) | Kvalitatívny ukazovateľ sa vzťahuje na dĺžku železničných tratí (v km) na ktorých boli uvedené do prevádzky dispečingové / digitálne bezpečnostné zariadenia. Z celkového cieľa, ktorým je dispečerizácia 111 km železničných tratí, sa dispečerizuje aspoň 100 km. | Súhrnný dokument, ktorý náležite preukazuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnil, s patričnými prepojeniami na relevantné dôkazy. Dokumentácia bude obsahovať (ako prílohu) tieto listinné dôkazy: a) úradné dokumenty potvrdzujúce dĺžku železničných tratí s dispečingovými / digitálnymi bezpečnostnými zariadeniami vrátane uvedenia dátumu, kedy začali fungovať. b) Informácie o type a počte použitých bezpečnostných zariadení. | Cieľ |  | km | 0 | 100 | Q2 | 2026 | 411445 | 10 | MDaV SR | Sekcia riadenia projektov | 03I01 | SK-C[C3]-I[I1]-T[C3.9]
24_1 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Investícia 2: Podpora ekologickej osobnej dopravy | Uverejnenie výziev na predloženie projektov (obstaranie aspoň 5 (vážených) ekologických koľajových vozidiel) |  |  | EÚ monitorovací krok | Zverejnenie vyzvania |  |  |  | Q1 | 2022 | 2022-03-31 |  | MDaV SR | Sekcia riadenia projektov | 03I02
24_2 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Investícia 2: Podpora ekologickej osobnej dopravy | Výber a zazmluvnenie prijímateľov pomoci |  |  | EÚ monitorovací krok | Výber a zazmluvnenie prijímateľov pomoci |  |  |  | Q2 | 2022 | 2022-06-30 |  | MDaV SR | Sekcia riadenia projektov | 03I02
24_3 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Investícia 2: Podpora ekologickej osobnej dopravy | Obstaranie ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu - ukončenie VO |  |  | EÚ monitorovací krok | Všetky VO ukončené |  |  |  | Q2 | 2024 | 2024-06-30 |  | MDaV SR | Sekcia riadenia projektov | 03I02
24 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Investícia 2: Podpora ekologickej osobnej dopravy | Počet zaobstaraných ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu | Kvalitatívny ukazovateľ odráža počet obstaraných ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu. Železničné koľajové vozidlá budú zahŕňať ucelené vlakové jednotky na elektrický alebo vodíkový pohon; viacsystémové elektrické rušne, električky. | Súhrnný dokument, ktorý náležite preukazuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnil, s patričnými prepojeniami na relevantné dôkazy. Dokument bude obsahovať (ako prílohu) tieto listinné dôkazy: a) úradné dokumenty potvrdzujúce počet obstaraných ekologických osobných železničných koľajových vozidiel, ich typ (uzavreté elektrické alebo vodíkové vlakové jednotky; viacsystémové elektrické lokomotívy; električky) a dátum uvedenia vozidiel do prevádzky. | Cieľ | Počet zaobstaraných ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu | Počet | 0 | 5 | Q2 | 2025 | 2025-06-30 | 8 | MDaV SR | Sekcia riadenia projektov | 03I02 | SK-C[C3]-I[I2]-T[C3.10]
25_1 | 3 | 3- Udržateľná doprava - Reforma 3: Intermodálna nákladná doprava | Koncepcia rozvoja intermodálnej prepravy |  |  | monitorovací krok | Zverejnený a/alebo zaslaný na pripomienkovanie |  |  |  | Q4 | 2021 | 2021-10-31 |  | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03R03
25_2 | 3 | 3- Udržateľná doprava - Reforma 3: Intermodálna nákladná doprava | Schválenie Koncepcie rozvoja intermodálnej dopravy Vládou SR |  |  | EÚ monitorovací krok | Schválené |  |  |  | Q1 | 2022 | 2022-03-31 |  | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03R03
25_3 | 3 | 3- Udržateľná doprava - Reforma 3: Intermodálna nákladná doprava | Schválenie schém štátnej pomoci na podporu intermodálnej dopravy EK |  |  | monitorovací krok | Schválené |  |  |  | Q1 | 2022 | 2022-03-30 |  | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03R03
25 | 3 | 3- Udržateľná doprava - Reforma 3: Intermodálna nákladná doprava | Vyhlásenie výziev na nové schémy podpory na základe Koncepcie rozvoja intermodálenj dopravy | Koncepciu rozvoja intermodálnej dopravy schváli vláda SR do 31. decembra 2021. Jej súčasťou budú návrhy legislatívnych zmien, ktoré umožnia prijať opatrenia na systémový rozvoj ekologických druhov nákladnej dopravy. Podpora bude smerovať k odstráneniu technických problémov pri prechode na intermodálnu dopravu a k zvýšeniu jej atraktivity. Na tomto základe sa do 31. decembra 2022 vyhlásia výzvy na nové schémy podpory, ktoré pomôže zlepšiť dostupnosť intermodálnej dopravy na nediskriminačnom princípe, čo vytvorí predpoklady na jej rozvoj vo všetkých regiónoch Slovenska. Výzvu schváli ministerstvo dopravy a výstavby. | Súhrnný dokument, ktorý náležite preukazuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnil, s patričnými prepojeniami na relevantné dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia koncepcie rozvoja intermodálnej dopravy, schválená a uverejnená ministerstvom (na oficiálnom webovom sídle). b) Všetky uverejnené výzvy na predkladanie návrhov s uvedením obdobia, počas ktorého je každá výzva otvorená, vrátane odkazov na webové stránky. | Míľnik | Vyhlásené |  |  |  | Q4 | 2022 | 2022-12-31 | 3 | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03R03 | SK-C[C3]-R[R3]-M[C3.11]
26_1 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Investícia 3: Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy | Schválenie schém štátnej pomoci na podporu začínajúcich liniek v systéme nesprevádzaná intermodálna doprava, podpora nákupu technického vybavenia, vyhlásenie výziev na na nové schémy podpory - podrobný harmonogram viď reforma 3 - Reforma integrovanej nákladnej dopravy |  |  | EÚ monitorovací krok | Vyhlásené |  |  |  | Q3 | 2022 | 2022-09-30 |  | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03I03
26_2 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Investícia 3: Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy | Výber projektov a zazmluvnená podpora pre 160 intermodálnych prepravných jednotiek |  |  | EÚ monitorovací krok | Zazmluvnené |  | 0 | 160 | Q3 | 2024 | 2024-09-30 |  | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03I03
26_3 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Investícia 3: Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy | Čiastkový cieľ zodpovedajúci 50% celkového cieľa (počet zaobstaraných intermodálnych prepravných jednotiek) |  |  | EÚ monitorovací krok | Obstarané |  | 160 | 500 | Q2 | 2025 | 2025-06-30 |  | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03I03
26_4 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Investícia 3: Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy | Vybraný projekt a zazmluvnená podpora pre 1 novú intermodálnu linku nákladnej železničnej dopravy do krajiny EÚ (5x týždenne po dobu aspoň 2,5 roka) |  |  | monitorovací krok | Zazmluvnené |  | 0 | 1 | Q2 | 2026 | 2026-06-30 |  | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03I03
26 | 3 | 3 – Udržateľná doprava – Investícia 3: Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy | Počet zaobstaraných intermodálnych prepravných jednotiek v TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) | Počet obstaraných intermodálnych prepravných jednotiek IPJ (manipulovateľné návesy, výmenné nadstavby, kontajnery). Intermodálne prepravné jednotky sa vyjadrujú v TEU (Twenty-foot Equivalent Unit - jednotka zodpovedajúca kontajneru s dĺžkou 20 stôp (6,1 m); základný rozmer kontajnera ISO 1C – 20' x 8' x 8' (mach). | Súhrnný dokument, ktorý náležite preukazuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnil, s patričnými prepojeniami na relevantné dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Úradné dokumenty potvrdzujúce počet (vyjadrené v Twenty-foot Equivalent Unit 20' (6,1 m); Základná veľkosť kontajnera ISO 1C – 20' x 8' x 8') a druh obstaraných intermodálnych prepravných jednotiek IPJ a dátum, kedy boli jednotky uvedené do prevádzky. | Cieľ |  | Počet | 0 | 1000 | Q2 | 2026 | 2026-06-30 | 10 | MDaV SR | Odbor stratégie dopravy | 03I03 | SK-C[C3]-I[I3]-T[C3.12]
27_1 | 3 | 3– Udržateľná doprava – Reforma 4: Zavedenie nových politík pre dlhodobú podporu alternatívnych pohonov v sektore dopravy | Vytvorenie Implementačnej jednotky na tvorbu Akčného plánu a balíka nových politík a následné riadenie, vykonávanie a kontrolu Investície 4 |  |  | monitorovací krok | Vytvorené / IJ spustená |  |  |  | Q4 | 2021 | 2021-12-31 |  | MH SR | Sekcia konkurencieschopnosti | 03R04
27_2 | 3 | 3– Udržateľná doprava – Reforma 4: Zavedenie nových politík pre dlhodobú podporu alternatívnych pohonov v sektore dopravy | Akčný plán a balík nových politík |  |  | monitorovací krok | Zverejnený a/alebo zaslaný na pripomienkovanie |  |  |  | Q3 | 2022 | 2022-09-30 |  | MH SR | Sekcia konkurencieschopnosti | 03R04
27_3 | 3 | 3– Udržateľná doprava – Reforma 4: Zavedenie nových politík pre dlhodobú podporu alternatívnych pohonov v sektore dopravy | Schválenie Akčného plánu a balíka nových politík Vládou SR |  |  | EÚ monitorovací krok | Schválené |  |  |  | Q4 | 2022 | 2022-10-31 |  | MH SR | Sekcia konkurencieschopnosti | 03R04
27_4 | 3 | 3– Udržateľná doprava – Reforma 4: Zavedenie nových politík pre dlhodobú podporu alternatívnych pohonov v sektore dopravy | NR SR |  |  | monitorovací krok | Schválené |  |  |  | Q4 | 2022 | 2022-12-15 |  | MH SR | Sekcia konkurencieschopnosti | 03R04
27 | 3 | 3– Udržateľná doprava – Reforma 4: Zavedenie nových politík pre dlhodobú podporu alternatívnych pohonov v sektore dopravy | Nový balík opatrení na podporu alternatívnych pohonov | Opatrenia urýchlia vývoj alternatívnych pohonov v sektore dopravy. Pôjde napríklad o reformu distribučných taríf, opatrenia na zjednodušenie a zrýchlenie procesu výstavby infraštruktúry pre alternatívne pohony, zavedenie "Práva na nabíjací bod" a zavedenie stabilného predvídateľného viacročného rámca pre podporu budovania príslušnej infraštruktúry pre alternatívne pohony. Nadobudnutie účinnosti uznesenia na podporu alternatívnych pohonov. | Súhrnný dokument, ktorý náležite preukazuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnil, s patričnými prepojeniami na relevantné dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) oficiálny dokument potvrdzujúci prijatie opatrení určených na urýchlenie rozvoja alternatívnych pohonov v doprave. b) Oficiálny dokument potvrdzujúci zavedenie „Práva na nabíjací bod“ c) Oficiálny dokument potvrdzujúci zavedenie stabilného, predvídateľného viacročného rámca na podporu výstavby patričnej infraštruktúry pre alternatívne pohony. | Míľnik | Účinný |  |  |  | Q4 | 2022 | 2022-12-31 | 3 | MH SR | Sekcia konkurencieschopnosti | 03R04 | SK-C[C3]-R[R4]-M[C3.13]
28_1 | 3 | 3 – Udržateľná doprava– Investícia 4: Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon | Tvorba a nastavovanie implementačných nástrojov 1-3 |  |  | monitorovací krok | Vytvorené |  |  |  | Q2 | 2022 | 2022-06-30 |  | MH SR | Sekcia konkurencieschopnosti | 03I04
28_2 | 3 | 3 – Udržateľná doprava– Investícia 4: Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon | Schválenie schém štátnej pomoci EK, resp. PMÚ SR |  |  | monitorovací krok | Schválené |  |  |  | Q3 | 2022 | 2022-09-30 |  | MH SR | Sekcia konkurencieschopnosti | 03I04
28_3 | 3 | 3 – Udržateľná doprava– Investícia 4: Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon | Návrh výziev na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne pohony v sektore dopravy. Podrobná informácia týkajúca sa splnenia pravidiel štátnej pomoci. |  |  | EÚ monitorovací krok | Zverejnený a/alebo zaslaný na pripomienkovanie |  |  |  | Q3 | 2022 | 2022-09-30 |  | MH SR | Sekcia konkurencieschopnosti | 03I04
28_4 | 3 | 3 – Udržateľná doprava– Investícia 4: Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon | Informačný dokument o stratégii a pláne rozvoja (cestovná mapa vrátane časového harmonogramu) vodíkovej infraštruktúry |  |  | EÚ monitorovací krok | Zaslaný EK |  |  |  | Q4 | 2022 | 2022-12-31 |  | MH SR | Sekcia konkurencieschopnosti | 03I04
28_5 | 3 | 3 – Udržateľná doprava– Investícia 4: Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon | Vyhlásenie výziev na podporu budovania staníc na elektromobily a plniacich staníc na vodík | Minimálne 2 vyhlásené výzvy z celkového počtu. |  | EÚ monitorovací krok | Vyhlásené | Množstvo | 0 | 2 | Q4 | 2022 | 2022-12-31 |  | MH SR | Sekcia konkurencieschopnosti | 03I04
28_6 | 3 | 3 – Udržateľná doprava– Investícia 4: Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon | Vybrané projekty a zazmluvnená podpora pre vybudovanie aspoň 1000 nabíjacích staníc |  |  | EÚ monitorovací krok | Zazmluvnené | Množstvo | 0 | 1000 | Q2 | 2024 | 2024-06-30 |  | MH SR | Sekcia konkurencieschopnosti | 03I04
28_7 | 3 | 3 – Udržateľná doprava– Investícia 4: Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon | Počet staníc pre nabíjanie elektromobilov, resp. počet vodíkových čerpacích staníc v prevádzke |  |  | EÚ monitorovací krok | V prevádzke | Množstvo | 0 | 2000 | Q2 | 2025 | 2025-06-30 |  | MH SR | Sekcia konkurencieschopnosti | 03I04
28 | 3 | 3 – Udržateľná doprava– Investícia 4: Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon | Počet staníc pre nabíjanie elektromobilov, resp. počet vodíkových čerpacích staníc v prevádzke | Celkový počet verejných nabíjacích bodov alebo vodíkových plniacich staníc v prevádzke. Z celkového cieľa uviesť do prevádzky 3332 nabíjacích bodov sa uvedie do prevádzky aspoň 3029. | Súhrnný dokument, ktorý náležite preukazuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnil, s patričnými prepojeniami na relevantné dôkazy. Dokumentácia bude obsahovať ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Úradné dokumenty potvrdzujúce počet, typ a umiestnenie verejných nabíjacích staníc alebo vodíkových čerpacích staníc v prevádzke, vrátane úplného zoznamu a dátumu uvedenia bodov do prevádzky. | Cieľ |  | Množstvo | 0 | 3029 | Q2 | 2026 | 2026-06-30 | 10 | MH SR | Sekcia konkurencieschopnosti | 03I04 | SK-C[C3]-R[R4]-T[C3.14]
29_1 | 4 | 4 – Dekarbonizácia priemyslu – Reforma 1: Ukončenie výroby elektrickej energie z uhlia v elektrárni Nováky a transformácia regiónu Hornej Nitry | Monitorovací míľnik |  |  | EÚ monitorovací krok | Elektronická kópia každoročnej aktualizácie Akčného plánu transformácie uhoľného kraja Horná Nitra o vykonávaní opatrenia, vrátane osobitného odkazu na informácie o procese realizácie alternatívnych riešení nahradzujúcich vykurovací výkon uhoľnej elektrárne Nováky pre oblasť Horná Nitra. |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MIRRI | Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz | 04R01
29 | 4 | 4 – Dekarbonizácia priemyslu – Reforma 1: Ukončenie výroby elektrickej energie z uhlia v elektrárni Nováky a transformácia regiónu Hornej Nitry | Prechod od využívania uhlia v regióne Hornej Nitry | V rámci transformácie regiónu Hornej Nitry, pokiaľ ide o elektráreň Nováky: - slovenské orgány ukončia podporu výroby elektrickej energie z hnedého uhlia, - výroba elektriny z hnedého uhlia sa ukončí. | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky uverejní informácie o tom, ako bol míľnik uspokojivo dosiahnutý v ročných aktualizáciách Akčného plánu transformácie Hornej Nitry a v Pláne spravodlivej transformácie územia. Ministerstvo hospodárstva poskytne: 1/elektronická kópia vládneho rozhodnutia o ukončení podpory na výrobu hnedého uhlia; 2/elektronická kópia dokumentu prevádzkovateľa elektrárne potvrdzujúca, že elektráreň Nováky prestala dodávať elektrickú energiu vyrobenú z miestneho hnedého uhlia do rozvodnej siete. | Míľnik | Zastavenie výroby elektriny z hnedého uhlia v elektrárni Nováky |  |  |  | Q4 | 2023 |  | 5 | MH SR | Sekcia energetiky | 04R01 | SK-C[C4]-R[R1]-M[C4.1]
30_1 | 4 | 4 – Dekarbonizácia priemyslu – Reforma 2: Súťažná schéme na znižovanie emisií skleníkových plynov v priemysle | Súťažná schéma na znižovanie emisií skleníkových plynov v priemysle | Návrh schémy dekarbonizácie priemyslu, ktorá prinesie účinné výsledky bude zaslaná ministerstvom životného prostredia na posúdenie NIKA. Súťažný systém dekarbonizácie sa zavedie prostredníctvom nediskriminačného, transparentného a otvoreného ponukového konania otvoreného pre všetky priemyselné odvetvia. Finálne prijatie schémy dekarbonizácie priemyslu bude zároveň začiatkom pred-notifikačného procesu. |  | EÚ monitorovací krok | Priebežná správa o fungovaní schémy dekarbonizácie priemyslu. Predstavia sa v nej kroky a časové rámce, ktoré povedú k spusteniu a implementácii systému. Podrobné informácie o súčasnom stave, pokiaľ ide o plnenie požiadaviek pravidiel štátnej pomoci (vrátane podrobných informácií o súlade schémy podpory súvisiacej s príslušnými investíciami), predbežný návrh podmienok pre výzvy na obstarávanie vrátane informácií o súlade s investičnou politikou schémy a zabezpečenie súladu s acquis EÚ a vnútroštátnym acquis v oblasti životného prostredia, ako aj s technickým usmernením DNSH (2021/C58/01) o podporovaných činnostiach a/alebo spoločnostiach, ako sa uvádza v prílohe CID. |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MŽP SR | Sekcia ochrany ovzdušia a zmeny klímy, v spolupráci s BAT centrom na MŽP SR | 04R02
30 | 4 | 4 – Dekarbonizácia priemyslu – Reforma 2: Súťažná schéme na znižovanie emisií skleníkových plynov v priemysle | Prijatie schémy dekarbonizácie priemyslu | Prijatie schémy dekarbonizácie priemyslu, ktorá prinesie účinné výsledky, ministerstvom životného prostredia. Súťažný systém dekarbonizácie sa zavedie prostredníctvom nediskriminačného, transparentného a otvoreného ponukového konania otvoreného pre všetky priemyselné odvetvia. Podpora sa bude zameriavať na nízkouhlíkové procesy a technológie v priemysle a prijímanie opatrení v oblasti energetickej efektívnosti. Investičná politika schémy bude zahŕňať aspoň tieto kritériá oprávnenosti a výberu projektov: - cieľ najnižšej ceny za tonu ušetreného skleníkového plynu, - zabezpečenie súladu s acquis EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia, ako aj s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), pokiaľ ide o podporované činnosti a/alebo spoločnosti a stanovenie cieľov v oblasti dekarbonizácie, - podporia sa len projekty, ktoré spĺňajú podmienku použitia najlepšej dostupnej technológie, - podporené subjekty, ktoré sú súčasťou systému EÚ na obchodovanie s emisiami, znížia svoje emisie značne pod referenčnú hodnotu relevantnú pre danú projektovú ponuku. Podmienka „značne pod referenčnou hodnotou“ bude podmienkou účasti vo verejnej súťaži, - nebudú sa podporovať žiadne fosílne palivá, - množstvo skleníkových plynov (v jednotkách ekvivalentu CO2, vážený priemer) emitovaných podnikmi podporenými zo schémy klesne aspoň o 30 %. Slovenské orgány poskytnú záruky týkajúce sa včasného dodania údajov o všetkých podporených projektoch najneskôr do 30. júna 2026 alebo preukážu, že úspory emisií skleníkových plynov sa dosiahnu na základe predpokladaných parametrov podporených technológií (na základe osvedčení výrobcov), alebo sa použije kombinácia oboch prístupov. Predbežné vyčíslenie zníženia emisií skleníkových plynov na prostredníctvom projektov dekarbonizácie môže vychádzať z technických dokumentov, v ktorých sa uvádzajú kľúčové parametre, spotreba energie a vstupné materiály podporených technológií. Slovenské orgány po výbere projektov poskytnú Komisii základné scenáre, ako aj informácie o predpokladanom vplyve podporených technológií. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodní, ako sa medzník (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Kópia uverejnenia adopčného zákona ministerstvom životného prostredia (na jeho internetovej stránke a riadne podpísaná vedúcim predstaviteľom ministerstva), ktorý predstavuje novú schému priemyselnej dekarbonizácie, a kópia podrobného návrhu výzvy na predkladanie ponúk na účasť v systéme hospodárskej súťaže. Dokumentácia bude obsahovať (ako prílohu) dôkaz 1//o zosúladení schémy s podmienkami investičných politík schémy dekarbonizácie, ako sa uvádza v prílohe CID, 2/informácie o súlade s pravidlami štátnej pomoci schémy dekarbonizácie a s acquis EÚ a vnútroštátnym acquis v oblasti životného prostredia, ako aj s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) podporovaných činností a/alebo spoločností, 3/informácie pre Komisiu o základných scenároch, ako aj o predpokladanom vplyve podporovaných technológií po výbere projektov. | Míľnik | Prijatie schémy dekarbonizácie priemyslu ministerstvom životného prostredia |  |  |  | Q4 | 2022 | 2022-12-31 | 3 | MŽP SR | Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia v spolupráci s BAT centrom na MŽP SR | 04R02 | SK-C[C4]-R[R2]-M[C4.2]
31_1 | 4 | 4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 1: Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu | Návrh výzvy (na pripomienkovanie NIKA) |  |  | monitorovací krok | Návrh výzvy zaslaný na pripomienkovanie NIKA |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MŽP SR | Sekcia ochrany ovzdušia a zmeny klímy, v spolupráci s BAT centrom na MŽP SR | 04I01
31_2 | 4 | 4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 1: Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu | Súťažná schéma na znižovanie emisií skleníkových plynov v priemysle - Spustenie výziev (obstarávanie) |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MŽP SR | Sekcia ochrany ovzdušia a zmeny klímy, v spolupráci s BAT centrom na MŽP SR | 04I01
31_3 | 4 | 4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 1: Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu | Priebežná správa I o implementácii nových technológií pre dekarbonizáciu |  |  | EÚ monitorovací krok | Správa bude obsahovať informácie o dosiahnutom rozvoji a prípravných krokoch prijatých na základe plánu implementácie schémy dekarbonizácie v podobe otvorenej výzvy . Správa bude obsahovať všetky relevantné základné prvky vrátane informácií o vybratých a podpísaných zmluvách, očakávaných kumulatívnych úsporách emisií skleníkových plynov na základe predpokladaných parametrov podporovaných technológií certifikovaných výrobcami, ako aj informácií o súlade s právnymi predpismi EÚ a národnými právnymi predpismi. V tejto fáze sa očakáva, že podpísané zmluvy prinesú aspoň 40 % kumulatívnych úspor emisií skleníkových plynov v rámci schémy dekarbonizácie. Informácie by mali obsahovať zmluvný časový rámec práv pri inštalácii technológií pre dekarbonizáciu, vrátane plnej špecifikácie ohľadom očakávaných znížení emisií skleníkových plynov. Prinesie tiež informáciu o dosiahnutom postupe v realizácii podpísaných dekarbonizačných projektov v danom čase, voči špecifikácii obsiahnutej v projektovej dokumentácii. Správa bude obsahovať informácie o vývoji systému monitorovania dekarbonizácie vrátane úloh Inšpekcie životného prostredia (SIŽP). |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MŽP SR | Sekcia ochrany ovzdušia a zmeny klímy, v spolupráci s BAT centrom na MŽP SR | 04I01
31_4 | 4 | 4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 1: Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu | Priebežná správa II o implementácii nových technológií pre dekarbonizáciu |  |  | EÚ monitorovací krok | Správa bude obsahovať informácie o dosiahnutom rozvoji a prípravných krokoch prijatých na základe plánu implementácie schémy dekarbonizácie v podobe otvorenej výzvy . Správa bude obsahovať všetky relevantné základné prvky vrátane informácií o vybratých a podpísaných zmluvách, očakávaných kumulatívnych úsporách emisií skleníkových plynov na základe predpokladaných parametrov podporovaných technológií certifikovaných výrobcami, ako aj informácií o súlade s právnymi predpismi EÚ a národnými právnymi predpismi. V tejto fáze sa očakáva, že podpísané zmluvy prinesú aspoň 90 % kumulatívnych úspor emisií skleníkových plynov v rámci schémy dekarbonizácie. Informácie by mali obsahovať zmluvný časový rámec práv pri inštalácii technológií pre dekarbonizáciu, vrátane plnej špecifikácie ohľadom očakávaných znížení emisií skleníkových plynov. Prinesie tiež informáciu o dosiahnutom postupe v realizácii podpísaných dekarbonizačných projektov v danom čase, voči špecifikácii obsiahnutej v projektovej dokumentácii. Správa bude obsahovať informácie o vývoji systému monitorovania dekarbonizácie vrátane úloh Inšpekcie životného prostredia (SIŽP). |  |  |  | Q4 | 2024 |  |  | MŽP SR | Sekcia ochrany ovzdušia a zmeny klímy, v spolupráci s BAT centrom na MŽP SR | 04I01
31_5 | 4 | 4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 1: Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu | Priebežná správa III o implementácii nových technológií pre dekarbonizáciu |  |  | EÚ monitorovací krok | Správa bude obsahovať informácie o dosiahnutom rozvoji a prípravných krokoch prijatých na základe plánu implementácie schémy dekarbonizácie v podobe otvorenej výzvy . Správa bude obsahovať všetky relevantné základné prvky vrátane informácií o vybratých a podpísaných zmluvách, očakávaných kumulatívnych úsporách emisií skleníkových plynov na základe predpokladaných parametrov podporovaných technológií certifikovaných výrobcami, ako aj informácií o súlade s právnymi predpismi EÚ a národnými právnymi predpismi. V tejto fáze sa očakáva, že podpísané zmluvy prinesú plný objem kumulatívnych úspor emisií skleníkových plynov v rámci schémy dekarbonizácie. Informácie by mali obsahovať zmluvný časový rámec práv pri inštalácii technológií pre dekarbonizáciu, vrátane plnej špecifikácie ohľadom očakávaných znížení emisií skleníkových plynov. Prinesie tiež informáciu o dosiahnutom postupe v realizácii podpísaných dekarbonizačných projektov v danom čase, voči špecifikácii obsiahnutej v projektovej dokumentácii. Správa bude obsahovať informácie o vývoji systému monitorovania dekarbonizácie vrátane úloh Inšpekcie životného prostredia (SIŽP). |  |  |  | Q4 | 2025 |  |  | MŽP SR | Sekcia ochrany ovzdušia a zmeny klímy, v spolupráci s BAT centrom na MŽP SR | 04I01
31 | 4 | 4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 1: Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu | Ukončenie implementácie projektov dekarbonizácie priemyslu spolufinancovaných z RRF | Ministerstvo životného prostredia prijme zoznam dokončených projektov podporených prostredníctvom schémy dekarbonizácie, ktorý bude tvoriť základ pre meranie zníženia emisií skleníkových plynov v rámci opatrenia. Zníženie emisií sa bude sledovať buď na základe zberu údajov o projektoch v rámci dekarbonizačnej schémy, alebo sa bude preukazovať prostredníctvom predpokladaných parametrov technológií podporených v rámci opatrenia na základe osvedčení výrobcov, alebo na základe kombinácie oboch prístupov. Z celkového cieľa znížiť emisie skleníkových plynov o 1 369 917 ton ekvivalentu CO2 sa v rámci dekarbonizačnej schémy dosiahne zníženie aspoň o 1 232 926 ton ekvivalentu CO2. | Súhrnný dokument, ktorý prijalo a uverejnilo ministerstvo životného prostredia a v ktorom riadne odôvodní, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo naplnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: 1/zoznam dokončených projektov podporovaných prostredníctvom schémy dekarbonizácie (v súlade s investičnou politikou schémy, ako sa uvádza v prílohe CID) vrátane identifikátora protokolu transakcií EÚ; 2/dokumentácia o úsporách emisií skleníkových plynov – spolu pre systém, ako aj na úrovni projektov, ako aj informácie o plnení cieľovej hodnoty emisií skleníkových plynov, ako sa stanovuje v prílohe CID – overené buď na základe i) zberu údajov pre projekty v rámci schémy alebo ii) predpokladaných parametrov podporovaných technológií, ktoré sa majú zakladať na osvedčeniach výrobcov, alebo iii) kombinácie oboch prístupov. 3/Informácie o súlade s investičnými politikami systému dekarbonizácie, ako sa uvádza v prílohe CID, vrátane zosúladenia podporovaných činností a/alebo spoločností s vnútroštátnym acquis v oblasti životného prostredia, ako aj s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01). | Míľnik | Prijatie zoznamu dokončených projektov dekarbonizácie priemyslu ministerstvom životného prostredia |  |  |  | Q2 | 2026 | 2026-06-30 | 10 | MŽP SR | Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušiav spolupráci s BAT centrom na MŽP SR spoločne a UHP / NIKA a PMÚ SR | 04I01 | SK-C[C4]-I[I1]-M[C4.3]
32_1 | 4 | 4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných na dekarbonizáciu | Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) |  |  | monitorovací krok | Novela zákona o IPKZ (o priemyselných emisiách) je zverejnená v MPK |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MŽP SR | Sekcia tvorby krajiny / Oddelenie integrovanej prevencie | 04I02
32_2 | 4 | 4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných na dekarbonizáciu | Vláda SR |  |  | monitorovací krok | Novela zákona o IPKZ (o priemyselných emisiách) je schválená vládou SR |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MŽP SR | Sekcia tvorby krajiny / Oddelenie integrovanej prevencie | 04I02
32_3 | 4 | 4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných na dekarbonizáciu | Novela zákona o IPKZ (o priemyselných emisiách) v Zbierke zákonov |  |  | monitorovací krok | Novela zákona o IPKZ nadobudne účinnosť a je publikovaná v Zbierke zákonov |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MŽP SR | Sekcia tvorby krajiny / Oddelenie integrovanej prevencie | 04I02
32_4 | 4 | 4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných na dekarbonizáciu | Verejné obstarávanie (VO) pre vozidlá, meraciu a kancelársku techniku |  |  | monitorovací krok | Vyhlásené VO pre vozidlá, meriacu a kancelársku techniku nevyhnutnú pre zabezpečenie procesov SIŽP |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MŽP SR | Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) | 04I02
32_5 | 4 | 4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných na dekarbonizáciu | Vybraný dodávateľ vozidiel, meracej a kancelárskej techniky |  |  | monitorovací krok | Podpísaná zmluva s dodávateľom vozidiel, meracej a kancelárskej techniky |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MŽP SR | Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) | 04I02
32_6 | 4 | 4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných na dekarbonizáciu | Dodanie nových automobilov (vrátane kancelárskeho vybavenia a meracích zariadení) Slovenskej inšpekcii životného prostredia |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q3 | 2024 |  |  | MŽP SR | Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) | 04I02
32_7 | 4 | 4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných na dekarbonizáciu | Verejné obstarávanie (VO) pre projektovú dokumentáciu ku obnove a výstavbe budov SIŽP |  |  | monitorovací krok | Vyhlásené VO pre projektovú dokumentáciu ku obnove a výstavbe budov pre inšpektoráty životného prostredia Košice, Žilina, Banská Bystrica |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MŽP SR | Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) | 04I02
32_8 | 4 | 4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných na dekarbonizáciu | Projektová dokumentácia pre obnovu a výstavbu budov SIŽP |  |  | monitorovací krok | Projektová dokumentácia pre obnovu a výstavbu budov všetkých inšpektorátov životného prostredia SIŽP je pripravená na podanie žiadosti o stavebné povolenie |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MŽP SR | Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) | 04I02
32_9 | 4 | 4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných na dekarbonizáciu | Vyhlásenie VO pre zhotoviteľa obnovy budov |  |  | monitorovací krok | Vyhlásené VO pre zhotoviteľa obnovy a výstavby budov pre inšpektoráty životného prostredia Košice, Žilina, Banská Bystrica |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MŽP SR | Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) | 04I02
32_10 | 4 | 4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných na dekarbonizáciu | Podpísaná zmluva o dodaní stavebných prác so zhotoviteľom pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia (Košice, Žilina, Banská Bystrica) na základe platného postupu verejného obstarávania. |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q3 | 2023 |  |  | MŽP SR | Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) | 04I02
32 | 4 | 4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných na dekarbonizáciu | Zvýšenie kapacít Slovenskej inšpekcie životného prostredia | Investície budú viesť k modernizácii vybavenia, ako aj zariadení Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Nové vozidlá inšpekcie budú vybavené kancelárskou a meracou technikou, najmä na inšpekciu ochrany ovzdušia, ochrany vôd a odpadového hospodárstva. Investície zabezpečia zlepšenia v budovách inšpekcie. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa medzník (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto doklady o investíciách (1) zoznam nových vozidiel inšpektorátu vybavených kancelárskou a meracou technológiou (počet jednotiek, technické špecifikácie jednotky v súlade s prílohou CID), (2) zoznam renovovaných budov s informáciami o renovovanej oblasti (v metroch štvorcových). | Míľnik | Dokončenie investičných činností v rámci RRF Slovenskou inšpekciou životného prostredia |  |  |  | Q2 | 2025 |  | 8 | MŽP SR | Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) | 04I02 | SK-C[C4]-I[I2]-M[C4.4]
33_1 | 5 | 5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 1: Reforma krajinného plánovania | Zverejniť predbežnú informáciu na pripomienkovanie (PPK) |  |  | monitorovací krok | Pracovná skupina na Ministerstve životného prostredia SR pripraví návrh zákona o krajinnom plánovaní a predloží na schválenie do PPK |  |  |  | Q3 | 2021 | 2021-07-09 |  | MŽP SR | Sekcia tvorby krajiny na MŽP SR | 05R01
33_2 | 5 | 5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 1: Reforma krajinného plánovania | Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) |  |  | monitorovací krok | Novela zákona o krajinnom plánovaní je predložená do medzirezortného pripomienkového konania |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŽP SR | Sekcia tvorby krajiny na MŽP SR | 05R01
33_3 | 5 | 5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 1: Reforma krajinného plánovania | Vláda SR |  |  | monitorovací krok | schválený |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MŽP SR | Sekcia tvorby krajiny na MŽP SR | 05R01
33_4 | 5 | 5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 1: Reforma krajinného plánovania | Národná rada SR |  |  | monitorovací krok | schválený |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MŽP SR | Sekcia tvorby krajiny na MŽP SR | 05R01
33 | 5 | 5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 1: Reforma krajinného plánovania | Reforma krajinného plánovania zverejnená v Zbierke zákonov | Ministerstvo životného prostredia vypracuje do 31. decembra 2022 zákon, ktorý potom schváli Národná rada Slovenskej republiky. K zákonu sa do 31. decembra 2022 vypracuje metodika na posudzovanie hodnoty krajiny a ekosystémov, ktorej cieľom bude zabezpečiť, aby sa pri územnom rozhodovaní a stavebných konaniach zohľadňovali aspekty adaptácie na zmenu klímy, pričom sa podporí realizácia prírode blízkych protipovodňových opatrení a opatrení na prevenciu sucha a úbytku biodiverzity. | Kópia uverejnenia v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých je uvedené nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol míľnik uspokojivo dosiahnutý, vrátane finalizovanej metodiky posudzovania hodnoty krajiny a ekosystémov, zohľadňovania aspektov prispôsobenia sa zmene klímy a podpory riešení inšpirovaných prírodou vrátane opatrení na prirodzené zadržiavanie vody s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. | Míľnik | Zákon o krajinnom plánovaní je vyhlásený a účinný na základe uznesenia Národnej rady SR |  |  |  | Q4 | 2022 |  | 3 | MŽP SR | Sekcia tvorby krajiny na MŽP SR | 05R01 | SK-C[C5]-R[R1]-M[C5.1]
34_1 | 5 | 5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 2: Reforma ochrany prírody a hospodárenie s vodou v krajine | Prijatie novely zákona o ochrane prírody a krajiny Národnou radou SR |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MŽP SR | Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR | 05R02
34_2 | 5 | 5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 2: Reforma ochrany prírody a hospodárenie s vodou v krajine | Schválenie na úrovni MŽP SR |  |  | monitorovací krok | Komplexná analýza a návrh nového modelu fungovania a financovania chránených území, prioritne národných parkov je predložený na NIKA |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MŽP SR | Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR | 05R02
34_3 | 5 | 5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 2: Reforma ochrany prírody a hospodárenie s vodou v krajine | Medzirezortné pripomienkové konanie |  |  | monitorovací krok | Aktualizovaná koncepcia vodnej politiky SR predložená do MPK |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŽP SR | Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR | 05R02
34_4 | 5 | 5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 2: Reforma ochrany prírody a hospodárenie s vodou v krajine | Aktualizovaný Vodný plán Slovenska schválený Vládou SR |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MŽP SR | Sekcia vôd na MŽP SR | 05R02
34_5 | 5 | 5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 2: Reforma ochrany prírody a hospodárenie s vodou v krajine | Novela zákona o vodách je predložená do medzirezortného pripomienkového konania |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MŽP SR | Sekcia vôd na MŽP SR | 05R02
34_6 | 5 | 5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 2: Reforma ochrany prírody a hospodárenie s vodou v krajine | Novelizácia zákona o vodách schválená vládou SR |  |  | monitorovací krok | Novelizácia zákona o vodách schválená vládou SR |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MŽP SR | Sekcia vôd na MŽP SR | 05R02
34_7 | 5 | 5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 2: Reforma ochrany prírody a hospodárenie s vodou v krajine | Novelizácia zákona o vodách prijatá Národnou radou SR |  |  | monitorovací krok | Novelizácia zákona o vodách prijatá Národnou radou SR |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MŽP SR | Sekcia vôd na MŽP SR | 05R02
34_8 | 5 | 5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 2: Reforma ochrany prírody a hospodárenie s vodou v krajine | Vypracované technické normy a metodika revitalizácie vodných tokov |  |  | monitorovací krok | V nadväznosti na koncepciu vodnej politiky a novelu vodného zákona budú aktualizované súvisiace technické normy a metodické usmernenia. MŽP SR vypracuje a zverejní metodickú príručku postupov pre revitalizáciu vodných tokov na webovom sídle MŽP SR |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MŽP SR | Sekcia vôd na MŽP SR | 05R02
34 | 5 | 5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 2: Reforma ochrany prírody a hospodárenie s vodou v krajine | Novelizácia zákona o ochrane prírody a zákon o vodách uverejnené v Zbierke zákonov | Ministerstvo životného prostredia pripraví novelu zákona o ochrane prírody, ktorá nadobudne účinnosť v januári 2022. Potom bude nasledovať vypracovanie návrhu nového modelu fungovania chránených území (do 31. decembra 2022. Reforma hospodárenia s vodou v krajine pripraví pôdu pre revitalizáciu vodných tokov, čím sa zvýši protipovodňová ochrana v krajine. Ministerstvo životného prostredia vypracuje do 31. decembra 2022 novú koncepciu vodnej politiky a do 31. decembra 2023 novelizuje zákon o vodách, pričom budú aktualizované technické normy, ktoré umožnia revitalizáciu vodných tokov tak, aby sa maximalizovalo zadržiavanie vody v krajine, spomalil odtok vody a obnovili zásoby podzemnej vody. | Kópia uverejnenia v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti zákona o ochrane prírody a krajiny, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik uspokojivo dosiahnutý, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Bude to zahŕňať aj odkaz na návrh nového modelu fungovania chránených území, ktorý prijalo Ministerstvo životného prostredia. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti novelizovaného zákona o ochrane prírody a krajiny a právnych predpisov o vode |  |  |  | Q4 | 2023 |  | 5 | MŽP SR | Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR | 05R02 | SK-C[C5]-R[R2]-M[C5.2]
35_1 | 5 | 5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity | Zoznam projektov revitalizácií vodných tokov |  |  | monitorovací krok | Zoznam projektov plánovaných revitalizácií rozdelených na dve fázy do roku 2024 a do roku 2026 predložený NIKA |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŽP SR | Sekcia vôd na MŽP SR | 05I01
35_2 | 5 | 5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity | Dokončené štúdie revitalizácií vodných tokov |  |  | monitorovací krok | Štúdie revitalizácií ako podklad pre vypracovanie technickej dokumentácie dokončené pre 52 km vodných tokov |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MŽP SR | Sekcia vôd na MŽP SR | 05I01
35_3 | 5 | 5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity | Prvé revitalizačné štúdie s navrhovanými opatreniami na revitalizáciu vodných tokov sú dokončené spolu s prvým setom technickej projektovej dokumentácie |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MŽP SR | Sekcia vôd na MŽP SR | 05I01
35_4 | 5 | 5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity | Dokončené štúdie |  |  | monitorovací krok | Štúdie revitalizácií ako podklad pre vypracovanie technickej dokumentácie dokončené pre 45 km vodných tokov s cieľom dokončenia revitalizávií do Q2 2026 |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MŽP SR | Sekcia vôd na MŽP SR | 05I01
35_5 | 5 | 5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity | Revitalizácia vodných tokov (v km revitalizovaných vodných tokov) |  |  | monitorovací krok | Kilometre obnovených tokov a mokradí | počet | 0 | 20 | Q2 | 2024 |  |  | MŽP SR | Sekcia vôd na MŽP SR | 05I01
35_6 | 5 | 5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity | Projektová dokumentácia |  |  | monitorovací krok | Hotová projektová a technická dokumentácia pre obnovy vodných tokov (45 km) s cieľom vykázania míľnika do Q2 2026 |  |  |  | Q4 | 2024 |  |  | MŽP SR | Sekcia vôd na MŽP SR | 05I01
35 | 5 | 5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity | Revitalizácia vodných tokov (v km revitalizovaných vodných tokov) | Km revitalizovaných vodných tokov Z celkového cieľa revitalizovať 57 km vodných tokov sa revitalizuje aspoň 52 km. Revitalizačná skupina pripraví priority a určí presné úseky tokov na obnovu. Na základe technickej dokumentácie budú žiadatelia predkladať projekty na priebežnom základe od 30. júna 2022 do 31. decembra 2023. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Dokument obsahuje: • Zhrnutie procesu stanovenia priorít revitalizačnou skupinou. • Zoznam obnovených vodných tokov vrátane ich dĺžky a dôkazu o ukončení prác na základe protokolu vydaného revitalizačnou komisiou vytvorenou príslušným orgánom Ministerstva životného prostredia. • Dokumentácia pozostávajúca z máp a súboru fotografií dokumentujúcich stav pred a po revitalizačných prácach identifikujúcich presné úseky riek. • Zhrnutie práce vykonanej pri obnove vodných tokov. | Cieľ | Km revitalizovaných vodných tokov | Počet | 0 | 52 | Q4 | 2024 |  | 7 | MŽP SR | Sekcia vôd na MŽP SR | 05I01 | SK-C[C5]-I[I1]-T[C5.3]
36_1 | 5 | 5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity | Km obnovených vodných tokov |  |  | EÚ monitorovací krok |  | Počet | 52 | 70 | Q3 | 2025 |  |  | MŽP SR | Sekcia vôd na MŽP SR a SVP š.p. | 05I01
36 | 5 | 5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity | Revitalizácia vodných tokov (v km revitalizovaných vodných tokov) | Km revitalizovaných vodných tokov Z celkového cieľa revitalizovať 97 km vodných tokov sa revitalizuje aspoň 90 km. Revitalizačná skupina pripraví priority a určí presné úseky tokov na obnovu. Na základe technickej dokumentácie budú žiadatelia predkladať projekty na priebežnom základe od 30. júna 2023 do 31. decembra 2025. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Dokument obsahuje: • Zhrnutie procesu určovania priorít revitalizačnou skupinou. • Zoznam obnovených vodných tokov vrátane ich dĺžky a dôkazu o ukončení prác na základe protokolu vydaného revitalizačnou komisiou vytvorenou na Ministerstve životného prostredia. • Dokumentácia pozostávajúca z máp a súboru fotografií dokumentujúcich stav pred a po revitalizačných prácach identifikujúcich presné úseky riek. • Zhrnutie práce vykonanej pri obnove vodných tokov. | Cieľ | Km revitalizovaných vodných tokov | Number | 52 | 90 | Q2 | 2026 |  | 10 | MŽP SR | Sekcia vôd na MŽP SR | 05I01 | SK-C[C5]-I[I1]-T[C5.4
37_1 | 5 | 5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity | Schválenie na úrovni MŽP SR |  |  | monitorovací krok | Metodika pre majetkové vysporiadanie sa s neštátnymi vlasntíkmi ako aj spracovania mapových podkladov s vyznačenými katastrami, do ktorých budú smerovať výkupy je predložená na pripomienkovanie NIKA |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŽP SR | Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR a ŠOP SR | 05I01
37_2 | 5 | 5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity | Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmi (plocha vysporiadaných pozemkov v ha) (na základe podkladov zo znaleckých posudkov) | Na 5 000 ha v chránených územiach prebehol výkup pozemkov a je ukončené majetkové vysporiadanie (na základe podkladov zo znaleckých posudkov) |  | EÚ monitorovací krok |  | Počet | 0 | 5000 | Q3 | 2022 |  |  | MŽP SR | Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR a ŠOP SR | 05I01
37 | 5 | 5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity | Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmi (plocha vysporiadaných pozemkov v ha) | Z celkového cieľa majetkovo vysporiadať pozemky s rozlohou 14 750 ha sa majetkovo vysporiada aspoň 14 000 ha. Do 30. júna 2022 vypracuje pracovná skupina Ministerstva životného prostredia SR a ŠOP SR metodiku pre stanovenie hodnoty a ceny pozemkov. Budú vyhlásené výzvy na odkúpenie pozemkov najmä v národných parkoch priebežne v jednotlivých oblastiach/územiach od 31. marca 2023 do 30. júna 2023. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Dokument obsahuje: • Metodika procesu výkupov pozemkov (vrátane stanovenia cien pozemkov). • Kópia výzvy na výkup pozemkov v oprávnených oblastiach. • Extrahované alebo zostavené údaje, v ktorých sú uvedené všetky zmluvy o vyrovnaní majetku so súkromnými vlastníkmi pozemkov spolu s odkazom na list od katastrálneho úradu alebo iné formy úradného osvedčenia o dokončených zmluvách a ich veľkosti vyjadrenej v ha. | Cieľ |  | Počet | 0 | 14000 | Q4 | 2023 |  | 5 | MŽP SR | Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR a ŠOP SR | 05I01 | SK-C[C5]-I[I1]-T[C5.5]
38_1 | 5 | 5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity | Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmi (plocha vysporiadaných pozemkov v ha) |  |  | EÚ monitorovací krok |  | Počet | 14000 | 18000 | Q2 | 2024 |  |  | MŽP SR | Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR a ŠOP SR | 05I01
38_2 | 5 | 5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity | Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmi (plocha vysporiadaných pozemkov v ha) |  |  | monitorovací krok | Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmipozemkov na chránených územiach (plocha vysporiadaných pozemkov v ha) | Počet | 18000 | 21000 | Q4 | 2024 |  |  | MŽP SR | Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR a ŠOP SR | 05I01
38 | 5 | 5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity | Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmi (plocha vysporiadaných pozemkov v ha) | Z celkového cieľa majetkovo vysporiadať pozemky s rozlohou 29509 ha sa majetkovo vysporiada aspoň 27000 ha. Do 30. septembra 2022 vypracuje pracovná skupina Ministerstva životného prostredia SR a ŠOP SR metodiku pre stanovenie hodnoty a ceny pozemkov. Budú vyhlásené výzvy na odkúpenie pozemkov najmä v národných parkoch priebežne v jednotlivých oblastiach/územiach od 30. júna 2022 do 30. decembra 2025. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Dokument obsahuje: • Metodika procesu výkupov pozemkov (vrátane stanovenia cien pozemkov). • Kópia výzvy na výkup pozemkov v oprávnených oblastiach. • Extrahované alebo zostavené údaje, v ktorých sú uvedené všetky zmluvy o vyrovnaní majetku so súkromnými vlastníkmi pozemkov spolu s odkazom na list od katastrálneho úradu alebo iné formy úradného osvedčenia o dokončených zmluvách a ich veľkosti vyjadrenej v ha. | Cieľ |  | Počet | 14000 | 27000 | Q4 | 2025 |  | 9 | MŽP SR | Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR a ŠOP SR | 05I01 | SK-C[C5]-I[I1]-T[C5.6]
39_1 | 5 | 5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity | Výzva pre rozvojové projekty mäkkého turizmu predložená na pripomienkovanie na NIKA |  |  | monitorovací krok | Výzva pre žiadateľov projektov na rozvoj mäkkého turizmu v dvoch národných parkoch - NP Poloniny a NP Muránska planina s súlade s princípom "výrazne nenarušiť" predložená na pripomienkovanie NIKA |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŽP SR | Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR | 05I01
39_2 | 5 | 5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity | Výzva pre rozvojové projekty mäkkého turizmu |  |  | monitorovací krok | Výzva pre žiadateľov projektov na rozvoj mäkkého turizmu v dvoch národných parkoch - NP Poloniny a NP Muránska planina s súlade s princípom "výrazne nenarušiť"je zverejnená na webovom sídle MŽP SR |  |  |  | Q1 | 2022 | 2022-01-31 |  | MŽP SR | Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR | 05I01
39_3 | 5 | 5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity | Ukončenie výzvy pre rozvojové projekty mäkkého turizmu |  |  | monitorovací krok | Ukončenie predkladania projektov na rozvoj mäkkého turizmu v dvoch národných parkoch - NP Poloniny a NP Muránska planina |  |  |  | Q2 | 2022 | 2022-04-30 |  | MŽP SR | Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR | 05I01
39_4 | 5 | 5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity | Vyhlásenie o realizácii (ukončení) tých projektov v regiónoch Muránska Planina a Poloniny, ktoré vybrala riadiaca komisia. Vyhlásenie o realizácií bude predložené spolu so súhrnnou správou obsahujúcou popis dosiahnutých výsledkov a dodržiavanie princípu „výrazne nenarušiť“ |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q2 | 2026 |  |  | MŽP SR | Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR | 05I01
39 | 5 | 5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity | Zoznam vybraných projektov pre regióny Muránska Planina a Poloniny | Riadiaca komisia vyberie projekty pre regióny Muránska Planina a Poloniny v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ na základe otvorenej diskusie s príslušnými miestnymi aktérmi. | Súhrnný dokument, v ktorom je riadne odôvodnené, ako bol cieľ uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Dokument obsahuje: - Uverejnené výzvy na predkladanie projektov vrátane odkazov na webové stránky s technickými špecifikáciami výziev s podrobnými údajmi o podmienkach oprávnenosti a výberových kritériách, ktoré odrážajú požiadavky na „výrazne nenarušiť“ uvedené v prílohe CID. - Súhrnný dokument Ministerstva životného prostredia, v ktorom sa uvádza výberový proces vrátane zapojenia príslušných miestnych aktérov - Zoznam vybraných projektov riadiacim výborom pre dva regióny. | Cieľ |  | Počet | 0 |  | Q2 | 2022 |  | 2 | MŽP SR | Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR a odbor Plánu obnovy na MŽP SR | 05I01 | SK-C[C5]-I[I1]-T[C5.7]
40_1 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov. | Vytvorenie pracovnej skupiny k príprave obsahových návrhov legislatívnych zmien, vrátane prípravy návrhu normatívneho financovania MŠ |  |  | monitorovací krok | Zápisy z rokovaní pracovnej skupiny |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 06R01
40_2 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov. | Spracovanie obsahových návrhov legislatívnych zmien a ich prerokovanie so stakeholdermi |  |  | monitorovací krok | Paragrafové znenia zákonov pripravené na prerokovanie |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 06R01
40_3 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov. | Vypracovanie finálneho návrhu legislatívnych zmien a ostatných právnych predpisov |  |  | monitorovací krok | Finálny legislatívny návrh do MPK |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 06R01
40_4 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov. | Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) |  |  | monitorovací krok | Zverejnené |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 06R01
40_5 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov. | Návrhy zákonov a sprievodných predpisov prijatých vládou |  |  | EÚ monitorovací krok | Schválené |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 06R01
40_6 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov. | NR SR |  |  | monitorovací krok | Schválené |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 06R01
40 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov. | Vykonanie legislatívnych zmien týkajúcich sa povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov. | Dôjde k zmene príslušných ustanovení zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, prehodnoteniu vzorca v nariadení vlády č. 668/2004 Z. z., ako aj zmene nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. Vytvorí sa diferencovaný a transparentný systém financovania predprimárneho vzdelávania, aby sa zabezpečila stabilita, odolnosť a účelové viazanie finančných prostriedkov vyčlenených na vzdelávanie. Nadobudnutím účinnosti legislatívnych zmien, ktoré budú prijaté do 1. 1. 2023, sa zákonom č. 245/2008 Z. z. zavedie univerzálny právny nárok na miesto v materskej škole alebo u iného poskytovateľa predprimárneho vzdelávania pre deti od štyroch rokov veku a následne od dovŕšenia troch rokov veku. Právna úprava bude prijatá do 31. decembra 2022 s účinnosťou od 1. 1. 2024 a 1. 1. 2025 a zaistí dostatočný počet miest v materských školách alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania pre všetky deti od dovŕšenia štyroch rokov (od septembra 2024) a následne od dovŕšenia troch rokov (od septembra 2025). Novelou zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a novelou vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa zavedie podmienka, že pedagogickí zamestnanci materských škôl alebo iných poskytovateľov predškolského vzdelávania pôsobiaci ako učitelia musia mať vysokoškolské vzdelanie v programe učiteľstva pre rané a predprimárne vzdelávanie. Novela sa prijme najneskôr do 31. decembra 2022 a začne sa uplatňovať od 1. 1. 2029. Učitelia s pedagogickou praxou v materskej škole desať rokov alebo viac sa budú považovať za učiteľov spĺňajúcich vymedzenú kvalifikačnú požiadavku. Pre učiteľov s praxou kratšou ako desať rokov vrátane absolventov s úplným stredným odborným vzdelaním sa stanoví podmienka začať príslušné vysokoškolské štúdium do 1. 1. 2029. | Kópia zmien uverejnených v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti zmien, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodní, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil. | Míľnik | Prijatie zmien zákona č. 597/2003 Z. z., zákona č. 596/2003 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z., nariadenie vlády č. 630/2008 Z. z. a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. parlamentom. |  |  |  | Q4 | 2022 |  | 3 | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 06R01 | SK-C[C6]-R[R1]-M[C6.1]
41_1 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov. | PPV od 5 rokov - Zápis zariadení predprimárneho vzdelávania do vytvoreného Registra zariadení predprimárneho vzdelávania vedeného MŠVVaŠ SR |  |  | monitorovací krok | Správa/report o počte zapísaných zariadení v registri |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 06R01
41_2 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov. | Aktualizácia údajov o naplnenosti kapacít MŠ z dôvodu povinného predprimárneho vzdelávania |  |  | monitorovací krok | Správa / report |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 06R01
41_3 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov. | Uskutočnenie intervencií zo strany MŠ na zabezpečenie 95% podielu detí v PPV |  |  | monitorovací krok | Výjazdové rokovania a kontrola situácie na mieste, vrátane návrhu riešenia spolu so zriaďovateľmi. |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 06R01
41 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov. | Počet detí vo veku päť rokov navštevujúcich zariadenie predprimárneho vzdelávania | Pre deti vo veku päť rokov bude predprimárne vzdelávanie povinné. Podľa novely školského zákona im bude predprimárne vzdelávanie poskytované: i) v materských školách/špeciálnych materských školách, ktoré sú súčasťou slovenskej sieti škôl a školských zariadení, ii) v rámci individuálneho vzdelávania, napr. na žiadosť právneho zástupcu doma, alebo iii) v zariadení registrovaného poskytovateľa predprimárneho vzdelávania. | Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné doklady: Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto listinné dôkazy: - údaje získané zo sektorového informačného systému a iných systémov, ktoré preukazujú mieru zápisu detí vo veku 5 rokov do zariadenia predprimárneho vzdelávania. | Cieľ |  | % | 88 | 95 | Q3 | 2022 |  | 3 | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 06R01 | SK-C[C6]-R[R1]-T[C6.2]
42_1 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov. | Gap analýza |  |  | monitorovací krok | Spracovanie gap analýzy dobudovania potrebných kapacít MŠ - výsledok prediskutovaný so zodpovednými osobami. |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 06R01
42_2 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov. | Návrh výzvy/ dotácie na dobudovanie kapacít pre deti v MŠ. |  |  | monitorovací krok | Zaslaná na pripomienkovanie |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 06R01
42_3 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov. | Vyhlásenie výzvy / priama dotácia na vybrané projekty na zvýšenie kapacity materskej školy |  |  | EÚ monitorovací krok | Zverejnené |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 06R01
42_4 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov. | Projektová dokumentácia alebo ekvivalent |  | Hotová | monitorovací krok |  | % kapacít | 0% | 30% | Q1 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 06R01
42_5 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov. | Stavebné povolenie alebo ekvivalent |  | Získané | monitorovací krok |  | % kapacít | 0% | 30% | Q2 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 06R01
42_6 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov. | Zhotoviteľ |  | Obstaraný (podpis zmluvy) | monitorovací krok |  | % kapacít | 0% | 50% | Q4 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 06R01
42_7 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov. | Počet novovytvorených kapacít | Kontrola realizácie projektov | Správa o aktuálnom stave realizácie projektov (70% z celkového počtu novovytvorených miest) | EÚ monitorovací krok |  | Počet | 0 | 70% | Q4 | 2024 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 06R01
42_8 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov. | Kolaudačné rozhodnutie alebo ekvivalent |  | Právoplatné | monitorovací krok |  | % kapacít | 0% | 80% | Q4 | 2025 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 06R01
42 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov. | Počet novovytvorených kapacít | Dobudovaním kapacít materských škôl sa vytvoria podmienky na uplatnenie právneho nároku na predprimárne vzdelávanie pre deti od štyroch rokov a následne od dovŕšenia troch rokov veku. Cieľ (12 352) je odhadovaný počet novovytvorených miest. Budovy, ktoré budú obnovené, prispejú k zelenej transformácii tým, že sa pri nich dosiahnu úspory primárnej energie aspoň na úrovni 30 %. | Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zostavený zoznam všetkých nových zariadení alebo zrekonštruovaných budov vrátane potvrdenia o dokončení prác, ako je kolaudačné rozhodnutie (v prípade stavebného povolenia) alebo preberací protokol podpísaný dodávateľom/ investorom a kontrolný protokol/ potvrdenie o realizácii kompetentným orgánom (vykonávateľom alebo sprostredkovateľom). b) Zostavený zoznam všetkých energetických certifikátov alebo energetického posúdenia projektu (pri stavebnom povolení, hodnoty pred obnovou) s uvedením hodnôt pred a po obnove, veľkosti obnovených m2 a realizovaných opatrení vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie, v prípade budov podliehajúcich renovácii podľa 026bis s cieľom dokázať v priemere aspoň 30 % úspory primárnej energie. c) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku použitú na výpočet úspor primárnej energie. | Cieľ |  | Počet | 0 | 12352 | Q4 | 2025 |  | 9 | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 06R01 | SK-C[C6]-R[R1]-T[C6.3]
43_1 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania. | Vytvorenie pracovnej skupiny k príprave obsahových návrhov legislatívnych zmien a k príprave sprievodných metodických materiálov. |  |  | monitorovací krok | Vytvorenie hlavnej koordinačnej skupiny a expertných pracovných skupín, ktoré budú špecifikovať jednotlivé typy podporných opatrení vo vzdelávaní. Vytvorenie samostatnej expertnej pracovnej skupiny na vypracovanie podporných opatrení pre deti a žiakov, pre ktorých je vyučovací jazyk druhým/cudzím jazykom. |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | ŠPÚ | 06R02
43_2 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania. | Príprava návrhu legislatívnych zmien a ostatných právnych predpisov (výstup pracovnej skupiny) |  |  | monitorovací krok | Finálny legislatívny návrh do MPK |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | ŠPÚ | 06R02
43_3 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania. | Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) |  |  | monitorovací krok | Zverejnené |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | ŠPÚ | 06R02
43_4 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania. | Návrhy zákonov prijatých vládou |  |  | EÚ monitorovací krok | Schválené |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | ŠPÚ | 06R02
43_5 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania. | NR SR |  |  | monitorovací krok | Schválené |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | ŠPÚ | 06R02
43 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania. | Prijatie zákona o novom vymedzení konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb a príprava sprievodných metodických materiálov pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a vedenie škôl. | Novelou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (spolu so samostatnou novou vyhláškou) a novelou zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení sa definujú deti a žiaci zažívajúci prekážky v prístupe k výchove a vzdelávaniu a stanovuje sa ich nárok na vzdelávaciu podporu prostredníctvom osobitných podporných opatrení. Upraví sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktoré zohľadňuje pri výpočte normatívneho príspevku prostredníctvom koeficientov rôzne špecifiká. Reforma si vyžaduje prípravu sprievodných metodických materiálov. Zároveň sa vypracujú metodické hárky pre učiteľov a pracovné listy pre žiakov zamerané na rozvoj jazykových kompetencií detí a žiakov s odlišným materinským jazykom, než je vyučovací jazyk školy, pre rôzne úrovne jazykových kompetencií a rôzne vekové skupiny. Metodické a didaktické materiály sa budú uverejňovať na samostatnom webovom portáli a budú voľne prístupné všetkým príslušným aktérom v oblasti vzdelávania | Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený a) Kópia uverejnených zákonov prijatých Parlamentom a uverejnených v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti zmien. b) Príslušný výňatok z úradného vestníka (pre zmeny týkajúce sa nariadenia vlády) a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti zmien. c) Metodické a didaktické materiály uverejnené na webovej stránke ministerstva školstva, ktoré budú voľne prístupné všetkým príslušným aktérom v oblasti vzdelávania. | Míľnik | Prijatie novely zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 597/2003 Z. z. parlamentom, zmena nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z., a prijatie metodického materiálu o vertikálnom modeli podporných opatrení, didaktických a metodických materiálov na výučbu slovenského jazyka ako druhého jazyka a zavedenie podpory pre deti, pre ktoré nie je vyučovací jazyk materinským jazykom |  |  |  | Q4 | 2022 |  | 3 | MŠVVaŠ | ŠPÚ | 06R02 | SK-C[C6]-R[R2]-M[C6.4]
44_1 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania. | Zverejnenie v Zbierke zákonov | Novely zákonov č. 245/2008 Z. z. a č. 597/2003 Z. z. budú prijaté a zverejnené v zbierke zákonov s účinnosťou od Q1 2023. |  | monitorovací krok | Zverejnené |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | ŠPÚ | 06R02
44 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania. | Nadobudnutie účinnosti redefinície konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb | Novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (spolu so samostatnou novou vyhláškou), ktorou sa definujú deti a žiaci zažívajúci prekážky v prístupe k výchove a vzdelávaniu a stanovuje sa ich nárok na vzdelávaciu podporu prostredníctvom osobitných podporných opatrení, nadobudne účinnosť do 31. marca 2023. | Kópia zmien uverejnených v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia označujúce nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 245/2008 Z. z. a zákona č. 597/2003 Z. z. |  |  |  | Q1 | 2023 |  | 4 | MŠVVaŠ | ŠPÚ | 06R02 | SK-C[C6]-R[R2]-M[C6.5]
45_1 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania. | Vytvorenie konceptu informačných aktivít a programov profesijného rozvoja |  |  | monitorovací krok | Vytvorenie konceptu informačných aktivít, programov profesijného rozvoja a ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov. |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | ŠPÚ | 06R02
45_2 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania. | Vytvorenie plánu realizácie informačných aktivít a programov profesijného rozvoja |  |  | monitorovací krok | Vytvorenie plánu realizácie informačných aktivít a programov profesijného rozvoja |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | ŠPÚ | 06R02
45_3 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania. | Začiatok zberu dát |  |  | monitorovací krok | Začiatok zberu kvalitatívnej i kvantitatívnej spätnej väzby od absolventov programov profesijného rozvoja a iných vzdelávacích a informačných aktivít - evidovaný počet účastníkov aktivít. |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | ŠPÚ | 06R02
45_4 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania. | Počet vyškolených pedagogických a odborných zamestnancov |  |  | EÚ monitorovací krok |  | Počet | 0 | 5000 | Q2 | 2024 |  |  | MŠVVaŠ | ŠPÚ | 06R02
45 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania. | Počet vyškolených pedagogických a odborných zamestnancov | 10 000 pedagogických a odborných zamestnancov vyškolených v rámci programov profesijného rozvoja, profesijného rozvoja, ďalšieho vzdelávania a iných informačných aktivít, ktoré budú zamerané na predstavenie nového modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, diagnostiku úrovne jazykových schopností detí a žiakov a poskytovanie podpory žiakom s jazykovými prekážkami pri prístupe ku vzdelávaniu. | Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zostavený zoznam poskytovaných školení vrátane: počtu účastníkov každého vzdelávania a typu vzdelávania s podrobným popisom jeho obsahu; b) Zostavený zoznam jednotlivých certifikátov/osvedčení alebo iný dôkaz preukazujúci absolvovanie/ukončenie vzdelávania. | Cieľ |  | Počet | 0 | 10000 | Q4 | 2025 |  | 9 | MŠVVaŠ | ŠPÚ | 06R02 | SK-C[C6]-R[R2]-T[C6.6]
46_1 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 3: Reforma systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov. | Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) |  |  | monitorovací krok | Zverejnené |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor inkluzívneho vzdelávania | 06R03
46_2 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 3: Reforma systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov. | Návrhy zákonov prijatých vládou |  |  | EÚ monitorovací krok | Schválené |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor inkluzívneho vzdelávania | 06R03
46_3 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 3: Reforma systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov. | NR SR |  |  | monitorovací krok | Schválené |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor inkluzívneho vzdelávania | 06R03
46 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 3: Reforma systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov. | Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa vytvára komplexný systém poradenstva | Novelou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (spolu so samostatnou novou vyhláškou) sa nahradí súčasná koncepcia poradenského systému prepojeným systémom zameraným na prístupnosť, komplexnosť a dodržiavanie obsahových a výkonových štandardov. Komplexný systém poradenstva a prevencie bude pozostávať z novovytvorených centier poradenstva a prevencie (CPP), ktoré budú poskytovať odborné činnosti bez vymedzenia zamerania na cieľové skupiny podľa zdravotného znevýhodnenia, ako je to v súčasnosti, teda tak, aby možnosť dieťaťa navštevovať centrum poradenstva a prevencie (CPP) nebola určovaná na základe jeho zdravotného znevýhodnenia. Odborné činnosti sa budú poskytovať v úzkej spolupráci podporných tímov v školách a v školských zariadeniach, vrátane tzv. multidisciplinárneho tímu. Vytvoria sa tak podmienky intenzívnej, včasnej a kvalitnej podpory, pomoci a intervencie pre deti, žiakov, študentov, zákonných zástupcov, zástupcov zariadení a iné súvzťažné subjekty. Zmena financovania bude spočívať v nastavení príspevkov na základe vykonaných odborných činností. V súvislosti so zmenou financovania môže byť potrebné zmeniť aj nariadenie vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia. | Kópia zmien uverejnených v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia označujúce nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 245/2008 Z. z. a samostatnej vyhlášky, pravdepodobne zmena nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. |  |  |  | Q1 | 2023 | 2023-03-01 | 4 | MŠVVaŠ | Odbor inkluzívneho vzdelávania | 06R03 | SK-C[C6]-R[R3]-M[C6.7]
47_1 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 4: Implementácia nástrojov na prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky a úprava F-odborov | Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) |  |  | monitorovací krok | Zverejnené |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia stredných škôl | 06R03
47_2 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 4: Implementácia nástrojov na prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky a úprava F-odborov | Návrhy zákonov prijatých vládou |  |  | EÚ monitorovací krok | Schválené |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia stredných škôl | 06R03
47_3 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 4: Implementácia nástrojov na prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky a úprava F-odborov | NR SR |  |  | monitorovací krok | Schválené |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia stredných škôl | 06R03
47 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 4: Implementácia nástrojov na prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky a úprava F-odborov | Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien zameraných na: rozšírenie možnosti získať nižšie stredné vzdelanie v rámci odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania (NSOV), optimalizáciu odborov NSOV v nadväznosti na potreby trhu práce a ponuku odborov NSOV vo vzťahu k výchovno-vzdelávacím potrebám cieľovej skupiny žiakov. | Novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) upraví možnosť ukončiť nižšie stredné vzdelanie v rámci odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania (NSOV) v dvoj- a trojročnom kombinovanom programe (v závislosti od ročníka, v ktorom žiak skončil základnú školu) prostredníctvom komisionálnej skúšky. Cieľom je odstránenie tzv. slepých uličiek v rámci vzdelávacieho systému a umožniť žiakom odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania dokončiť nižšie stredné vzdelanie v rámci jedného programu, ktorý je efektívnejší. Zabezpečí sa väčšia adresnosť systému vo vzťahu k ohrozeným skupinám. Ponuka vzdelávania sa prispôsobí potrebám trhu práce. Novelou zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave sa rozšíri povinnosť určovať plány výkonov stredných škôl aj na odbory nižšieho stredného odborného vzdelávania. Novelizáciou vyhlášky č. 292/2019 Z. z. sa ustanoví systém plánovania výkonov pre F-odbory určením osobitných kritérií. Zohľadnia sa v nich špecifiká F-odborov, ako sú kritériá na úrovni školy (prospech, dochádzka, podiel dokončenia základnej školy) a na úrovni odborov (výsledky absolventov F-odborov na trhu práce). | Kópia zmien uverejnených v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia označujúce nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 245/2008 Z. z. a zákona č. 61/2015 Z. z. a zmena vyhlášky č. 292/2019 Z. z. |  |  |  | Q1 | 2023 |  | 4 | MŠVVaŠ | Sekcia stredných škôl | 06R04 | SK-C[C6]-R[R4]-M[C6.8
48_1 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 4: Implementácia nástrojov na prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky a úprava F-odborov | Prijatie novely vyhlášky 251/2018 Z.Z. o zmene štruktúry nižšieho stredného odborného vzdelávania vo vzťahu k potrebám trhu práce |  |  | EÚ monitorovací krok | Zmena štruktúry odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania vo vzťahu k potrebám trhu práce, zverejnená na webe ministerstva / ŠIOV |  |  |  | Q3 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia stredných škôl | 06R04
48_2 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 4: Implementácia nástrojov na prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky a úprava F-odborov | Podiel odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania (NSOV), ktoré boli optimalizované v nadväznosti na potreby trhu práce |  |  | monitorovací krok | Zverejnený dokument "Najvyšší počet žiakov 1.ročníka dennej formy štúdia v odboroch NSOV" na webe ministerstva | % | 0 | 15 | Q3 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia stredných škôl | 06R04
48 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 4: Implementácia nástrojov na prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky a úprava F-odborov | Podiel odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania (NSOV), ktoré boli optimalizované v nadväznosti na potreby trhu práce | Optimalizačný proces je založený na výsledkoch procesu plánovania výkonov F-odborov, ktorý bude fungovať v rámci osobitného režimu v porovnaní s klasickým plánom výkonov. Obsah F-odborov sa potom upraví na základe ponuky trhu práce alebo sa posúdi a prípadne sa odbory odstránia zo vzdelávacieho systému. | Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite vysvetľuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zoznam F-odborov upravený podľa zmeny vyhlášky č. 292/2019. b) Výpis zo systému monitorovania výsledkov trhu práce v prípade absolventov F-odborov (súčasť systému sledovania uplatnenia absolventov). c) Opis výsledkov trhu práce, ktoré sa zohľadňujú pri úprave obsahu F-odborov. d) Zoznam vyradených F-odborov z dôvodu nesúladu s novými požiadavkami. | Cieľ |  | % | 0 | 30 | Q2 | 2025 |  | 8 | MŠVVaŠ | Sekcia stredných škôl | 06R04 | SK-C[C6]-R[R4]-T[C6.9]
49_1 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl | Vytvorenie metodických materiálov (Manuál desegregácie) |  |  | monitorovací krok | Schválené materiály |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor inkluzívneho vzdelávania | 06R05
49_2 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl | Vytvorenie pracovnej skupiny k príprave obsahových návrhov legislatívnych zmien |  |  | monitorovací krok | Zápisy z rokovaní pracovnej skupiny |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor inkluzívneho vzdelávania | 06R05
49_3 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl | Spracovanie obsahových návrhov legislatívnych zmien a ich prerokovanie so stakeholdermi |  |  | monitorovací krok | Paragrafové znenia zákonov pripravené na prerokovanie |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor inkluzívneho vzdelávania | 06R05
49_4 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl | Vypracovanie finálneho návrhu legislatívnych zmien a ostatných právnych predpisov (po ukončení participatívneho procesu) |  |  | monitorovací krok | Finálny legislatívny návrh do MPK |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor inkluzívneho vzdelávania | 06R05
49_5 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl | Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) |  |  | monitorovací krok | Zverejnené |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor inkluzívneho vzdelávania | 06R05
49_6 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl | Návrh zákona, ktorým sa stanovuje právna definícia segregácie na školách a návrh metodického materiálu na vykonávanie desegregácie, ktorý bol zaslaný na verejné konzultácie. |  |  | EÚ monitorovací krok | Schválené |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor inkluzívneho vzdelávania | 06R05
49_7 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl | NR SR |  |  | monitorovací krok | Schválené |  |  |  | Q3 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor inkluzívneho vzdelávania | 06R05
49 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl | Prijatie legislatívnych zmien, ktoré zavedú definíciu segregácie do zákona a vytvorenie metodických materiálov na implementáciu desegregácie | Legislatívne zmeny sa budú týkať antidiskriminačného zákona (č. 365/2004 Z. z.) alebo školského zákona (č. 245/2008 Z. z.) a ďalších právnych predpisov, spojených s financovaním a riadením škôl. Definícia segregácie jednoznačne určí, aké konanie a opomenutie je považované za segregáciu, aby pri výklade nedochádzalo k rôznym interpretáciám. Metodické materiály poskytnú usmernenia pre prevenciu a odbúravanie segregovaného vzdelávania pre jednotlivých aktérov vzdelávania (napr. zriaďovateľov, školy a školské zariadenia, riaditeľov, učiteľov atď.) v praxi. | Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia zákonov prijatých Parlamentom a uverejnených v úradnom vestníku. b) Uverejnenie metodického materiálu, ktorý poskytuje usmernenia týkajúce sa prevencie a odstránenia segregovaného vzdelávania pre jednotlivých aktérov vzdelávania, ako sa uvádza v prílohe CID, na webovej stránke ministerstva školstva | Míľnik | Prijatie novely zákona č. 245/2008 Z. z. alebo zákona č. 365/2004 Z. z. parlamentom a vytvorenie a schválenie metodického materiálu ministerstvom školstva |  |  |  | Q3 | 2023 | 2023-09-01 | 5 | MŠVVaŠ | Odbor inkluzívneho vzdelávania | 06R05 | SK-C[C6]-R[R5]-M[C6.10]
50_1 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl | Návrh zákonov prijatých vládou |  |  | EÚ monitorovací krok | Schválené |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor inkluzívneho vzdelávania | 06R04
50_2 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl | Zverejnenie v Zbierke zákonov | Zverejnenie v Zbierke zákonov . Zákon nadobudne účinnosť 1. 9. 2025. |  | monitorovací krok | Zverejnené |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor inkluzívneho vzdelávania | 06R05
50 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl | Nadobudnutie účinnosti legislatívneho vymedzenia segregácie v školách | Zákon nadobudne účinnosť 1. 9. 2025. | Kópia zmien uverejnených v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia označujúce nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 245/2008 Z. z. alebo zákona č. 365/2004 Z. z. |  |  |  | Q3 | 2025 | 2025-09-01 | 9 | MŠVVaŠ | Odbor inkluzívneho vzdelávania | 06R05 | SK-C[C6]-R[R5]-M[C6.11]
51_1 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl | Zavedenie jednotného systému monitorovania desegregácie | Priebežné monitorovacie správy sa budú realizovať každoročne k septembru, komplexná správa k účinnosti novely zákona |  | EÚ monitorovací krok | Vytvorenie jednotného systému monitorovania desegregácie a zverejnenie prvej komplexnej monitorovacej správy na základe novej metodiky |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor inkluzívneho vzdelávania | 06R05
51_2 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl | Zvyšovanie povedomia o desegregácii |  |  | monitorovací krok | Realizácia školení zriaďovateľov a riaditeľov škôl na základe metodiky desegregácie |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor inkluzívneho vzdelávania | 06R05
51_3 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl | Vytvorenie dotačnej schémy na podporu desegregačných pilotných projektov |  |  | monitorovací krok | Počet desegregačných pilotných projektov |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor inkluzívneho vzdelávania | 06R05
51_4 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl | Percentuálny podiel škôl, ktoré uplatňujú desegregačné štandardy vyplývajúce z prijatej metodiky |  |  | EÚ monitorovací krok | 50% škôl uplatňujú desegregačné štandardy vyplývajúce z prijatej metodiky | % | 0 | 50 | Q3 | 2024 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor inkluzívneho vzdelávania | 06R05
51_5 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl | Zverejnenie monitorovacej správy o segregácii |  |  | monitorovací krok | Zverejnenie komplexnej monitorovacej správy o segregácii na všetkých stupňoch vzdelávania na základe novej metodiky |  |  |  | Q4 | 2025 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor inkluzívneho vzdelávania | 06R05
51 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl | Percentuálny podiel škôl, ktoré uplatňujú desegregačné štandardy vyplývajúce z prijatej metodiky | Metodika bude vychádzať zo schváleného zákona, ktorý nadobudne účinnosť do 3. štvrťroku 2025. | Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné doklady. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zoznam škôl, ktoré uplatňujú štandardy. b) Prijatá metodika, ktorou sa stanovujú desegregačné štandardy, uverejnená na webovej stránke ministerstva školstva. c) Zverejnenie vypracovanej monitorovacej správy o implementácii desegregačných štandardov na webovej stránke ministerstva | Cieľ |  | % | 0 | 100 | Q4 | 2025 | 2025-12-01 | 9 | MŠVVaŠ | Odbor inkluzívneho vzdelávania | 06R05 | SK-C[C6]-R[R5]-T[C6.12]
52_1 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 6: Kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl | Návrh výzvy (na pripomienkovanie) |  |  | monitorovací krok | Výzva zaslaná na pripomienkovanie |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 06R06
52_2 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 6: Kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl | Vyhlásenie výzvy na poskytovanie financií |  |  | monitorovací krok | Zverejnená výzva |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 06R06
52_3 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 6: Kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl | Spustenie doučovania na ZŠ a SŠ |  |  | monitorovací krok | Spustenie programu doučovania na základných a stredných školách |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 06R06
52_4 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 6: Kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl | Správa/report |  |  | monitorovací krok | Počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na doučovacích programoch - 80% z celkového cieľa | Počet | 0 | 9600 | Q3 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 06R06
52 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 6: Kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl | Počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na doučovacích programoch | 12 000 žiakov sa zúčastní na doučovacích programoch. Program doučovania bude prioritne zameraný na tých žiakov, ktorí sa nevedeli plnohodnotne zapojiť do vzdelávania počas obdobia prerušenej prezenčnej výuky v školách v školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021 a sú teda priamo ohrození školským neúspechom. Doučovanie bude prebiehať individuálnou alebo skupinovou formou (v malých skupinkách do päť žiakov) v popoludňajších hodinách. Bude zamerané najmä na predmety z tzv. hlavných vzdelávacích oblastí. | Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné doklady. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zostavený zoznam doučovacích programov, počet žiakov zúčastňujúcich sa na doučovaní a počet žiakov, v každej doučovacej skupine. b) Štatistiky preukazujúce, že doučovanie sa zameriava na tých žiakov, ktorí sa nemohli plnohodnotne zapojiť do vzdelávania počas obdobia prerušenej prezenčnej výuky v školách v školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021. c) Zoznam vyučovaných predmetov a žiakohodín. | Cieľ |  | Počet | 0 | 12000 | Q4 | 2022 |  | 3 | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 06R06 | SK-C[C6]-R[R6]-T[C6.13]
53_1 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Debarierizácia školských budov | Vytvorenie pracovnej skupiny pre definíciu štandardov debarierizácie a tvorbu manuálu debarierizácie |  |  | monitorovací krok | Vytvorenie manuálu debarierizácie, vrátane štandardov |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor inkluzívneho vzdelávania | 06I01
53_2 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Debarierizácia školských budov | Schválenie a zverejnenie manuálu |  |  | monitorovací krok | Schválenie manuálu debarierizácie ministrom školstva a zverejnenie na webe ministerstva |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor inkluzívneho vzdelávania | 06I01
53_3 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Debarierizácia školských budov | Zmapovanie potrieb - gap analýza |  |  | monitorovací krok | Výsledok gap analýzy na debarierizáciu budov vybraných SŠ prediskutovaný so zodpovednými osobami a zadefinovanie stavebných úprav v súlade s manuálom |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Inštitút vzdelávacej politiky | 06I01
53 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Debarierizácia školských budov | Zavedenie definície štandardov debarierizácie, vytvorenie manuálu debarierizácie a zmapovanie potrieb škôl na všetkých stupňoch vzdelávania | V manuáli sa vymedzia štandardy debarierizácie tak, aby zodpovedali skutočným potrebám detí, žiakov a študentov so zdravotným znevýhodnením a rešpektovali princípy univerzálneho dizajnu. Bude založený na holistickom prístupe, ktorý zabezpečí plnú participáciu na živote školy (t. j. zadefinuje štandardy, ktoré vytvoria inkluzívny priestor v rámci celej školy a nebudú sa zameriavať len na odstraňovanie najväčších bariér napr. v rámci vstupu do školy). Okrem priestorových štandardov (napr. technická špecifikácia pre stavebné úpravy) zadefinuje manuál aj štandardy postupu pri debarierizácii budov škôl (spolupráca školy s odborníkmi, komunitou). Ministerstvo školstva spolu s Inštitútom pre výskum inkluzívneho vzdelávania v Brne pripraví analýzu aktuálneho stavu debarierizácie v školách vo vzťahu k zavedeným štandardom a na jej základe určí priority, pokiaľ ide o debarierizáciu jednotlivých škôl. | Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia štandardov debarierizácie a debarierizačnej príručky prijatej ministerstvom školstva, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke ministerstva školstva. b) Výsledky mapovania debarierizačných potrieb s priorizáciou škôl, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke ministerstva školstva. | Míľnik | Schválenie štandardov debarierizácie a manuálu debarierizácie ministerstvom školstva a uverejnenie výsledkov mapovania potrieb na webovom sídle ministerstva školstva |  |  |  | Q1 | 2022 |  | 2 | MŠVVaŠ | Odbor inkluzívneho vzdelávania | 06I01 | SK-C[C6]-I[I1]-M[C6.14]
54_1 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Debarierizácia školských budov | Návrh výzvy / dotácie na debarierizáciu budov SŠ |  |  | monitorovací krok | Zaslaná na pripomienkovanie |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 06I01
54_2 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Debarierizácia školských budov | Vyhlásenie výzvy / priama dotácia na vybrané projekty |  |  | monitorovací krok | Zverejnené |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 06I01
54_3 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Debarierizácia školských budov | Projektová dokumentácia alebo ekvivalent |  | Hotová | monitorovací krok |  | % škôl | 0% | 30% | Q4 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 06I01
54_4 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Debarierizácia školských budov | Stavebné povolenie alebo ekvivalent |  | Získané | monitorovací krok |  | % škôl | 0% | 30% | Q2 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 06I01
54_5 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Debarierizácia školských budov | Zhotoviteľ |  | Obstaraný (podpis zmluvy) | monitorovací krok |  | % škôl | 0% | 50% | Q4 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 06I01
54_6 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Debarierizácia školských budov | Odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl | Kontrola realizácie projektov | Správa o aktuálnom stave realizácie projektov (70% z celkového počtu debarierizovaných SŠ) | EÚ monitorovací krok |  | Počet | 0 | 170 | Q2 | 2024 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 06I01
54_7 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Debarierizácia školských budov | Kolaudačné rozhodnutie alebo ekvivalent |  | Právoplatné | monitorovací krok |  | % škôl | 0% | 100% | Q2 | 2025 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 06I01
54_8 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Debarierizácia školských budov | Údaje o debarierizovaných budovách |  |  | monitorovací krok | Výstupná analýza zverejnená na webovej stránke MŠVVaŠ SR |  |  |  | Q2 | 2025 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 06I01
54 | 6 | 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Debarierizácia školských budov | Odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl | Kvantitatívny ukazovateľ určuje počet debarierizovaných väčších stredných škôl. | Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s príslušnými odkazmi na podporné doklady. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: • Zostavený zoznamom všetkých rekonštruovaných budov, vrátane potvrdenia o dokončení prác (odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl), ako je kolaudačné rozhodnutie (v prípade stavebného povolenia), alebo preberací protokol podpísaný dodávateľom/ investorom a kontrolný protokol/ potvrdenie o realizácii kompetentným orgánom (vykonávateľom alebo sprostredkovateľom). | Cieľ |  | Počet | 0 | 252 | Q2 | 2025 |  | 8 | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 06I01 | SK-C[C6]-I[I1]-T[C6.15]
55_1 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Pracovna skupina |  |  | monitorovací krok | Vytvorenie pracovnej skupiny pre kurikulárnu reformu |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 07R01
55_2 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Odborná komisia |  |  | monitorovací krok | Vytvorenie odbornej komisie pre učebnice |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 07R01
55_3 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Plán informačnej kampane |  |  | monitorovací krok | Vytvorenie plánu informačnej kampane, vrátane zapájania rôznych stakeholderov |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 07R01
55_4 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Vytvorenie prvého návrhu kurikula |  |  | monitorovací krok | Vytvorenie prvého návrhu kurikula a jeho predloženie na pripomienkovanie odbornej verejnosti |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 07R01
55_5 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Projekt nového kurikula pre všetky cykly bol predmetom verejnej konzultácie. Správa z konzultácie bola dokončená a dostupná. | Finalizácia kurikula pre všetky cykly |  | EÚ monitorovací krok | Kompletizácia kurikula pre všetky cykly základného vzdelávania |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 07R01
55_6 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Interné pripomienkovanie nových ŠVP |  |  | monitorovací krok | Vyhodnotenie pripomienok |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 07R01
55 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Schválenie definitívnej verzie nového kurikula pre všetky vzdelávacie cykly základných a nižších stredných škôl usporiadaného do viacročných vzdelávacích cyklov. | Integrované kurikulum pre základné a nižšie stredné školy bude zavádzané v cykloch. Cykly vymedzia základné ciele vzdelávania pre oblasti, a nie podrobný obsah, čím sa vytvorí flexibilita na tvorbu učebných plánov na úrovni škôl. Implementačná fáza sa začne od septembra 2023 s povinnosťou zabezpečiť prechod všetkých základných škôl na nové kurikulum do septembra 2026. | Kópia rozhodnutia ministerstva školstva spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Správa o obsahu a organizácii obnovených cyklov, ktorá vysvetľuje, ako nové kurikulum (vrátane vzdelávacích cieľov a hodnotenia) a učebnice lepšie podporujú rovnosť a inkluzívnosť školského vzdelávania na Slovensku. b) Harmonogram implementácie reformy. | Míľnik | Schválenie nového štátneho vzdelávacieho programu pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie ministrom školstva. |  |  |  | Q1 | 2023 |  | 4 | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 07R01 | SK-C[C7]-R[R1]-M[C7.1]
56_1 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Vytvorenie a schválenie konceptu regionálnych centier podpory |  |  | monitorovací krok | Zverejnený na webe ministerstva školstva |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 07R01
56_2 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Príprava a schválenie návrhu výzvy na vytvorenie 16 regionálnych centier a schválenie návrhu |  |  | monitorovací krok | Návrh schválený |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 07R01
56_3 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Výzva na vytvorenie 16 regionálnych centier |  |  | monitorovací krok | Výzva vyhlásená a zverejnená na webovom sídle ministerstva školstva. |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 07R01
56_4 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Vyhodnotenie výzvy a výber regionálnych partnerov pre 16 regionálnch centier |  |  | monitorovací krok | Zverejnenie výsledkov vyhodnotenia výzvy |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 07R01
56_5 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Pilot regionálnych centier v dvoch regiónoch ukončený Vytvorenie regionálnych centier v 16 regiónoch. |  |  | EÚ monitorovací krok | Záverečné správy o činnosti a dosiahnutých výsledkoch pilotných centier Uzatvorené zmluvy o podpore centier. |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 07R01
56_6 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Vytvorenie regionálnych centier v ďalších 16 regiónoch (spolu 32 centier). |  |  | monitorovací krok | Uzatvorené zmluvy o podpore centier. |  |  |  | Q3 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 07R01
56_7 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Vytvorenie regionálnych centier v ďalších 8 regiónoch (spolu 40 centier). |  |  | monitorovací krok | Uzatvorené zmluvy o podpore centier. |  |  |  | Q3 | 2024 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 07R01
56 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Vytvorenie siete regionálnych centier podpory | Na regionálnej úrovni sa vybudujú regionálne centrá kurikulárneho manažmentu a podpory škôl pri zavádzaní zmien, ktoré budú vykonávať svoju činnosť prostredníctvom mentoringu, poradenstva a konzultačných činností. Postupne vznikne 40 takýchto centier (jedno centrum pre dva okresy) s tímom zloženým z učiteľov, riaditeľov škôl, odborníkov v oblasti vzdelávania detí, mládeže a dospelých, expertov z tretieho sektora a odborníkov z fakúlt pripravujúcich učiteľov v danom regióne. | Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zoznam činností, ktoré vykonáva alebo má vykonávať každé z regionálnych centier, s príslušnými odkazmi na správy o činnostiach príslušných centier. b) Správa poskytnutá ministerstvom školstva s informáciami o počte, geografickom rozložení a zložení zamestnancov vytvorených centier. | Cieľ |  | Počet | 0 | 40 | Q3 | 2024 |  | 7 | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 07R01 | SK-C[C7]-R[R1]-T[C7.2]
57_1 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Plán realizácie (plán vykonávania s časovým rámcom) na realizáciu reformy učebných osnov (kurikulum) v školách, ktorý bol uverejnený na ministerskej webovej stránke |  |  | EÚ monitorovací krok | Plán realizácie zverejnený na web stránke MŠVVaŠ SR |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 07R01
57_2 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Sprievodné materiály k aplikácií kurikula |  |  | monitorovací krok | Vytvorenie sprievodných, podporných a metodických materiálov ku kurikulu |  |  |  | Q4 | 2024 |  |  | MŠVVaŠ | NIVAM | 07R01
57_3 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Zavedenie možnosti implementácie reformy |  |  | monitorovací krok | Otvorenie možnosti implementácie kurikula vo všetkých cykloch základného vzdelávania po schválení ministrom školstva. |  |  |  | Q3 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 07R01
57_4 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Obnovovanie učebnicového fondu v súvislosti s kurikulárnou reformou |  |  | monitorovací krok | Zabezpečenie nových učebníc pre školy (ZŠ a nižší stupeň 8 ročných GYM) |  |  |  | Q4 | 2024 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 07R01
57_5 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Report |  |  | monitorovací krok | Zverejnenie registra základných škôl, ktoré implementujú nové kurikulum |  |  |  | Q4 | 2024 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 07R01
57_6 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Vytvorenie regionálnych tímov v 8 + 1 pobočkách PRO |  |  | monitorovací krok | Vytvorenie regionálnych tímov na podporu zavádzania nového kurikula, realizáciu informačných aktivít a realizáciu programov profesijného rozvoja |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | NIVAM | 07R01
57_7 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Vytvorenie digirtálnej platfromy na podporu kuriuklárnej reformy |  |  | monitorovací krok | Sprevádzkovanie digitálneho nástroja na tvorbu školských vzdelávacích programov školami a digitálneho katalógu inovácií vo vzdelávaní, s možnosťou doplnenia ďalších katalógových nástrojov na podporu zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania. |  |  |  | Q1 | 2025 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania
57_8 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Meranie digitálnej gramotnosti žiakov - ICILS 2023 |  |  | monitorovací krok | Zverejnenie správy z medzinárodného testovania ICILS 2023 |  |  |  | Q4 | 2024 |  |  | MŠVVaŠ | NIVAM
57_9 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Vytvorenie koncepcie národného testovania v základných školách |  |  | monitorovací krok | Zverejnenie strategického dokumentu k testovaniu v základnom vzdelávaní v SR s dôrazom na testovanie gramotností/kompetencií na stránke MŠVVaŠ SR |  |  |  | Q1 | 2024 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania
57_10 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Vytvorenie nástrojov na testovanie gramotností/kompetencií v základných školách |  |  | monitorovací krok | NIVAM má vytvorenú databázu úloh na testovanie gramotností/kompetencií podľa scvhálenej koncepcie |  |  |  | Q2 | 2026 |  |  | MŠVVaŠ | NIVAM
57 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Podiel základných škôl, ktoré implementujú nové kurikulum (v percentách) | Aspoň 30 % verejných základných škôl, ktoré implementujú nové kurikulum | Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: • Zoznam škôl, ktoré uplatňujú nové kurikulum vrátane ich geografického rozmiestnenia. | Cieľ |  | % | 0 | 30 | Q4 | 2025 |  | 9 | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 07R01 | SK-C[C7]-R[R1]-T[C7.3]
58_1 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Verejné obstarávanie na systém eTest II. |  |  | monitorovací krok | Vyhlásené VO |  |  |  | Q4 | 2022 | 2022-03-31 |  | MŠVVaŠ | NIVAM | 07R01
58_2 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Schválenie CBA zo strany MIRRI |  |  | monitorovací krok | Schválená CBA |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | NIVAM | 07R01
58_3 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Zadanie zákazky na bezpečnostný systém IT na základe výzvy na predkladanie návrhov | Zazmluvnenie dodávky systému eTest II. |  | EÚ monitorovací krok | Podpísaná zmluva so zhotoviteľom a dodávateľmi |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | NIVAM | 07R01
58_4 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Legislatívna úprava školského zákona o ukončovaní štúdia na stredných školách zohľadňujúca elektronickú formu testovania žiakov. |  |  | monitorovací krok | Zapracovanie formálnej úpravy o realizácii maturitnej skúšky elektronickou formou v novele školského zákona |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | NIVAM | 07R01
58_5 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Vývoj systému a testovacia prevádzka - fáza 1 |  |  | monitorovací krok |  |  |  |  | Q3 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | NIVAM | 07R01
58_6 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Vývoj systému a testovacia prevádzka - fáza 2 |  |  | monitorovací krok |  |  |  |  | Q1 | 2024 |  |  | MŠVVaŠ | NIVAM | 07R01
58_7 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Podpísanie preberacieho protokolu a prevádzkovej podpory systému |  |  | monitorovací krok | Podpísané dokumenty: preberací protokol a zmluva SLA s dodávateľom |  |  |  | Q2 | 2024 |  |  | MŠVVaŠ | NIVAM | 07R01
58_8 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Podpísaný akceptačný protokol pre najmenej 30 % stredných škôl o implementácii on-line maturity | Pilotné spustenie online maturity na časti stredných škôl |  | EÚ monitorovací krok | Zoznam zapojených pilotných škôl, podpísaný akceptačný protokol na aspoň 30 % stredných školách o realizácii online maturity |  |  |  | Q4 | 2024 |  |  | MŠVVaŠ | MIVAM | 07R01
58_9 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Metodické usmernenia k online maturite pre IT personál škôl, riaditeľov a koordinátorov maturít |  |  | monitorovací krok | Zverejnené metodické usmernenia pre zamestnancov škôl a žiakov k online maturite, zaškolenie personálu škôl k využívaniu systému eTest II, inštruktážne videá pre užívateľov, mediálna propagácia |  |  |  | Q4 | 2024 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia stredných škôl | 07R01
58 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma | Zavedenie on-line maturity (záverečnej skúšky absolventov všetkých gymnázií a stredných škôl) | Časť maturity (záverečná skúška absolventov všetkých gymnázií a stredných škôl) absolvovaná na internete. | Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné doklady. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Výpis z užívateľských štatistík o počte žiakov a škôl, ktoré sa zúčastnili on-line maturity. b) Akceptačný protokol elektronického testovacieho systému (Etest), ktorý potvrdzuje pripravenosť systému na používanie a) Výpis z užívateľských štatistík o počte žiakov a škôl, ktoré sa zúčastnili on-line maturity. b) Akceptačný protokol elektronického testovacieho systému (Etest), ktorý potvrdzuje pripravenosť systému na používanie. | Cieľ |  | % | 23 | 100 | Q4 | 2025 |  | 9 | MŠVVaŠ | Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania | 07R01 | SK-C[C7]-R[R1]-T[C7.4]
59_1 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby | Vytvorenie pracovnej skupiny k príprave obsahových návrhov legislatívnych zmien |  |  | monitorovací krok | Zápisy z rokovaní pracovnej skupiny |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia stredných škôl | 07R02
59_2 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby | Spracovanie obsahových návrhov legislatívnych zmien a ich prerokovanie so stakeholdermi |  |  | monitorovací krok | Paragrafové znenia zákonov pripravené na prerokovanie |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia stredných škôl | 07R02
59_3 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby | Vypracovanie finálneho návrhu legislatívnych zmien a ostatných právnych predpisov (po ukončení participatívneho procesu) |  |  | monitorovací krok | Finálny legislatívny návrh do MPK |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia stredných škôl | 07R02
59_4 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby | Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) |  |  | monitorovací krok | zverejnené |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia stredných škôl | 07R02
59_5 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby | Návrhy zákonov prijatých vládou |  |  | EÚ monitorovací krok | schválené |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia stredných škôl | 07R02
59_6 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby | NR SR |  |  | monitorovací krok | schválené |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia stredných škôl | 07R02
59 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby | Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien, ktoré majú posilniť kvalitu zručností pedagogických a odborných zamestnancov a motivovať ich k celoživotnému profesijnému rozvoju | Legislatívne zmeny prinesú: - zavedenie nových študijných programov pripravujúcich budúcich učiteľov, - grantový program pre univerzity na podporu nových študijných programov učiteľstva. Súčasťou je aj financovanie takých zmien v programoch, ktoré podporujú zavádzanie inkluzívneho vzdelávania, vzdelávanie žiakov s odlišným materinským jazykom a rozvoj digitálnych kompetencií u študentov učiteľstva, - príspevok na motivovanie pedagogických a odborných zamestnancov k celoživotnému profesijnému rozvoju, - úprava kompetencií a okruhu poskytovateľov atestácií, funkčného a kvalifikačného vzdelávania v rezorte školstva, - nový model akreditácie vzdelávacích programov profesijného rozvoja. | Elektronická kópia zmien uverejnených v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti zmien, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodní, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zmeny zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona š. 597/2003 Z. z., zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a vyhlášky č. 244/2019 a 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave študijných odborov Slovenskej republiky |  |  |  | Q1 | 2023 |  | 4 | MŠVVaŠ | Sekcia stredných škôl | 07R02 | SK-C[C7]-R[R2]-M[C7.5]
60_1 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby | Podpora zabezpečenia dostatočnej ponuky vzdelávania v oblasti nového kurikula, inkluzívneho vzdelávania, digitálnych zručností (v koordinácii MPC) |  |  | monitorovací krok | Zorganizovanie konzultačných dní za účelom poradenstva pri žiadosti o vydanie oprávnenia na organizovanie inovačného vzdelávania |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia stredných škôl | 07R02
60_2 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby | Percentuálny podiel vyškolených učiteľov, najmä v príprave na nové kurikulum, inkluzívnom vzdelávaní a digitálnych zručnostiach | Priebežná analýza miery zapojenia učiteľov do vzdelávania |  | EÚ monitorovací krok | Percentuálny podiel vyškolených učiteľov, najmä v príprave na nové kurikulum, inkluzívnom vzdelávaní a digitálnych zručnostiach - splnenie cieľa na 80% | % | 0 | 40 | Q2 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia stredných škôl | 07R02
60 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby | Percentuálny podiel vyškolených učiteľov, najmä v príprave na nové kurikulum, inkluzívnom vzdelávaní a digitálnych zručnostiach | Do 31. decembra 2023 sa vyškolí aspoň 60 % učiteľov | Súhrnný dokument, v ktorom sa uvádza počet a podiel vyškolených učiteľov, s podrobnými informáciami o kurzoch, ktorých sa zúčastnili, a je rozdelený najmä do troch kategórií: 1) nové kurikulum, 2) inkluzívne vzdelávanie 3) digitálne zručnosti. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zostavený zoznam všetkých poskytovaných školení s podrobným popisom ich obsahu, vrátane evidencie účastníkov. b) Odkaz na databázu osvedčení/certifikátov vzdelávacích kurzov | Cieľ |  | % | 0 | 60 | Q4 | 2023 |  | 5 | MŠVVaŠ | Sekcia stredných škôl | 07R02 | SK-C[C7]-R[R2]-T[C7.6]
61_1 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 1: Digitálna infraštruktúra v školách | Gap analýza |  |  | monitorovací krok | Gap analýza a vyhodnotenie aktuálneho stavu digitálneho vybavenia základných a stredných škôl |  |  |  | Q3 | 2021 | 2021-09-30 |  | MŠVVaŠ | Inštitút vzdelávacej politiky | 07I01
61_2 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 1: Digitálna infraštruktúra v školách | Schvaľovací proces na obstarávanie relevantného digitálneho vybavenia (DNS) |  |  | monitorovací krok | Pripravené súťažné podklady na VO |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia informačných technológií | 07I01
61_3 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 1: Digitálna infraštruktúra v školách | Verejné obstarávanie - na obstaranie relevantného digitálneho vybavenia |  |  | monitorovací krok | Vyhlásené VO |  |  |  | Q2 | 2022 | 2022-04-30 |  | MŠVVaŠ | Sekcia informačných technológií | 07I01
61_4 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 1: Digitálna infraštruktúra v školách | Úprava infraštruktúry,rozvodov pre zavedenie DT |  |  | monitorovací krok | Navrhnutá schéma realizácie úprav infraštruktúry |  |  |  | Q2 | 2022 | 2024-09-30 |  | MŠVVaŠ | Sekcia informačných technológií | 07I01
61_5 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 1: Digitálna infraštruktúra v školách | Zazmluvnenie DNS |  |  | monitorovací krok | Podpísaná zmluva s dodávateľmi |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia informačných technológií | 07I01
61_6 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 1: Digitálna infraštruktúra v školách | Zvýšiť percentuálny podiel škôl s plným vstupným digitálnym vybavením | Zabezpečenie 80% digitálne vybavených škôl |  | EÚ monitorovací krok | Zvýšenie počtu škôl s plným vstupným digitálnym vybavením na 80% | % | 30 | 80 | Q4 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia informačných technológií | 07I01
61_7 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 1: Digitálna infraštruktúra v školách | Zvýšiť percentuálny podiel škôl s plným vstupným digitálnym vybavením (monitorovanie konečného cieľa) |  |  | EÚ monitorovací krok | Zvýšenie počtu škôl s plným vstupným digitálnym vybavením na 100% | % | 80 | 100 | Q2 | 2025 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia informačných technológií | 07I01
61 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 1: Digitálna infraštruktúra v školách | Zvýšiť percentuálny podiel škôl s plným vstupným digitálnym vybavením |  | Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Oficiálny dokument stanovujúci spoločné základné štandardy pre vybavenie IKT pre všetky školy. b) Podrobný zoznam zakúpených nových zariadení a miesta, kde boli nainštalované alebo distribuované. | Cieľ |  | % | 30 | 90 | Q4 | 2024 |  | 7 | MŠVVaŠ | Sekcia informačných technológií | 07I01 | SK-C[C7]-I[I1]-T[C7.7]
62_1 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry | Gap analýza |  |  | monitorovací krok | Gap analýza a jej vyhodnotenie na potvrdenie škôl s dvojzmennou prevádzkou |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 07I02
62_2 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry | Návrh výzvy / dotácie - odstránenie dvojzmennej prevádzky |  |  | monitorovací krok | Zaslaná na pripomienkovanie |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 07I02
62_3 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry | Vyhlásenie výzvy / priama dotácia na predkladanie ponúk na odstránenie dvojzmennej prevádzky |  |  | EÚ monitorovací krok | Zverejnené |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 07I02
62_4 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry | Projektová dokumentácia alebo ekvivalent |  | Hotová | monitorovací krok |  | % škôl | 0% | 30% | Q4 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 07I02
62_5 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry | Stavebné povolenie alebo ekvivalent |  | Získané | monitorovací krok |  | % škôl | 0% | 30% | Q2 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 07I02
62_6 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry | Zhotoviteľ |  | Obstaraný (podpis zmluvy) | monitorovací krok |  | % škôl | 0% | 50% | Q4 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 07I02
62_7 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry | Odstránenie dvojzmennej prevádzky škôl | Kontrola realizácie projektu | Správa o aktuálnom stave realizácie projektov (70% z celkového počtu škôl) | EÚ monitorovací krok |  | Počet | 49 | 32 | Q2 | 2025 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 07I02
62_8 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry | Kolaudačné rozhodnutie alebo ekvivalent |  | Právoplatné | monitorovací krok |  | % škôl | 0% | 100% | Q2 | 2026 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 07I02
62 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry | Odstránenie dvojzmennej prevádzky škôl | Cieľom je odstrániť súčasnú dvojzmennú prevádzku na 49 školách. Usporiada sa osobitná výzva pre školy s dvojzmennou prevádzkou na vybudovanie nových priestorov alebo rekonštrukciu priestorov, ktoré nie sú vhodné pre potreby žiakov. Obnovované budovy musia prispieť k cieľu zelenej transformácie dosiahnutím minimálne 30 % úspory energie, čo sa bude monitorovať formou energetického certifikátu. | Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zostavený zoznam všetkých nových zariadení alebo zrekonštruovaných budov vrátane potvrdenia o dokončení prác, ako je kolaudačné rozhodnutie (v prípade stavebného povolenia) alebo preberací protokol podpísaný dodávateľom/ investorom a kontrolný protokol/ potvrdenie o realizácii kompetentným orgánom (vykonávateľom alebo sprostredkovateľom). b) Zostavený zoznam všetkých energetických certifikátov alebo energetického posúdenia projektu (pri stavebnom povolení, hodnoty pred obnovou) s uvedením hodnôt pred a po obnove, veľkosti obnovených m2 a realizovaných opatrení vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie, v prípade budov podliehajúcich renovácii podľa 026bis s cieľom dokázať v priemere aspoň 30 % úspory primárnej energie. c) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku použitú na výpočet úspor primárnej energie | Cieľ |  | Počet | 49 | 0 | Q2 | 2026 |  | 10 | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 07I02 | SK-C[C7]-I[I2]-T[C7.8]
63_1 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry | Gap analýza |  |  | monitorovací krok | Gap analýza a jej vyhodnotenie na dobudovanie chýbajúcich knižníc |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 07I02
63_2 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry | Návrh výzvy /dotácie na vybudovanie a modernizáciu školských knižníc ako vzdelávacích študijných centier školy |  |  | monitorovací krok | Zaslaná na pripomienkovanie |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 07I02
63_3 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry | Vyhlásenie výzvy / priama dotácia na vybrané projekty |  |  | monitorovací krok | Zverejnené |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 07I02
63_4 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry | Projektová dokumentácia |  |  | monitorovací krok | Hotová |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 07I02
63_5 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry | Stavebné povolenie |  |  | monitorovací krok | Získané |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 07I02
63_6 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry | Zhotoviteľ |  |  | monitorovací krok | Obstaraný (podpis zmluvy) |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 07I02
63_7 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry | Počet škôl s vlastnou knižnicou ako vzdelávacím centrom alebo s modernizovanou knižnicou | Kontrola realizácie projektov |  | EÚ monitorovací krok | Správa o aktuálnom stave realizácie projektov (80% z celkového počtu škôl s dobudovanou knižnicou) | Počet | 0 | 160 | Q3 | 2024 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 07I02
63_8 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry | Kolaudačné rozhodnutie |  |  | monitorovací krok | Právoplatné |  |  |  | Q4 | 2024 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 07I02
63_9 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry | Počet škôl s vlastnou knižnicou ako vzdelávacím centrom alebo s modernizovanou knižnicou (monitorovanie konečného cieľa) | Kontrola realizácie projektov |  | EÚ monitorovací krok |  | Počet | 160 | 211 | Q2 | 2025 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 07I02
63 | 7 | 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry | Počet škôl s vlastnou knižnicou ako vzdelávacím centrom alebo s modernizovanou knižnicou | Cieľom je obnovou budov alebo vybudovaním nových premeniť knižnice na vzdelávacie centrá v školách, ktoré navštevuje viac ako 15 žiakov so slabým socioekonomickým zázemím a ktoré budú prioritne podporovať rozvoj čitateľskej gramotnosti. Na tento účel sa vyhlási osobitná výzva. Tým, sa zabezpečí prístup žiakov ku knihám – 87 % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a celkovo 28 % žiakov ho dnes nemá. Celkovým cieľom je vybudovať alebo zrekonštruovať aspoň 200 knižníc na 211 školách. Obnovované budovy musia prispieť k cieľu zelenej transformácie dosiahnutím minimálne 30 % úspory energie, čo sa bude monitorovať formou energetického certifikátu. | Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Správa o počte žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách, v ktorých bola knižnica renovovaná alebo vytvorená. b) Zostavený zoznamom všetkých nových a obnovených budov vrátane potvrdenia o dokončení obnovy/výstavby, ako je kolaudačné rozhodnutie (v prípade stavebného povolenia) alebo preberací protokol podpísaný dodávateľom a investorom a potvrdenie o realizácii kompetentným orgánom (vykonávateľom alebo sprostredkovateľom). c) Zostavený zoznam všetkých energetických certifikátov alebo energetického posúdenia projektu (pri stavebnom povolení, hodnoty pred obnovou) s uvedením hodnôt pred a po obnove, veľkosti obnovených m2 a realizovaných opatrení vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie, v prípade budov podliehajúcich renovácii podľa 026bis s cieľom dokázať v priemere aspoň 30 % úspory primárnej energie. d) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku použitú na výpočet úspor primárnej energie | Cieľ |  | Počet | 0 | 200 | Q4 | 2024 |  | 7 | MŠVVaŠ | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 07I02 | SK-C[C7]-I[I2]-T[C7.9]
64_1 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 1: Zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv | Vytvorenie dočasnej pracovnej skupiny |  |  | monitorovací krok | Vytvorená pracovná skupina odborníkov na identifikovanie indikátorov posudzovania výkonu, spôsob ich merania; vytvorený model ich analýzy a databáz |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R01
64_2 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 1: Zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv | Analýza dát |  |  | monitorovací krok | Kvantifikované, porovnateľné výsledky výkonu jednotlivých VŠ podľa zadefinovaných jednotiek hodnotenia. |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R01
64_3 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 1: Zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv | Zavedenie výkonnostných zmlúv |  |  | monitorovací krok | Odprezentované výsledky analýzy jednotlivým VŠ, vytvorený koncept výkonnostných zmlúv | % | 0 | 50 | Q1 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R01
64_4 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 1: Zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv | Zavedenie výkonnostných zmlúv |  |  | monitorovací krok | Odprezentované výsledky analýzy jednotlivým VŠ, vytvorený koncept výkonnostných zmlúv | % | 0 | 90 | Q3 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R01
64 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 1: Zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv | Zavedenie výkonnostných zmlúv | Výkonnostné zmluvy podporia profilácie a diverzifikácie vysokých škôl na základe ich silných stránok, potenciálu rozvoja, znižovania počtu študijných programov, ako aj koncentráciu zdrojov. Cieľom je okrem iného zvýšiť podiel profesijne orientovaných bakalárskych programov vysokých škôl do 4. štvrťroka 2024 zo 4 % na 10 %. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo naplnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: • kópiu dohody podpísanej MŠVVaŠ SR a reprezentatívnym orgánom vysokých škôl, a zverejnenej na ministerskej webovej stránke. | Míľnik | Uzavretie všeobecnej dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a vysokými školami. |  |  |  | Q4 | 2022 |  | 3 | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R01 | SK-C[C8]-R[R1]-M[C8.1]
65_1 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 1: Zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv | Výkonnostné zmluvy podpísané s verejnými vysokými školami (v percentách) |  |  | EÚ monitorovací krok |  | % | 0 | 50 | Q2 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R01
65_2 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 1: Zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv | Výkonnostné zmluvy podpísané s verejnými vysokými školami (v percentách) (monitorovanie konečného cieľa) |  |  | EÚ monitorovací krok |  | % | 50 | 100 | Q1 | 2024 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R01
65 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 1: Zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv | Výkonnostné zmluvy podpísané s verejnými vysokými školami (v percentách) | Podpísané výkonnostné zmluvy s najmenej 90 % verejných vysokých škôl | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: • zoznam všetkých podpísaných výkonnostných zmlúv | Cieľ |  | % | 0 | 90 | Q4 | 2023 |  | 5 | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R01 | SK-C[C8]-R[R1]-T[C8.2]
66_1 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu | Pripomienkovanie metodiky |  |  | monitorovací krok | Prvý draft metodiky zaslaný reprezentáciám VŠ na pripomienkovanie |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R02
66_2 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu | Zapracovanie pripomienok |  |  | monitorovací krok | Finálny dokument metodiky periodického hodnotenia výkonu vysokých škôl schválený MŠVVaŠ |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R02
66_3 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu | Návrh definície systému periodického hodnotenia do novely zákona č. 172/2005 Z. z. |  |  | monitorovací krok | Paragrafové znenie návrhu definície systému periodického hodnotenia do novely zákona č. 172/2005 Z. z. zaslaný relevantným aktérom |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R02
66_4 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu | Predbežná informácia |  |  | monitorovací krok | Zverejnené |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R02
66_5 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu | medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) |  |  | monitorovací krok | Zverejnené |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R03
66_6 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu | Vláda SR |  |  | monitorovací krok | Schválené |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R04
66_7 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu | NR SR |  |  | monitorovací krok | Schválené |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R04
66 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu | Definícia systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu zavedená do zákona č. 172/2005 Z. z. | Vytvorí sa systém periodického hodnotenia vedeckého výkonu vysokých škôl realizovaný za účasti medzinárodných hodnotiteľov, ktorý zaručí diverzifikáciu vysokých škôl vzhľadom ku kvalite ich vedeckého výkonu v jednotlivých odboroch a identifikáciu excelentných výskumných tímov na jednotlivých vysokých školách. Hodnotenie tak bude jednotné pre všetky vysoké školy aj iné výskumné inštitúcie (SAV, iné nepodnikateľské a súkromné výskumné inštitúcie). | Kópia zákona vyhláseného v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona č. 172/2005 Z. z. so zavedenou definíciou systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu a metodiky hodnotenia vedeckého výkonu |  |  |  | Q1 | 2022 |  | 2 | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R02 | SK-C[C8]-R[R2]-M[C8.3]
67_1 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu | Výber vhodných kanditátov do hodnotiacich panelov |  |  | monitorovací krok | Nominanti na členov hodnotiacich panelov hodnotiteľov selektovaní, oslovení a menovaní. |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R02
67_2 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu | Vytváranie hodnotiacich panelov dokončené |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R02
67_3 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu | Zazmluvnenie riešenia |  |  | monitorovací krok | Podpísaná zmluva so zhotoviteľom |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R02
67_4 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu | Preberací protokol k riešeniu |  |  | monitorovací krok | Obstaranie informačno-technologického zariadenia |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R02
67_5 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu | Počet vykonaných hodnotení |  |  | monitorovací krok |  | Počet | 0 | 10 | Q2 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R02
67 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu | Počet vykonaných hodnotení | Cieľ sa týka všetkých verejných vysokých škôl. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: • Zoznam a kópie výsledkov hodnotenia s odkazom na databázu, v ktorej sú tieto výsledky hodnotenia uložené. | Cieľ |  | Počet | 0 | 20 | Q4 | 2022 |  | 3 | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R02 | SK-C[C8]-R[R2]-T[C8.4]
68_1 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 3: Nový prístup k akreditácii vysokoškolského vzdelávania | Zverejnenie novely zákona 269/2018 Z. z |  |  | monitorovací krok | účinný |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R03
68_2 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 3: Nový prístup k akreditácii vysokoškolského vzdelávania | Príprava žiadostí zo strany VŠ o preverenie súladu vnútorných systémov kvality a študijných programov vysokých škôl s akreditačnými štandardmi |  |  | monitorovací krok | Žiadosti pripravené |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R03
68_3 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 3: Nový prístup k akreditácii vysokoškolského vzdelávania | Zaslanie žiadostí zo strany VŠ o preverenie súladu vnútorných systémov kvality a študijných programov vysokých škôl s akreditačnými štandardmi |  |  | monitorovací krok | Žiadosti zaslané | % | 0 | 50 | Q3 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R03
68 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 3: Nový prístup k akreditácii vysokoškolského vzdelávania | Percentuálny podiel vysokých škôl, ktoré požiadali o preverenie súladu vnútorných systémov kvality a študijných programov so štandardami. | Najmenej 90 % vysokých škôl požiadalo o preverenie súladu ich vnútorných systémov kvality a študijných programov s novými akreditačnými štandardami. Nové akreditačné štandardy sprísnia normy a podmienky pre garantovanie a poskytovanie študijných programov. Na akreditáciu sú potrební piati akademici s kvalitnými vedeckými výstupmi, ako aj implementácia systému kvality vzdelávania orientovaného na študenta. Do posudzovania splnenia akreditačných štandardov pre kvalitu vzdelávania budú bežne zapájaní aj zahraniční posudzovatelia. Prísnejšie pravidlá povedú k redukcii počtu študijných programov, k väčšej diverzifikácii a profilácii a vyššej orientácii na študenta, keďže vysoké školy sa budú sústreďovať na programy, kde by mohli poskytnúť najvyššiu kvalitu vzdelávania. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: • zoznam univerzít spolu s ich žiadosťami o kontrolu súladu ich interných systémov kvality a študijných programov s akreditačnými štandardmi. • kópiu akreditačných štandardov, voči ktorým bude posudzovaný súlad vnútorných systémov kvality univerzít na základe ich žiadostí. | Cieľ |  | % | 0 | 90 | Q4 | 2022 |  | 3 | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R03 | SK-C[C8]-R[R3]-T[C8.5]
69_1 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 4: Reforma riadenia vysokých škôl | Ukončenie jednaní so zástupcami reprezentácií VŠ a s externými aktérmi |  |  | monitorovací krok | Jednania ukončené |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R04
69_2 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 4: Reforma riadenia vysokých škôl | Návrh novely zákona č. 131/2002 Z.z. |  |  | monitorovací krok | Zaslanie paragrafového znenia novely zákona č. 131/2002 Z.z. relevantným aktérom (reprezentatom VŠ) |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R04
69_3 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 4: Reforma riadenia vysokých škôl | predbežná informácia |  |  | monitorovací krok | zverejnené |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R04
69_4 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 4: Reforma riadenia vysokých škôl | medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) |  |  | monitorovací krok | zverejnené |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R04
69_5 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 4: Reforma riadenia vysokých škôl | Vláda SR |  |  | monitorovací krok | schválené |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R04
69_6 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 4: Reforma riadenia vysokých škôl | NR SR |  |  | monitorovací krok | schválené |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R04
69 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 4: Reforma riadenia vysokých škôl | Reforma systému riadenia vysokých škôl | Novela zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zreformuje systém riadenia vysokých škôl. Novela zákona o vysokých školách posilní kompetencie rektora a správnej rady, ktorej zloženie sa zreformuje, zmení sa spôsob voľby rektora, otvorí sa mechanizmus funkčných miest a zjednodušia sa požiadavky na vnútorné usporiadanie akademickej samosprávy, pričom bude zabezpečená autonómia škôl a sloboda vedeckého bádania. Posilnené kompetencie správnej rady sa zamerajú na strategické riadenie vysokých škôl, pričom účasť zástupcov štátu sa obmedzí tak, aby nad správnou radou nemohli získať kontrolu ústredné orgány štátnej správy. Akademická sloboda ostane nedotknutá. | Kópia zákona vyhláseného v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 131/2002 o vysokých školách, |  |  |  | Q4 | 2021 |  | 1 | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R04 | SK-C[C8]-R[R4]-M[C8.6]
70_1 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 5: Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít | Príprava rozvojovej výzvy pre VŠ, ktorej súčasťou sú cestovné mapy |  |  | monitorovací krok | Rozvojová výzva pre VŠ na cestovné mapy spájania VŠ pripravená |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R05
70_2 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 5: Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít | Zverejnenie rozvojovej výzvy pre VŠ, ktorej súčasťou sú cestovné mapy |  |  | monitorovací krok | Rozvojová výzva na cestovné mapy spájania VŠ zverejnená |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R05
70_3 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 5: Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít | Vyhodnotenie rozvojovej výzvy pre VŠ, ktorej súčasťou sú cestovné mapy |  |  | monitorovací krok | Rozvojová výzva na cestovné mapy spájania VŠ vyhodnotená |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R05
70_4 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 5: Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít | Návrhy cestovných máp integrácie |  |  | monitorovací krok | Vybraných a schválených 4-5 cestovných máp |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R05
70_5 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 5: Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít | Zverejnenie cestovných máp |  |  | monitorovací krok | Schválenie a zverejnenie 2 cestovných máp VŠ |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R05
70 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 5: Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít | Začiatok spájania vysokých škôl do väčších celkov | Schválená cestovná mapa spájania aspoň pre dva celky vysokých škôl. Cestovná mapa rozpracuje časový plán a jednotlivé kroky vedúce k spájaniu vysokých škôl Samotný proces spájania bude podporený investíciami z nástroja fondu obnovy, ako aj výkonnostnými zmluvami kvôli priamym transakčným nákladom (zjednotenie informačných systémov atď.), aj kvôli vybudovaniu nových infraštruktúrnych kapacít (napr. pri odstraňovaní duplicít a zjednocovaní príslušných pracovísk nebude možné iba jednoducho premiestniť pracoviská a bude potrebné vybudovať nové kapacity). | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: • uverejnenie schválenej cestovnej mapy pre aspoň dva univerzitné celky na ministerskej webovej stránke. | Míľnik | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) schváli cestovnú mapu spájania pre aspoň dva celky vysokých škôl. |  |  |  | Q4 | 2021 |  | 1 | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R05 | SK-C[C8]-R[R5]-M[C8.7]
71_1 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 5: Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít | predbežná informácia (novela zákona 131/2002 Z.z.) |  |  | monitorovací krok | zverejnené |  |  |  | Q2 | 2025 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R05
71_2 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 5: Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít | medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) (novela zákona 131/2002 Z.z.) |  |  | monitorovací krok | zverejnené |  |  |  | Q3 | 2025 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R05
71_3 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 5: Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít | Návrh novely zákona č. 131/2002 Z. z. schválený vládou SR |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q4 | 2025 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R05
71 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 5: Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít | Dokončenie procesu spájania výskumných celkov. | Zavŕšený formálny proces spojenia aspoň pre dva celky vysokých škôl potvrdený novým štatútom spojených vysokých škôl | Uverejnený nový štatút spojených univerzít spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik uspokojivo splnil. K tomuto dokumentu bude priložený zoznam týchto investícií: a) zjednotenie informačného systému b) budovanie nových infraštruktúrnych kapacít spolu s certifikátmi o dokončení vydanými príslušným orgánom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. | Míľnik | Zavŕšený formálny proces spojenia aspoň pre 2 celky vysokých škôl. |  |  |  | Q2 | 2026 |  | 10 | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08R05 | SK-C[C8]-R[R5]-M[C8.8]
72_1 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: Podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl | Návrh výziev na podporu strategického rozvoja vysokých škôl |  |  | monitorovací krok | Zaslaný na pripomienkovanie |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08I01
72_2 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: Podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl | aspoň 2 výzvy na predkladanie návrhov, ktoré boli vyhlásené a uverejnené na ministerskej webovej stránke |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  | 0 | 2 | Q1 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08I01
72_3 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: Podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl | Vyhodnotenie výziev |  |  | monitorovací krok | Výzva vyhodnotená |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08I01
72_4 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: Podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl | Zmluvy s prijímateľmi |  |  | monitorovací krok | Podpísané |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08I01
72 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: Podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl | Uzavreté aspoň dve výzvy na podporu strategického rozvoja vysokých škôl | Prostredníctvom dvoch výziev na podporu strategického rozvoja vysokých škôl opísaného v reforme 5 sa vytvorí: a) dotačný podprogram rozvoja vysokých škôl, v rámci ktorého sa podporia projekty rozvoja výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry s vysokou pridanou hodnotou pre excelentný výskum a internacionalizáciu: napríklad modernizácia existujúcich priestorov alebo nové priestory pre koncentráciu excelentného výskumu a doktorandského štúdia vrátane zahraničných výskumníkov, modernizácia existujúcich priestorov alebo nové priestory pre praktickú výučbu v profesijných bakalárskych študijných programoch, obnova existujúcich alebo vybudovanie nových priestorov interiérových zariadení, debarierizácia a moderná digitalizácia budov. b) prostredníctvom programu rozvoja vysokých škôl sa podporí projektový manažment a vyvolané investície spájania vysokých škôl. Po schválení cestovnej mapy a v závislosti od jej realizovateľnosti a ambicióznosti, ako aj zdôvodnenia potrebných investícií a zabezpečenia ich ďalšej udržateľnosti, bude jej súčasťou aj investičný plán viazaný na postup spájania celkov vysokých škôl. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) oznámenie o zadaní zákaziek 1. na infraštruktúrne projekty na rozvoj výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry s vysokou pridanou hodnotou pre excelentný výskum a internacionalizáciu; 2. pre projektové riadenie a investície podmienené spájaním univerzít. b) výňatok z relevantných častí technickej špecifikácie projektu, ktoré dokazujú súlad s popisom míľnika a popisom investície v CID c) kópiu investičného plánu | Míľnik | Zadanie zákaziek na základe výziev |  |  |  | Q3 | 2022 |  | 3 | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08I01 | SK-C[C8]-I[I1]-M[C8.9]
73_1 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl | gap analýza |  |  | monitorovací krok | analýza súčasného stavu/požiadaviek |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08I01
73_2 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl | Zazmluvené m2 | Podpísané zmluvy s prijímateľmi |  | monitorovací krok |  | % m2 | 0% | 15% | Q2 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl
73_3 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl | Zazmluvené m2 | Podpísané zmluvy s prijímateľmi |  | monitorovací krok |  | % m2 | 15% | 50% | Q2 | 2024 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl
73_4 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl | Zazmluvené m2 | Podpísané zmluvy s prijímateľmi |  | monitorovací krok |  | % m2 | 50% | 100% | Q4 | 2025 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl
73_5 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl | Zhotoviteľ | Obstaraný (podpis zmluvy) |  | monitorovací krok |  | % m2 | 0% | 80% | Q4 | 2024 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08I01
73_6 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl | Zrekonštruovaná plocha vysokých škôl a internátov s úsporou primárnej energie vyššou ako 30 % (v m²) |  |  | EÚ monitorovací krok |  | Počet | 0 | 100000 | Q3 | 2025 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08I01
73_7 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl | Kontrola realizácie projektov |  |  | monitorovací krok | Správa o aktuálnom stave realizácie projektov (90% zrekonštruovanej celkovej plochy) |  |  |  | Q1 | 2026 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08I01
73_8 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl | Kolaudačné rozhodnutie |  |  | monitorovací krok | právoplatné |  |  |  | Q2 | 2026 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08I01
73_9 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl | Zrekonštruovaná plocha vysokých škôl a internátov s úsporou primárnej energie vyššou ako 30 % (v m²) (monitorovanie konečného cieľa) |  |  | EÚ monitorovací krok |  | Počet | 100000 | 291830 | Q2 | 2026 |  |  | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08I01
73 | 8 | 8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl | Zrekonštruovaná plocha vysokých škôl a internátov s úsporou primárnej energie vyššou ako 30 % (v m2) | Zámerom je dosiahnuť 291 830 m2, ale najmenej 262 647 m2 zrekonštruovanej plochy vysokých škôl a internátov s úsporou primárnej energie vyššou ako 30 %, ktorá sa bude monitorovať formou energetických certifikátov. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne vysvetľuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zostavené údaje so zoznamom všetkých obnovených budov vrátane potvrdenia o dokončení obnovy, ako je kolaudačné rozhodnutie (v prípade stavebného povolenia) alebo preberací protokol podpísaný dodávateľom a investorom a/alebo potvrdenie o realizácii vydané kompetentným orgánom/protokol o kontrole vydaný ministerstvom b) Zostavené údaje, v ktorých sú uvedené všetky energetické certifikáty alebo energetické hodnotenie projektu (ex ante hodnota pre stavebné povolenie) uvádzajúce hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť obnovenej plochy v m² a vykonané opatrenia prispievajúce k energetickej efektívnosti, vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie, v prípade budov podliehajúcich renovácii podľa 026bis s cieľom dokázať 30 % úspory primárnej energie c) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku použitú na výpočet úspor primárnej energie. | Cieľ |  | Počet | 0 | 262647 | Q2 | 2026 |  | 10 | MŠVVaŠ | Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl | 08I01 | SK-C[C8]-I[I1]-T[C8.10]
74_1 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Reforma 1: Reforma riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií | Predbežná informácia |  |  | monitorovací krok | zverejnená |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09R01
74_2 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Reforma 1: Reforma riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií | Predbežný návrh zaslaný NIKA na konzultáciu a začiatok medzirezortnej konzultácie |  |  | monitorovací krok |  |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09R01
74_3 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Reforma 1: Reforma riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií | medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) |  |  | monitorovací krok | zverejnené |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09R01
74_4 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Reforma 1: Reforma riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií | Vláda SR |  |  | monitorovací krok | schválené |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09R01
74_5 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Reforma 2: Reforma organizácie a financovania nepodnikateľských výskumných inštitúcií, najmä Slovenskej akadémie vied | NR SR |  |  | monitorovací krok | schválené |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09R01
74 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Reforma 1: Reforma riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií | Reforma riadenia a podpory výskumu, vývoja a inovácií | Novelou zákona sa posilní koordinačná úloha novej riadiacej štruktúry pre výskum, vývoj a inovácie (ako napríklad vymedzenie úlohy Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie a jej sekretariátu pri Úrade vlády SR). Zákon upraví rôzne druhy verejnej podpory s cieľom zabezpečiť koordináciu a konzistentnosť verejných intervencií. Zákon umožní postupnú integráciu procesov a odborného hodnotenia projektov výskumu a vývoja a zjednodušenie a štandardizovanie procesov hodnotenia projektov vo výskume a vývoji. | Elektronická kópia zákona vyhláseného v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodní, ako sa míľnik uspokojivo splnil, vrátane vysvetlenia posilnenej úlohy nového systému riadenia výskumu, vývoja a inovácií, koordinačného mechanizmu medzi rôznymi typmi intervencií a integrácie procesov vrátane hodnotenia s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 172/2005 Z. z.. |  |  |  | Q1 | 2022 |  | 2 | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09R01 | SK-C[C9]-R[R1]-M[C9.1]
75_1 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií – Reforma 1: Reforma riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií | Návrh strešnej Národnej stratégie výskumu, vývoja a inováciím, Predbežný návrh stratégie zaslaný NIKA na konzultáciu a začiatok konzultácií so zainteresovanými stranami |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09R01
75_2 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií – Reforma 1: Reforma riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií | Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) |  |  | monitorovací krok | zverejnené |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09R01
75 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií – Reforma 1: Reforma riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií | Návrh strešnej Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií | Vláda schváli Národnú stratégiu podpory a rozvoja výskumu, vývoja a inovácií, ktorá bude strešným dokumentom pre financovanie výskumu, vývoja a inovácií zo všetkých verejných zdrojov do roku 2030. Jej základom budú skúsenosti z minulosti a ako strešný dokument zintegruje existujúce stratégie (napr. stratégiu inteligentnej špecializácie). Poskytne strategický rámec a smerovanie politiky v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, zadefinuje ciele a nástroje na ich dosiahnutie. | Elektronická kópia uznesenia vlády o schválení stratégie spolu so súhrnným dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy: a) Prijatá národná stratégia v oblasti výskumu, vývoja a inovácií vrátane webového odkazu, ktorá predstavuje horizontálny rámec pre existujúce stratégie a smerovanie politík v oblasti výskumu, vývoja a inovácií prostredníctvom vymedzenia cieľov a opatrení na ich dosiahnutie. | Míľnik | Schválenie Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií vládou |  |  |  | Q3 | 2022 |  | 3 | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09R01 | SK-C[C9]-R[R1]-M[C9.2]
76_1 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Reforma 2: Reforma organizácie a financovania nepodnikateľských výskumných inštitúcií, najmä Slovenskej akadémie vied | Predbežná informácia |  |  | monitorovací krok | zverejnené |  |  |  | Q1 | 2021 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09R02
76_2 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Reforma 2: Reforma organizácie a financovania nepodnikateľských výskumných inštitúcií, najmä Slovenskej akadémie vied | medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) |  |  | monitorovací krok | zverejnené |  |  |  | Q2 | 2021 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09R02
76_2 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Reforma 2: Reforma organizácie a financovania nepodnikateľských výskumných inštitúcií, najmä Slovenskej akadémie vied | Vláda SR |  |  | monitorovací krok | schválené |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09R02
76_3 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Reforma 2: Reforma organizácie a financovania nepodnikateľských výskumných inštitúcií, najmä Slovenskej akadémie vied | NR SR |  |  | monitorovací krok | schválené |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09R02
76 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Reforma 2: Reforma organizácie a financovania nepodnikateľských výskumných inštitúcií, najmä Slovenskej akadémie vied | Reforma Slovenskej akadémie vied (SAV) | Novely zákonov zmenia SAV na verejnú inštitúciu, ktorá môže mať viaczdrojové financovanie vrátane súkromného tak, aby bola zabezpečená plná ochrana duševného vlastníctva a finančnej ziskovosti | Elektronická kópia zákonov vyhlásených v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa medzník uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 133/2002 Z. z. o SAV a novely zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii |  |  |  | Q4 | 2021 |  | 1 | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09R02 | SK-C[C9]-R[R2]-M[C9.3]
77_1 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT | Harmonogram vyhlasovania výziev |  |  | monitorovací krok | zaslaný na pripomienkovanie |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I01
77_2 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT | Návrhy výziev zaslané NIKA na pripomienkovanie |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I01
77_3 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT | Právny základ pre poskytnutie dotácie |  |  | monitorovací krok | účinný |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I01
77 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT | Vyhlásenie výziev na predkladanie projektov na podporu participácie slovenských subjektov v programe Horizont Európa | Spustenie aspoň troch výziev na podporu participácie slovenských subjektov v programoch Horizont Európa v rámci týchto schém: • Schéma na podporu prípravy prihlášok do Horizontu Európa • Schéma na podporu projektov, ktoré získali pečať excelentnosti alebo vysoké hodnotenie • Schéma na „matching“ financovanie úspešných projektov v H2020/Horizont Európa | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa medzník (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy: a) Všetky uverejnené výzvy na predkladanie návrhov s uvedením obdobia, počas ktorého je každá výzva otvorená, vrátane odkazov na webové stránky b) Technické špecifikácie výziev s podrobnými údajmi o podmienkach oprávnenosti a kritériách výberu, ako sa uvádza v prílohe CID. | Míľnik | Vyhlásenie výziev na predkladanie projektov na podporu participácie slovenských subjektov v programe Horizont Európa |  |  | 3 | Q4 | 2022 |  | 3 | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I01 | SK-C[C9]-I[I1]-M[C9.4]
78_1 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT | Finančná podpora prihlášok a projektov zapojených v programoch Horizont Európa - podpísané zmluvy s príjemcami vo výške 50 % cieľovej sumy |  |  | EÚ monitorovací krok |  | Sumy (v mil. EUR) |  | 21.5 | Q4 | 2023 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I01
78_2 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT | realizačný míľnik č. 1 - podanie prihlášok - 50% z očakávaného cieľa |  |  | monitorovací krok |  | počet |  | 800 | Q2 | 2025 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I01
78_3 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT | realizačný míľnik č. 1 - podanie prihlášok - 80% z očakávaného cieľa |  |  | monitorovací krok |  | počet |  | 1280 | Q4 | 2025 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I01
78_4 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT | Finančná podpora prihlášok a projektov zapojených v programoch Horizont Európa v rámci výziev financovaných z Fondu obnovy a odolnosti (monitorovanie konečného cieľa) |  |  | EÚ monitorovací krok |  | Sumy (v mil. EUR) |  | 46.3 | Q4 | 2026 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I01
78 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT | Finančná podpora prihlášok a projektov zapojených v programoch Horizont Európa vo výzvach financovaných z Fondu obnovy a odolnosti | Z celkového cieľa vyplatiť 46 300 000 EUR sa vyplatí aspoň 43 000 000 EUR na projekty vybrané v rámci výziev zameraných na zvýšenie účasti na programoch Horizont Európa. Očakáva sa, že investícia povedie k: • podaniu najmenej 48 prihlášok a zodpovedajúcej účasti projektov na programoch Horizont Európa • udeleniu najmenej 1 600 grantov na podporu prípravy projektových prihlášok | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinné dôkazy: a) Potvrdenie prevodu finančných prostriedkov z Úradu vlády na sprostredkovateľov s uvedením sumy určenej na túto investíciu b) Zoznam projektov a príjemcov zameraných na zvýšenie účasti na programe Horizont Európa so sumou určenou (čistá – bez DPH) (podpísané zmluvy) a vyplatenou každému príjemcovi a na každý projekt (ak je to relevantné) c) Zoznam získaných alebo zostavených údajov ohľadom schválených grantov (podpísané zmluvy/vyhlásenia) na podporu prípravy projektových žiadostí v rámci programu Horizont Európa | Cieľ |  | Sumy (v mil. EUR) | 0 | 43 | Q2 | 2026 |  | 10 | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I01 | SK-C[C9]-I[I1]-T[C9.5]
79_1 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja | Harmonogram vyhlasovania výziev |  |  | monitorovací krok | zaslaný na pripomienkovanie |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I02
79_2 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja | Návrhy výziev na projekty spolupráce a vouchre zaslané NIKA na pripomienkovanie |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I02
79_3 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja | Právny základ pre poskytnutie dotácie |  |  | monitorovací krok | účinný |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I02
79 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja | Vyhlásenie výziev na predkladanie projektov na podporu spolupráce medzi firmami, akademickým sektorom a výskumnými organizáciami a vouchery | V súlade so zásadou DNSH sa vyhlási najmenej päť výziev na predkladanie projektov na podporu spolupráce medzi firmami, akademickým sektorom a výskumnými organizáciami na podporu schém voucherovej podpory: „Matching" granty pre výskumné inštitúcie na zhodnotenie zdrojov získaných od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce. • Doktorandské stáže a stáže zamestnancov medzi podnikmi a akademickými výskumnými organizáciami • Vytvorenie „transformačných a inovačných“ konzorcií • Schémy voucherovej podpory, ktoré zahŕňajú inovačné vouchery, digitálne vouchery a patentové vouchery | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy: a. Všetky uverejnené výzvy na predkladanie návrhov s uvedením obdobia, počas ktorého je každá výzva otvorená, vrátane odkazov na webové stránky b. Technické špecifikácie výziev s podrobnými údajmi o podmienkach oprávnenosti a kritériách výberu, ktoré zahŕňajú príslušné záruky týkajúce sa zásady DNSH/„výrazne nenarušiť“ uvedené v prílohe CID. | Míľnik | Vyhlásenie výziev na predkladanie projektov na podporu spolupráce medzi firmami, akademickým sektorom a výskumnými organizáciami a vouchery |  |  | 5 | Q4 | 2022 |  | 3 | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I02 | SK-C[C9]-I[I2]-M[C9.6]
80_1 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja | Počet podporených projektov spolupráce a voucherov: uzatvorené zmluvy, ktorými sa zriaďujú "transformačné a inovačné konzorciá“ |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I02
80_2 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja | Počet podporených projektov a voucherov – 65 % cieľa (na výzvu) |  |  | EÚ monitorovací krok |  | počet |  | 1729 | Q4 | 2023 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I02
80 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja | Počet podporených projektov spolupráce a voucherov | Z celkového cieľa 2950 projektov sa podporí aspoň 2 660 projektov spolupráce medzi spoločnosťami, akademickým sektorom a výskumnými organizáciami a vouchery. Očakáva sa, že investícia povedie k: • vytvoreniu najmenej dvoch „transformačných a inovačných“ konzorcií • 2 000 projektom spolupráce podporeným z „matching“ grantov • podpore 50 (dočasných) stáží medzi podnikmi a akademickými výskumnými organizáciami • odovzdaniu 500 inovačných a patentových voucherov a 400 digitálnych voucherov | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinné dôkazy: a) Údaje získané/zostavené ohľadom výzvy vrátane zoznamu podporovaných/dodaných projektov s podpísanými grantovými zmluvami b) Zmluvy o konzorciu (alebo podobné dokumenty), ktorými sa potvrdzuje zriadenie „transformačných a inovačných konzorcií“ a v ktorých sa podrobne uvádzajú ich zodpovednosti a plánované činnosti. c) Písomné vyhlásenie štatutárnych/riadiacich orgánov konzorcií o ich dosiahnutých cieľoch vrátane zoznamu nových VVI projektov v kľúčových odvetviach hospodárstva s najväčším inovačným potenciálom, najmä v košickom a bratislavskom regióne. | Cieľ |  | Počet projektov | 0 | 2660 | Q4 | 2024 |  | 7 | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I02 | SK-C[C9]-I[I2]-T[C9.7]
81_1 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja | Počet podporených projektov a voucherov (s podpísanými zmluvami) – 90 % cieľa (na výzvu) |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  | 4123 | Q3 | 2025 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I02
81_2 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja | Počet podporených projektov spolupráce a voucherov (monitorovanie konečného cieľa) |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  | 5900 | Q4 | 2026 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I02
81 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja | Počet podporených projektov spolupráce a voucherov | Z celkového cieľa podporiť 5 900 projektov sa podporí aspoň 5 500 projektov spolupráce medzi firmami, akademickým sektorom a výskumnými organizáciami a voucherov. Očakáva sa, že investícia povedie k: • sprevádzkovaniu aspoň dvoch „transformačných a inovačných“ konzorcií • 4 000 projektom spolupráce podporeným „matching“ grantmi • podpore 100 stáží medzi podnikmi a akademickými výskumnými organizáciami • odovzdaniu a uplatneniu 500 inovatívnych, 500 patentových a 800 digitálnych voucherov | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinné dôkazy: a) Údaje získané/zostavené pre každú výzvu vrátane zoznamu podporovaných/ukončených projektov/príjemcov s podpísanými grantovými zmluvami a dôkazu o tom, že projekty boli dokončené (napr. záverečná správa) b) Výročná správa (správy) konzorcií alebo písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu a hodnotiaca správa RVVTI alebo iného nezávislého hodnotiteľa, potvrdzujúce, že „transformačné a inovačné konzorciá“ sú funkčné a plnia svoje ciele vrátane zhrnutia svojich výsledkov a zoznamu nových VVI projektov v kľúčových odvetviach hospodárstva s najväčším inovačným potenciálom, najmä v košickom a bratislavskom regióne. | Cieľ |  | Počet projektov | 2600 | 5500 | Q2 | 2026 |  | 10 | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I02 | SK-C[C9]-I[I2]-T[C9.8]
82_1 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 3: Excelentná veda | Harmonogram vyhlasovania výziev |  |  | monitorovací krok | zaslaný na pripomienkovanie |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I03
82_2 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 3: Excelentná veda | Návrhy výziev na podporu excelentných výskumných pracovníkov zaslané NIKA na pripomienkovanie |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I03
82_3 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 3: Excelentná veda | Právny základ pre poskytnutie dotácie |  |  | monitorovací krok | účinný |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I03
82 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 3: Excelentná veda | Vyhlásenie výziev na podporu excelentných výskumných pracovníkov | Uverejní sa najmenej šesť výziev na predkladanie projektov na podporu excelentných výskumných pracovníkov v súlade so zásadou DNSH v rámci týchto schém: • štipendiá na excelentné doktorandské programy • postdoktorandské štipendiá • štipendiá pre vedúcich výskumných pracovníkov • veľké projekty pre excelentných výskumných pracovníkov •„Early stage“ výskumné granty. • kapitálový „booster“ pre existujúce schémy podpory výskumu a vývoja | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy: a) Všetky uverejnené výzvy na predkladanie návrhov s uvedením obdobia, počas ktorého je každá výzva otvorená, vrátane odkazov na webové stránky b) Technické špecifikácie výziev s podrobnými údajmi o podmienkach oprávnenosti a kritériách výberu, ktoré zahŕňajú príslušné záruky týkajúce sa zásady DNSIH/„výrazne nenarušiť“ uvedené v prílohe CID. | Míľnik | Vyhlásenie výziev na predkladanie projektov na podporu excelentných výskumných pracovníkov |  |  | 6 | Q4 | 2022 |  | 3 | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I03 | SK-C[C9]-I[I3]-M[C9.9]
83_1 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 3: Excelentná veda | Počet podporených excelentných výskumných pracovníkov – 50 % cieľa na každú výzvu, vrátane 90 % podpísaných zmlúv na 15 veľkých grantov |  |  | EÚ monitorovací krok |  | počet |  | 325 | Q3 | 2023 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I03
83 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 3: Excelentná veda | Počet podporených excelentných výskumných pracovníkov | Celkovým cieľom je prostredníctvom výziev podporiť 715 výskumných pracovníkov, najmenej 650 excelentných výskumných pracovníkov. Očakáva sa, že investícia povedie k: • výberu 15 veľkých grantov pre excelentné výskumné tímy podpore: • 425 štipendií pre výskumných pracovníkov v rôznej fáze kariéry (R1 – R4) • 200 „Early stage“ výskumných grantov pre mladých výskumných pracovníkov • 90 projektov v rámci kapitálového „boostra“ | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinné dôkazy: a) Údaje získané/zostavené pre každú výzvu vrátane zoznamu podporených projektov/príjemcov s podpísanými grantovými zmluvami | Cieľ |  | Počet výskumných pracovníkov | 0 | 650 | Q1 | 2024 |  | 6 | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I03 | SK-C[C9]-I[I3]-T[C9.10]
84_1 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 3: Excelentná veda | Počet podporených excelentných výskumných pracovníkov s podpísanými zmluvami – 75 % cieľa (na výzvu) |  |  | EÚ monitorovací krok |  | počet |  | 750 | Q3 | 2024 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I03
84_2 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 3: Excelentná veda | Počet podporených excelentných výskumných pracovníkov (monitorovanie konečného cieľa) |  |  | EÚ monitorovací krok |  | počet |  | 1060 | Q4 | 2026 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I03
84 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 3: Excelentná veda | Počet podporených excelentných výskumných pracovníkov | Celkovým cieľom je prostredníctvom výziev podporiť 1060 výskumných pracovníkov, najmenej 1000 excelentných výskumných pracovníkov. Očakáva sa, že investícia povedie k: • 425 štipendiám pre výskumných pracovníkov v rôznych fázach kariéry (R1 – R4) • 500 „Early stage“ výskumným grantom pre mladých výskumných pracovníkov • 120 projektom v rámci kapitálového „boostra“ • implementácii 15 veľkých grantov pre excelentných výskumných pracovníkov | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ vrátane všetkých základných prvkov uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinné dôkazy: a) Údaje získané/zostavené za každú výzvu vrátane zoznamu podporovaných/ukončených projektov/príjemcov s podpísanými grantovými zmluvami a dôkazu o tom, že projekty boli dokončené (napr. záverečná správa) | Cieľ |  | Počet výskumných pracovníkov | 650 | 1000 | Q1 | 2026 |  | 10 | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I03 | SK-C[C9]-I[I3]-T[C9.11]
85_1 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky | Harmonogram vyhlasovania výziev |  |  | monitorovací krok | zaslaný na pripomienkovanie |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I04
85_2 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky | Návrhy výziev na tematické dopytovo-orientované projekty zaslané NIKA na pripomienkovanie |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I04
85_3 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky | Právny základ pre poskytnutie dotácie |  |  | monitorovací krok | účinný |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I04
85 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky | Vyhlásenie výziev na tematické dopytovo-orientované projekty, ktoré riešia výzvy zelenej transformácie | V súlade so zásadou DNSH sa vyhlásia aspoň dve výzvy na predkladanie tematických dopytovo-orientovaných projektov, ktorými sa riešia výzvy zelenej transformácie, dekarbonizácie, ako aj odolnosti a adaptácie na zmenu klímy. Podpora bude smerovať do tém, ktoré sa predpokladajú aj v tematických prioritách programu Horizont Európa, napr.: • bezuhlíková energia • elektrifikácia • vodík, technológie batérií a alternatívne palivá • nízkoemisné priemyselné procesy a materiály • biohospodárstvo, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo. Výzvy na predkladanie projektov sa vzťahujú na celý cyklus výskumu a inovácií (úrovne technologickej pripravenosti 1 – 9). | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy: a) Všetky uverejnené výzvy na predkladanie návrhov s uvedením obdobia, počas ktorého je každá výzva otvorená, vrátane odkazov na webové stránky b) Technické špecifikácie výziev s podrobnými údajmi o podmienkach oprávnenosti a kritériách výberu vrátane špecifikácie všetkých úrovní technologickej pripravenosti 1 – 9 s najvyššími pridelenými prostriedkami na demonštračné projekty a pokročilejšiu technologickú pripravenosť, ako aj integráciu príslušných bezpečnostných opatrení súvisiacich s DNSH, ako sa uvádza v prílohe CID. | Míľnik | Vyhlásenie výziev na tematické dopytovo-orientované projekty, ktoré riešia výzvy zelenej transformácie |  |  | 2 | Q4 | 2022 |  | 3 | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I04 | SK-C[C9]-I[I4]-M[C9.12]
86_1 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky | Počet vybraných projektov na riešenie výziev spojených so zelenou transformáciou (s podpísanou dohodou) – 90 % cieľa |  |  | EÚ monitorovací krok |  | počet |  | 24 | Q4 | 2023 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I04
86 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky | Počet vybraných projektov na riešenie výziev zelenej transformácie | Z celkového cieľa vybrať 30 projektov, sa vyberie aspoň 27 projektov v rámci výziev na riešenie zelenej transformácie a dekarbonizácie. Projekty sa schvaľujú v rôznych fázach technologickej pripravenosti (TRL 1 – 9) | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinné dôkazy: a) Zoznam vybraných projektov/príjemcov s podpísanými zmluvami vrátane opisu a špecifikácie úrovne technologickej pripravenosti, ktorá sa má podporiť | Cieľ |  | Počet projektov | 0 | 27 | Q4 | 2024 |  | 7 | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I04 | SK-C[C9]-I[I4]-T[C9.13]
87_1 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky | Počet projektov na riešenie výziev zelenej transformácie, ktoré sa blížia k ukončeniu – 90 % cieľa |  |  | EÚ monitorovací krok |  | počet |  | 24 | Q4 | 2025 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I04
87_2 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky | Počet dokončených projektov na riešenie výziev zelenej transformácie (monitorovanie konečného cieľa) |  |  | EÚ monitorovací krok |  | počet |  | 30 | Q4 | 2026 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I04
87 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky | Počet dokončených projektov na riešenie výziev zelenej transformácie | Z celkového cieľa dokončiť 30 projektov sa dokončí aspoň 27 projektov, ktoré boli vybrané cez výzvy. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinné dôkazy: a) Zoznam dokončených projektov spolu so záverečnou správou o projekte, ktorá demonštruje dokončenie projektu a dosiahnuté výsledky. | Cieľ |  | Počet projektov | 0 | 27 | Q2 | 2026 |  | 10 | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I04 | SK-C[C9]-I[I4]-T[C9.14]
88_1 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky | Harmonogram vyhlasovania výziev |  |  | monitorovací krok | zaslaný na pripomienkovanie |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I05
88_2 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky | Návrhy výziev na tematické dopytovo-orientované projekty zaslané NIKA na pripomienkovanie |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I05
88_3 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky | Právny základ pre poskytnutie dotácie |  |  | monitorovací krok | účinný |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I05
88 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky | Vyhlásenie výziev na tematické dopytovo-orientované projekty, ktoré riešia výzvy digitálnej transformácie | V súlade so zásadou DNSH sa vyhlásia minimálne dve výzvy na predkladanie tematických dopytovo-orientovaných projektov, ktoré riešia výzvy digitálnej transformácie a pomáhajú napĺňať ambície EK v oblasti digitálnej autonómie. Podpora sa zameria na témy zosúladené s tematickými prioritami programu Horizont Európa, ako sú: • kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť; kvantové technológie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, senzory a internet vecí; mikroelektronika, elektronické komponenty a cloudové riešenia) • umelá inteligencia a robotika Výzvy na predkladanie projektov pokryjú celý cyklus výskumu a inovácií (úroveň technologickej pripravenosti 1 – 9). | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy: a) Všetky uverejnené výzvy na predkladanie návrhov s uvedením obdobia, počas ktorého je každá výzva otvorená, vrátane odkazov na webové stránky b) Technické špecifikácie výziev s podrobnými údajmi o podmienkach oprávnenosti a kritériách výberu vrátane špecifikácie úrovne technologickej pripravenosti 1 – 9, ako aj integrácie príslušných záruk súvisiacich s DNSH, ako sa uvádza v prílohe CID. | Míľnik | Vyhlásenie výziev na tematické dopytovo-orientované projekty, ktoré riešia výzvy digitálnej transformácie |  |  | 2 | Q4 | 2022 |  | 3 | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I05 | SK-C[C9]-I[I5]-M[C9.15]
89_1 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky | Počet projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií vybraných (s podpísanou dohodu) cez výzvy na riešenie výziev spojených s digitálnou transformáciou -90 % cieľa |  |  | EÚ monitorovací krok |  | počet |  | 126 | Q4 | 2023 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I05
89 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky | Počet projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií vybraných cez výzvy na riešenie úloh spojených s digitálnou transformáciou | Z celkového cieľa vybrať 155 projektov sa vyberie aspoň 140 projektov rámci výziev na tematické dopytovo-orientované projekty zamerané na riešenie úloh spojených s digitálnou transformáciou na rôznych úrovniach technologickej pripravenosti (TRL 1 – 9). | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinné dôkazy: a) Zoznam vybraných projektov/zoznam s podpísanými zmluvami vrátane opisu a špecifikácie úrovne technologickej pripravenosti, ktorá sa má podporiť. | Cieľ |  | Počet projektov | 0 | 140 | Q4 | 2024 |  | 7 | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I05 | SK-C[C9]-I[I5]-T[C9.16]
90_1 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky | Počet projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií vybraných cez výzvy zamerané na výzvy spojené s digitálnou transformáciou, ktoré sa blížia k ukončeniu - 90 % cieľa |  |  | EÚ monitorovací krok |  | počet |  | 126 | Q4 | 2025 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I05
90_2 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky | Počet dokončených projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií zameraných na výzvy spojené s digitálnou transformáciou (monitorovanie konečného cieľa) |  |  | EÚ monitorovací krok |  | počet |  | 155 | Q4 | 2026 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I05
90 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky | Počet dokončených projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií zameraných na úlohy spojené s digitálnou transformáciou | Z celkového cieľa dokončiť 155 projektov, sa dokončí aspoň 140 projektov, ktoré boli vybrané cez výzvy. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ vrátane všetkých základných prvkov uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu dokumentárny dôkaz: a) Zoznam dokončených projektov spolu so záverečnou správou o projekte, ktorá demonštruje dokončenie projektu a dosiahnuté výsledky. | Cieľ |  | Počet projektov | 0 | 140 | Q2 | 2026 |  | 10 | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I05 | SK-C[C9]-I[I5]-T[C9.17]
91_1 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 6: Finančné nástroje na podporu inovácií | Spustenie a implementácia finančných nástrojov na podporu inovácií: návrh investičnej stratégie zaslaný NIKA na pripomienkovanie |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I06
91_2 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 6: Finančné nástroje na podporu inovácií | Spustenie a implementácia finančných nástrojov na podporu inovácií: vyhlasovanie výziev na sprostredkovateľov |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I06
91_3 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 6: Finančné nástroje na podporu inovácií | Spustenie a implementácia finančných nástrojov na podporu inovácií: spustenie investičnej fázy |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I06
91 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 6: Finančné nástroje na podporu inovácií | Spustenie a implementácia finančných nástrojov na podporu inovácií | V investičnej fáze sa v súlade s investičnou stratégiou/zmluvnou dohodou spustia minimálne dva finančné nástroje, ktoré dodržiavajú zásady NDSH (2021/C58/01) požadujúce preverovanie udržateľnosti, kritériá vylúčenia investície a súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. Aspekty DNSH sa náležite zohľadnia v zmluvnej dohode medzi slovenskými orgánmi a implementujúcimi partnermi/finančnými sprostredkovateľmi. Finančné nástroje podporujú inovácie v podnikoch a zahŕňajú tieto schémy: •kapitálový vstup v ranej fáze životného cyklu podniku • kapitálový vstup v rastovej fáze podnikov • mikropôžičky pokrývajúce „zelené“ a „digitálne“ pôžičky | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy: a. Zmluvné dohody spolu s investičnou stratégiou podpísanou medzi slovenskými orgánmi a implementujúcimi partnermi/finančnými sprostredkovateľmi, ktoré podporujú inovácie v podnikoch a zahŕňajú záruky DNSH/„výrazne nenarušiť“ v súlade s prílohou CID. b. Odkaz na verejne dostupné informácie (alebo výzvy) o produktoch/finančných nástrojoch poskytovaných implementujúcimi partnermi/finančnými sprostredkovateľmi, ktoré podporujú inovácie v podnikoch a odrážajú investičnú stratégiu a integrujú ochranné opatrenia týkajúce sa zásady DNSH/„výrazne nenarušiť“. | Míľnik | Spustenie investičnej fázy finančných nástrojov na podporu inovácií v súlade s investičnou stratégiou |  |  | 2 | Q4 | 2022 |  | 3 | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I06 | SK-C[C9]-I[I6]-M[C9.18]
92_1 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 6: Finančné nástroje na podporu inovácií | Počet podporených spoločností s podpísanou dohodou – 50 % zo všetkých nástrojov |  |  | EÚ monitorovací krok |  | počet |  | 75 | Q4 | 2024 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I06
92_2 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 6: Finančné nástroje na podporu inovácií | Počet podporených spoločností - 75 % |  |  | monitorovací krok |  | počet |  | 113 | Q2 | 2025 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I06
92_3 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 6: Finančné nástroje na podporu inovácií | Počet spoločností podporených finančnými nástrojmi (monitorovanie konečného cieľa) |  |  | EÚ monitorovací krok |  | počet |  | 165 | Q4 | 2026 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I06
92 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 6: Finančné nástroje na podporu inovácií | Počet spoločností podporených finančnými nástrojmi | Z celkového cieľa podporiť 165 spoločností sa finančnými nástrojmi vo forme kapitálových vstupov a mikropôžičiek podporí aspoň 150 spoločností. Odhaduje sa, že 40 spoločností využije kapitálovú injekciu a 125 spoločností využije „zelené“ alebo „digitálne“ pôžičky. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinné dôkazy: a) Zoznam podporovaných spoločností/konečných príjemcov (ktoré využívajú finančné nástroje vo forme kapitálového vstupu alebo mikropôžicky) s podpísanými zmluvami. | Cieľ |  | Počet spoločností | 0 | 150 | Q2 | 2026 |  | 10 | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I06 | SK-C[C9]-I[I6]-T[C9.19]
93_1 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 7: Podpora jednotného grantového IT systému pre výskum a vývoj | Schvaľovací proces |  |  | monitorovací krok | ukončený |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I07
93_2 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 7: Podporuje jednotný systém grantov na výskum a vývoj | Verejné obstarávanie |  |  | monitorovací krok | vyhlásené |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I07
93_3 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 7: Podpora jednotného grantového IT systému pre výskum a vývoj | Návrh nového informačného systému pre grantové hodnotenie výskumu a vývoja: podpísaná zmluva o verejnom obstarávaní na informačný systém na hodnotenie |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I07
94_4 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 7: Podpora jednotného grantového IT systému pre výskum a vývoj | Testovanie riešenia |  |  | monitorovací krok | zahájené |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I07
93_5 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 7: Podpora jednotného grantového IT systému pre výskum a vývoj | Preberací protokol k riešeniu |  |  | monitorovací krok | podpísaný |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I07
93 | 9 | 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 7: Podpora jednotného grantového IT systému pre výskum a vývoj | Návrh nového informačného systému pre grantové hodnotenie výskumu a vývoja | Nový informačný systém pre grantové hodnotenie výskumu a vývoja je v prevádzke a testuje sa v rámci prvých výziev. Očakáva sa, že informačný systém bude mať tieto osobitné funkcie: • modul na prepojenie registra zamestnancov vysokých škôl so zamestnancami vo vede, výskume a inováciách a ostatných sektoroch, • modul na prepojenie s registrami organizácií v oblasti vedy a výskumu • modularitu systému pre flexibilné využívanie rôznych systémov hodnotenia, • modul na prepojenie s registrom publikačných výstupov v oblasti hodnotenia projektov aj v oblasti reportu výsledkov projektu, • modul na prepojenie a komunikáciu s IT systémom kohéznej politiky a • modularitu systému z hľadiska variabilného nastavenia výziev. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. a) Kópiu preberacieho protokolu a/alebo správy o testovaní, ktorú podpísal dodávateľ a objednávateľ (Úrad vlády SR), ktoré preukazujú, že nový hodnotiaci systém má všetky funkcionality uvedené v prílohe CID a je plne funkčný, ako aj správu z testovacej fázy. | Míľnik | Prvé grantové schémy implementované v novom informačnom systéme pre grantové hodnotenie výskumu a vývoja |  | 0 | 1 | Q1 | 2023 |  | 4 | ÚV SR | Sekcia výskumu, vývoja a inovácií | 09I07 | SK-C[C9]-I[I7]-M[C9.20]
94_1 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – reforma 1: Reforma pobytovej a pracovnej legislatívy | Konzultácie a rokovania s relevantnými rezortmi (MV SR, MZVEZ SR, MŠVVŠ SR, etc.) |  |  | monitorovací krok |  |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia práce | 10R01
94 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – reforma 1: Reforma pobytovej a pracovnej legislatívy | Schéma vymedzujúca novú kategóriu žiadateľov o národné víza (D). | Prijatie schémy vymedzujúcej kategóriu žiadateľov o národného víza (D) v záujme Slovenskej republiky. Zavedie sa nová kategória víz, ktorá sa vzťahuje na vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí hľadajú zamestnanie a sú oslobodení od povinnosti pred vstupom na Slovensko preukázať, že majú garantované pracovné miesto. Osoby budú mať možnosť okamžite začať pracovať na základe národného víza (D). Opatrenie sa týka kategórií, ako sú absolventi popredných svetových univerzít (bez ohľadu na oblasť); absolventi popredných svetových univerzít a výskumných inštitúcií na treťom stupni (bez ohľadu na oblasť); iné vybrané skupiny podľa ekonomických záujmov Slovenska (napr. odborníci v oblasti IT, odborníci v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou, lekári) | Kópia uverejnenia uznesenia vlády a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti zmien, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých jeho kľúčových prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými odkazmi na dôkazy. | Míľnik | Prijatie schémy uznesením vlády a nadobudnutie účinnosti. |  |  |  | Q1 | 2022 |  | 2 | MPSVaR SR | Sekcia práce | 10R01 | SK-C[C10]-R[R1]-M[C10.1]
95_1 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Reforma 1: Reforma pobytovej a pracovnej legislatívy | Predbežná informácia |  |  | monitorovací krok | Zverejnené |  |  |  | Q2 | 2020 |  |  | MV SR | Kancelária ministra vnútra MV SR | 10R01
95_2 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Reforma 1: Reforma pobytovej a pracovnej legislatívy | Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) |  |  | monitorovací krok | Zverejnené |  |  |  | Q3 | 2020 |  |  | MV SR | Kancelária ministra vnútra MV SR | 10R01
95_3 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Reforma 1: Reforma pobytovej a pracovnej legislatívy | Vláda SR |  |  | monitorovací krok | Schválené |  |  |  | Q1 | 2021 |  |  | MV SR | Kancelária ministra vnútra MV SR | 10R01
95_4 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Reforma 1: Reforma pobytovej a pracovnej legislatívy | NR SR |  |  | monitorovací krok | Schválené |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MV SR | Kancelária ministra vnútra MV SR | 10R01
95 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Reforma 1: Reforma pobytovej a pracovnej legislatívy | Uľahčenie návratu do krajiny a zvýšenie atraktívnosti krajiny pre cudzincov s rodinnými väzbami | Novela zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorá uľahčí návrat do krajiny a zvýši príťažlivosť krajiny pre cudzincov s rodinnými väzbami na Slovensko. Novelou sa zavedie zjednodušený režim na získanie občianstva tým, že sa zruší požiadavka minimálnej doby pobytu na Slovensku. | Kópia uverejnenia zmeneného a doplneného zákona v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti zmien, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých kľúčových prvkov) uspokojivo splnený, s náležitými odkazmi na dôkazy | Míľnik | Prijatie parlamentom a nadobudnutie účinnosti |  |  |  | Q1 | 2022 |  | 2 | MV SR | Kancelária ministra vnútra MV SR | 10R01 | SK-C[C10]-R[R1]-M[C10.2]
96_1 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Reforma 2: Zjednodušenie režimu uznávania kvalifikácií o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaných povolaní | Predbežná informácia (Novela zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií) |  |  | monitorovací krok | Zverejnené |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ SR | Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní | 10R02
96_2 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Reforma 2: Zjednodušenie režimu uznávania kvalifikácií o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaných povolaní | Paragrafové znenie (Novela zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií) |  |  | monitorovací krok | Zverejnené |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ SR | Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní | 10R02
96_3 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Reforma 2: Zjednodušenie režimu uznávania kvalifikácií o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaných povolaní | Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) (Novela zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií) |  |  | monitorovací krok | Zverejnené |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní | 10R02
96_4 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Reforma 2: Zjednodušenie režimu uznávania kvalifikácií o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaných povolaní | Vláda (Novela zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií) |  |  | monitorovací krok | Schválené |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní | 10R02
96_5 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Reforma 2: Zjednodušenie režimu uznávania kvalifikácií o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaných povolaní | NR SR (Novela zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií) |  |  | monitorovací krok | Schválené |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ | Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní | 10R02
96_6 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Reforma 2: Zjednodušenie režimu uznávania kvalifikácií o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaných povolaní | Predbežná informácia (Novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve) |  |  | monitorovací krok | Zverejnené |  |  |  | Q2 | 2021 |  |  | MZ SR | Odbor zdravotníckeho školstva a uznávania kvalifikácií | 10R02
96_7 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Reforma 2: Zjednodušenie režimu uznávania kvalifikácií o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaných povolaní | Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) (Novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve) |  |  | monitorovací krok | Zverejnené |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MZ SR | Odbor zdravotníckeho školstva a uznávania kvalifikácií | 10R02
96_8 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Reforma 2: Zjednodušenie režimu uznávania kvalifikácií o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaných povolaní | Vláda (Novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve) |  |  | monitorovací krok | Schválené |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MZ SR | Odbor zdravotníckeho školstva a uznávania kvalifikácií | 10R02
96_9 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Reforma 2: Zjednodušenie režimu uznávania kvalifikácií o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaných povolaní | NR SR (Novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve) |  |  | monitorovací krok | Schválené |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MZ SR | Odbor zdravotníckeho školstva a uznávania kvalifikácií | 10R02
96 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Reforma 2: Zjednodušenie režimu uznávania kvalifikácií o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaných povolaní | Zjednodušenie uznávania vzdelania a odborných kvalifikácií | Novela zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií umožní: • uľahčenie uznávania diplomov/dokumentov o vzdelaní pre krajiny, s ktorými má Slovensko dvojstranné dohody o uznávaní diplomov/dokumentov o vzdelaní, a to oslobodením žiadateľa od povinnosti poskytnúť niektoré dokumenty (napr. potvrdenie o oprávnení vysokej školy poskytovať príslušné vzdelanie), • posilnenie kompetencií Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV) na overovanie dosiahnutého vysokoškolského vzdelania aj v krajinách mimo európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA) bez dvojstrannej dohody, čím sa výrazne urýchli a zjednoduší proces v porovnaní so súčasnou situáciou, v ktorej sú vysoké školy jedinými oprávnenými inštitúciami na uznávanie diplomov/dokumentov pre krajiny, s ktorými má Slovensko dvojstranné dohody o uznávaní diplomov/dokumentov o vzdelaní. Novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve umožní: • skrátenie lehoty na uznávanie ďalších dokladov o vzdelaní pre vysokokvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov, • predĺženie dočasnej stáže pre lekárov nad rámec obdobia pandémie | Kópia uverejnenia zmeneného a doplneného zákona v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti zmien, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých kľúčových prvkov) uspokojivo splnený, s náležitými odkazmi na dôkazy. | Míľnik | Prijatie parlamentom a nadobudnutie účinnosti |  |  |  | Q1 | 2022 |  | 2 | MŠVVaŠ SR, MZ SR | Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Odbor zdravotníckeho školstva a uznávania kvalifikácií | 10R02 | SK-C[C10]-R[R2]-M[C10.3]
97_1 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaný ch zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku | Vypracovanie štúdií pre prípravu konceptu one stop shopov |  |  | monitorovací krok | Vypracovanie analýzy. |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia práce | 10I01
97_2 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaný ch zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku | Vytvorenie konceptu one-stop-shopov |  |  | monitorovací krok | Vytvorenie konceptu vrátane konzultácií s relevantnými partnermi a prípravy harmonogramu implementácie |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia práce | 10I01
97_3 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaný ch zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku | Právny základ pre vybudovanie centier (novely relevantných právnych predpisov v prípade potreby) - medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) |  |  | monitorovací krok | Zverejnené. |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia práce | 10I01
97_4 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaný ch zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku | Právny základ pre vybudovanie centier (novely relevantných právnych predpisov v prípade potreby) - prijatie vládou |  |  | monitorovací krok | Schválené. |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia práce | 10I01
97_5 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaný ch zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku | Právny základ pre vybudovanie centier (novely relevantných právnych predpisov, v prípade potreby) - prijatie NR SR |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia práce | 10I01
97 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaný ch zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku | Počet one -stop shopov služieb v oblasti integrácie na Slovensku | Plne funkčné strediská („one -stop shopy“) poskytujúce komplexné poradenstvo a služby uľahčujúce usadenie sa na Slovensku | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Písomné potvrdenie prevádzky troch stredísk b) Opis dostupného poradenstva a služieb pre každé centrum. | Cieľ |  | Number | 0 | 3 | Q4 | 2023 |  | 5 | MPSVaR SR | Sekcia práce | 10I01 | SK-C[C10]-I[I1]-T[C10.4]
98_1 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaný ch pracovníkov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku | Právny základ pre poskytnutie dotácie |  |  | monitorovací krok | Účinný |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MV SR | Kancelária ministra vnútra MV SR | 10I01
98_2 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaný ch pracovníkov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku | Priame vyzvanie a zaslanie návrhu zmluvy |  |  | monitorovací krok | Zverejnený |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MV SR | Kancelária ministra vnútra MV SR | 10I01
98_3 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaný ch pracovníkov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku | Podpísaná zmluva s IOM |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MV SR | Kancelária ministra vnútra MV SR | 10I01
98_4 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaný ch pracovníkov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku | Zmluva s IOM |  |  | monitorovací krok | Účinné |  |  |  | Q1 | 2022 | 2022-03-01 |  | MV SR | Kancelária ministra vnútra MV SR | 10I01
98_5 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaný ch pracovníkov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku | Počet cudzincov, ktorí využili služby Migračného informačného centra IOM |  |  | monitorovací krok |  | Number |  | 1500 | Q4 | 2022 |  |  | MV SR | Kancelária ministra vnútra MV SR | 10I01
98_6 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaný ch pracovníkov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku | Počet cudzincov, ktorí využili služby Migračného informačného centra IOM |  |  | EÚ monitorovací krok |  | Number |  | 3625 | Q3 | 2023 |  |  | MV SR | Kancelária ministra vnútra MV SR | 10I01
98_7 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaný ch pracovníkov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku | Počet cudzincov, ktorí využili služby Migračného informačného centra IOM |  |  | monitorovací krok |  | Number |  | 5375 | Q2 | 2024 |  |  | MV SR | Kancelária ministra vnútra MV SR | 10I01
98 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaný ch pracovníkov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku | Počet cudzincov využívajúcich služby Migračného informačného centra IOMs | V období 2022 – 2024 sa z celkového cieľa, ktorým je 7 500 príjemcov, najmenej 7000 príjemcom poskytnú služby Migračného informačného centra IOM s cieľom integrovať ich do trhu práce a spoločnosti (poradenstvo, jazykové kurzy, podpora sociálno -kultúrnej orientácie). Patria sem aj zahraniční študenti, vysokokvalifikovaní pracovníci, rodinní príslušníci a cudzinci, ktorí patria do vybraných skupín vymedzených v uznesení o reforme 1, berúc do úvahy ekonomické záujmy Slovenskej republiky | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) zoznam odkazov na dokumenty preukazujúce, že 7000 jednotlivcom boli poskytnuté služby. Každý záznam v zozname obsahuje aj kategóriu príjemcu a druh poskytovaných služieb. | Cieľ |  | Number | 0 | 7000 | Q1 | 2025 |  | 8 | MV SR | Kancelária ministra vnútra MV SR | 10I01 | SK-C[C10]-I[I1]-T[C10.5]
99_1 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív | Právny základ pre poskytnutie finančných zdrojov alebo dotácií |  |  | monitorovací krok | Účinný |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | ´ÚV SR | Sekcia vedy, výskumu a inovácií | 10I02
99_2 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív | Príprava návrhu výzvy (vrátane pripomienkovania) |  |  | monitorovací krok | Zaslaná na pripomienkovanie a schválená |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | ´ÚV SR | Sekcia vedy, výskumu a inovácií | 10I02
99_3 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív | Vyhlásenie výzvy a vyhodnotenie |  |  | monitorovací krok | Zverejnená a vyhodnotená |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | ´ÚV SR | Sekcia vedy, výskumu a inovácií | 10I02
99_4 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív | Zmluvy s prijímateľmi |  |  | monitorovací krok | Účinné zmluvy s prijímateľmi zodpovednými za realizáciu prvých 15 % podujatí. | % |  | 15 | Q2 | 2023 |  |  | ´ÚV SR | Sekcia vedy, výskumu a inovácií | 10I02
99_5 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív | Realizačný míľnik č. 1 |  |  | monitorovací krok | 15 % podujatí zrealizovaných, vykázaných a zúčtovaných | Number |  | 30 | Q3 | 2023 |  |  | ´ÚV SR | Sekcia vedy, výskumu a inovácií | 10I02
99_6 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív | Realizačný míľnik č. 2 |  |  | monitorovací krok | 45 % podujatí zrealizovaných, vykázaných a zúčtovaných | Number |  | 90 | Q1 | 2024 |  |  | ´ÚV SR | Sekcia vedy, výskumu a inovácií | 10I02
99_7 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív | Realizačný míľnik č. 3 |  |  | monitorovací krok | 75 % podujatí zrealizovaných, vykázaných a zúčtovaných | Number |  | 150 | Q1 | 2025 |  |  | ´ÚV SR | Sekcia vedy, výskumu a inovácií | 10I02
99 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív | Počet podporených podujatí posilňujúcich vzťahy s diaspórou | Program podporí 200 spoločenských podujatí s cieľom posilniť vzťahy so Slovákmi v zahraničí. Podporované podujatia sa zamerajú na zvýšenie vplyvu iných reforiem a nadrezortných investícií: • propagovaním účinku novely zákona o pobyte cudzincov, ktorá uľahčí návrat a zvýši atraktívnosť krajiny pre cudzincov srodinnými väzbami na Slovensko, • podporou investície 4, t. j. obojsmernej mobility študentov a internacionalizáciu akademického sektora, • podporou vplyvu investícií z iných komponentov, napr. investícií do výskumu, vývoja a inovácií, povzbudením spolupráce medzi domácimi európskymi a inými výskumnými inštitúciami, v ktorých pôsobí slovenská diaspóra, ako aj zvyšovaním povedomia o kariérnych príležitostiach na Slovensku. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu dôkazový materiál obsahujúci zoznam podporených podujatí, druh podujatia, hlavné účely podujatia (podpora návratu alebo usadenia sa na Slovensku, podpora mobility študentov, výskumná spolupráca atď.). | Cieľ |  | Number | 0 | 200 | Q1 | 2026 |  | 10 | ´ÚV SR | Sekcia vedy, výskumu a inovácií | 10I02 | SK-C[C10]-I[I2]-T[C10.6]
100_1 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 3: Štipendiá pre talentovaných domácich a zahraničných študentov | Vytvorenie schém/metodiky na udeľovanie štipendií |  |  | monitorovací krok | Zaslané relevantným subjektom |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ SR | Sekcia vysokých škôl | 10I03
100_2 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 3: Štipendiá pre talentovaných domácich a zahraničných študentov | Informovanie uchádzačov o štipendiách, a komunikačná kampaň/stratégia k štipendiám |  |  | monitorovací krok | Zverejnené |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ SR | Sekcia vysokých škôl | 10I03
100_3 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 3: Štipendiá pre talentovaných domácich a zahraničných študentov | Počet udelených štipendií pre talentovaných študentov |  |  | EÚ monitorovací krok |  | Number |  | 1500 | Q4 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ SR | Sekcia vysokých škôl | 10I03
100_4 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 3: Štipendiá pre talentovaných domácich a zahraničných študentov | Počet udelených štipendií pre talentovaných študentov |  |  | monitorovací krok |  | Number |  | 3000 | Q4 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ SR | Sekcia vysokých škôl | 10I03
100_5 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 3: Štipendiá pre talentovaných domácich a zahraničných študentov | Počet udelených štipendií pre talentovaných študentov, medzi ktorých by malo patriť najmenej 2 700 najtalentovanejších slovenských absolventov stredných škôl, najmenej 540 najtalentovanejších študentov zo zahraničia a najmenej 1 080 nadpriemerných študentov zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia alebo z osobitných znevýhodnených skupín (monitorovanie konečného cieľa) |  |  | EÚ monitorovací krok |  | Number |  | 4800 | Q4 | 2025 |  |  | MŠVVaŠ SR | Sekcia vysokých škôl | 10I03
100 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 3: Štipendiá pre talentovaných domácich a zahraničných študentov | Počet udelených štipendií pre talentovaných študentov | Z celkového cieľa poskytnúť 4 800 motivačných štipendií sa poskytne aspoň 4 500 motivačných štipendií najtalentovanejším domácim študentom, najlepším talentom zo zahraničia a talentovaným sociálne znevýhodneným študentom. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu dokument schválený ministerstvom, ktorý obsahuje zoznam všetkých udelených štipendií so špecifikáciou kategórie (talentovaní domáci študenti, talentovaní zahraniční študenti, talentovaní sociálne znevýhodnení študenti). | Cieľ |  | Number | 0 | 4500 | Q4 | 2024 |  | 7 | MŠVVaŠ SR | Sekcia vysokých škôl | 10I03 | SK-C[C10]-I[I3]-T[C10.7]
101_1 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí | Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) (Stratégia internacionalizácie vysokých škôl) |  |  | monitorovací krok | Zverejnené |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MŠVVaŠ SR | Sekcia vysokých škôl | 10I04
101 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí | Stratégia internacionalizácie vysokých škôl | Prijatie stratégie internacionalizácie vysokých škôl s cieľom navrhnúť opatrenia na podporu prípravy spoločných študijných programov, lákanie zahraničných študentov a akademických pracovníkov alebo zavedenie systémových inštitucionálnych zmien na slovenských vysokých školách. | Kópia uznesenia vlády, ktorým sa prijíma stratégia, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený | Míľnik | Prijatie stratégie vládou |  |  |  | Q4 | 2021 |  | 1 | MŠVVaŠ SR | Sekcia vysokých škôl | 10I04 | SK-C[C10]-I[I4]-M[C10.8]
102_1 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí | Vyhlásenie výberového konania pre realizáciu "národných aktivít a koordinácie propagácie" |  |  | monitorovací krok | Výberové konania odsúhlasené a vyhlásené |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia vysokých škôl | 10I04
102_2 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí | Zazmluvnenie subjektu pre realizáciu "národných aktivít a koordinácie propagácie" |  |  | monitorovací krok | Podpísaná zmluva s realizátorom "národných aktivít a koordinácie propagácie" |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia vysokých škôl | 10I04
102_3 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí | Právny základ pre poskytnutie dotácií pre PT_1 "audit" a PT_2 "propagácia" |  |  | monitorovací krok | Účinný |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia vysokých škôl | 10I04
102_4 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí | PT_1 "audit": Návrh výzvy na audit (na pripomienkovanie) |  |  | monitorovací krok | Zaslaný na pripomienkovanie na NIKA |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia vysokých škôl | 10I04
102_5 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí | PT_1 "audit": Vyhlásenie. výzvy a zazmluvnenie prijímateľov. |  |  | monitorovací krok | Výzva na prihlasovanie a zazmluvnenie vysokých škôl na audit a reaudit zverejnená. Zazmluvnených 10 vysokých škôl | Number |  | 10 | Q2 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia vysokých škôl | 10I04
102_6 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí | PT_1 "audit": podporené projekty v rámci výzvy |  |  | monitorovací krok | Realizované, zúčtované a vykázané - 10 projektov na audit a reaudit. | Number |  | 10 | Q4 | 2025 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia vysokých škôl | 10I04
102_7 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí | PT_2 "inštitucionálna stratégia internacionalizácie": Návrh výzvy (na pripomienkovanie) |  |  | monitorovací krok | Zaslaný na pripomienkovanie na NIKA |  |  |  | Q3 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia vysokých škôl | 10I04
102_8 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí | PT_2 "inštitucionálna stratégia internacionalizácie" - vyhlásenie výzvy a zazmluvnenie vysokých škôl |  |  | monitorovací krok | Výzva na inštitucionálnu stratégiu internacionalizácie zverejnená. Zazmluvnených 10 vysokých škôl | Number |  | 10 | Q4 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia vysokých škôl | 10I04
102_9 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí | PT_2 "inštitucionálna stratégia internacionalizácie" Realizačný míľnik -podporené projekty vysokých škôl pre inštitucionálnu stratégiu internacionalizácie |  |  | monitorovací krok | Realizované, zúčtované a vykázané | Number |  | 10 | Q4 | 2025 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia vysokých škôl | 10I04
102_10 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí | PT_3 "propagácia": Návrh výzvy (na pripomienkovanie) |  |  | monitorovací krok | Zaslaný na pripomienkovanie na NIKA |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia vysokých škôl | 10I04
102_11 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí | PT_3 "propagácia" - vyhlásenie výzvy a zazmluvnenie vysokých škôl |  |  | monitorovací krok | Zverejnená výzva na propagáciu. Zazmluvnených 10 vysokých škôl. | Number |  | 10 | Q2 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia vysokých škôl | 10I04
102_12 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí | PT_3 "propagácia" -Realizačný miľník, podporený národný projekt a projekty vysokých škôl |  |  | monitorovací krok | Realizované, zúčtované a vykázané | Number |  | 10 | Q4 | 2025 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia vysokých škôl | 10I04
102_13 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí | Počet projektov zameraných na podporu alebo rozvoj internacionalizácie univerzít a výskumných ústavov |  |  | EÚ monitorovací krok |  | Number |  | 31 | Q2 | 2026 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia vysokých škôl | 10I04
102_14 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí | Počet následných auditov vykonaných tri roky po úvodnom audite s cieľom posúdiť vykonávanie zmien v rámci stratégií internacionalizácie univerzít.(monitorovanie konečného cieľa) |  |  | EÚ monitorovací krok |  | Number |  | 10 | Q4 | 2026 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia vysokých škôl | 10I04
102 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí | Počet podporených projektov na podporu alebo rozvoj internacionalizácie vysokých škôl a výskumných inštitúcií | Z celkového cieľa podporiť 31 projektov sa podporí aspoň 28 projektov zameraných na propagáciu alebo internacionalizáciu vysokých škôl a výskumných ústavov: – vykonávaním inštitucionálnych stratégií internacionalizácie na úrovni vysokých škôl (napríklad príprava nových programov v cudzích jazykoch, zlepšenie pripravenosti domácich vysokoškolských učiteľov/doktorandov na pôsobenie v medzinárodnom prostredí), –- zvýšením financovania štipendijných programov, – podporou účasti vysokých škôl na zahraničných veľtrhoch a podujatiach náboru študentov, – propagáciou Slovenska na medzinárodných podujatiach. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu nasledovný dôkazový materiál : a) Zoznam podporených projektov s opisom konkrétnych vykonaných činností a iniciatív | Cieľ |  | Number | 0 | 28 | Q4 | 2025 |  | 9 | MŠVVaŠ | Sekcia vysokých škôl | 10I04 | SK-C[C10]-I[I4]-T[C10.9]
103_1 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí | Zmena financovania štipendijných programov CEEPUS, Národný štipendijný program SR a štipendií na základe dvojstranných dohôd |  |  | monitorovací krok | Overenie právneho základu štipendijných programov, vytvorenie zmluvného rámca a vypracovanie a zhodnotenie komunikačnej stratégie v rámci uvedených štipendijných programov |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia vysokých škôl | 10I04
103_2 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí | Podporené osobomesiace na štipendijné programy v oblasti zahraničnej mobility |  |  | monitorovací krok |  | % |  | 20 | Q4 | 2023 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia vysokých škôl | 10I04
103_3 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí | Podporené osobomesiace na štipendijné programy v oblasti zahraničnej mobility |  |  | EÚ monitorovací krok |  | % |  | 60 | Q1 | 2025 |  |  | MŠVVaŠ | Sekcia vysokých škôl | 10I04
103 | 10 | 10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí | Podporené osobomesiace mobilít v štipendijných programoch | Celkové zvýšenie počtu podporených mobilít v štipendijných programoch CEEPUS, štipendií poskytnutých na základe bilaterálnych zmlúv a Národného štipendijného programu SR v rokoch 2022 až 2025 z počtu 2494 osobomesiacov na najmenej 4440 osobomesiacov ročne | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto dôkazy: a) Dokument, v ktorom sú uvedené všetky udelené fellowships/štipendiá so špecifikáciou zodpovedajúcich osobomesiacov, roku a kategórie mobility. | Cieľ |  | Person-months supported | 9976 | 17600 | Q1 | 2026 |  | 10 | MŠVVaŠ | Sekcia vysokých škôl | 10I04 | SK-C[C10]-I[I4]-T[C10.10]
104_1 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 1 Optimalizácia siete nemocníc (OSN) | pripomienkové konanie v rámci rezortu (VPK) |  |  | monitorovací krok | Ukončené VPK |  |  |  | Q3 | 2021 | 2021-07-21 |  | MZ SR | Sekcia reformnej agendy, Sekcia efektívneho hospodárenia | 11R01
104_2 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 1 Optimalizácia siete nemocníc (OSN) | medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) |  |  | monitorovací krok | Ukončené MPK |  |  |  | Q3 | 2021 | 2021-08-30 |  | MZ SR | Sekcia reformnej agendy, Sekcia efektívneho hospodárenia | 11R01
104_3 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 1 Optimalizácia siete nemocníc (OSN) | Vláda SR |  |  | monitorovací krok | Schválenie vládou |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MZ SR | Sekcia reformnej agendy, Sekcia efektívneho hospodárenia | 11R01
104_4 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 1 Optimalizácia siete nemocníc (OSN) | NR SR |  | Legislatívna úprava je zverejnená v zbierke zákonov | monitorovací krok | Schválenie parlamentom |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MZ SR | Sekcia reformnej agendy | 11R01
104 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 1 Optimalizácia siete nemocníc (OSN) | Zavedenie siete nemocníc | Legislatívne zmeny zákonov a súvisiacich právnych aktov (vrátane zákonov: 576/2004, 577/2004, 578/2004, 579/2004, 581/2004) zavedením optimalizácie nemocničnej siete sa vymedzí hierarchia poskytovateľov nemocničnej starostlivosti v závislosti od zložitosti poskytovanej starostlivosti, rozsahu služieb a časovej dostupnosti. Bude existovať 5 úrovní poskytovateľov nemocničnej starostlivosti. V zákone sa stanovia povinné služby, ktoré sú poskytovatelia povinní poskytovať na každej úrovni. Okrem toho sa v ňom vymedzia ukazovatele kvality, požiadavky na technické vybavenie, personálne kapacity, čakacia doba pre určité služby. | Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. | Míľnik | Legislatívna zmena nadobúda účinnosť |  |  |  | Q1 | 2022 | 2022-01-01 | 2 | MZ SR | Sekcia reformnej agendy | 11R01 | SK-C[C11]-R[R1]-M[C11.1]
105_1 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 1 Optimalizácia siete nemocníc (OSN) | Geografické rozloženie rôznych typov nemocníc, vymedzený rozsah poskytovaných zdravotníckych služieb a počet lôžok, minimálne podmienky pre každý druh starostlivosti sú stanovené. |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia reformnej agendy | 11R01
105_2 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 1 Optimalizácia siete nemocníc (OSN) | Podiel reprofilovaných nemocníc (povolených v rámci všeobecných a špecializovaných nemocníc) v rámci novej siete nemocníc |  |  | monitorovací krok |  | % | 0 | 10 | Q2 | 2024 |  |  | MZ SR | Sekcia reformnej agendy | 11R01
105_3 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 1 Optimalizácia siete nemocníc (OSN) | Podiel reprofilovaných nemocníc (povolených v rámci všeobecných a špecializovaných nemocníc) v rámci novej siete nemocníc |  |  | EÚ monitorovací krok |  | % | 0 | 20 | Q4 | 2024 |  |  | MZ SR | Sekcia reformnej agendy | 11R01
105_4 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 1 Optimalizácia siete nemocníc (OSN) | Podiel reprofilovaných nemocníc (povolených v rámci všeobecných a špecializovaných nemocníc) v rámci novej siete nemocníc |  |  | monitorovací krok |  | % | 0 | 30 | Q2 | 2025 |  |  | MZ SR | Sekcia reformnej agendy | 11R01
105 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 1 Optimalizácia siete nemocníc (OSN) | Podiel reprofilovaných nemocníc (povolených v rámci všeobecných a špecializovaných nemocníc) v rámci novej siete nemocníc | Bude existovať prechodné obdobie, počas ktorého sa od nemocníc a zdravotných poisťovní vyžaduje, aby dodržiavali novo vymedzené pravidlá. 40 % súčasných nemocníc (nemocnice povolené v rámci všeobecných a špecializovaných nemocníc) sa prehodnotí podľa novej reformy. | Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) zoznam nemocníc, ktoré sú reprofilované | Cieľ |  | % | 0 | 40 | Q4 | 2025 |  | 9 | MZ SR | Sekcia reformnej agendy | 11R01 | SK-C[C11]-R[R1]-T[C11.2]
106_1 | 11 | 11 - Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť - Reforma 2 Reforma prípravy investičných projektov v zdravotníctve | Pracovná skupina | Funkčná pracovná skupina MZ SR + UHP |  | monitorovací krok | Zriadenie pracovnej skupiny MZ SR + UHP |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MZ SR | Sekcia verejného obstarávania | 11R02
106_2 | 11 | 11 - Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť - Reforma 2 Reforma prípravy investičných projektov v zdravotníctve | Metodika hodnotenia investičných projektov v rámci plánu podpory obnovy a odolnosti | Výstupom schválenia hotovej metodiky bude jej zverejnenie na webovej stránke ministerstva zdravotníctva |  | monitorovací krok | Schválenie hotovej metodiky hodnotenia investičných projektov v rámci plánu podpory obnovy a odolnosti |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MZ SR | Sekcia verejného obstarávania | 11R02
106_3 | 11 | 11 - Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť - Reforma 2 Reforma prípravy investičných projektov v zdravotníctve | Investičný plán | Procesný stav prípravy investičného plánu pracovnou skupinou, ktorý vychádza zo schválenej metodiky hodnotenia IP. Výstupom je schválenie investičného plánu a posun materiálu na zverejnenie. |  | monitorovací krok | Schválenie investičného plánu na základe schválenej metodiky hodnotenia IP pre prednostné projekty v POO |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MZ SR | Sekcia verejného obstarávania | 11R02
106 | 11 | 11 - Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť - Reforma 2 Reforma prípravy investičných projektov v zdravotníctve | Priorizovaný investičný plán podľa metodiky hodnotenia investícií schválený ministerstvom zdravotníctva | Plán obsahuje všetky investície, ktoré sa majú financovať z plánu na podporu obnovy a odolnosti a zo štrukturálnych fondov EÚ, a začne s prípravou týchto projektov prioritne na vykonávanie (súvisí s investíciami 1, 2 a 3). Vypracuje sa metodika hodnotenia investícií do zdravotníctva, v ktorej sa určia rozhodovacie kritériá založené na finančných, lekárskych, ale aj nepriamych prínosoch vrátane spoločenských a sociálno-ekonomických prínosov. Stanoví sa model rozhodovania o hospodárskej efektívnosti investície v sektore zdravotníctva, pričom sa zohľadnia nielen priame finančné prínosy investície, ale všetky nepriame (napr. väčšie pohodlie pacientov). | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia investičného plánu; b) Vysvetlená metodika hodnotenia investícií do zdravotníctva c) Vzor rozhodnutia – predloženie zoznamu kritérií s ich váhami pre rozhodovací proces. | Míľnik | Priorizovaný investičný plán zverejnený na webovom sídle ministerstva zdravotníctva |  |  |  | Q2 | 2022 |  | 2 | MZ SR | Sekcia verejného obstarávania | 11R02 | SK-C[C11]-R[R2]-M[C11.3]
107_1 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 3 Centralizácia riadenia najväčších nemocníc | Analýza a výstup |  |  | monitorovací krok | Analýza aktuálneho stavu a materiál popisujúci budúci stav vzniknutého orgánu |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 11R03
107_2 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 3 Centralizácia riadenia najväčších nemocníc | Návrh zákona zaslaný na verejné konzultácie so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami |  |  | EÚ monitorovací krok | Legislatíva - potrebná legislatívna úprava na základe analýz |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 11R03
107_3 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 3 Centralizácia riadenia najväčších nemocníc | Legislatívne schválenie |  |  | monitorovací krok | Legislatívne schválenie |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 11R03
107 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 3 Centralizácia riadenia najväčších nemocníc | Zriadenie ústredného orgánu pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska | Tento orgán účinne zabezpečí riadiacu štruktúru pre 19 nemocníc, ktoré budú pozostávať zo siete nemocníc v pilotnej fáze (pozri ďalej uvedený cieľ). To znamená, že by: riadiť, usmerňovať a hodnotiť plánovanie a výkonnosť nemocníc, ako je finančná kontrola, kontrola súladu, ľudské zdroje, kvalita a riadenie rizík s prepojením na klinické procesy. Predkladá aj odporúčania na optimalizáciu výdavkov a inventúr liekov a zdravotníckych pomôcok. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Príslušný právny predpis, ktorým sa zriaďuje Ústredný riadiaci orgán nemocníc, oficiálne uverejnený v úradnom vestníku b) Štatút Ústredného riadiaceho orgánu nemocníc c) Správa o administratívnych kapacitách (počet zamestnancov a ich kompetencie), v ktorej sa potvrdzuje pripravenosť vykonávať úlohy riadenia, usmerňovania a hodnotenia plánovania a výkonnosti nemocníc. | Míľnik | Plne funkčný ústredný orgán pre správu nemocníc schválený ministerstvom zdravotníctva |  |  |  | Q4 | 2023 |  | 5 | MZ SR | Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 11R03 | SK-C[C11]-R[R3]-M[C11.4]
108_1 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 3 Centralizácia riadenia najväčších nemocníc | Počet nemocníc zapojených do centrálneho riadiaceho systému (fáza 1) |  |  | EÚ monitorovací krok | Zapojené nemocnice pokrývajúce 25% celkovej plánovanej kapacity | Počet | 0 | 5 | Q2 | 2024 |  |  | MZ SR | Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 11R03
108_2 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 3 Centralizácia riadenia najväčších nemocníc | Počet nemocníc zapojených do centrálneho riadiaceho systému (fáza 2) |  |  | EÚ monitorovací krok | Zapojené nemocnice pokrývajúce 50% celkovej plánovanej kapacity | Počet | 5 | 10 | Q4 | 2024 |  |  | MZ SR | Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 11R03
108_3 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 3 Centralizácia riadenia najväčších nemocníc | Počet nemocníc zapojených do centrálneho riadiaceho systému (fáza 3) |  |  | monitorovací krok | Zapojené nemocnice pokrývajúce 75% celkovej plánovanej kapacity | Počet | 10 | 14 | Q1 | 2025 |  |  | MZ SR | Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 11R03
108 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 3 Centralizácia riadenia najväčších nemocníc | Počet nemocníc zapojených do systému centrálneho riadenia | Centrálny riadiaci systém zahŕňa 19 štátom kontrolovaných nemocníc v pilotnej fáze. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne vysvetľuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia osvedčenia o zriadení centrálneho riadiaceho systému vrátane dokladu o jeho prevádzkovom štatúte vydaného zhotoviteľom alebo iným oprávneným orgánom podľa vnútroštátnych právnych predpisov b) Hodnotiacu správu o výsledkoch pilotnej fázy. Správa obsahuje odporúčania týkajúce sa možnosti následného zavedenia noriem pre všetky nemocnice v sieti. | Cieľ |  | Počet | 0 | 19 | Q2 | 2025 |  | 8 | MZ SR | Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 11R03 | SK-C[C11]-R[R3]-T[C11.5]
109_1 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 4 Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti | Predbežná informácia (druhé rokovanie s ministrom a podpis PI) |  |  | monitorovací krok | Schválený materiál ministrom zdravotníctva |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 11R04
109_2 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 4 Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti | pripomienkové konanie v rámci rezortu (VPK) |  |  | monitorovací krok | Ukončené VPK |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 11R04
109_3 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 4 Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti | medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) |  |  | monitorovací krok | Ukončené MPK |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 11R04
109_4 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 4 Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti | Vláda SR |  |  | monitorovací krok | Legislatívny pozmeňujúci a doplňujúci návrh schválený vládou |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 11R04
109_5 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 4 Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti | Legislatívny pozmeňujúci a doplňujúci návrh schválený Parlamentom |  | Legislatívna úprava je zverejnená v zbierke zákonov | EÚ monitorovací krok | Legislatívny pozmeňujúci a doplňujúci návrh schválený Parlamentom |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 11R04
109 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 4 Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti | Úprava zákona o optimálnej sieti záchrannej zdravotnej služby a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti | Legislatívnymi zmenami sa zavedie nová sieť akútnej zdravotnej starostlivosti a nové vymedzenie pojmu neodkladná zdravotná starostlivosť. Nová sieť zaručí dostupnosť záchranných služieb do 15 minút pre 90 % obyvateľstva. Je geograficky a procedurálne napojená na novú sieť nemocníc OSN. Nová definícia neodkladnej starostlivosti určuje počet oprávnených používateľov záchranných služieb a spôsob, ako reagovať na žiadosť týchto používateľov. | Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti legislatívy o novej optimálnej sieti záchrannej zdravotnej služby. |  |  |  | Q1 | 2023 |  | 4 | MZ SR | Sekcia zdravia | 11R04 | SK-C[C11]-R[R4]-M[C11.6]
110_1 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 5 Reforma poskytovania všeobecnej starostlivosti o dospelých, deti a dorast | pripomienkové konanie v rámci rezortu (VPK) |  |  | monitorovací krok | Ukončené VPK |  |  |  | Q3 | 2021 | 2021-07-21 |  | MZ SR | Sekcia reformnej agendy | 11R05
110_2 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 5 Reforma poskytovania všeobecnej starostlivosti o dospelých, deti a dorast | medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) |  |  | monitorovací krok | Ukončené MPK |  |  |  | Q3 | 2021 | 2021-08-30 |  | MZ SR | Sekcia reformnej agendy | 11R05
110_3 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 5 Reforma poskytovania všeobecnej starostlivosti o dospelých, deti a dorast | Vláda SR |  |  | monitorovací krok | Legislatívny pozmeňujúci a doplňujúci návrh schválený vládou |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MZ SR | Sekcia reformnej agendy | 11R05
110_4 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 5 Reforma poskytovania všeobecnej starostlivosti o dospelých, deti a dorast | NR SR |  | Legislatívna úprava je zverejnená v zbierke zákonov | monitorovací krok | Legislatívny pozmeňujúci a doplňujúci návrh schválený Parlamentom |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MZ SR | Sekcia reformnej agendy | 11R05
110 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 5 Reforma poskytovania všeobecnej starostlivosti o dospelých, deti a dorast | Nový zákon o vytvorení siete poskytovateľov všeobecnej starostlivosti a zavedení zonácie | V nových právnych predpisoch sa stanovia pravidlá pre sieť primárnej starostlivosti na určenie počtu a distribúcie všeobecných lekárov na základe: — Dostupnosť (maximálny čas na cestu na lekára); kapacitné potreby (počet potrebných všeobecných lekárov dospelých a detí na základe veľkosti a vekovej štruktúry obyvateľstva). | Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona |  |  |  | Q2 | 2022 |  | 2 | MZ SR | Sekcia reformnej agendy | 11R05 | SK-C[C11]-R[R5]-M[C11.7]
111_1 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 1 Podpora otvárania nových ambulancií primárnej starostlivosti | Vytvorenie finančného systému ministerstvom zdravotníctva, ako aj uverejnenie zoznamu okresov a obcí oprávnených na príspevok | Na základe vstúpenia zákona do platnosti z bodu 11.5 MZ pripraví analyticky vyhodnotený podklad, ktorý bude slúžiť ako usmernenie pre uchádzačov o finančný príspevok |  | EÚ monitorovací krok | Zverejnenie zoznamu a metodiky na webovom sídle MZ SR |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia reformnej agendy | 11I01
111_2 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 1 Podpora otvárania nových ambulancií primárnej starostlivosti | Počet ambulancií primárnej starostlivosti podporených pilotným programom | Čiastkovo splnený cieľ |  | EÚ monitorovací krok | Počet poskytnutých príspevkov | Počet | 0 | 38 | Q1 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia reformnej agendy | 11I01
111_3 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 1 Podpora otvárania nových ambulancií primárnej starostlivosti | Počet ambulancií primárnej starostlivosti podporených pilotným programom v 2. fáze | Čiastkovo splnený cieľ |  | EÚ monitorovací krok | Počet poskytnutých príspevkov | Počet | 38 | 170 | Q1 | 2026 |  |  | MZ SR | Sekcia reformnej agendy | 11I01
111 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 1 Podpora otvárania nových ambulancií primárnej starostlivosti | Počet ambulancií primárnej starostlivosti podporených pilotným programom | Celkovým cieľom je vytvoriť 170 nových ambulancií – podpora sa poskytuje na vytvorenie najmenej 153 nových ambulancií pre všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov vo forme dotácie na kompenzáciu nákladov na ambulantnú prax počas prvého roka prevádzky. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia nariadenia ministerstva zdravotníctva, ktorým sa ustanovuje systém dotácií pre lekárov b) Mapa oblastí s nedostatočnou dostupnosťou služieb c) Zostavený zoznam zmlúv uzatvorených so všeobecnými lekármi o vykonávaní kliník v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb d) Správa o geografickom rozmiestnení ambulancií s udelenou dotáciou. | Cieľ |  | Počet | 0 | 153 | Q4 | 2025 |  | 9 | MZ SR | Sekcia reformnej agendy | 11I01 | SK-C[C11]-I[I1]-T[C11.8]
112_1 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie | Výber projektov z POO | V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť osobitný cyklus pre každý projekt |  | monitorovací krok | Ukončený výber konkrétnych projektov výstavby / rekonštrukcie nemocníc | Počet | 0 | 5 | Q3 | 2021 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 11I02
112_2 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie | Vlastnícke vzťahy vysporiadané | V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť osobitný cyklus pre každý projekt |  | monitorovací krok | Zmena vlastníctva v katastri nehnuteľností | Počet | 0 | 5 | Q1 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 11I02
112_3 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie | Kompletná špecifikácia pre tender | V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť osobitný cyklus pre každý projekt |  | EÚ monitorovací krok | Schválenie územného rozhodnutia pre výstavbu nemocníc |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 11I02
112_4 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie | Územné rozhodnutie | V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť osobitný cyklus pre každý projekt |  | monitorovací krok | Schválenie územného rozhodnutia pre výstavbu nemocníc | Počet | 0 | 5 | Q2 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 11I02
112_5 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie | Projektová dokumentácia | V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť osobitný cyklus pre každý projekt |  | monitorovací krok | Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie. | Počet | 0 | 5 | Q4 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 11I02
112_6 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie | Stavebné povolenie | V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť osobitný cyklus pre každý projekt |  | monitorovací krok | Vydanie stavebného povolenia | Počet | 0 | 5 | Q1 | 2024 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 11I02
112 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie | Výzva na predkladanie ponúk na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na celkový cieľ 2 666 nových nemocničných lôžok, z ktorých je k dispozícii aspoň 2400 lôžok, rozdelené podľa: 1. najmenej 870 lôžok v úplne nových nemocniciach na úrovni Full fit out* v budovách, ktoré spĺňajú požiadavky na energetickú účinnosť 25ter intervenčného poľa certifikovaného BREEAM (cieľom je 968 lôžok) 2. najmenej 1 035 lôžok v úplne nových nemocniciach na úrovni „hrubej výstavby“** v budovách spĺňajúcich požiadavky na energetickú účinnosť v intervenčnom poli 25ter certifikovaný BREEAM (cieľom je 1 150 lôžok) 3. Najmenej 495 lôžok v nemocniciach po rozsiahlej renovácii na úplnú kondíciu*** v budovách spĺňajúcich požiadavky na energetickú účinnosť v oblasti intervencie 26bis (cieľ je 548 lôžok) * Full fit out – úplne nová nemocnica s materiálnym vybavením pripraveným na príjem pacientov. ** Brutto konštrukcia – základy, stavebníctvo, potrubie, izolácia, drenáž, vonkajšie inštalatérske práce, bez strojov, ústredné kúrenie, elektroinštalácie, podlahy, dokončovacie práce a zariadenia. *** Rozsiahla rekonštrukcia veľkej časti budov, izolácie, striech, okien, dverí, osvetlenia, výmeny technologických zariadení (vykurovanie, elektroinštalácia, elektrina, výťahy) na plnú kondíciu. Rekonštrukcia reorganizuje vnútorné procesy nemocnice a rehabilituje technické vybavenie. Rekonštrukcia budovy sa podrobí úsporám primárnej energie vo výške viac ako 30 %, ktoré sa monitorujú osvedčeniami o úspore energie. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo naplnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zoznam uverejnenia oznámenia o zadaní zákazky v úradnom vestníku alebo na platforme pre verejné obstarávanie, v ktorom sa pre každé zadanie uvedie: • Odkaz a odkaz na úradný vestník alebo platformu pre verejné obstarávanie, v ktorej bola zákazka uverejnená; • Výpis z príslušných častí špecifikácií výzvy preukazujúci zosúladenie s opisom cieľa a investície v CID; | Míľnik | Oznámenie o udelení zákazky na projekty v súlade s kritériami oprávnenosti/výberovými kritériami |  |  |  | Q1 | 2024 |  | 6 | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 11I02 | SK-C[C11]-I[I2]-M[C11.9]
113_1 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie | Zhotoviteľ | V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť osobitný cyklus pre každý projekt |  | monitorovací krok | Výber zhotoviteľa ukončený, zmluva o dielo je zverejnená pre konkrétne projekty výstavby / rekonštrukcie nemocníc |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 11I02
113_2 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie | Ukončná prvá fáza výstavby / rekonštrukcie vybraných nemocníc | V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť osobitný cyklus pre každý projekt |  | monitorovací krok | n/a | Počet | 0 | 870 | Q2 | 2025 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 11I02
113_3 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie | Ukončená druhá fáza výstavby / rekonštrukcie vybraných nemocníc | V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť osobitný cyklus pre každý projekt |  | monitorovací krok | n/a | Počet | 0 | 1035 | Q2 | 2025 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 11I02
113_4 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie | Ukončená tretia fáza výstavby / rekonštrukcie vybraných nemocníc | V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť osobitný cyklus pre každý projekt |  | monitorovací krok | n/a | Počet | 0 | 495 | Q2 | 2025 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 11I02
113_5 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie | Kolaudačné rozhodnutie - 1.fáza | V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť osobitný cyklus pre každý projekt |  | monitorovací krok | Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu | Počet | 0 | 870 | Q4 | 2025 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 11I02
113_6 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie | Ukončenie diela do štádia hrubá stavba | V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť osobitný cyklus pre každý projekt |  | monitorovací krok | Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu | Počet | 0 | 1035 | Q4 | 2025 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 11I02
113_7 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie | Kolaudačné rozhodnutie - 3.fáza | V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť osobitný cyklus pre každý projekt |  | monitorovací krok | Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu | Počet | 0 | 495 | Q4 | 2025 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 11I02
113_8 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie | Lôžka k dispozícii podľa nasledujúceho členenia: • 968 lôžok v úplne nových nemocniciach na úrovni Full fit out pri plnení požiadaviek na energetickú účinnosť 25ter intervenčného poľa certifikovaného BREEAM • 1 150 lôžok v úplne nových nemocniciach na úrovni „hrubej výstavby“ v budovách, ktoré spĺňajú požiadavky na energetickú hospodárnosť v intervenčnom poli 25ter certifikovaný BREEAM • 548 lôžok v nemocniciach po rozsiahlej rekonštrukcii na plnú kondíciu v budovách, ktoré spĺňajú požiadavky na energetickú účinnosť oblasti intervencie 26bis • Monitoring celkového cieľa |  |  | EÚ monitorovací krok |  | Počet | 0 | 2666 | Q1 | 2026 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 11I02
113 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie | Sprístupnenie lôžok v zmodernizovaných nemocniciach | Lôžka v modernizovaných nemocniciach s kapacitou najmenej 2 400 lôžok v členení 1. Minimálne 870 lôžok v úplne nových nemocniciach na úrovni Full fit out* v budovách, ktoré spĺňajú požiadavky na energetickú účinnosť 25ter intervenčného poľa certifikovaného BREEAM 2. Minimálne 1 035 lôžok v úplne nových nemocniciach na úrovni „hrubej výstavby“ v budovách, ktoré spĺňajú požiadavky na energetickú hospodárnosť v intervenčnom poli 25ter certifikovaný BREEAM 3. Najmenej 495 lôžok v nemocniciach po rozsiahlej renovácii, aby boli plne funkčné v budovách, ktoré spĺňajú požiadavky na energetickú účinnosť v oblasti intervencie 26bis (minimálne 30 % úspory energie v porovnaní so súčasným stavom). | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne vysvetľuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zostavený zoznam všetkých novovzniknutých/rekonštruovaných stavieb vrátane potvrdenia o ukončení prác/rekonštrukcie, ako je "potvrdenie príslušného stavebného úradu" (v prípade stavebného povolenia) alebo "potvrdenie o prevzatí stavby zhotoviteľom/investorom" a "potvrdenie o ukončení prác príslušným orgánom"/"kontrolný protokol" ministerstva. b) Zostavený zoznam všetkých certifikátov energetickej hospodárnosti s uvedením hodnôt pred a po obnove, veľkosti obnovených m2 a realizovaných opatrení vrátane správy/informácie o dosiahnutých úsporách energie v prípade budov, ktoré podliehajú obnove podľa 026a, na preukázanie 30 % úspor primárnej energie. c) Zostavený zoznam všetkých certifikátov energetickej hospodárnosti BREEAM 2 a BREEAM 3 alebo rovnocenných certifikátov vrátane správy/informácie potvrdzujúcej splnenie požiadaviek na energetickú hospodárnosť v oblasti intervencie 25ter d) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku výpočtu úspor energie. e) Zoznam osvedčení vydaných riadiacim orgánom nemocnice (kde sa nachádzajú lôžka) alebo iným príslušným orgánom potvrdzujúcim, že renovácia všetkého klinického vybavenia (štandardný kontrolný zoznam) je úplná a funkčná. | Cieľ |  | Počet | 0 | 2400 | Q4 | 2025 |  | 9 | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 11I02 | SK-C[C11]-I[I2]-T[C11.10]
114_1 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve | Koncepcia / Štúdia uskutočniteľnosti |  |  | monitorovací krok | Schválená štúdia uskutočniteľnosti príslušným orgánom |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti, Sekcia digitalizácie a informatiky | 11I03
114_2 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve | Výzva / Priame vyzvanie |  |  | monitorovací krok | Zverejnenie výzvy / priameho vyzvania |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti, Sekcia digitalizácie a informatiky | 11I03
114_3 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve | Verejné obstaranie |  |  | monitorovací krok | Vyhlásenie VO |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti, Sekcia digitalizácie a informatiky | 11I03
115_4 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve | Oznámenie o zadaní ponuky do informačného systému v súlade s kritériami oprávnenosti/výberu |  |  | EÚ monitorovací krok | Podpis zmluvy / výber realizátora |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti, Sekcia digitalizácie a informatiky | 11I03
114_5 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve | Počet nemocníc napojených na centrálny ERP systém |  |  | EÚ monitorovací krok | Nasadenie IT riešenia (vzorové riešenie) | počet | 0 | 5 | Q4 | 2024 |  |  | MZ SR | Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti, Sekcia digitalizácie a informatiky | 11I03
114 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve | Počet nemocníc pripojených k centrálnemu systému ERP | 19 verejných nemocníc musí byť pripojených k centrálnemu ERP systému, ktorý umožňuje centralizáciu kontrolných a iných procesov v nemocniciach. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne vysvetľuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: • Osvedčenie podpísané príslušným orgánom, ktoré potvrdzuje, že systém IT bol dokončený a je v prevádzke pre 19 nemocníc. | Cieľ |  | Počet | 0 | 19 | Q4 | 2025 |  | 9 | MZ SR | Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti, Sekcia digitalizácie a informatiky | 11I03 | SK-C[C11]-I[I3]-T[C11.11]
115_1 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve | Koncepcia / Štúdia uskutočniteľnosti |  |  | monitorovací krok | Schválená štúdia uskutočniteľnosti príslušným orgánom |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MZ SR | Sekcia digitalizácie a informatiky | 11I03
115_2 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve | Výzva / Priame vyzvanie |  |  | monitorovací krok | Zverejnenie výzvy / priameho vyzvania |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia digitalizácie a informatiky | 11I03
115_3 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve | Verejné obstaranie |  |  | monitorovací krok | Vyhlásenie VO |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia digitalizácie a informatiky | 11I03
115_4 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve | Oznámenie o zadaní ponuky do informačného systému v súlade s kritériami oprávnenosti/výberu |  |  | EÚ monitorovací krok | Podpis zmluvy / výber realizátora |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia digitalizácie a informatiky | 11I03
115_5 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve | Odovzdanie IT riešenia |  |  | monitorovací krok | Ukončený proces odovzdania IT riešenia | Počet | 0 | 3 | Q4 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia digitalizácie a informatiky | 11I03
115 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve | Navigačný systém pre liečbu fibrilácie predsiení v 3 ústavoch srdcovocievnych chorôb | Cieľom je vybaviť 3 inštitúty kardiovaskulárnych ochorení navigačným systémom na liečbu fibrilácie predsiení, ktorý skráti čas strávený na operácii fibrilácie predsiení o 65 %. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne vysvetľuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Súťažné podklady b) Uverejnenie zadávania zákaziek vo vnútroštátnej databáze verejných súťaží, ktorá je k dispozícii. c) Osvedčenie podpísané dodávateľom alebo príslušným orgánom osvedčujúce, že systém IT bol dokončený a je funkčný. | Cieľ |  | Počet | 0 | 3 | Q4 | 2023 |  | 5 | MZ SR | Sekcia digitalizácie a informatiky | 11I03 | SK-C[C11]-I[I3]-T[C11.12]
116_1 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) | Výber projektov z POO |  |  | monitorovací krok | Ukončený výber konkrétnych projektov výstavby / rekonštrukcie sídiel staníc | Počet | 0 | 55 | Q4 | 2021 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 11I04
116_2 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) | Vlastnícke vzťahy vysporiadané |  |  | monitorovací krok | Zmena vlastníctva v katastri nehnuteľností |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 11I04
116_3 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) | Územné rozhodnutie |  |  | monitorovací krok | Schválenie územného rozhodnutia pre výstavbu sídiel staníc |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 11I04
116_4 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) | Vyplnené špecifikácie ponuky v súlade s kritériami oprávnenosti/výberu |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 11I04
116_5 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) | Projektová dokumentácia |  |  | monitorovací krok | Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie. |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 11I04
116_6 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) | Stavebné povolenie |  |  | monitorovací krok | Vydanie stavebného povolenia |  |  |  | Q3 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 11I04
116_7 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) | Oznámenie o zadaní verejnej súťaže |  |  | EÚ monitorovací krok | Výber zhotoviteľa ukončený, zmluva o dielo je zverejnená pre konkrétne projekty výstavby / rekonštrukcie sídiel staníc |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 11I04
116_8 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) | Ukončná prvá fáza výstavby / rekonštrukcie vybraných nemocníc |  |  | monitorovací krok | n/a | Počet | 0 | 18 | Q2 | 2024 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 11I04
116_9 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) | Ukončená druhá fáza výstavby / rekonštrukcie vybraných nemocníc |  |  | monitorovací krok | n/a | Počet | 18 | 36 | Q3 | 2024 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 11I04
116_10 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) | Ukončená tretia fáza výstavby / rekonštrukcie vybraných nemocníc |  |  | monitorovací krok | n/a | Počet | 36 | 55 | Q4 | 2024 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 11I04
116_11 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) | Kolaudačné rozhodnutie - 1.fáza |  |  | monitorovací krok | Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu | Počet | 0 | 18 | Q4 | 2024 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 11I04
117_12 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) | Kolaudačné rozhodnutie - 2.fáza |  |  | monitorovací krok | Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu | Počet | 18 | 36 | Q1 | 2025 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 11I04
117_13 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) | Kolaudačné rozhodnutie - 3.fáza |  |  | monitorovací krok | Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu | Počet | 36 | 55 | Q2 | 2025 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 11I04
116 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) | Počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných staníc záchrannej zdravotnej služby | Cieľom je vybudovať alebo zrekonštruovať sídla staníc záchrannej zdravotnej služby, ktoré sa musia nachádzať v novej sieti záchranných služieb. — Vybudované sídla sa nachádzajú v budovách, ktoré spĺňajú požiadavky na energetickú efektívnosť v intervenčnom poli 26a (minimálne 30 % úspory energie v porovnaní so súčasným stavom). Nové sídla musia byť umiestnené v budovách, ktoré v súlade s nariadením platným od 1.1.2021 musia spĺňať triedu energetickej účinnosti A0. Spravodlivé geografické rozloženie sa zakladá na matematickom simulačnom modeli, ktorého cieľom je navrhnúť sieť, v ktorej: (1) 90 percent populácie prístupnej do 15 minút od odoslania (2) 80 percent pacientov s diagnózou prvej kvintetovej hodiny by sa malo dosiahnuť do 8 minút od odoslania (3) prostredníctvom premiestnenia času odozvy stanice musí byť kratšia ako súčasná situácia EMS. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zostavený zoznam všetkých obnovených budov vrátane potvrdenia o ukončení obnovy, ako je "potvrdenie príslušného stavebného úradu" (v prípade stavebného povolenia) alebo "potvrdenie o prevzatí stavby zhotoviteľom/investorom" a "potvrdenie o dokončení príslušným orgánom"/"kontrolný protokol" ministerstva. b) Zostavený zoznam všetkých certifikátov energetickej hospodárnosti s uvedením hodnôt pred a po obnove, veľkosti obnovených m2 a realizovaných opatrení vrátane správy/informácie o dosiahnutých úsporách energie v prípade budov, ktoré podliehajú obnove podľa 026a, na preukázanie 30 % úspor primárnej energie. c) Zostavený zoznam všetkých certifikátov energetickej hospodárnosti pre nové sídla potvrdzujúci súlad s triedou energetickej hospodárnosti A0. d) Správa o zdroji údajov a metodike výpočtu úspor energie e) Správa potvrdzujúca, že spravodlivé geografické rozloženie staníc sanitných vozidiel a podmienky stanovené v čiastkovom cieli sú splnené. | Cieľ |  | Počet | 0 | 55 | Q2 | 2025 |  | 8 | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 11I04 | SK-C[C11]-I[I4]-T[C11.13]
117_1 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 5 Obnova vozového parku záchrannej zdravotnej služby | Súťažná dokumentácia | Špecifikácie ponuky pripravené v súlade s kritériami oprávnenosti/výberu |  | monitorovací krok | Hotová súťažná dokumentácia | % |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 11I05
117_2 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 5 Obnova vozového parku záchrannej zdravotnej služby | Verejné obstaranie | Zverejnená súťažná dokumentácia prostredníctvom procesu verejného obstarávania |  | monitorovací krok | Vyhlásenie VO | % |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia verejného obstarávania | 11I05
117_3 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 5 Obnova vozového parku záchrannej zdravotnej služby | Výber dodávateľa | Oznámenie o zadaní verejnej súťaže |  | EÚ monitorovací krok | Vybraný dodávateľ (podpis zmluvy) | % |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia verejného obstarávania | 11I05
117 | 11 | 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 5 Obnova vozového parku záchrannej zdravotnej služby | Nákup vozidiel | 158 sanitiek, 9 vozidiel na hromadnú prepravu osôb a 30 rendez-vous vozidiel sa zakúpi a dodá v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“. V prípade vozidiel Rendez-vous sú vybrané typy vozidiel s nulovými emisiami (elektrické/vodíkové/palivové články) alebo sa vyberú nízke emisie pod 50 g CO2/km (plug-in hybridné elektrické vozidlá). Pre zvyšok je postup nákupu nasledovný: najprv – nafta, potom hybridná alebo elektrická – sa použije najlepšia dostupná technológia v kategórii vozidiel. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Špecifikácie ponuky b) Doklad o dodaní c) Výpis z úradných dokumentov obsahujúcich kritériá výberu, ktorými sa zabezpečuje súlad s technickým usmernením „Výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), ako sa uvádza v prílohe CID. | Cieľ | Prevzatie obstarávaných vozidiel | Počet | 0 | 197 | Q4 | 2024 |  | 7 | MZ SR | Sekcia zdravia | 11I05 | SK-C[C11]-I[I5]-T[C11.14]
118_1 | 12 | 12 - Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 1: Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia | Vládou schválená legislatívna úprava potvrdzujúca vznik Rady, zriadenie sekretariátu Rady a sekretariátov výborov Rady |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q2 | 2021 |  |  | MZ SR | Oddelenie nadrezotnej koordinácie | 12R01
118_2 | 12 | 12 - Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 1: Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia | Vládou schválená legislatívna úprava o psychologickej činnosti a psychoterapii, v rámci ktorej sa zriaďuje Slovenská komora psychológov |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MZ SR | Oddelenie nadrezotnej koordinácie | 12R01
118_3 | 12 | 12 - Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 1: Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia |  |  |  | monitorovací krok | Vládou schválený Národný program duševného zdravia, vrátane akčného plánu |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MZ SR | Oddelenie nadrezotnej koordinácie | 12R01
118_4 | 12 | 12 - Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 1: Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia | Slovenská komora psychológov - Register psychológov naprieč rezortami: verejné obstarávanie |  |  | monitorovací krok | Register psychológov pracujúcich v rezorte zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí, spravodlivosti, vnútra, obrany a i. - vyhlásenie verejného obstarávania na vytvorenie registra |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MZ SR | Oddelenie nadrezotnej koordinácie | 12R01
118 | 12 | 12 - Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 1: Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia | Zriadenie dvoch koordinačných orgánov pre duševné zdravie | Zriadia sa dva koordinačné orgány: 1. Rada vlády SR pre duševné zdravie; 2. Komora psychológov Rada koordinuje politiky príslušných ministerstiev v oblasti duševného zdravia. Vypracuje Národný program duševného zdravia s akčným plánom, ktorý sa musí predložiť na schválenie vláde SR. Komora je registrovanou stavovskou organizáciou psychológov vo všetkých funkčných odvetviach (t. j. nielen v sektore zdravotnej starostlivosti). Prevádzkuje digitálny register profesionálnych psychológov pracujúcich v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, sociálnych vecí, spravodlivosti, vnútorných vecí, obrany a iných. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia legislatívneho aktu v úradnom vestníku, ktorým sa potvrdzuje zriadenie Rady vlády pre duševné zdravie; b) Kópia rozhodnutia vlády, ktorým sa schvaľuje národný program duševného zdravia a akčný plán vypracovaný Radou vlády pre duševné zdravie; c) Kópia legislatívneho aktu v úradnom vestníku potvrdzujúca zriadenie Komory psychológov ako registrovanej profesijnej organizácie; d) Osvedčenie podpísané príslušným orgánom potvrdzujúce fungovanie digitálneho registra profesionálnych psychológov. | Míľnik | Úplné uvedenie orgánov do prevádzky |  |  |  | Q2 | 2025 |  | 8 | MZ SR | Oddelenie nadrezortnej koordinácie | 12R01 | SK-C[C12]-R[R1]-M[C12.1]
119_1 | 12 | Investícia 2: Vytvorenie detenčných zariadení | 1. detenčné zariadenie - kolaudácia |  |  | monitorovací krok | 1. detenčné zariadenie - platné kolaudačné rozhodnutie |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 12I02
119_2 | 12 | Investícia 2: Vytvorenie detenčných zariadení | 1. detenčné zariadenie plne funkčné |  |  | monitorovací krok | 1. detenčné zariadenie - začiatok užívania |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 12I02
119_3 | 12 | Investícia 2: Vytvorenie detenčných zariadení | 2. detenčné zariadenie - vlastnícke vzťahy vysporiadané | Druhé detenčné zariadenie bude mať kapacitu 75 osôb. |  | monitorovací krok | Vysporiadenie vlastníckych vzťahov |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 12I02
119_4 | 12 | Investícia 2: Vytvorenie detenčných zariadení | 2. detenčné zariadenie - územné rozhodnutie |  |  | monitorovací krok | Územné rozhodnutie |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 12I02
119_5 | 12 | Investícia 2: Vytvorenie detenčných zariadení | 2. detenčné zariadenie -Vyhlásenie VO na projektovú dokumentáciu |  |  | monitorovací krok | Vyhlásené VO na projektovú dokumentáciu detenčného ústavu |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 12I02
119_6 | 12 | Investícia 2: Vytvorenie detenčných zariadení | 2. detenčné zariadenie - projektová dokumentácia (Uzavretie zmluvy s projektantom) |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 12I02
119_7 | 12 | Investícia 2: Vytvorenie detenčných zariadení | 2. detenčné zariadenie - vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby |  |  | monitorovací krok | Vyhlásené VO na zhotoviteľa stavby |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 12I02
119_8 | 12 | Investícia 2: Vytvorenie detenčných zariadení | 2. detenčné zariadenie - uzavretie zmluvy so zhotoviteľom stavby |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q3 | 2024 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 12I02
119_9 | 12 | Investícia 2: Vytvorenie detenčných zariadení | 2. detenčné zariadenie - stavebné povolenie |  |  | monitorovací krok |  |  |  |  | Q2 | 2024 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 12I02
119_10 | 12 | Investícia 2: Vytvorenie detenčných zariadení | 2. detenčné zariadenie - kolaudácia |  |  | monitorovací krok | 2. detenčné zariadenie - platné kolaudačné rozhodnutie |  |  |  | Q3 | 2025 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 12I02
119 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 1: Projektové riadenie a projektová príprava investícií 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 2: Vytvorenie detenčných zariadení | Kapacita detenčných zariadení – počet pacientov | Uvedenie do prevádzky nových detenčných zariadení s kapacitou pre 150 psychiatrických pacientov. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia osvedčenia o uvedení nových detenčných zariadení do prevádzky. b) Doklad potvrdzujúci začatie používania vrátane dostupnej kapacity pacientov. | Cieľ |  | Počet | 0 | 150 | Q4 | 2025 |  | 9 | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 12I02 | SK-C[C12]-I[I2]-T[C12.2]
120_1 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 3: Vybudovanie psycho- sociálnych centier; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Doplnenie siete psychiatrických stacionárov; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 5: Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra | Koncepcia siete komunitných centier starostlivosti o duševné zdravie | Príprava koncepcie v spolupráci s medzirezortnou pracovnou skupinou pre identifikáciu potrebného personálneho obsadenia, prevádzkové potreby a geografické parametre. |  | monitorovací krok | Vypracovanie koncepcie rozšírenia/vytvorenia komunitných centier (psychosociálnych centier, stacionárov a centier pre PAS) a schválenie koncepcií na úrovni MZ SR so zadefinovaním siete, procesov, financovania, cieľových skupín a personálnych požiadaviek. |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 12R02 12I03 12I04 12I05
120_2 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 3: Vybudovanie psycho- sociálnych centier; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Doplnenie siete psychiatrických stacionárov; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 5: Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra | Legislatívna úprava vyhlášky č. 84/2016, ktorou sa zavádzajú ustanovenia o centrách porúch autistického spektra a psychosociálnych centrách do platnej legislatívy |  |  | EÚ monitorovací krok | Zadefinovanie centrier PAS a psychosociálnych centrier do platnej legislatívy - schválenie vládou |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 12R02 12I03 12I04 12I05
120_3 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 3: Vybudovanie psycho- sociálnych centier; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Doplnenie siete psychiatrických stacionárov; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 5: Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra | Investičný plán |  |  | monitorovací krok | Investičný plán pre komunitné zariadenia schválený MZ SR |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 12R02 12I03 12I04 12I05
120_4 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 3: Vybudovanie psycho- sociálnych centier; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Doplnenie siete psychiatrických stacionárov; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 5: Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra | Stavba komunitných centier - fáza 1 |  |  | monitorovací krok | Stavebné povolenia vydané pre 50% stavieb komunitných centier | Počet | 0 | 28 | Q1 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 12R02 12I03 12I04 12I05
120_5 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 3: Vybudovanie psycho- sociálnych centier; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Doplnenie siete psychiatrických stacionárov; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 5: Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra | Stavebné povolenia vydané pre všetky komunitné centrá - fáza 2 |  |  | EÚ monitorovací krok | Stavebné povolenia vydané pre 100% stavieb komunitných centier | Počet | 28 | 56 | Q4 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 12R02 12I03 12I04 12I05
120_6 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 3: Vybudovanie psycho- sociálnych centier; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Doplnenie siete psychiatrických stacionárov; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 5: Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra | Stavba komunitných centier |  |  | monitorovací krok | vlastnícke vzťahy vysporiadané |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 12R02 12I03 12I04 12I05
120_7 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 3: Vybudovanie psycho- sociálnych centier; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Doplnenie siete psychiatrických stacionárov; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 5: Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra | Stavba komunitných centier |  |  | monitorovací krok | územné rozhodnutie |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 12R02 12I03 12I04 12I05
120_8 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 3: Vybudovanie psycho- sociálnych centier; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Doplnenie siete psychiatrických stacionárov; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 5: Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra | Stavba komunitných centier - VO na projektovú dokumentáciu |  |  | monitorovací krok | Vyhlásené VO na projektovú dokumentáciu |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 12R02 12I03 12I04 12I05
120_9 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 3: Vybudovanie psycho- sociálnych centier; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Doplnenie siete psychiatrických stacionárov; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 5: Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra | Stavba komunitných centier - projektové dokumentácie |  |  | monitorovací krok | podpis zmluvy/zmlúv |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 12R02 12I03 12I04 12I05
120_10 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 3: Vybudovanie psycho- sociálnych centier; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Doplnenie siete psychiatrických stacionárov; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 5: Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra | Stavba komunitných centier - VO na zhoviteľov 100% komunitných centier |  |  | monitorovací krok | VO vyhlásené | Počet | 0 | 56 | Q4 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 12R02 12I03 12I04 12I05
120_11 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 3: Vybudovanie psycho- sociálnych centier; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Doplnenie siete psychiatrických stacionárov; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 5: Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra | Uzavreté zmluvy so zhotoviteľmi budov pre všetky komunitné centrá |  |  | EÚ monitorovací krok | zmluvy uzavreté | Počet | 0 | 56 | Q4 | 2024 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 12R02 12I03 12I04 12I05
120_12 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 3: Vybudovanie psycho- sociálnych centier; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Doplnenie siete psychiatrických stacionárov; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 5: Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra | Komunitné centrá skolaudované |  |  | monitorovací krok | vydané kolaudačné rozhodnutie | Počet | 0 | 56 | Q4 | 2025 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 12R02 12I03 12I04 12I05
120 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 2: Rozvoj akútne poddimenzovaných kapacitných oblastí v starostlivosti o duševné zdravie 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 1: Projektové riadenie a projektová príprava investícií 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 3: Vybudovanie psycho- sociálnych centier; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Doplnenie siete psychiatrických stacionárov; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 5: Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra | Počet vytvorených komunitných centier starostlivosti o duševné zdravie | Uvedenie do prevádzky 56 komunitných zdravotno-sociálnych centier starostlivosti o duševné zdravie: psycho-sociálne centrá, denné stacionárne zariadenia, centrá pre poruchy autistického spektra. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Opis vytvorených komunitných centier vrátane typu starostlivosti (psycho-sociálne centrá, denné stacionáre, poruchy autistického spektra), umiestnenia, budovy (nová alebo renovovaná). b) kópie potvrdení o prevzatí stavby hotoviteľom/investorom a potvrdení o dokončení a odovzdaní vytvorených komunitných centier do užívania príslušným orgánom/ministerstvom. c) Energetické certifikáty alebo projektové energetické hodnotenie (ex ante hodnota pre stavebné povolenie), s uvedením hodnôt pred a po obnove, počet zrekonštruovaných m2 a realizovaných opatrení vrátane správy/informácie o dosiahnutých úsporách energie pre všetkých renovácie v rámci 026bis (v priemere aspoň 30 % úspor primárnej energie), d) správa s uvedením zdroja údajov a metodiky výpočtu úspor energie | Cieľ |  | Počet | 0 | 56 | Q4 | 2025 |  | 9 | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 12R02 12I03 12I04 12I05 | SK-C[C12]-I[I3]-T[C12.3]
121_1 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 3: Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 6: Zriadenie fondu psychodiagnostických metód | Zoznam psychodiagnostických metód na aktualizáciu a štandardizáciu |  |  | monitorovací krok | Identifikovanie psychodiagnostických metód na adaptovanie do slovenských podmienok (štandardizáciu) a aktualizáciu vybraných existujúcich metód |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MZ SR | Oddelenie nadrezortnej koordinácie | 12R03 12I06
121_2 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 3: Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 6: Zriadenie fondu psychodiagnostických metód | Štandardizácia psychodiagnostických metód - zazmluvnenie |  |  | monitorovací krok | Uzavretie zmluvy s vybranou výskumnou inštitúciou |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MZ SR | Oddelenie nadrezortnej koordinácie | 12R03 12I06
121_3 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 3: Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 6: Zriadenie fondu psychodiagnostických metód | Národný register psychodiagnostických metód - VO |  |  | monitorovací krok | Národný digitálny register psychodiagnostických metód - vyhlásenie verejného obstarávania na vytvorenie registra |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MZ SR | Oddelenie nadrezortnej koordinácie | 12R03 12I06
121_4 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 3: Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 6: Zriadenie fondu psychodiagnostických metód | Národný register psychodiagnostických metód - uzavretie zmluvy |  |  | monitorovací krok | Uzavretie zmluvy s dodávateľom Národného registra psychodiagnostických metód |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MZ SR | Oddelenie nadrezortnej koordinácie | 12R03 12I06
121_5 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 3: Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 6: Zriadenie fondu psychodiagnostických metód | Národný register psychodiagnostických metód - odovzdanie do užívania |  |  | monitorovací krok | Odovzdanie funkčného Národného registra do užívania |  |  |  | Q4 | 2024 |  |  | MZ SR | Oddelenie nadrezortnej koordinácie | 12R03 12I06
121_6 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 3: Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 6: Zriadenie fondu psychodiagnostických metód | Celkový počet registrovaných a štandardizovaných psychodiagnostických metód (monitorovanie konečného cieľa) | Z celkového cieľa 125 nových a aktualizovaných štandardizovaných metód sa zabezpečí štandardizácia pre plný počet týchto metód. |  | EÚ monitorovací krok |  | Počet | 0 | 125 | Q2 | 2025 |  | 8 | MZ SR | Oddelenie nadrezortnej koordinácie | 12R03 12I06
121 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 3: Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 6: Zriadenie fondu psychodiagnostických metód | Počet registrovaných a štandardizovaných psychodiagnostických metód | Zriadenie digitálneho registra psychodiagnostických metód. Z celkového cieľa 125 nových a aktualizovaných štandardizovaných metód sa zabezpečí štandardizácia pre 112 metód, ktoré vyberie expertná skupina. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Prehľad psychodiagnostických metód zahrnutých v registri; b) Správa expertnej skupiny podporujúca výber psychodiagnostických metód; c) Osvedčenie podpísané príslušným orgánom potvrdzujúce fungovanie digitálneho registra. | Cieľ |  | Počet | 0 | 112 | Q2 | 2025 |  | 8 | MZ SR | Oddelenie nadrezortnej koordinácie | 12R03 12I06 | SK-C[C12]-I[I6]-T[C12.4]
122_1 | 12 | Investícia 7: Humanizácia lôžok v ústavnej psychiatrickej starostlivosti | Koncepcia |  |  | monitorovací krok | Pripravená koncepcia humanizácie lôžok a náhrady sieťových postelí v ústavnej psychiatrickej starostlivosti |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 12I07
122_2 | 12 | Investícia 7: Humanizácia lôžok v ústavnej psychiatrickej starostlivosti | Investičný plán |  |  | monitorovací krok | Investičný plán schválený MZ SR (podľa koncepcie humanizácie lôžok v ústavnej psychiatrickej starostlivosti a v prepojení na Komponent 11, reforma 2); obsahujúci podklady pre následnú realizáciu výberu prijímateľov formou výzvy, príp. inou formou v súlade s platnou právnou úpravou. |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 12I07
122_3 | 12 | Investícia 7: Humanizácia lôžok v ústavnej psychiatrickej starostlivosti | Rekonštrukcia vybraných oddelení ústavnej psychiatrickej starostlivosti - projektová dokumentácia - VO |  |  | monitorovací krok | Vyhlásené VO na projektovú dokumentáciu |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 12I07
122_4 | 12 | Investícia 7: Humanizácia lôžok v ústavnej psychiatrickej starostlivosti | Rekonštrukcia vybraných oddelení ústavnej psychiatrickej starostlivosti - projektová dokumentácia - zazmluvnenie |  |  | monitorovací krok | Podpis zmluvy na projektovú/é dokumentáciu/e |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 12I07
122_5 | 12 | Investícia 7: Humanizácia oddelení v ústavnej starostlivosti | Stavebné povolenia vydané pre všetky projekty rekonštrukcií miestností v ústavnej starostlivosti |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 12I07
122_6 | 12 | Investícia 7: Humanizácia oddelení v ústavnej starostlivosti | Rekonštrukcia vybraných oddelení ústavnej psychiatrickej starostlivosti - verejné obstarávanie na zhotoviteľov |  |  | monitorovací krok | VO na zhoviteľov pre 100% rekonštrukčných projektov vyhlásené | Počet | 0 | 244 | Q4 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 12I07
122_7 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 3: Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov | Obnova materiálno-technického vybavenia (predtým investícia 3.4) | Obnova materiálno-technického vybavenia (Investícia 3.4): Obstará sa prístrojové vybavenie pre poskytovateľov starostlivosti o duševné zdravie. |  | EÚ monitorovací krok | Investícia do materiálno-technického vybavenia zrealizovaná |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 12I07
122_8 | 12 | Investícia 7: Humanizácia oddelení v ústavnej starostlivosti | Rekonštrukcia vybraných oddelení ústavnej psychiatrickej starostlivosti - uzavretie zmlúv so zhotoviteľmi |  |  | EÚ monitorovací krok | Zmluvy so zhotoviteľmi 100% rekonštrukčných projektov uzavreté | Počet | 0 | 244 | Q4 | 2024 |  |  | MZ SR | Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 12I07
122 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 3: Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 1: Projektové riadenie a projektová príprava investícií 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 7: Humanizácia oddelení v ústavnej starostlivosti | Kapacita lôžok v rekonštruovaných (prestavaných) izbách v ústavnej psychiatrickej starostlivosti. | Dokončenie rekonštrukcie izieb v ústavnej psychiatrickej starostlivosti na 2 lôžkové izby so sanitárnymi zariadeniami a nahradenie sieťových postelí miestnosťami pre izoláciu. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zoznam všetkých zrekonštruovaných izieb vrátane typu (štandardné 2-lôžkové izby, izolačné izby), umiestnenia (zdravotnícke zariadenie) a kapacity pacientov spolu so všetkými potvrdeniami o prevzatí od dodávateľa/investora a potvrdeniami o dokončení od príslušného orgánu/ministerstva. b) Energetické certifikáty alebo projektové energetické hodnotenie (ex ante hodnota pre stavebné povolenie), s uvedením hodnôt pred a po obnove, počet zrekonštruovaných m2 a realizovaných opatrení vrátane správy/informácie o dosiahnutých úsporách energie pre všetkých renovácie v rámci 026bis (v priemere aspoň 30 % úspor primárnej energie), c) Správa s uvedením zdroja údajov a metodiky výpočtu úspor energie | Cieľ |  | Počet | 0 | 244 | Q4 | 2025 |  | 9 | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 12I07 | SK-C[C12]-I[I7]-T[C12.5]
123_1 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia: Vzdelávanie personálu v zdravotníctve | Schéma pre dotácie na vzdelávanie v oblasti duševného zdravia - príprava |  |  | monitorovací krok | Predloženie schémy pre dotácie na pripomienkovanie (VPK/predloženie NIKA) |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia; Oddelenie nadrezortnej koordinácie; Sekcia vzdelávania a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve | 12I08
123_2 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 8: Vzdelávanie personálu v zdravotníctve | Schéma pre dotácie na vzdelávanie v oblasti duševného zdravia - vyhlásenie | Schéma bude prevádzkovaná na MZ SR a bude zahŕňať špecializačné a certifikačné študijné programy, študijné programy sústavného vzdelávania ako aj iné vzdelávacie aktivity. |  | monitorovací krok | Vyhlásenie výzvy (schémy) |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia; Oddelenie nadrezortnej koordinácie; Sekcia vzdelávania a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve | 12I08
123_3 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 8: Vzdelávanie personálu v zdravotníctve | Počet pracovníkov v zdravotníctve, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti duševného zdravia - fáza 1 | Z celkového cieľa poskytnúť odbornú prípravu v oblasti duševného zdravia pre 1000 zdravotníckych pracovníkov dokončilo odbornú prípravu 25% z cieľového počtu osôb. |  | monitorovací krok | 25% z cieľových 1000 pracovníkov ukončilo vzdelávanie podporované schémou | Počet | 0 | 250 | Q4 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia; Oddelenie nadrezortnej koordinácie; Sekcia vzdelávania a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve | 12I08
123_4 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 8: Vzdelávanie personálu v zdravotníctve; Investícia 9: Vzdelávanie odborníkov mimo rezortu zdravotníctva | Počet pracovníkov v zdravotníctve a pracovníkov mimo rezortu zdravotníctva, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti duševného zdravia - fáza 2 | Z celkového cieľa poskytnúť odbornú prípravu v oblasti duševného zdravia pre 1000 pracovníkov v rezorte zdravotníctva a 1500 pracovníkov mimo rezortu zdravotníctva dokončilo odbornú prípravu 50% osôb. |  | EÚ monitorovací krok | 50% z cieľových 1000 pracovníkov v rezorte zdravotníctva a 1500 odborníkov mimo rezortu zdravotníctva ukončilo vzdelávanie podporované schémou | Počet | 0 | 1250 | Q2 | 2024 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia; Oddelenie nadrezortnej koordinácie; Sekcia vzdelávania a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve | 12I08
123_5 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 8: Vzdelávanie personálu v zdravotníctve; Investícia 9: vzdelávanie odborníkov mimo rezortu zdravotníctva | Počet pracovníkov v zdravotníctve a pracovníkov mimo rezortu zdravotníctva, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti duševného zdravia - fáza 3 | Z celkového cieľa poskytnúť odbornú prípravu v oblasti duševného zdravia pre 1000 pracovníkov v zdravotníctve a 1500 pracovníkov mimo rezortu zdravotníctva dokončilo odbornú prípravu 100% z cieľového počtu osôb. |  | EÚ monitorovací krok | 100% z cieľových 1000 pracovníkov v rezorte zdravotníctva a 1500 odborníkov mimo rezortu zdravotníctva ukončilo vzdelávanie podporované schémou | Počet | 1250 | 2500 | Q3 | 2025 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia; Oddelenie nadrezortnej koordinácie; Sekcia vzdelávania a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve | 12I08
123 | 12 | 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 8: Vzdelávanie personálu v zdravotníctve | Počet pracovníkov v zdravotníctve, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti duševného zdravia | Z celkového cieľa poskytnúť odbornú prípravu v oblasti duševného zdravia pre 1000 pracovníkov sa krátkodobá alebo dlhodobá certifikovaná odborná príprava v oblasti duševného zdravia dokončí pre 900 zdravotníckych pracovníkov. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zoznam činností odbornej prípravy poskytovaných pracovníkom v zdravotníctve vrátane druhu odbornej prípravy (krátkodobej, dlhodobej) a počtu vyškolených pracovníkov b) Zzostavený zoznam jednotlivých osvedčení preukazujúcich, že výcvikové programy boli ukončené. | Cieľ |  | Počet | 0 | 900 | Q2 | 2025 |  | 8 | MZ SR | Sekcia zdravia; Oddelenie nadrezortnej koordinácie; Sekcia vzdelávania a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve | 12I08 | SK-C[C12]-I[I8]-T[C12.6]
124_1 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 - Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti | Legislatívna úprava v oblasti úhradových mechanizmov zdravotných poisťovní - príprava materiálu | Ukončené VPK legislatívneho návrhu k zmene preplácania výkonov paliatívnej a ošetrovateľskej starostlivosti zdravotnými poisťovňami |  | monitorovací krok | Ukončené VPK |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 13R01
124_2 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti | Legislatívna úprava v oblasti úhradových mechanizmov zdravotných poisťovní - medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) | Začiatok MPK legislatívneho návrhu k zmene preplácania výkonov paliatívnej a ošetrovateľskej starostlivosti zdravotnými poisťovňami |  | monitorovací krok | Začiatok MPK |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 13R01
124_3 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti | Legislatívna úprava v oblasti úhradových mechanizmov zdravotných poisťovní - schválenie vládou | Legislatívny návrh k zmene preplácania výkonov paliatívnej a ošetrovateľskej starostlivosti zdravotnými poisťovňami schválený vládou SR |  | monitorovací krok | Schválenie vládou |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 13R01
124_4 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti | Legislatívna úprava v oblasti úhradových mechanizmov zdravotných poisťovní - schválenie parlamentom | Legislatívny návrh k zmene preplácania výkonov paliatívnej a ošetrovateľskej starostlivosti zdravotnými poisťovňami schválený parlamentom SR |  | EÚ monitorovací krok | Schválenie parlamentom |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 13R01
124_5 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti | Legislatívna úprava v oblasti úhradových mechanizmov zdravotných poisťovní - nadobudnutie účinnosti | Nadobudnutie účinnosti legislatívneho návrhu k zmene preplácania výkonov paliatívnej a ošetrovateľskej starostlivosti zdravotnými poisťovňami |  | monitorovací krok | Nadobudnutie účinnosti |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 13R01
124_6 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 - Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti | Nový legislatívny rámec upravujúci oblasť dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti - príprava materiálu | Ukončené VPK k novému legislatívnemu rámcu upravujúcemu oblasť dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti |  | monitorovací krok | Ukončené VPK |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 13R01
124_7 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti | Nový legislatívny rámec upravujúci oblasť dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti - medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) | Začiatok MPK k novému legislatívnemu rámcu upravujúcemu oblasť dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti |  | monitorovací krok | Začiatok MPK |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 13R01
124_8 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti | Nový legislatívny rámec upravujúci oblasť dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti - schválenie vládou | Schválenie vládou nového legislatívneho rámca upravujúceho oblasť dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti |  | monitorovací krok | Schválenie vládou |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 13R01
124_9 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti | Nový legislatívny rámec upravujúci oblasť dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti - schválenie parlamentom | Schválenie parlamentom nového legislatívneho rámca upravujúceho oblasť dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti |  | monitorovací krok | Schválenie parlamentom |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 13R01
124 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1- Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti | Nový legislatívny rámec upravujúci oblasť dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti | Prvá fáza implementácie reformy bude spočívať v regulácii preplácania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb zdravotnými poisťovňami, v úprave podmienok pre uzavretie zmlúv so zdravotnými poisťovňami pre výkon ošetrovateľskej starostlivosti a v úprave úhrad za paliatívnu a ambulantnú a nemocničnú starostlivosť zdravotnými poisťovňami. Prijatie tejto legislatívnej úpravy sa predpokladá do 1. štvrťroku 2022. Ďalšia fáza implementácie pozostáva z vypracovania a schválenia novej legislatívy. V novom zákone o zdraví sa vymedzí rozsah dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti a zadefinuje sa následná starostlivosť a jej prepojenie s inými druhmi starostlivosti. Tento zákon sa prijme do 1. štvrťroka 2023. Legislatívne úpravy budú regulovať oblasti, ktoré sú v súčasnosti definované zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. | Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti každej legislatívnej zmeny, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo dosiahnutý. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti nového zákona o dlhodobej a paliatívnej starostlivosti a regulácie financovania paliatívnej a ošetrovateľskej starostlivosti |  |  |  | Q1 | 2023 |  | 4 | MZ SR | Sekcia zdravia | 13R01 | SK-C[C13]-R[R1]-M[C13.1]
125_1 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti | Príprava koncepcie |  |  | monitorovací krok | Pracovná verzia predložená NIKA |  |  |  | Q3 | 2023 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13R01
125_2 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti | Finalizácia návrhu koncepcie |  |  | monitorovací krok | Návrh koncepcie schválenej na úrovni ministra práce, sociálnych vecí a rodiny |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13R01
125 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti | Predloženie koncepcie financovania sociálnych služieb na verejnú diskusiu | V nadväznosti na prvú fázu prípravy reformy financovania sociálnych služieb vláda navrhne novú koncepciu financovania sociálnych služieb na konzultáciu so zainteresovanými stranami. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia koncepcie uverejnená na internetovej stránke ministerstva b) Zoznam konzultovaných zainteresovaných strán C) Správa o pripomienkach kľúčových zainteresovaných strán a o tom, ako boli zohľadnené. | Míľnik | Uverejnená koncepcia financovania sociálnych služieb |  |  |  | Q4 | 2023 |  | 5 | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13R01 | SK-C[C13]-R[R1]-M[C13.2]
126_1 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti | Nový systém financovania sociálnych služieb – schválenie vládou |  |  | monitorovací krok | Schválenie vládou |  |  |  | Q3 | 2025 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13R01
126_2 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti | Nový systém financovania sociálnych služieb – schválenie parlamentom |  |  | monitorovací krok | Schválenie parlamentom |  |  |  | Q4 | 2025 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13R01
126 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti | Nový systém financovania sociálnych služieb – zavedenie osobného rozpočtu | Nadobudnutie účinnosti legislatívy o sociálnych službách, ktorou sa zavedie nový systém financovania založený na osobnom rozpočte pre odkázané osoby. Reformou sa zruší veľký počet rôznych príspevkov a vytvorí priestor na cielenú a komplexnú podporu pre ľudí, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť. Reforma financovania podporí vznik a rozvoj komunitných služieb. Legislatívne úpravy budú regulovať oblasti, ktoré sú v súčasnosti vymedzené najmä zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. | Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona o financovaní sociálnych služieb |  |  |  | Q4 | 2025 |  | 9 | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13R01 | SK-C[C13]-R[R1]-M[C13.3]
127_1 | 13 | Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálnozdravotná starostlivosť – Reforma 2: Reforma posudkovej činnosti | Zjednotenie posudkovej činnosti - schválenie vládou |  |  | monitorovací krok | Schválenie vládou |  |  |  | Q3 | 2023 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13R02
127_2 | 13 | Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálnozdravotná starostlivosť – Reforma 2: Reforma posudkovej činnosti | Zjednotenie posudkovej činnosti - schválenie parlamentom |  |  | monitorovací krok | Schválenie parlamentom |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13R02
127 | 13 | Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálnozdravotná starostlivosť – Reforma 2: Reforma posudkovej činnosti | Zjednotenie posudkovej činnosti | Nadobudnutie účinnosti legislatívy o sociálnych službách, ktorou sa zjednotí posudková činnosť, ktorú doteraz vykonávali rôzne orgány, a ktorou sa zároveň zmení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Reformou posudkovej činnosti sa odstránia neefektívnosti a byrokracia pre posudkových lekárov a posudzovateľov. Zadefinujú sa nové jednotné kritériá odkázanosti, aby bolo posudzovanie transparentnejšie. Posudková činnosť sa bude digitalizovať – posudkoví lekári budú využívať systém elektronického zdravotníctva. S cieľom zabezpečiť účinnú implementáciu reformy sa finančné zdroje v rámci tejto reformy použijú na zabezpečenie počítačového a kancelárskeho vybavenia pre 200 posudzovateľov a na zabezpečenie vozidla pre každú zo 46 pobočiek. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia o nadobudnutí účinnosti b) podrobný zoznam nového vybavenia a zakúpených vozidiel a umiestnenie, kde boli inštalované alebo distribuované, spolu s odkazmi na osvedčenia preukazujúce, že príslušná infraštruktúra bola zakúpená. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona o sociálnych službách a zmena zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia |  |  |  | Q1 | 2024 |  | 6 | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13R02 | SK-C[C13]-R[R2]-M[C13.4]
128_1 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Reforma 3: Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu: | Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou - schválenie vládou |  |  | monitorovací krok | Schválenie vládou |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13R03
128_2 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Reforma 3: Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu: | Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou - schválenie parlamentom |  |  | monitorovací krok | Schválenie parlamentom |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13R03
128 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Reforma 3: Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu: | Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou | Nadobudnutie účinnosti zákona v oblasti dohľadu nad sociálnou starostlivosťou, ktorým sa zjednocujú právomoci dohľadu, a — Vytvorí sa právny základ pre fungovanie nového dohľadu/inšpekcií v oblasti sociálneho zabezpečenia, — Zadefinujú sa nové podmienky kvality starostlivosti v sociálnych službách a domácnostiach; — Rozšíri sa oblasť dohľadu tak, aby zahŕňala dohľad nad neformálnou domácou starostlivosťou. | Kópiu uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo dosiahnutý. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona o dohľade nad sociálnou starostlivosťou |  |  |  | Q2 | 2022 |  | 2 | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13R03 | SK-C[C13]-R[R3]-M[C13.5]
129_1 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Reforma 3: Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu: | Vytvorenie jednotného systému dohľadu s ústredím a 8 pobočkami - personálne obsadenie |  |  | monitorovací krok | Zamestnanie nových inšpektorov, ktorí budú vykonávať dohľad nad sociálnou starostlivosťou - 80% nových inšpektorov |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13R03
129_2 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Reforma 3: Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu: | Vytvorenie jednotného systému dohľadu s ústredím a 8 pobočkami - zabezpečenie infraštruktúry |  |  | monitorovací krok | Zabezpečenie infraštruktúry orgánu dohľadu a jeho pobočiek - podpis zmlúv s dodávateľmi infraštruktúry na základe realizovaného verejného obstarávania |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13R03
129 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Reforma 3: Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu: | Vytvorenie jednotného systému dohľadu s ústredím a 8 pobočkami | Dokončenie infraštruktúry potrebnej na fungovanie orgánu dohľadu – ústredie a 8 regionálnych pobočiek. Náklady zahŕňajú budovy, autá, počítačové vybavenie a ďalšie nevyhnutné predpoklady na činnosť. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia o nadobudnutí účinnosti b) podrobný zoznam nového vybavenia a zakúpených vozidiel a umiestnenie, kde boli inštalované alebo distribuované, spolu s odkazmi na osvedčenia preukazujúce, že príslušná infraštruktúra bola zakúpená. | Cieľ | Fungujúci jednotný systém dohľadu s ústredím a 8 pobočkami | Počet | 0 | 9 | Q1 | 2024 |  | 6 | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13R03 | SK-C[C13]-R[R3]-T[C13.6]
130_1 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti | Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadení: návrh výzvy |  |  | monitorovací krok | Návrh výzvy predložený na pripomienkovanie |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13I01
130_2 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti | Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadení: vyhlásenie výzvy |  |  | monitorovací krok | Výzva vyhlásená |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13I01
130 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti | Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadení | V zariadeniach komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadeniach sa vytvorí spolu minimálne 210 nových miest vďaka výstavbe nových budov a renovácii existujúcich budov. Zariadeniami komunitného typu sú hlavne zariadenia rodinného typu s kapacitou max. 12 miest na zariadenie. Zdravotno-sociálne zariadenia majú kapacitu max. 30 miest na zariadenie. Zariadenia sa vybudujú/zrekonštruujú v súlade so zásadami univerzálneho dizajnu a budú nízkokapacitné, takže budú spĺňať podmienky Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, vrátane súladu s podmienkami Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zoznam komunitných zariadení a nízkokapacitných zariadení zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktoré sú obnovené a/alebo vybudované, vrátane počtu jednotlivých miest vytvorených v každom z nich; b) Odkazy na potvrdenie o dokončení stavby/rekonštrukcie, ako je "potvrdenie príslušného stavebného úradu" (v prípade stavebného povolenia) alebo "potvrdenie o prevzatí stavby zhotoviteľom/investorom" a "potvrdenie o dokončení stavby príslušným orgánom"/"kontrolný protokol" ministerstva. c) Spracovaný zoznam všetkých energetických certifikátov alebo projektových energetických hodnotení (hodnota ex-ante pre stavebné povolenie) s uvedením hodnôt pred a po obnove, ploche obnovených m2 a realizovaných opatrení vrátane správy/informácie o dosiahnutých úsporách energie, v prípade budov, ktoré sú predmetom obnovy v rámci 026bis, na preukázanie v priemere aspoň 30 % úspor primárnej energie. | Cieľ | Minimálny počet vytvorených miest | Počet | 0 | 210 | Q2 | 2024 |  | 6 | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13I01 | SK-C[C13]-I[I1]-T[C13.7]
131_1 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti | Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadení (ukazovateľ: minimálny počet miest pokrytý schválenými návrhmi projektov výstavby/obnovy) |  |  | EÚ monitorovací krok |  | Počet | 0 | 700 | Q2 | 2024 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13I01
131_2 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti | Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadení (ukazovateľ: minimálny počet miest pokrytý schválenými návrhmi projektov výstavby/obnovy) |  |  | EÚ monitorovací krok |  | Počet | 700 | 1400 | Q2 | 2025 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13I01
131_3 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti | Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadení - zazmluvnenie prijímateľov |  |  | monitorovací krok | Zazmluvnenie prijímateľov pokrývajúcich 100% plánovanej kapacity | Počet |  | 1400 | Q3 | 2025 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13I01
131_4 | 13 | 14 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti | Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadení (monitorovanie konečného cieľa) | Celkovým cieľom je vytvoriť spolu 1480 miest – v zariadeniach komunitného typu (1000 miest) a v nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadeniach (480 miest). |  | EÚ monitorovací krok | Minimálny počet vytvorených miest | Počet | 1400 | 1480 | Q3 | 2026 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13I01
131 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti | Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadení | Celkovým cieľom je vytvoriť spolu 1480 miest – v zariadeniach komunitného typu (1000 miest) a v nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadeniach (480 miest). Z tohto celkového počtu sa minimálne 1400 nových miest vytvorí vybudovaním nových budov a zrenovovaním existujúcich budov. Zariadeniami komunitného typu sú hlavne zariadenia rodinného typu s kapacitou max. 12 miest na zariadenie. Zdravotno-sociálne zariadenia majú kapacitu max. 30 miest na zariadenie. Zariadenia sa vybudujú/zrekonštruujú v súlade so zásadami univerzálneho dizajnu a budú nízkokapacitné, takže budú spĺňať podmienky Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. | Súhrnný dokument riadne zdôvodňujúci, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, vrátane súladu s podmienkami Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) zoznam komunitných zariadení a nízkokapacitných zariadení zdravotno-sociálnej starostlivosti, ktoré boli zrekonštruované a/alebo vybudované, vrátane počtu jednotlivých miest vytvorených v každom z nich a b) Odkazy na potvrdenie o dokončení stavby/rekonštrukcie, ako je "potvrdenie príslušného stavebného úradu" (v prípade stavebného povolenia) alebo "potvrdenie o prevzatí stavby zhotoviteľom/investorom" a "potvrdenie o dokončení stavby príslušným orgánom"/"kontrolný protokol" ministerstva. c) Spracovaný zoznam všetkých energetických certifikátov alebo projektových energetických hodnotení (hodnota ex-ante pre stavebné povolenie) s uvedením hodnôt pred a po obnove, ploche obnovených m2 a realizovaných opatrení vrátane správy/informácie o dosiahnutých úsporách energie, v prípade budov, ktoré sú predmetom obnovy v rámci 026bis, na preukázanie v priemere aspoň 30 % úspor primárnej energie. | Cieľ | Minimálny počet vytvorených miest | Počet | 0 | 1400 | Q2 | 2026 |  | 10 | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13I01 | SK-C[C13]-I[I1]-T[C13.8]
132_1 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti | Rozšírenie kapacít ambulantných služieb - príprava výzvy |  |  | monitorovací krok | Návrh výzvy predložený na pripomienkovanie |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13I01
132_2 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti | Rozšírenie kapacít ambulantných služieb - realizácia výzvy |  |  | monitorovací krok | Výzva vyhlásená |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13I01
132 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti | Rozšírenie kapacít ambulantných služieb | 387 miest pre ambulantné služby v nových ambulantných zariadeniach (napr. denný stacionár, rehabilitačné stredisko) s priemernou kapacitou 20 miest sa vytvorí vybudovaním nových budov alebo zrenovovaním existujúcich budov. Vďaka týmto zariadeniam sa čiastočne zníži záťaž pre neformálnych ošetrovateľov.Zariadenia sa vybudujú/zrekonštruujú v súlade so zásadami univerzálneho dizajnu a budú nízkokapacitné, takže budú spĺňať podmienky Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. | Súhrnný dokument riadne zdôvodňujúci, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, vrátane súladu s podmienkami Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) zoznam vybudovaných ambulantných zariadení vrátane počtu jednotlivých miest vytvorených v každom z nich a počtu miest slúžiacich ako respitná starostlivosť; b) oficiálne odkazy na oznámenia o zadaní zákazky a c) odkazy na potvrdenie o dokončení stavby/rekonštrukcie, ako je "potvrdenie príslušného stavebného úradu" (v prípade stavebného povolenia) alebo "potvrdenie o prevzatí stavby dodávateľom/investorom" a "potvrdenie o dokončení stavby príslušným orgánom"/"kontrolný protokol" ministerstva. d) Spracovaný zoznam všetkých energetických certifikátov alebo projektového energetického hodnotenia (hodnota ex-ante pre stavebné povolenie) s uvedením hodnôt pred a po obnove, plochy obnovených m2 a realizovaných opatrení vrátane správy/informácie o dosiahnutých úsporách energie, v prípade budov, ktoré sú predmetom obnovy v rámci 026bis, na preukázanie v priemere aspoň 30 % úspor primárnej energie. | Cieľ | Minimálny počet vytvorených miest | Počet | 0 | 387 | Q2 | 2024 |  | 6 | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13I01 | SK-C[C13]-I[I1]-T[C13.9]
133_1 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti | Rozšírenie kapacít ambulantných služieb (ukazovateľ: minimálny počet miest pokrytý schválenými návrhmi projektov výstavby/obnovy) |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  | 0 | 1290 | Q2 | 2024 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13I01
133_2 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti | Rozšírenie kapacít ambulantných služieb (ukazovateľ: minimálny počet miest pokrytý schválenými návrhmi projektov výstavby/obnovy) |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  | 1290 | 2580 | Q2 | 2025 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13I01
133_3 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti | Rozšírenie kapacít ambulantných služieb - zazmluvnenie prijímateľov |  |  | monitorovací krok | Zazmluvnenie prijímateľov pokrývajúcich 100% plánovanej kapacity |  |  | 2580 | Q3 | 2025 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13I01
133_4 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti | Rozšírenie kapacít ambulantných služieb (monitorovanie konečného cieľa) | Celkovým cieľom je vytvoriť 2585 miest pre ambulantné služby v nových ambulantných zariadeniach. |  | EÚ monitorovací krok | Minimálny počet vytvorených miest |  | 2580 | 2585 | Q3 | 2026 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13I01
133 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti | Rozšírenie kapacít ambulantných služieb | Celkovým cieľom je vytvoriť 2580 miest pre ambulantné služby v nových ambulantných zariadenia (napr. denný stacionár, rehabilitačné stredisko) s priemernou kapacitou 20 miest. Z toho minimálne 2580 miest sa vytvorí vybudovaním nových budov alebo zrenovovaním existujúcich budov. Vďaka týmto zariadeniam sa čiastočne zníži záťaž pre neformálnych ošetrovateľov. Zariadenia sa vybudujú/zrekonštruujú v súlade so zásadami univerzálneho dizajnu a budú nízkokapacitné, takže budú spĺňať podmienky Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. | Súhrnný dokument riadne zdôvodňujúci, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, vrátane súladu s podmienkami Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) zoznam vybudovaných ambulantných zariadení vrátane počtu jednotlivých miest vytvorených v každom z nich a počtu miest slúžiacich ako respitná starostlivosť; b) oficiálne odkazy na oznámenia o zadaní zákazky a c) odkazy na potvrdenie o dokončení stavby/rekonštrukcie, ako je "potvrdenie príslušného stavebného úradu" (v prípade stavebného povolenia) alebo "potvrdenie o prevzatí stavby dodávateľom/investorom" a "potvrdenie o dokončení stavby príslušným orgánom"/"kontrolný protokol" ministerstva. d) Spracovaný zoznam všetkých energetických certifikátov alebo projektového energetického hodnotenia (hodnota ex-ante pre stavebné povolenie) s uvedením hodnôt pred a po obnove, plochy obnovených m2 a realizovaných opatrení vrátane správy/informácie o dosiahnutých úsporách energie, v prípade budov, ktoré sú predmetom obnovy v rámci 026bis, na preukázanie v priemere aspoň 30 % úspor primárnej energie. | Cieľ | Minimálny počet vytvorených miest | Počet | 0 | 2580 | Q2 | 2026 |  | 10 | MPSVaR SR | Sekcia sociálnej politiky | 13I01 | SK-C[C13]-I[I1]-T[C13.10]
134_1 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti | Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti - príprava výzvy | Súčasťou podkladových dokumentov budú podmienky pre prijímateľov |  | monitorovací krok | Návrh výzvy predložený na pripomienkovanie (ukočnené VPK/predloženie NIKA na stanovisko) |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 13I02
134_2 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti | Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti - vyhlásenie výzvy | Vyhlásenie výzvy je potrebné zrealizovať ešte v 1. 1/2 roka, aby mohli prijímatelia zohľadniť tieto prostriedky vo finančných plánoch na rok 2022 a aby stihli zrealizovať prípadné VO |  | monitorovací krok | Vyhlásenie výzvy |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 13I02
134_3 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti | Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti - fáza 1 |  |  | EÚ monitorovací krok | 50% z celkového cieľa 91 poskytovateľov splnilo podmienky, resp. bolo vybraných pre poskytnutie materiálneho a technického (do)vybavenia | Počet | 0 | 46 | Q2 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 13I02
134_4 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti | Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti - fáza 2 |  |  | monitorovací krok | 100% z celkového cieľa 91 poskytovateľov splnilo podmienky, resp. bolo vybraných pre poskytnutie materiálneho a technického (do)vybavenia | Počet | 46 | 91 | Q4 | 2024 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 13I02
134 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti | Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti | Investícia do materiálneho a technického vybavenia 91 nových a existujúcich agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Podporí sa ňou zriadenie najmenej 11 nových agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a opätovné vybavenie najmenej 80 existujúcich agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) zoznam nových a existujúcich podporovaných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti; b) oficiálne odkazy na oznámenia o zadaní zákazky; a c) úradné odkazy na osvedčenia preukazujúce, že tieto zásahy boli ukončené. | Cieľ | Počet podporených poskytovateľov | Počet | 0 | 91 | Q1 | 2025 |  | 8 | MZ SR | Sekcia zdravia | 13I02 | SK-C[C13]-I[I2]-T[C13.11]
135_1 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti | Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti rekonštrukciou existujúcich akútnych a chronických lôžok - investičný plán | Mapovanie situácie optimalizácie siete nemocníc s cieľom prípravy investičných akcií. |  | monitorovací krok | Investičný plán pre rozšírenie a obnovu kapacít následnej a ošetrovateľskej starostlviosti - schválený na úrovni MZ |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 13I02
135_2 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti | Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti rekonštrukciou existujúcich akútnych a chronických lôžok - príprava výzvy | Výber prijímateľov formou výzvy, príp. inou formou v súlade s platnou právnou úpravou – návrh zaslaný na odsúhlasenie NIKA. |  | monitorovací krok | Návrh výzvy, resp. inej formy výberu prijímateľov v súlade s platnou právnou úpravou zaslaný NIKA na odsúhlasenie. |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 13I02
135_3 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti | Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti rekonštrukciou existujúcich akútnych a chronických lôžok - vyhlásenie výzvy | Výber prijímateľov formou výzvy, príp. inou formou v súlade s platnou právnou úpravou – realizácia. |  | monitorovací krok | Výzva, resp. iná forma výberu prijímateľov vyhlásená. |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 13I02
135_4 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti | Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti rekonštrukciou existujúcich akútnych a chronických lôžok - fáza 1 |  |  | EÚ monitorovací krok | Zazmluvnené rekonštrukčné projekty pre minimálne 50% z celkového počtu 650 lôžok | Počet | 0 | 325 | Q3 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 13I02
135_5 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti | Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti rekonštrukcio u existujúcich akútnych a chronických lôžok - fáza 2 |  |  | monitorovací krok | Zazmluvnené rekonštrukčné projekty pre 100% z celkového počtu 650 lôžok | Počet | 325 | 650 | Q2 | 2024 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií | 13I02
135 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti | Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti rekonštrukciou existujúcich akútnych a chronických lôžok | Minimálne 650 lôžok následnej starostlivosti sa vytvorí tak, že sa využijú uvoľnené kapacity akútnych a chronických lôžok po optimalizácii siete nemocníc. Lôžka následnej starostlivosti budú slúžiť na ošetrovanie pacientov po hospitalizácii na akútnych lôžkach. | Súhrnný dokument riadne zdôvodňujúci, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) stručný opis v súlade s charakteristikami uvedenými v opise cieľa 12 v prílohe CID vytvorených oddelení následnej starostlivosti vrátane celkového počtu zrekonštruovaných lôžok a b) potvrdenia o ukončení rekonštrukcie, ako napríklad "potvrdenie príslušného stavebného úradu" (v prípade stavebného povolenia) alebo "potvrdenie o prevzatí stavby dodávateľom/investosrom" a "potvrdenie o ukončení stavby príslušným orgánom"/"kontrolný protokol" ministerstva. c) Energetické certifikáty alebo projektové energetické hodnotenie (hodnota ex-ante pre stavebné povolenie) s uvedením hodnôt pred obnovou a po obnove, plochy obnovených m2 a realizovaných opatrení vrátane správy/informácie o dosiahnutých úsporách energie v prípade budov, ktoré sú predmetom obnovy v rámci 026bis, na preukázanie v priemere aspoň 30 % úspor primárnej energie. | Cieľ | Minimálny počet zrekonštruov aných lôžok následnej starostlivosti | Počet | 0 | 650 | Q2 | 2026 |  | 10 | MZ SR | Sekcia zdravia | 13I02 | SK-C[C13]-I[I2]-T[C13.12]
136_1 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 3: Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti | Rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti - investičný plán | Mapovanie situácie optimalizácie siete nemocníc s cieľom prípravy investičných akcií. |  | monitorovací krok | Investičný plán pre rozšírenie a obnovu kapacít následnej a ošetrovateľskej starostlivosti - schválený na úrovni MZ |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 13I03
136_2 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 3: Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti | Rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti - príprava výzvy | Výber prijímateľov formou výzvy, príp. inou formou v súlade s platnou právnou úpravou – návrh zaslaný na odsúhlasenie NIKA. |  | monitorovací krok | Návrh výzvy, resp. inej formy výberu prijímateľov v súlade s platnou právnou úpravou zaslaný NIKA na odsúhlasenie. |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 13I03
136_3 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 3: Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti | Rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti - vyhlásenie výzvy | Výber prijímateľov formou výzvy, príp. inou formou v súlade s platnou právnou úpravou – realizácia |  | monitorovací krok | Výzva, resp. iná forma výberu prijímateľov vyhlásená. |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 13I03
136_4 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 3: Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti | Rozšírenie a obnova kamenných hospicov - príprava výzvy | Výber prijímateľov formou výzvy, príp. inou formou v súlade s platnou právnou úpravou – návrh zaslaný na odsúhlasenie NIKA. |  | monitorovací krok | Návrh výzvy, resp. inej formy výberu prijímateľov v súlade s platnou právnou úpravou zaslaný NIKA na odsúhlasenie. |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 13I03
136_5 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 3: Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti | Rozšírenie a obnova kamenných hospicov - vyhlásenie výzvy | Výber prijímateľov formou výzvy, príp. inou formou v súlade s platnou právnou úpravou – realizácia. |  | monitorovací krok | Výzva, resp. iná forma výberu prijímateľov vyhlásená. |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 13I03
136_6 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 3: Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti | Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti - zazmluvnenie - fáza 1 |  |  | EÚ monitorovací krok | Zazmluvnenie prijímateľov pokrývajúcich minimálne 50% z celkového počtu 270 lôžok | Počet | 0 | 135 | Q1 | 2024 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 13I03
136_7 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 3: Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti | Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti - zazmluvnenie - fáza 2 |  |  | monitorovací krok | Zazmluvnenie prijímateľov pokrývajúcich 100% z celkového počtu 270 lôžok | Počet | 135 | 270 | Q1 | 2024 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 13I03
136 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 3: Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti | Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti | Táto investícia zahŕňa vytvorenie najmenej 270 lôžok vybudovaním nových hospicov (v priemere 20 lôžok) a rekonštrukciu existujúcich hospicov. Hospice sa budú využívať na účely dlhodobej paliatívnej starostlivosti o pacientov, ktorých zdravotný stav alebo rodinná situácia neumožňuje domácu paliatívnu liečbu. Lôžka paliatívnych oddelení sa vytvoria rekonštrukciou existujúcich lôžok. Niektoré z nich budú výsledkom reprofilácie oddelení pre dlhodobo chorých pacientov, pričom časť z nich sa vytvorí z akútnych lôžok, ktoré sa uvoľnia optimalizáciou siete. | Súhrnný dokument riadne zdôvodňujúci, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) stručný opis v súlade s charakteristikami uvedenými v opise cieľa 13 v prílohe CID vybudovaných hospicov a paliatívnych oddelení vrátane celkového počtu vytvorených jednotlivých miest a informácií o geografickom rozložení; b) mapu oblastí s nedostatočnou starostlivosťou a c) potvrdenia o ukončení výstavby/rekonštrukcie, ako je "potvrdenie príslušného stavebného úradu" (v prípade stavebného povolenia) alebo "potvrdenie o prevzatí stavby dodávateľom/investorom" a "potvrdenie o ukončení stavby príslušným orgánom"/"kontrolný protokol" ministerstva. | Cieľ | Počet vytvorených a obnovených lôžok | Počet | 0 | 270 | Q3 | 2025 |  | 9 | MZ SR | Sekcia zdravia | 13I03 | SK-C[C13]-I[I3]-T[C13.13]
137_1 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 3: Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti | Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov - príprava výzvy | Súčasťou výzvy bude základná metodika pre minimálne vybavenie mobilných hospicov. |  | monitorovací krok | Podpora existujúcich alebo vybavenie nových mobilných hospicov: Príprava výzvy pre prijímateľov a jej predloženie na pripomienkovanie (VPK/predloženie NIKA na stanovisko) |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 13I03
137_2 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 3: Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti | Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov - vyhlásenie výzvy | V podmienkach bude zohľadnená existujúca sieť MOHO a potreba jej rozvoja. |  | monitorovací krok | Podpora existujúcich alebo vybavenie nových mobilných hospicov: Vyhlásenie výzvy pre prijímateľov |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MZ SR | Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti | 13I03
137_3 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 3: Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti | Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov - zazmluvnenie - fáza 1 |  |  | EÚ monitorovací krok | Zazmluvnená podpora pre min. 50 % z 26 mobilných hospicov | Počet | 0 | 13 | Q2 | 2023 |  |  | MZ SR | Sekcia zdravia | 13I03
137 | 13 | 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 3: Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti | Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov | V rámci týchto investícií do materiálneho a technického vybavenia nových a existujúcich mobilných hospicov sa podporí najmenej 20 nových mobilných hospicov a najmenej 6 existujúcich hospicov. | Súhrnný dokument riadne zdôvodňujúci, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) stručný opis nových a existujúcich mobilných hospicov, ktoré boli podporené, vrátane obsluhovaných oblastí; b) oznámenie o zadaní zákazky pre každý z nich a c) potvrdenia o ukončení výstavby/rekonštrukcie, ako napríklad "potvrdenie príslušného stavebného úradu" (v prípade stavebného povolenia) alebo "potvrdenie o prevzatí stavby dodávateľom/investorom" a "potvrdenie o ukončení stavby príslušným orgánom"/"kontrolný protokol" ministerstva. | Cieľ | Počet nových a dovybavených poskytovateľov | Počet | 0 | 26 | Q1 | 2025 |  | 8 | MZ SR | Sekcia zdravia | 13I03 | SK-C[C13]-I[I3]-T[C13.14]
138_1 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 1: Zníženie regulačného zaťaženia podnikania | MPK | Proces MPK, ktorým sa predkladá aktualizovaná jednotná metodika na posudzovanie vplyvov, začatý: - Zavedenie pravidla "1in-2out" do 2Q/2021 (ALREADY DONE) | Materiály k MPK zverejnené na Slov-Lex | monitorovací krok | Proces MPK začatý a materiály aktualizovanej Jednotnej metodiky posudzovania vybraných vplyvov predložené na pripomienkovanie |  |  |  | Q2 | 2021 |  |  | MH SR | Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia ¦ Sekcia konkurencieschopnosti | 14R01
138_2 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 1: Zníženie regulačného zaťaženia podnikania | MPK | Proces MPK, ktorým sa predkladá aktualizovaná jednotná metodika na posudzovanie vplyvov, začatý: - Zavedenie ex-post hodnotenia existujúcich regulácií (legislatívnych materiálov do 01./2022 a nelegislatívnych materiálov do 4Q/2022) |  | monitorovací krok | Proces MPK začatý a materiály aktualizovanej Jednotnej metodiky posudzovania vybraných vplyvov predložené na pripomienkovanie |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MH SR | Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia ¦ Sekcia konkurencieschopnosti | 14R01
138_3 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 1: Zníženie regulačného zaťaženia podnikania | MPK | Proces MPK, ktorým sa predkladá aktualizovaná jednotná metodika na posudzovanie vplyvov, začatý: - Zavedenie ochrany pred neopodstatneným goldplatingom do 3Q/2022 |  | monitorovací krok | Proces MPK začatý a materiály aktualizovanej Jednotnej metodiky posudzovania vybraných vplyvov predložené na pripomienkovanie |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MH SR | Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia ¦ Sekcia konkurencieschopnosti | 14R01
138 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 1: Zníženie regulačného zaťaženia podnikania | Zavedenie nových nástrojovna zníženie regulačného zaťaženia: – vykonávanie pravidla „1in2out“ – zavedenie ex-post hodnotenia existujúcich regulácií (legislatívne a nelegislatívne materiály) – zavedenie ochrany proti neodôvodnenému goldplatingu | Nadobudnutie účinnosti uznesení vlády, ktorými sa aktualizuje jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov a zavádzajú nové nástroje na zníženie regulačnej záťaže: – Zavedenie pravidl „1-in-2out“do 1.štvrťroka/2022 – Zavedenie expost hodnotenia existujúcich regulácií (legislatívne materiály do 1.štvrťroka/2022a nelegislatívne materiály do 1.štvrťroka/2023), pokiaľ ide o ich účinnosť a odôvodnenie – Zavedenie ochrany pred neoprávneným goldplatingom do 4. štvrťroka/2022 – Implementácia investície – implementácia na vykonávanie opatrenína zníženie regulačného zaťaženia podnikov. | Kópia uverejnených uznesení na oficiálnom webovom sídle ministerstva a odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodní, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti uznesení, ktorými sa aktualizuje jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov |  |  |  | Q1 | 2023 |  | 4 | MH SR | Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia ¦ Sekcia konkurencieschopnosti | 14R01 | SK-C[C14]-R[R1]-M[C14.1]
139_1 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 1: Zavedenie pravidla "1in-2out" | Počet kontrol predložených legislatívnych materiálov (kontrola na ročnej báze) | Kontrola predložených legislatívnych materiálov (500 ročne) / Príprava školení pre predkladateľov legislatívnych a nelegislatívnych materiálov (1 ročne) / Počet konzultácií 100 ročne / Počet aktualizácii virtuálneho účtu na stránke MH SR (12 ročne) | Evidencia poskytnutých konzultácií / vykonaných kontrol / školení / aktualizácií virtuálneho účtu poskytnutá auditu. | monitorovací krok |  | počet | 0 | 1500 | Q2 | 2025 |  |  | MH SR | Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia ¦ Sekcia konkurencieschopnosti | 14I01
139_2 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 1: Pravidelné ex-post vyhodnotenie účelnosti a opodstatnenosti existujúcich regulácií | Počet kontrol predložených legislatívnych materiálov (kontrola na ročnej báze) | Hlavným výstupom bude kontrola predložených legislatívnych materiálov (50 v r.2022, 100 v ďalších rokoch). Na tento účel sa pripravia školenia pre predkladateľov legislatívnych materiálov (1x ročne) a poskytnú konzultácie (75). Vypracuje sa mechanizmus kontroly uplatňovania princípu ex-post hodnotenia (r.2022) | Evidencia poskytnutých konzultácií / vykonaných kontrol / školení poskytnutá auditu. | monitorovací krok |  | počet | 0 | 250 | Q2 | 2025 |  |  | MH SR | Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia ¦ Sekcia konkurencieschopnosti | 14I01
139_3 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 1: Zavedenie ochrany pred neopodstatneným goldplatingom | Počet kontrol predložených legislatívnych materiálov (kontrola na ročnej báze) | Hlavným výstupom investície bude: Kontrola predložených hodnotení legislatívnych materiálov (40 ročne) / Príprava školení pre predkladateľov legislatívnych materiálov (1x ročne) / Počet konzultácií (30 ročne) / Vypracuje sa mechanizmu kontroly uplatňovania princípu ochrany pred neopodstatneným goldplatingom. | Evidencia poskytnutých vykonaných kontrol / školení / počet konzultácií poskytnutá auditu. | monitorovací krok |  | počet | 0 | 140 | Q2 | 2025 |  |  | MH SR | Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia ¦ Sekcia konkurencieschopnosti | 14I01
139 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 1: Zníženie regulačného zaťaženia podnikania | Pravidlo 1in-2out, ex-ante hodnotenie s cieľom zabrániť goldplatingu a ex-post hodnotenie existujúcich regulácií | Online podávanie správ o kontrole dodržiavania zásady 1in-2out (virtuálny účet) potvrdí, či sa pravidlo zavádza do praxe. Kontrola predložených legislatívnych materiálov (500 za rok)/Príprava školení pre predkladateľov legislatívnych a nelegislatívnych materiálov (1 za rok)/počet konzultácií poskytnutých predkladateľom (100 za rok)/počet aktualizácií virtuálneho účtu na webovom sídle MH SR (12 za rok) – 4. štvrťrok/2024 Pravidelné ex-post hodnotenie účelnosti a opodstatnenosti existujúcich regulácií: Preskúmanie predložených legislatívnych materiálov (50 v roku 2022, 100 v nasledujúcich rokoch). Školenie pre predkladateľov legislatívnych materiálov (raz ročne) a poskytovanie konzultácií. Vytvorí sa mechanizmus na kontrolu uplatňovania zásady ex-post hodnotenia – 4. štvrťrok/2024 Zavedenie ochrany pred neopodstatneným goldplatingom: Kontrola predložených hodnotení legislatívnych materiálov (40 za rok)/Školenie pre predkladateľov legislatívnych materiálov (1x ročne)/Počet konzultácií (30 za rok)/Vypracovanie mechanizmu monitorovania uplatňovania zásady ochrany pred neopodstatneným goldplatingom. – 2. štvrťrok 2025. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto doložené dôkazy: a) Výňatok z online podávania správ o kontrole súladu zásady 1-in-2-out, v ktorom sú uvedené kontrolované legislatívne materiály a správa o poskytnutých konzultáciách b) Výpis z registra obsahujúci legislatívne materiály, kde boli uplatnené ex post hodnotenia. c) Výpis z registra obsahujúci legislatívne materiály, v ktorých sa hodnotilo uplatnenie ochrany pred neoprávneným goldplatingom, ako aj správa o poskytnutých konzultáciách d) Prehľad činností odbornej prípravy vykonávaných v súvislosti so zásadou 1-in-2-out, ex post hodnotením a ochranou pred neoprávneným goldplatingom | Míľnik | Hodnotenia vykonané ministerstvom hospodárstva |  |  |  | Q2 | 2025 |  | 8 | MH SR | Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia ¦ Sekcia konkurencieschopnosti | 14R01 | SK-C[C14]-I[I1]-M[C14.2]
140_1 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 1: Antibyrokratické balíčky | MPK | Vypracovať 300 návrhov opatrení na zjednodušenie podnikania a predložiť do MPK (predložených v 3 balíkoch = +300 opatrení (+100 opatrení ročne)) a to 1. balík Q4 2021, 2. balík Q4 2022 a 3. balík Q4 2023 | Materiály k MPK zverejnené na Slov-Lex | monitorovací krok | Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie. |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MH SR | Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia ¦ Sekcia konkurencieschopnosti | 14I01
140_2 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 1: Antibyrokratické balíčky | Schválenie vládou | Vypracovať 300 návrhov opatrení na zjednodušenie podnikania a predložiť na schválenie vládou SR (predložených v 3 balíkoch = +300 opatrení (+100 opatrení ročne)) a to 1. balík Q1 2022, 2. balík Q1 2023, 3. balík Q1 2024 | Uznesenie schválené vládou SR | monitorovací krok | Predložené 3 balíky opatrení schválené vládou. |  |  |  | Q1 | 2024 |  |  | MH SR | Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia ¦ Sekcia konkurencieschopnosti | 14I01
140_3 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 1: Antibyrokratické balíčky - work-flow tool | Implementácia „workflow toolu“ (WT) na komunikáciu s predkladateľmi podnetov na zlepšenie podnikateľského prostredia s MH SR; výstupom je otestovaný a funkčný informačný systém | Workflow tool (WT) zlepší užívateľskú skúsenosť predkladateľov a spracovateľov podnetov. Umožní predkladateľom nahrať podnet on-line, odošle mu potvrdenie o prevzatí podnetu, umožní priebežné sledovanie stavu spracovania. Na strane spracovateľov podnetov WT umožní evidenciu, sledovanie stavu spracovania podnetov, priradenie informácie o príslušnosti k zákonu, legislatíve a rezortu, archiváciu a reporting. | Odovzdaný a otestovaný funkčný IS. Technická/projektová dokumentácia poskytnutá auditu. | monitorovací krok | n/a | počet | 0 | 1 | Q2 | 2022 |  |  | MH SR | Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia ¦ Sekcia konkurencieschopnosti | 14I01
140 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 1: Zníženie regulačného zaťaženia podnikania | Zníženie administratívneho zaťaženia podnikateľov | Nadobudnutie účinnosti troch balíkov znižujúcich administratívnu záťaž pre podniky, z ktorých každý obsahuje najmenej 100 opatrení a vedie k úsporám pre podnikateľov. | Kópia uverejnenia každého z troch balíkov v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza (1) nadobudnutie účinnosti (2) počet opatrení obsiahnutých v každom balíku a (3) spôsob, akým vedú k úsporám pre podnikateľov, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti 3 balíkov s 300 opatreniami na zníženie administratívnej záťaže |  |  |  | Q4 | 2024 |  | 7 | MH SR | Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia ¦ Sekcia konkurencieschopnosti | 14R01 | SK-C[C14]-R[R1]-M[C14.3]
141_1 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 2: Reforma insolvenčného rámca - úprava legislatívy | Predbežná informácia | Ciele predloženého 1.súboru zákonov: Digitalizácia rámcov pre preventívnu reštrukturalizáciu podnikov vo finančných ťažkostiach. Rozvoj digitalizácie priebehu konkurzných konaní a reštrukturalizačných konaní v rozsahu povinného elektronického a štruktúrovaného prihlasovania pohľadávok, digitalizácia zoznamu majetku úpadcu, digitalizácia zoznamu záväzkov úpadcu, virtuálne schôdze veriteľov a ich audiovizuálny záznam v digitálnej podobe, povinnosť súdu používať pre rozhodovanie štruktúrované formy rozhodnutí. Vytvorenie registra špeciálnych správcov. Zlepšenie elektronickej štatistiky a analytických údajov o priebehu a výsledkoch insolvenčných konaní. Vládou a parlamentom schválený súbor zákonov: - nový zákon o neverejnej finančnej reštrukturalizácii a verejnej preventívnej reštrukturalizácii, - novela zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii, - novela zákona č. 8/2005 o správcoch, - novela zákona č. 328/1991 o konkurze a vyrovnaní, - novela zákona č. 757/2004 o súdoch, - novela zákona č. 371/2004 o sídlach a obvodoch súdov SR. | Predložený návrh súboru zákonov - 1.časť | monitorovací krok | Predložené predbežné informácie k súboru zákonov - 1.časť |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MS SR | Sekcia civilného práva | 14R02
141_2 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 2: Reforma insolvenčného rámca - úprava legislatívy | Predbežná informácia | Ciele predloženého 2.súboru zákonov: Vytvorenie digitálnej platformy pre speňažovanie majetku v konkurzoch, likvidáciách majetku obchodnej spoločnosti, likvidáciách dedičstva, dražbách, exekúciách a zároveň prijatie legislatívy, ktorá vytvorí predpoklady pre jej povinné používanie. Úplná digitalizácia vstupov a výstupov, ktoré existujú v rámci konkurzných a reštrukturalizačných konaní (digital per default). Vládou a parlamentom schválený súbor zákonov: - novela zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii, - novela zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, - novela zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka, - novela zákona č. SNR č. 233/1995 Z.z. Exekučného poriadku, - novela zákona č. 161/2015 Z.z. Civilného mimosporového poriadku. | Predložený návrh súboru zákonov - 2.časť | monitorovací krok | Predložené predbežné informácie k súboru zákonov - 2.časť |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MS SR | Sekcia civilného práva | 14R02
141_3 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 2: Reforma insolvenčného rámca - úprava legislatívy | PPK |  | PPK - 1.časť | monitorovací krok | PPK -súbor opatrení - 1.časť |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MS SR | Sekcia civilného práva | 14R02
141_4 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 2: Reforma insolvenčného rámca - úprava legislatívy | PPK |  | PPK - 2.časť | monitorovací krok | PPK -súbor opatrení - 2.časť |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MS SR | Sekcia civilného práva | 14R02
141_5 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 2: Reforma insolvenčného rámca - úprava legislatívy | MPK |  | Materiály k MPK zverejnené na Slov-Lex - 1.časť | monitorovací krok | Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie 1.časť |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MS SR | Sekcia civilného práva | 14R02
141_6 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 2: Reforma insolvenčného rámca - úprava legislatívy | MPK |  | Materiály k MPK zverejnené na Slov-Lex - 2.časť | monitorovací krok | Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie 2.časť |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MS SR | Sekcia civilného práva | 14R02
141_7 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 2: Reforma insolvenčného rámca - úprava legislatívy | Schválenie vládou |  | Uznesenie schválené vládou SR - 1.časť | monitorovací krok | Súbor zákonov schválený vládou - 1.časť |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MS SR | Sekcia civilného práva | 14R02
141_8 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 2: Reforma insolvenčného rámca - úprava legislatívy | Schválenie vládou |  | Uznesenie schválené vládou SR - 2.časť | monitorovací krok | Súbor zákonov schválený vládou - 2.časť |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MS SR | Sekcia civilného práva | 14R02
141_9 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 2: Reforma insolvenčného rámca - úprava legislatívy | Schválenie NR SR |  | Schválenie NRSR - 1.časť | monitorovací krok | Súbor zákonov schválený NRSR - 1.časť |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MS SR | Sekcia civilného práva | 14R02
141_10 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 2: Reforma insolvenčného rámca - úprava legislatívy | Schválenie NR SR |  | Schválenie NRSR - 2.časť | monitorovací krok | Súbor zákonov schválený NRSR - 2.časť |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MS SR | Sekcia civilného práva | 14R02
141 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 2: Reforma insolvenčného rámca - úprava legislatívy | Reforma insolvenčného rámca | Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktoré ustanovia právny rámec pre zjednotenie a úplnú digitalizáciu likvidácie, konkurzu, reštrukturalizácie a oddlženia a prípadne riešenie hroziaceho bankrotu, ako aj úpravu právnych a procesných postupov rámcov na digitalizáciu procesov nútenej likvidácie. Zahŕňa to zavedenie nástrojov včasného varovania a vytvorenie špecializácie v oblasti platobnej neschopnosti na úrovni obchodných súdov. Vláda a parlament schvália súbor zákonov: - nový zákon o neverejnej finančnej reštrukturalizácii a verejnej preventívnej reštrukturalizácii, - novela zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, - novela zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch, - novela zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, - novela zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch, - novela zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov SR. | Kópia publikácií v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy. | Míľnik | Účinnosť súboru zákonov. |  |  |  | Q1 | 2023 |  | 4 | MS SR | Sekcia civilného práva | 14R02 | SK-C[C14]-R[R2]-M[C14.4]
142_1 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 2: Digitalizácia procesov insolvenčných konaní | Analýza - definovanie funkčných požiadaviek | Predložený dokument Funkčné požiadavky pre digitalizáciu insolvenčných konaní, CBA a štúdia uskutočniteľnosti + stanovenie kritérií pre verejné obstarávanie. | Schválené funkčné požiadavky/CBA/štúdia uskutočniteľnosti a kritériá pre VO. | monitorovací krok | Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / UHP. |  |  |  | Q1 | 2022 | 2022-03-31 |  | MS SR | Sekcia civilného práva | 14I02
142_2 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 2: Digitalizácia procesov insolvenčných konaní | Podklady pre VO - súťažná dokumentácia VO pre výber dodávateľa | Podklady pre VO pre obstaranie IS pripravené a konzultované s NIKA | Skonzultované súťažné podklady pre VO s NIKA pripravené a dodané | monitorovací krok | Podklady pre VO pre obstaranie IS pripravené a konzultované s NIKA |  |  |  | Q2 | 2022 | 2022-04-30 |  | MS SR | Sekcia civilného práva | 14I02
142_3 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 2: Digitalizácia procesov insolvenčných konaní | Oznámenie o výsledku verejného obstarávania, alebo v prípade interného vývoja dokument, v ktorom sa špecifikujú funkčné požiadavky na vývoj informačného systému pre jednotný, plne digitalizovaný proces insolvenčných konaní. | Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy. |  | EÚ monitorovací krok | Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy. V prípade in-house vývoja predložený dokument s Funkčnými požiadavkami pre IS. |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MS SR | Sekcia civilného práva | 14I02
142_4 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 2: Digitalizácia procesov insolvenčných konaní | Analýza a návrh riešenia | Analýza a návrh riešenia predložený a schválený. | Posúdená analýza a návrh riešenia pre vývoj IS. | monitorovací krok | Analýza a návrh riešenia predložený a schválený. |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MS SR | Sekcia civilného práva | 14I02
142_5 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 2: Digitalizácia procesov insolvenčných konaní | Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené | Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené |  | monitorovací krok | Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MS SR | Sekcia civilného práva | 14I02
142_6 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 2: Digitalizácia procesov insolvenčných konaní | Testovanie / Príprava HW | Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom. / HW pre IS zabezpečený. | Schválený protokol o výsledku testovania. | monitorovací krok | Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom. / HW pre IS zabezpečený. |  |  |  | Q1 | 2024 |  |  | MS SR | Sekcia civilného práva | 14I02
142_7 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 2: Digitalizácia procesov insolvenčných konaní | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom. | Schválený protokol objednávateľom. | monitorovací krok | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom. |  |  |  | Q2 | 2024 |  |  | MS SR | Sekcia civilného práva | 14I02
142 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 2: Digitalizácia procesov insolvenčných konaní | Spustenie plne funkčného jednotného digitalizovaného procesu insolvenčných konaní prostredníctvom vybudovania informačného systému verejnej správy (technický rámec) zameraného na procesy insolvenčného práva a ukončenia podnikania. | Jednotný plne digitalizovaný proces insolvenčných konaní bol otestovaný a spustený a používa sa vo všetkých insolvenčných konaniach. Uvedenie do prevádzky informačného systému verejnej správy (technický rámec) so zameraním na procesy insolvenčného práva a ukončenia podnikania s modulmi pre viacerých používateľov (správcovia, veritelia, súdy, verejnosť, realizácia majetku) a ďalšími funkciami včasného varovania hroziaceho úpadku, oddlženie fyzických osôb, cezhraničnú výmenu informácií, poskytovanie štatisticko-analytických údajov a zverejňovanie informácií. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto doložené dôkazy: a) Certifkát podpísaný príslušným orgánom, ktorým sa potvrdzuje, že jednotný informačný systém pre plne digitalizovaný proces insolvenčných konaní bol dokončený a používa sa vo všetkých insolvenčných konaniach. b) Prehľadný dokument o funkciách systému a o tom, ako sú v súlade s požiadavkami stanovenými v opise míľnikov 14 – 5 prílohy CID. c) Kópia oznámenia o výsledku verejného obstarávania na vývoj informačného systému alebo v prípade interného vývoja, dokument špecifikujúci funkčné požiadavky. | Cieľ |  | % of insolvency procedures done via unified digital process | 0 | 100 | Q2 | 2024 |  | 6 | MS SR | Sekcia civilného práva | 14I02 | SK-C[C14]-I[I2]-T[C14.5]
143_1 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 3: Reforma verejného obstarávania | MPK | Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie. | Materiály k MPK zverejnené na Slov-Lex | monitorovací krok | Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie. |  |  |  | Q2 | 2021 | 2021-05-12 |  | ÚV SR | Úrad podpredsedu vlády SR | 14R03
143_2 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 3: Reforma verejného obstarávania | Schválenie vládou | Predložená legislatíva schválená vládou. | Uznesenie schválené vládou SR | monitorovací krok | Predložená legislatíva schválená vládou. |  |  |  | Q2 | 2021 | 2021-06-30 |  | ÚV SR | Úrad podpredsedu vlády SR | 14R03
143_3 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 3: Reforma verejného obstarávania | Schválenie NR SR | Predložená legislatíva schválená NR SR (účinnosť zákona plánovaná na 1.3.2022). | Uznesenie schválené NRSR | monitorovací krok | Predložená legislatíva schválená NRSR. |  |  |  | Q4 | 2021 | 2021-12-31 |  | ÚV SR | Úrad podpredsedu vlády SR | 14R03
143_4 | 14 | 14- Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 3: Profesionalizácia vo verejnom obstarávaní | Návrh koncepcie profesionalizácie vo verejnom obstarávaní | Vytvorená koncepcia profesionalizácie vo verejnom obstarávaní | Existujúca koncepcia profesionalizácie vo VO | monitorovací krok | Vypracovaný návrh koncepcie profesionalizácie vo verejnom obstarávaní |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | ÚVO | Inštitút vzdelávania ÚVO | 14I03
143_5 | 14 | 14- Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 3: Profesionalizácia vo verejnom obstarávaní | Vytvorenie vzdelávacích materiálov pre verejných obstarávateľov - 4 ročne |  | Zoznam vytvorených dokumentov/vytvorené dokumenty | monitorovací krok | n/a | počet |  | 20 | Q2 | 2026 |  |  | ÚVO | Inštitút vzdelávania ÚVO | 14I03
143_6 | 14 | 14- Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 3: Profesionalizácia vo verejnom obstarávaní | Realizácia profesionalizácie verejných obstarávateľov - vytrénovať kumulatívne minimálne 1125 osôb realizujúcich úkony pre účely verejného obstarávania najmä z verejného sektora, z toho sa tréningu zúčastní minimálne 250 účastníkov ročne | Realizácia školení pre verejných obstarávateľov - vyškoliť ročne 250 osôb, celkom aspoň 1 125 osôb. | Poskytnuté dokumenty o realizovaných školeniach a odkazy na oficiálne certifikáty o absolvovaní školení jednotlivých účastníkov. | EÚ monitorovací krok | Poskytnutie odbornej prípravy aspoň 1 125 osobám vykonávajúcich obstarávacie úlohy najmä z verejného sektora. | počet |  | 1125 | Q2 | 2026 |  |  | ÚVO | Inštitút vzdelávania ÚVO | 14I03
143 | 14 | 14 – Zlepšenie podnikateľského prostredia – Reforma 3: Reforma verejného obstarávania – úprava legislatívy | Reforma zákona o verejnom obstarávaní | Novela zákona o verejnom obstarávaní schválená vládou a parlamentom, ktorá nadobudla účinnosť, zabezpečí: - Zrýchlenie a zjednodušenie postupu verejného obstarávania. - Zrýchlenie procesu aj z pohľadu uplatňovania práv dotknutých záujemcov, uchádzačov, účastníkov a iných osôb. - Zlepšenie kontroly verejného obstarávania prostredníctvom automatizácie zadávania a vyhodnocovania zákaziek a zabezpečenia efektívneho zberu a analýzy údajov o cenách. - Všetky navrhnuté zmeny budú v súlade tak s príslušnými smernicami Európskeho parlamentu a Rady, ako aj s pravidlami ustanovenými Zmluvou o fungovaní EÚ. | Kópia uverejnenia v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov, najmä pokiaľ ide o náležité záruky, zlepšenú kontrolu a zrýchlenie a zjednodušenie postupov, pričom sa rozlišujú postupy pre nadlimitné a, podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou) uspokojivo dosiahnutý, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto doložené dôkazy: a) Tabuľky zhody so smernicami EÚ o verejnom obstarávaní 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ, 2014/25/EÚ a smernicou o opravných prostriedkoch 89/665/EHS, 92/13/EHS a smernicou 2007/66/ES, pokiaľ vnútroštátne právne predpisy implementujú ich ustanovenia a dôvodovú správu. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zrevidovaného zákona o verejnom obstarávaní parlamentom |  |  |  | Q1 | 2022 |  | 2 | ÚV SR | Úrad podpredsedu vlády SR | 14R03 | SK-C[C14]-R[R3]-M[C14.6]
144_1 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 3: Reforma verejného obstarávania - digitalizácia procesov verejného obstarávania | Analýza - príprava štúdie uskutočniteľnosti / CBA | Predložený a posúdený dokument s CBA a štúdiou uskutočniteľnosti + stanovenie kritérií pre verejné obstarávanie (jednotná elektronická platforma, systém sledovania vývoja cien, elektronizácia vybraných procesov VO - v zmysle definície v míľniku č. 144) | Schválená CBA a štúdia uskutočniteľnosti a kritériá pre VO. | EÚ monitorovací krok | CBA a štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP. |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | ÚV SR | Úrad podpredsedu vlády SR | 14R03
144_2 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 3: Reforma verejného obstarávania - digitalizácia procesov verejného obstarávania | Analýza - definovanie funkčných požiadaviek | Predložený a posúdený dokument s funkčnými požiadavkami | Schválené funkčné požiadavky | EÚ monitorovací krok | Funkčné požiadavky predložené a posúdené MIRRI / ÚHP. |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | ÚV SR | Úrad podpredsedu vlády SR | 14R03
144_3 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 3: Reforma verejného obstarávania - digitalizácia procesov verejného obstarávania | Verejné obstarávanie - výber dodávateľa pre vývoj IS alebo kópia dodatku k existujúcej zmluve, v súlade s pravidlami verejného obstarávania. | Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy alebo je pripravený dodatok k existujúcej zmluve, v súlade s pravidlami verejného obstarávania. | Dodaný výsledok VO a zmluva alebo dodatok k existujúcej zmluve. | monitorovací krok | Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy. |  |  |  | Q2 | 2022 | 2022-05-31 |  | ÚV SR | Úrad podpredsedu vlády SR | 14R03
144_4 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 3: Reforma verejného obstarávania - digitalizácia procesov verejného obstarávania | Analýza a návrh riešenia | Analýza a návrh riešenia predložený a schválený. | Posúdená analýza a návrh riešenia pre vývoj IS. | monitorovací krok | Analýza a návrh riešenia predložený a schválený. |  |  |  | Q2 | 2022 | 2022-06-30 |  | ÚV SR | Úrad podpredsedu vlády SR | 14R03
144_5 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 3: Reforma verejného obstarávania - digitalizácia procesov verejného obstarávania | Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené | Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené |  | monitorovací krok | Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | ÚV SR | Úrad podpredsedu vlády SR | 14R03
144_6 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 3: Reforma verejného obstarávania - digitalizácia procesov verejného obstarávania | Testovanie / Príprava HW | Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom. / HW pre IS zabezpečený. | Schválený protokol o výsledku testovania. | monitorovací krok | Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom. / HW pre IS zabezpečený. |  |  |  | Q1 | 2023 | 2023-02-01 |  | ÚV SR | Úrad podpredsedu vlády SR | 14R03
144_7 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 3: Reforma verejného obstarávania - digitalizácia procesov verejného obstarávania | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom. | Schválený protokol objednávateľom. | monitorovací krok | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom. |  |  |  | Q2 | 2023 | 2023-05-01 |  | ÚV SR | Úrad podpredsedu vlády SR | 14R03
144 | 14 | 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 3: Reforma verejného obstarávania - digitalizácia procesov verejného obstarávania | Digitalizácia procesov verejného obstarávania prostredníctvom jednotnej elektronickej platformy. | Digitalizácia procesov verejného obstarávania bude testovaná a plne funkčná vrátane integrácie s informačným systémom Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ) podľa zákona č. 305/2013 Z. z. umožňujúcej automatické doplňovania údajov obstarávateľa, vrátane rozšírenia rozsahu pôsobnosti na všetky tovary a služby a sledovanie cenového vývoja tovarov a služieb. Očakáva sa, že systém vývoja cien tovarov a služieb sa bude napĺňať postupne. Digitalizácia procesov verejného obstarávania zahŕňa: - Predloženie ponuky v podlimitných zákazkách na stavebné práce, tovary a služby, a nielen na tie, ktoré sú bežne dostupné na trhu; - Zadanie zákazky s iným kritériom ako cena; - Prieskum trhu pre zákazky s nízkou hodnotou; - Zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou; - Vytvorenie funkcionality sledovania cien; - Vytvorenie funkcionality na automatizované zostavenie poradia ponúk; - Integrácia s informačným systémom Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ) podľa zákona č. 305/2013 Z.z. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto doložené dôkazy: a) Osvedčenie podpísané príslušným orgánom osvedčujúce, že informačný systém vrátane jeho 7 funkcionalít bol dokončený a je funkčný. b) Kópia funkčných požiadaviek na vývoj informačného systému. | Míľnik | Jednotná elektronická platforma je plne funkčná, pokiaľ ide o 7 nových funkcií. |  |  |  | Q2 | 2023 |  | 4 | ÚV SR | Úrad podpredsedu vlády SR | 14R03 | SK-C[C14]-R[R3]-M[C14.7]
145_1 | 15 | 15 - Reforma justície - Reforma 1: Reforma súdnej mapy - legislatíva | MPK - návrh Zákona o sídlach a obvodoch súdov | Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie. | Materiály k MPK zverejnené na Slov-Lex | monitorovací krok | Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie. |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MS SR | Sekcia legislatívy | 15R01
145_2 | 15 | 15 - Reforma justície - Reforma 1: Reforma súdnej mapy - legislatíva | Schválenie vládou - Zákon o sídlach a obvodoch súdov | Predložená legislatíva schválená vládou. | Uznesenie schválené vládou SR | monitorovací krok | Súbor zákonov schválený vládou. |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MS SR | Sekcia legislatívy | 15R01
145_3 | 15 | 15 - Reforma justície - Reforma 1: Reforma súdnej mapy - legislatíva | Schválenie NR SR - Zákon o sídlach a obvodoch súdov | Predložená legislatíva schválená NRSR. | Uznesenie schválené NRSR | monitorovací krok | Súbor zákonov schválený NRSR |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MS SR | Sekcia legislatívy | 15R01
145 | 15 | 15 - Reforma justície - Reforma 1: Reforma súdnej mapy - legislatíva | Definícia novej súdnej mapy | Nadobudnutie účinnosti legislatívnej zmeny vymedzí nový systém súdov. Zmeny mapy súdnictva upravia sieť prvostupňových všeobecných súdov, vytvoria prvostupňové správne súdy, upravia všeobecné odvolacie súdy a vytvorí sa Najvyšší správny súd Slovenskej republiky. | Kópia uverejnenia v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Prehľad novej siete súdov definovanej legislatívnou novelou. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona o sídlach a obvodoch súdov |  |  |  | Q4 | 2021 |  | 1 | MS SR | Sekcia legislatívy | 15R01 | SK-C[C15]-R[R1]-M[C15.1]
146 | 15 | 15 - Reforma justície - Reforma 1: Reforma súdnej mapy - legislatíva | Zavedenie novej siete súdov | Je ukončený prechod výkonu súdnictva na menší počet súdov a sudcovia boli zaradení do špecializácie (občianske, rodinné, trestné a obchodné právo) na najmenej 3 súdne agendy v každom novom súdnom obvode (Q1/2023). Je vytvorená a funkčná nová sieť prvostupňových všeobecných a správnych súdov, všeobecných odvolacích súdov a Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (Q1/2023). | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Prehľad počtu špecializovaných sudcov podľa agendy súdu v každom novom súdnom obvode. b) Osvedčenie príslušného orgánu, ktorým sa preukazuje, že nová sieť je v súlade s požiadavkami stanovenými v opise cieľa 15–2 prílohy CID a je funkčná. | Míľnik | Reorganizovaná sieť súdov je funkčná |  |  |  | Q1 | 2023 |  | 4 | MS SR | Sekcia legislatívy | 15R01 | SK-C[C15]-R[R1]-M[C15.2]
147_1 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Rekonštrukcie budov | Návrh výzvy -> pripomienkovanie, schválenie NIKA | Návrh výzvy na rekonštrukciu budov súdov pripravený rezortom a schválený NIKA | Schválená výzva na rekonštrukciu budov súdov | monitorovací krok | Návrh výzvy pripravený rezortom a schválený NIKA |  |  |  | Q1 | 2022 | 2022-03-30 |  | MS SR | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 15I01
147_2 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Rekonštrukcie budov | Vyhlásenie výzvy | Vyhlásenie výzvy |  | monitorovací krok | Vyhlásenie výzvy |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MS SR | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 15I01
147_3 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Rekonštrukcie budov | Podklady pre VO - súťažná dokumentácia VO pre výber dodávateľa | Podklady pre VO pre obstaranie projektovej dokumentácie a realizácie rekonštrucií (súťažná dokumentácia) pripravené a konzultované s NIKA | Skonzultované súťažné podklady pre VO s NIKA pripravené a dodané | monitorovací krok | Podklady pre VO pre obstaranie projektovej dokumentácie a realizácie rekonštrucií (súťažná dokumentácia) pripravené a konzultované s NIKA |  |  |  | Q1 | 2022 | 2022-03-30 |  | MS SR | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 15I01
147_4 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Rekonštrukcie budov | Projektová dokumentácia/časový harmonogram priebehu rekonštrukcie | Obstaranie/príprava projektovej dokumentácie, ktorej súčasťou je Projektové energetické hodnotenie budov (súčasť staveného povolenia) - primárna energia súčasný stav a vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie. | Predložená projektová dokumentácia, energetické hodnotenie budov, schválený časový harmonogram rekonštrukcie. | monitorovací krok | Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie. |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MS SR | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 15I01
147_5 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Rekonštrukcie budov | Stavebné povolenie | Získanie stavebného povolenia | Predložené stavebné povolenie a rozhodnutie. | monitorovací krok | Získanie stavebného povolenia |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MS SR | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 15I01
147_6 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Rekonštrukcie budov | Oznámenie(-a) o výsledku verejného obstarávania pre rekonštrukciu budov súdov | Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy) |  | EÚ monitorovací krok | Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy) |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MS SR | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 15I01
147_7 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Rekonštrukcie budov | Ukončená prvá fáza rekonštrukcie / výstavby podľa harmonogramu prác | Ukončená prvá fáza rekonštrukcie / výstavby podľa harmonogramu prác | Podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie | monitorovací krok | n/a | Úžitková plocha (m2) |  | 38750 | Q1 | 2024 |  |  | MS SR | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 15I01
147_8 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Rekonštrukcie budov | Ukončená druhá fáza rekonštrukcie / výstavby podľa harmonogramu prác | Ukončená druhá fáza rekonštrukcie / výstavby podľa harmonogramu prác | Podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie | monitorovací krok | n/a | Úžitková plocha (m2) |  | 38750 | Q4 | 2024 |  |  | MS SR | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 15I01
147_9 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Rekonštrukcie budov | Kolaudačné rozhodnutie - 1.fáza | Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu | Predložené právoplatné kolaudačné rozhodnutie a energetický certifikát budov. | monitorovací krok | Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu |  |  |  | Q1 | 2024 |  |  | MS SR | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 15I01
147_10 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Rekonštrukcie budov | Kolaudačné rozhodnutie - 2.fáza | Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu | Predložené právoplatné kolaudačné rozhodnutie a energetický certifikát budov. | monitorovací krok | Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu |  |  |  | Q4 | 2024 |  |  | MS SR | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 15I01
147_11 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Rekonštrukcie budov | Zrekonštruovaná plocha budov súdov (v m²) - monitoring konečného cieľa | Zrekonštruovať 86 000 m2 súdnych budov |  | EÚ monitorovací krok |  | Úžitková plocha (m2) | 0 | 86000 | Q2 | 2025 |  |  | MS SR | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 15I01
147 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Rekonštrukcie budov | Zrekonštruovaná plocha budov súdov (v m²) | Z celkového cieľa zrekonštruovať 86 000 m2 súdnych budov sa zrekonštruuje najmenej 77 500 m2 s cieľom modernizovať a zvýšiť ich kapacitu v dôsledku zvýšenia počtu zamestnancov a sudcov v zlúčených súdnych obvodoch. Projektová dokumentácia pre rekonštrukcie sa vypracuje do Q2/2022. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Údaje získané alebo zostavené so zoznamom všetkých obnovených súdnych budov s uvedením metrov štvorcových a funkcie každej budovy (všeobecné súdy prvého stupňa alebo správne súdy prvého stupňa alebo všeobecné odvolacie súdy) spolu s potvrdeniami o dokončení obnovy, ako je kolaudačné rozhodnutie (v prípade stavebného povolenia) alebo preberací protokol podpísaný dodávateľom a investorom a potvrdenie o realizácii ministerstvom. b) Zostavený zoznam projektových dokumentácií, vrátane odkazov umožňujúcich priamy prístup ku každej projektovej dokumentácii. c) Energetické certifikáty alebo energetické hodnotenie projektu (hodnota ex ante pre stavebné povolenie), s uvedením hodnôt spotreby energií pred a po obnove, veľkosti obnovených m2 a realizovaných opatrení vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energií pre budovy, ktoré sú predmetom renovácie podľa 026bis, aby sa preukázala v priemere aspoň 30 % úspora primárnej energie. d) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku výpočtu úspor energie. | Cieľ |  | Úžitková plocha (m2) | 0 | 77500 | Q4 | 2024 |  | 7 | MS SR | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 15I01 | SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.3]
148_1 | 15 | 15- Reforma justície - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Výstavba/obstaranie nových budov | Plán výstavby a časový harmonogram schválený | Predložený schválený plán výstavby a časový harmonogram. | Predložený schválený plán výstavby a časový harmonogram. | monitorovací krok | Predložený schválený plán výstavby a časový harmonogram. |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MS SR | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 15I01
148_2 | 15 | 15- Reforma justície - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Výstavba/obstaranie nových budov | Kúpna zmluva - pozemok | Podpísaná kúpna zmluva - pozemok | Predložená podpísaná kúpna zmluva - pozemok. | monitorovací krok | Podpísaná kúpna zmluva - pozemok |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MS SR | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 15I01
148_3 | 15 | 15- Reforma justície - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Výstavba/obstaranie nových budov | Vlastnícke vzťahy vysporiadané | Zmena vlastníctva v katastri nehnuteľností - | Predložený výpis z katastra nehnuteľností | monitorovací krok | Zmena vlastníctva v katastri nehnuteľností |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MS SR | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 15I01
148_4 | 15 | 15- Reforma justície - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Výstavba/obstaranie nových budov | Územné rozhodnutie | Právoplatné územné rozhodnutie | Predložené právoplatné územné rozhodnutie | monitorovací krok | Právoplatné územné rozhodnutie |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MS SR | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 15I01
148_5 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Rekonštrukcie budov | Podklady pre VO - súťažná dokumentácia VO pre výber dodávateľa | Podklady pre VO pre obstaranie projektovej dokumentácie a realizácie výstavby / nákupu budov (súťažná dokumentácia) pripravené a konzultované s NIKA | Skonzultované súťažné podklady pre VO s NIKA pripravené a dodané | monitorovací krok | Podklady pre VO pre obstaranie projektovej dokumentácie a realizácie výstavby / nákupu budov (súťažná dokumentácia) pripravené a konzultované s NIKA |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MS SR | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 15I01
148_6 | 15 | 15- Reforma justície - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Výstavba/obstaranie nových budov | Projektová dokumentácia/časový harmonogram priebehu výstavby | Obstaranie/príprava projektovej dokumentácie vrátane časového harmonogramu priebehu výstavby. | Predložená projektová dokumentácia a schválený časový harmonogram výstavby. | monitorovací krok | Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov - primárna energia, vrátane časového harmonogramu priebehu výstavby. |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MS SR | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 15I01
148_7 | 15 | 15- Reforma justície - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Výstavba/obstaranie nových budov | Stavebné povolenie | Stavebné povolenie | Predložené stavebné povolenie a rozhodnutie. | monitorovací krok | Získanie stavebného povolenia |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MS SR | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 15I01
148_8 | 15 | 15- Reforma justície - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Výstavba/obstaranie nových budov | Oznámenie(–a) o výsledku verejného obstarávania pre výstavbu budov alebo nákupu budov | Ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa | Predložené oznámenie o výsledku verejného obstarávateľa / Predložená zmluva s dodávateľom. | EÚ monitorovací krok | Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy) |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MS SR | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 15I01
148_9 | 15 | 15- Reforma justície - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Výstavba/obstaranie nových budov | Ukončená prvá fáza výstavby podľa harmonogramu prác | Ukončená prvá fáza rekonštrukcie / výstavby podľa harmonogramu prác | Podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie | monitorovací krok | n/a | Úžitková plocha (m2) | 0 | 40250 | Q2 | 2024 |  |  | MS SR | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 15I01
148_10 | 15 | 15- Reforma justície - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Výstavba/obstaranie nových budov | Ukončená druhá fáza výstavby podľa harmonogramu prác | Ukončená druhá fáza rekonštrukcie / výstavby podľa harmonogramu prác | Podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie | monitorovací krok | n/a | Úžitková plocha (m2) | 0 | 40250 | Q2 | 2024 |  |  | MS SR | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 15I01
148_11 | 15 | 15- Reforma justície - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Výstavba/obstaranie nových budov | Kolaudačné rozhodnutie - 1.fáza | Kolaudačné rozhodnutie - 1.fáza | Predložené právoplatné kolaudačné rozhodnutie. | monitorovací krok | Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu |  |  |  | Q3 | 2024 |  |  | MS SR | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 15I01
148_12 | 15 | 15- Reforma justície - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Výstavba/obstaranie nových budov | Kolaudačné rozhodnutie - 2.fáza | Kolaudačné rozhodnutie - 2.fáza | Predložené právoplatné kolaudačné rozhodnutie. | monitorovací krok | Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu |  |  |  | Q3 | 2024 |  |  | MS SR | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 15I01
148_13 | 15 | 15- Reforma justície - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Výstavba/obstaranie nových budov | Úžitková plocha postavených alebo zakúpených súdnych budov (v m²) - monitoring konečného cieľa | Celkový cieľ postaviť alebo kúpiť 89 216 m2 moderných budov pre potreby najväčších súdov v súdnom systéme (mestské súdy, niektoré odvolacie súdy a správne súdy) |  | EÚ monitorovací krok |  | Úžitková plocha (m2) | 0 | 89216 | Q2 | 2025 |  |  | MS SR | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 15I01
148 | 15 | 15- Reforma justície - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Výstavba/obstaranie nových budov | Úžitková plocha postavených alebo zakúpených súdnych budov (v m²) | Z celkového cieľa postaviť alebo kúpiť 89 216 m2 moderných budov pre potreby najväčších súdov v súdnom systéme (mestské súdy, niektoré odvolacie súdy a správne súdy) musí byť vybudovaných alebo zakúpených najmenej 80 500 metrov štvorcových. Projektová dokumentácia pre výstavbu sa vypracuje do Q2/2022. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Údaje získané alebo zostavené so zoznamom všetkých postavených alebo kúpených súdnych budov s uvedením štvorcových metrov a funkcie každej budovy (mestské súdy alebo správne súdy prvého stupňa alebo všeobecné súdy prvého stupňa alebo všeobecné odvolacie súdy alebo Najvyšší správny súd) spolu s odkazom na osvedčenia o dokončení vydané v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušným stavebným úradom (v prípade postavených budov). V prípade zakúpených budov je priložená kópia listu vlastníctva. b) Projektová dokumentácia. | Cieľ |  | Úžitková plocha (m2) | 0 | 80500 | Q4 | 2024 |  | 7 | MS SR | Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti | 15I01 | SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.4]
149_1 | 15 | 15 - Reforma justície - Reforma 2: Boj proti korupcii a posilňovanie integrity a nezávislosti súdnictva | Nadobudnutie účinnosti: 1. zákon o reforme súdnictva; 2. ústavného zákona; 3. novelizovaného zákona o prokuratúre | Nadobudnutie účinnosti: 1. zákon o reforme súdnictva; 2. ústavného zákona; 3. novelizovaného zákona o prokuratúre; 4. novelizovaného trestného zákona | Slov-Lex | monitorovací krok | Nadobudnutie účinnosti: 1. zákon o reforme súdnictva; 2. ústavného zákona; 3. novelizovaného zákona o prokuratúre; 4. novelizovaného trestného zákona |  |  |  | Q4 | 2020 | 2020-12-31 |  | MS SR | Sekcia legislatívy | 15R02
149_2 | 15 | 15 - Reforma justície - Reforma 2: Boj proti korupcii a posilňovanie integrity a nezávislosti súdnictva | Sfunkčnenie Najvyššieho správneho súdu | Sfunkčnenie Najvyššieho správneho súdu |  | monitorovací krok | Sfunkčnenie Najvyššieho správneho súdu |  |  |  | Q3 | 2021 | 2021-08-31 |  | MS SR | Sekcia legislatívy | 15R02
149_3 | 15 | 15 - Reforma justície - Reforma 2: Boj proti korupcii a posilňovanie integrity a nezávislosti súdnictva | MPK - Zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR | Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie - Zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR. |  | monitorovací krok | Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie - Zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR. |  |  |  | Q3 | 2021 | 2021-07-06 |  | MS SR | Sekcia legislatívy | 15R02
149_4 | 15 | 15 - Reforma justície - Reforma 2: Boj proti korupcii a posilňovanie integrity a nezávislosti súdnictva | Schválenie vládou - Zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR | Predložená legislatíva schválená vládou - Zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR. |  | monitorovací krok | Predložená legislatíva schválená vládou. |  |  |  | Q3 | 2021 | 2021-08-01 |  | MS SR | Sekcia legislatívy | 15R02
149_5 | 15 | 15 - Reforma justície - Reforma 2: Boj proti korupcii a posilňovanie integrity a nezávislosti súdnictva | Schválenie NR SR - Zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR | Predložená legislatíva schválená NRSR - Zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR. |  | monitorovací krok | Predložená legislatíva schválená NRSR. |  |  |  | Q3 | 2021 | 2021-08-01 |  | MS SR | Sekcia legislatívy | 15R02
149_6 | 15 | 15 - Reforma justície - Reforma 2: Boj proti korupcii a posilňovanie integrity a nezávislosti súdnictva | Zverejnenie v zbierke zákonov - Zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR | Účinnosť predloženej legislatívy - Zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR. |  | monitorovací krok | Účinnosť predloženej legislatívy. |  |  |  | Q4 | 2021 | 2022-01-01 |  | MS SR | Sekcia legislatívy | 15R02
149_7 | 15 | 15 - Reforma justície - Reforma 2: Boj proti korupcii a posilňovanie integrity a nezávislosti súdnictva | viď.míľlnik č. 154_2 (K16) | viď.míľlnik č. 154_2 (K16) |  | monitorovací krok | viď.míľlnik č. 154_2 (K16) |  |  |  | Q3 | 2021 | 2021-08-01 |  | MS SR | Sekcia legislatívy | 15R02
149 | 15 | 1 - Reforma justície - Reforma 2: Boj proti korupcii a posilňovanie integrity a nezávislosti súdnictva | Súbor právnych predpisov na boj proti korupcii a na posilnenie integrity a nezávislosti súdneho systému | Nadobudnutie účinnosti legislatívy upravujúcej zaistenie a správu zaisteného majetku, zákona o reforme súdnictva, ústavného zákona, novelizovaného zákona o prokuratúre a novely trestného zákona. prijatie disciplinárneho poriadku pre Najvyšší správny súd Slovenskej republiky. | Kópia publikácií: a) zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku; b) zákon o reforme súdnictva; c) ústavný zákon; d) novelizovaný a doplnený zákon o prokuratúre; e) prijatý disciplinárny poriadok Najvyššieho správneho súdu v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov vrátane prvkov uvedených v opise opatrenia, okrem iného ako sú reformy v súlade s článkom 19 ZEÚ s cieľom zabezpečiť účinnú súdnu ochranu) uspokojivo splnil, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Odkazy alebo výňatky právnych predpisov týkajúcich sa opatrení a záruk, najmä pokiaľ ide o nezávislosť Súdnej rady vo vzťahu k zákonodarnej a výkonnej moci a o spôsob, akým môžu byť jej členovia odvolaní. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona o reforme súdnictva, ústavného zákona, novely zákona o prokuratúre, novelizovaného Trestného zákona a disciplinárneho poriadku pre Najvyšší správny súd Slovenskej republiky |  |  |  | Q3 | 2021 |  | 1 | MS SR | Sekcia legislatívy | 15R02 | SK-C[C15]-R[R2]-M[C15.5]
150_1 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register | Analýza - definovanie funkčných požiadaviek / CBA / štúdia uskutočniteľnosti | Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP - Obchodný register | Schválené funkčné požiadavky/CBA/štúdia uskutočniteľnosti a kritériá pre VO. | monitorovací krok | Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP - Obchodný register |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MS SR | Sekcia vývoja informačných systémov justície | 15I02
150_2 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register | Podklady pre VO - súťažná dokumentácia VO pre výber dodávateľa | Podklady pre VO pre obstaranie IS pripravené a konzultované s NIKA | Skonzultované súťažné podklady pre VO s NIKA pripravené a dodané | monitorovací krok | Podklady pre VO pre obstaranie IS pripravené a konzultované s NIKA |  |  |  | Q4 | 2021 | 2021-12-31 |  | MS SR | Sekcia vývoja informačných systémov justície | 15I02
150_3 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register | Oznámenie o výsledku verejnej súťaže alebo dokument špecifikujúci funkčné požiadavky v prípade interného vývoja informačného systému. | Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy / V prípade in-house vývoja - nábor IT špecialistov ukončený a predložený dokument špecifikujúci Funkčné požiadavky IS. | Dodaný návrh zmluvy + výsledok VO / V prípade in-house vývoja - nábor IT špecialistov ukončený a predložený dokument špecifikujúci Funkčné požiadavky IS. | EÚ monitorovací krok | Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy / Nábor IT expertov a predložené Funkčné požiadavky (v prípade in-house vývoja) |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MS SR | Sekcia vývoja informačných systémov justície | 15I02
150_4 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register | Analýza a návrh riešenia | Analýza a návrh riešenia predložený a schválený - Obchodný register | Posúdená analýza a návrh riešenia pre vývoj IS. | monitorovací krok | Analýza a návrh riešenia predložený a schválený - Obchodný register |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MS SR | Sekcia vývoja informačných systémov justície | 15I02
150_5 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register | Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené | Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené - Obchodný register | Schválený protokol o ukončení vývoja IS. | monitorovací krok | Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené - Obchodný register |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MS SR | Sekcia vývoja informačných systémov justície | 15I02
150_6 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register | Testovanie / Príprava HW | Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom / HW pre IS zabezpečený - Obchodný register | Schválený protokol o výsledku testovania. | monitorovací krok | Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom / HW pre IS zabezpečený - Obchodný register |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MS SR | Sekcia vývoja informačných systémov justície | 15I02
150_7 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom - Obchodný register | Schválený protokol objednávateľom. | monitorovací krok | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom - Obchodný register |  |  |  | Q3 | 2023 |  |  | MS SR | Sekcia vývoja informačných systémov justície | 15I02
150 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register | Vývoj a odovzdanie informačného systému - Obchodný register | Zavedenie moderného IT systému umožňujúcemu podnikateľom a súdom vykonávať činnosti súvisiace s obchodným registrom plne elektronicky. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Akceptačný protokol (M 03) alebo porovnateľné osvedčenie podpísané príslušným orgánom, ktoré preukazuje, že plánované digitalizačné opatrenia obchodného registra boli dokončené a že systém je funkčný, b) Vysvetľujúci dokument, v ktorom sa rozpracúvajú a osvedčujú nové funkcionality, najmä pokiaľ ide o implementované prvky plne elektronickej komunikácie s podnikateľmi, spoločnosťami a súdmi. c) Kópia oznámenia o výsledku verejného obstarávania na digitalizáciu obchodného registra alebo dokument špecifikujúci funkčné požiadavky v prípade interného vývoja informačného systému. | Míľnik | Plná elektronická komunikácia Obchodného registra s firmami a súdmi |  |  |  | Q3 | 2023 |  | 5 | MS SR | Sekcia vývoja informačných systémov justície | 15I02 | SK-C[C15]-I[I2]-M[C15.6]
151_1 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register a Centralizovaný systém súdneho riadenia | Analýza - definovanie funkčných požiadaviek / CBA | Predložený a posúdený dokument s funkčnými požiadavkami, CBA a štúdia uskutočniteľnosti - Centralizovaný systém súdneho riadenia. | Schválené funkčné požiadavky/CBA/štúdia uskutočniteľnosti a kritériá pre VO. | monitorovací krok | Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP - Centralizovaný systém súdneho riadenia |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MS SR | Sekcia vývoja informačných systémov justície | 15I02
151_2 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register a Centralizovaný systém súdneho riadenia | Podklady pre VO - súťažná dokumentácia VO pre výber dodávateľa | Podklady pre VO pre obstaranie IS pripravené a konzultované s NIKA | Skonzultované súťažné podklady pre VO s NIKA pripravené a dodané | monitorovací krok | Podklady pre VO pre obstaranie IS pripravené a konzultované s NIKA |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MS SR | Sekcia vývoja informačných systémov justície | 15I02
151_3 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register a Centralizovaný systém súdneho riadenia | Oznámenie o výsledku verejnej súťaže pre Centralizovaný systém súdneho riadenia alebo dokument špecifikujúci funkčné požiadavky v prípade interného vývoja informačného systému | Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy / V prípade in-house vývoja - nábor IT špecialistov ukončený a predložený dokument špecifikujúci Funkčné požiadavky IS. | Dodaný návrh zmluvy + výsledok VO / V prípade in-house vývoja - nábor IT špecialistov ukončený a predložený dokument špecifikujúci Funkčné požiadavky IS. | EÚ monitorovací krok | Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy / Nábor IT expertov a predložené Funkčné požiadavky (v prípade in-house vývoja) |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MS SR | Sekcia vývoja informačných systémov justície | 15I02
151_4 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register a Centralizovaný systém súdneho riadenia | Analýza a návrh riešenia | Analýza a návrh riešenia predložený a schválený - Centralizovaný systém súdneho riadenia. | Posúdená analýza a návrh riešenia pre vývoj IS. | monitorovací krok | Analýza a návrh riešenia predložený a schválený - Centralizovaný systém súdneho riadenia |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MS SR | Sekcia vývoja informačných systémov justície | 15I02
151_5 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register a Centralizovaný systém súdneho riadenia | Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené | Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené - Centralizovaný systém súdneho riadenia | Schválený protokol o ukončení vývoja IS. | monitorovací krok | Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené - Centralizovaný systém súdneho riadenia |  |  |  | Q3 | 2023 |  |  | MS SR | Sekcia vývoja informačných systémov justície | 15I02
151_6 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register a Centralizovaný systém súdneho riadenia | Testovanie / Príprava HW | Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom / HW pre IS zabezpečený - Centralizovaný systém súdneho riadenia | Schválený protokol o výsledku testovania. | monitorovací krok | Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom / HW pre IS zabezpečený - Centralizovaný systém súdneho riadenia |  |  |  | Q1 | 2024 |  |  | MS SR | Sekcia vývoja informačných systémov justície | 15I02
151_7 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register a Centralizovaný systém súdneho riadenia | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom - Centralizovaný systém súdneho riadenia | Schválený protokol objednávateľom. | monitorovací krok | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom - Centralizovaný systém súdneho riadenia |  |  |  | Q4 | 2024 |  |  | MS SR | Sekcia vývoja informačných systémov justície | 15I02
151 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register a Centralizovaný systém súdneho riadenia | Vývoj a odovzdanie IS - Centralizovaný systém súdneho riadenia | Zavedenie moderného IT systému umožňujúceho manažment súdnych spisov, prehľad o zaťaženosti súdov a sudcov, prácu s elektronickým súdnym spisom. Spustenie Centralizovaného systému súdneho riadenia zahŕňa migráciu existujúcich dát všetkých súdov z existujúcich lokálnych databáz, elektronizáciu všetkých nových súdnych podaní, prepojenie všetkých súdov a prepojenie s ostatnými relevantnými systémami verejnej správy. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Akceptačný protokol (M 03) alebo porovnateľné osvedčenie podpísané príslušným orgánom, ktoré preukazuje, že všetky plánované prvky Centralizovaného systému súdneho riadenia, ktorý umožňuje digitálnu správu súdnych spisov, boli dokončené a že systém je funkčný. b) Vysvetľujúci dokument, v ktorom sa rozpracúvajú a osvedčujú implementované funkcionality, najmä pokiaľ ide o: 1) typ, počet a objem údajov migrovaných z pôvodných databáz, 2) proces digitalizácie nových súdnych prípadov a vplyv na používateľov súdov a 3) druh a účel zavedených elektronických komunikačných kanálov medzi justičnými orgánmi a inými orgánmi verejnej správy. c) Kópia oznámenia o výsledku verejného obstarávania na vývoj informačného systému alebo dokumentu špecifikujúceho funkčné požiadavky v prípade interného vývoja informačného systému. | Míľnik | Nové súdne podania je možné spracovávať digitálne |  |  |  | Q1 | 2025 |  | 8 | MS SR | Sekcia vývoja informačných systémov justície | 15I02 | SK-C[C15]-I[I2]-M[C15.7]
152_1 | 15 | 15 Reforma justície - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Modernizácia IT vybavenia | Analýza potrieb a špecifikácia IT vybavenia. | Pripravená a schválená analýza potrieb IT vybavenia a príjemcov IT vybavenia. | Predložená schválená analýza potrieb IT vybavenia s určením príjemcov. | monitorovací krok | Pripravená a schválená analýza potrieb, IT vybavenia a príjemcov IT vybavenia. |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MS SR | Sekcia vývoja informačných systémov justície | 15I02
152_2 | 15 | 15 Reforma justície - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Modernizácia IT vybavenia | Oznámenie(-a) o výsledku verejného obstarávania pre modernizáciu IT vybavenia pre zamestnancov súdov | Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre nákup IT vybavenia ukončený a pripravený návrh zmluvy. | Predložený výsledok VO a návrh zmluvy. | monitorovací krok | Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre nákup IT vybavenia ukončený a pripravený návrh zmluvy. |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MS SR | Sekcia vývoja informačných systémov justície | 15I02
152_3 | 15 | 15 Reforma justície - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Modernizácia IT vybavenia | Podklady pre VO - súťažná dokumentácia VO pre výber dodávateľa (digitalizačné stredisko | Podklady pre VO pre obstaranie IS pripravené a konzultované s NIKA (digitalizačné stredisko) | Skonzultované súťažné podklady pre VO s NIKA pripravené a dodané | monitorovací krok | Podklady pre VO pre obstaranie IS pripravené a konzultované s NIKA (digitalizačné stredisko a zvyšok IT techniky) |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MS SR | Sekcia vývoja informačných systémov justície | 15I02
152_4 | 15 | 15 Reforma justície - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Modernizácia IT vybavenia | Oznámenie(-a) o výsledku verejného obstarávania pre modernizáciu IT vybavenia pre zamestnancov súdov | Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre nákup IT vybavenia ukončený a pripravený návrh zmluvy. | Predložený výsledok VO a návrh zmluvy. | EÚ monitorovací krok | Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre nákup IT vybavenia ukončený a pripravený návrh zmluvy. |  |  |  | Q3 | 2023 |  |  | MS SR | Sekcia vývoja informačných systémov justície | 15I02
152_5 | 15 | 15 Reforma justície - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Modernizácia IT vybavenia | Inštalácia IT vybavenia | IT vybavenie dodané a nainštalované. | Predložený zoznam zaradeného majetku. | monitorovací krok | IT vybavenie dodané a nainštalované. |  |  |  | Q1 | 2026 |  |  | MS SR | Sekcia vývoja informačných systémov justície | 15I02
152_6 | 15 | 15 Reforma justície - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Modernizácia IT vybavenia | Modernizácia IT vybavenia súdov - monitoring konečného cieľa | Zakúpené a doručené digitálne vybavenie súdy za úćelom zefektívnenia ich práce, vybavenia technológiou na efektívne realizovanie pojednávaní a úkonov na diaľku. Pre celkový cieľ - 6100 zamestnancov súdu | viď. Annex I Operačnej dohody | EÚ monitorovací krok | Počet zamestnancov (sudcov a administratívneho personálu) s technickým vybavením | Počet | 0 | 6100 | Q4 | 2026 |  |  | MS SR | Sekcia vývoja informačných systémov justície | 15I02
152 | 15 | 15 Reforma justície - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Modernizácia IT vybavenia súdov | Modernizácia IT vybavenia súdov | Zakúpené a doručené digitálne vybavenie súdy za úćelom zefektívnenia ich práce, vybavenia technológiou na efektívne realizovanie pojednávaní a úkonov na diaľku. Z celkového cieľa vybaviť 6100 zamestnancov súdu sa uskutoční modernizácia IT vybavenia (nové notebooky, dokovacie stanice, monitory, telefóny) najmenej pre 6 000 zamestnancov súdu, a to po reorganizácii po reforme súdnej mapy. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Doklady o dodaní od dodávateľov preukazujúce, že boli dodané IT zariadenia (nové notebooky, dokovacie stanice, monitory, telefóny) pre aspoň 6 000 zamestnancov súdov a ďalšia relevantná infraštruktúra pre súdy, ako napríklad videokonferenčná technika a bezdrôtový internet. b) Oznámenie o výsledku verejného obstarávania infraštruktúry. | Cieľ | Počet zamestnancov (sudcov a administratívneho personálu) s technickým vybavením | Počet | 0 | 6000 | Q2 | 2026 |  | 10 | MS SR | Sekcia vývoja informačných systémov justície | 15I02 | SK-C[C15]-I[I2]-T[C15.8]
153_1 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Podporná analytická platforma | Nábor analytikov | Nábor analytikov ukončený (25 osôb). | Predložený zoznam analytikov. | monitorovací krok | Nábor analytikov ukončený |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MS SR | Odbor koordinácie projektov | 15I02
153_2 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Podporná analytická platforma | Analytická platforma je plne funkčná | Analytická platforma je plne funkčná. | Predloženie org.štruktúry a popis činností. | monitorovací krok | Analytická platforma je plne funkčná. |  |  |  | Q1 | 2026 |  |  | MS SR | Odbor koordinácie projektov | 15I02
153 | 15 | 15 - Reforma justície - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Podporná analytická platforma | Vytvorenie podpornej analytickej platformy pre sprístupňovanie judikatúry na súdoch | Vytvorená a funkčná podpora analytických kapacít je k dispozícii pre súdy a pre sprístupňovanie judikatúry (praktickej aplikácie práva) na súdoch umožňujúcej sudcom využívať databázu judikatúr s cieľom zrýchliť proces naštudovávania spisov. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Osvedčenie podpísané príslušným orgánom, ktorým sa potvrdzuje, že všetky plánované prvky platformy analytickej podpory boli dokončené a že platforma je funkčná a dostupná súdom. b) Vysvetľujúci dokument, v ktorom sa rozpracúva a potvrdzuje funkčný rozsah platformy, najmä pokiaľ ide o počet rozhodnutí judikatúry, ku ktorým poskytuje prístup a počet sudcov využívajúcich funkcionality platformy. c) Analýza preukazujúca, že platforma urýchli proces skúmania súdnych spisov. | Míľnik | Analytická platforma je plne funkčná. |  |  |  | Q2 | 2026 |  | 10 | MS SR | Odbor koordinácie projektov | 15I02 | SK-C[C15]-I[I2]-M[C15.9]
154_1 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii aa proti praniu špinavých peňazí | Zákon č. 312/2020 o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku. | Účinnosť zákona č. 312/2020 o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku. Zakotví sa oprávnenie polície preverovať majetok pri nezrovnalosti medzi zákonným príjmom a užívaným majetkom. Zavedie inštitút prepadnutia a zaistenia majetku. |  | monitorovací krok | Účinnosť zákona č. 312/2020 o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku. |  |  |  | Q1 | 2021 |  |  | MS SR | Prezídium Policajného zboru | 16R01
154_2 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii aa proti praniu špinavých peňazí | Sfunkčnenie Úradu pre zaisťovanie majetku | Úrad pre zaisťovanie majetku funkčný od augusta 2021. |  | monitorovací krok | Sfunkčnenie Úradu pre zaisťovanie majetku (súvisí s K15, reforma 2) |  |  |  | Q3 | 2021 | 2021-08-01 |  | MS SR | Prezídium Policajného zboru | 16R01
154_3 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii aa proti praniu špinavých peňazí | Zavedenie interných aktov súvisiaceich s legislatívou zaisťovania majetku a novou inštitúciou pre zaisťovanie. | Schválené interné akty súvisiace s legislatívou zaisťovania majetku a novou inštitúciou pre zaisťovanie. |  | monitorovací krok | Schválené interné akty súvisiace s legislatívou zaisťovania majetku a novou inštitúciou pre zaisťovanie. |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16R01
154_4 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii aa proti praniu špinavých peňazí | MPK - zákon o Centrálnom registri účtov (CRÚ) | Proces MPK začatý a materiály k zákonu o CRÚ predložené na pripomienkovanie - ALREADY DONE |  | monitorovací krok | Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie (CRÚ). |  |  |  | Q2 | 2021 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16R01
154_5 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii aa proti praniu špinavých peňazí | Schválenie vládou - CRÚ | Nový návrh zákona o centrálnom registri účtov schválený vládou. |  | monitorovací krok | Predložená legislatíva schválená vládou (CRÚ). |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16R01
154_6 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii aa proti praniu špinavých peňazí | Schválenie NR SR - CRÚ | Nový návrh zákona o centrálnom registri účtov schválený NRSR. |  | monitorovací krok | Predložená legislatíva schválená NRSR (CRÚ). |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16R01
154_7 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii aa proti praniu špinavých peňazí | Zverejnenie v zbierke zákonov (CRÚ) | Nový návrh zákona o centrálnom registri účtov účinný. |  | monitorovací krok | Účinnosť predloženej legislatívy (CRÚ). |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16R01
154_8 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii aa proti praniu špinavých peňazí | MPK - zákon o preukazovaní pôvodu majetku | Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie - zákon o preukazovaní pôvodu majetku. |  | monitorovací krok | Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie. |  |  |  | Q4 | 2021 | 2021-10-01 |  | MS SR | Sekcia legislatívy | 16R01
154_9 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii aa proti praniu špinavých peňazí | Schválenie vládou - zákon o preukazovaní pôvodu majetku | Nový návrh zákona o preukazovaní pôvodu majetku schválený vládou. |  | monitorovací krok | Predložená legislatíva schválená vládou. |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MS SR | Sekcia legislatívy | 16R01
154_10 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii aa proti praniu špinavých peňazí | Schválenie NR SR - zákon o preukazovaní pôvodu majetku | Nový návrh zákona o preukazovaní pôvodu majetku schválený NRSR. |  | monitorovací krok | Predložená legislatíva schválená NRSR. |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MS SR | Sekcia legislatívy | 16R01
154_11 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii aa proti praniu špinavých peňazí | Zverejnenie v zbierke zákonov - zákon o preukazovaní pôvodu majetku | Nový návrh zákona o preukazovaní pôvodu majetku účinný najneskôr od septembra 2022 |  | monitorovací krok | Účinnosť predloženej legislatívy. |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MS SR | Sekcia legislatívy | 16R01
154_12 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii aa proti praniu špinavých peňazí | Realizácia organizačných zmien - presunom súčasných tabuľkových miest na špecializované útvary finančného vyšetrovania a analytické útvary | ´- Od septembra 2021 sa organizačnou zmenou začne rozširovať centrálne analytické pracovisko NAKA a vytvoria sa regionálne analytické pracoviská. Súčasne sa vytvoria nové oddelenia finančného vyšetrovania NAKA. - Od septembra 2021 sa organizačnou zmenou vytvoria špecializované útvary finančného vyšetrovania a preverovania pôvodu majetku po regionálnej línií novo vzniknutej NCODK. - Následné organizačné zmeny predpokladajú presuny v počte 244 miest na útvary a pracoviská NAKA (72 miest) a NCODK (172 miest) a budú kryté rozpočtovými prostriedkami rezortu vnútra | Predložená nová organizačná štruktúra, organizačný poriadok a zoznam pracovných miest k presunom. | monitorovací krok | Realizácia organizačných zmien ukončená. |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16R01
154 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii aa proti praniu špinavých peňazí | Reformy na zefektívnenie a zlepšenie finančného vyšetrovania | Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa ustanoví rámec pre uvedenie Centrálneho registra účtov do prevádzky. Rozšíri sa právomoc polície kontrolovať majetok v prípade rozporu medzi zákonným príjmom a užívaným majetkom. Úrad pre správu zaisteného majetku bude funkčný a možnosti zaistenia majetku budú širšie. | Kópia uverejnenia zákona č. 312/2020 o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a Zákona o zriadení centrálneho registra účtov v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Osvedčenie vydané príslušným orgánom, ktoré preukazuje, že úrad správy zaisteného majetku je funkčný. b) Organizačná štruktúra, personálny plán a prehľad mandátu a právomocí úradu pre správu zaisteného majetku. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákona č. 312/2020 o zaistení majetku a zákona, ktorým sa zriaďuje Centrálny register účtov |  |  |  | Q1 | 2022 |  | 2 | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16R01 | SK-C[C16]-R[R1]-M[C16.1]
155_1 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Analýza - definovanie funkčných požiadaviek / CBA - IS go AML | Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP | Schválené funkčné požiadavky/CBA/štúdia uskutočniteľnosti a kritériá pre VO. | monitorovací krok | Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP | Počet nových IS | 0 | 1 | Q4 | 2021 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_2 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Verejné obstarávanie - výber dodávateľa pre dodávku HW k IS go AML | Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre dodávku HW ukončený a pripravený návrh zmluvy | Dodaný návrh zmluvy + výsledok VO. | monitorovací krok | Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS a dodávku HW ukončený a pripravený návrh zmluvy | Počet nových IS | 0 | 1 | Q2 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_3 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Nákup goAML software | Nákup goAML software | Dodaná zmluva o nákupe a odovzdávací protokol medzi dodávateľom a objednávateľom. | monitorovací krok | Nákup goAML software | Počet nových IS | 0 | 1 | Q4 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_4 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Analýza a návrh riešenia - IS go AML | Analýza a návrh riešenia predložený a schválený | Posúdená analýza a návrh riešenia pre vývoj IS. | monitorovací krok | Analýza a návrh riešenia predložený a schválený | Počet nových IS | 0 | 1 | Q3 | 2022 | 2022-07-31 |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_5 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené - IS go AML | Vývoj/Implementácia IS ukončená / Kmeňové údaje pripravené | Schválený protokol o ukončení vývoja IS. | monitorovací krok | Vývoj/Implementácia IS ukončená / Kmeňové údaje pripravené | Počet nových IS | 0 | 1 | Q1 | 2023 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_6 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Testovanie / Príprava HW - IS go AML | Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom. / HW pre IS zabezpečený a nainštalovaný | Schválený protokol o výsledku testovania. | monitorovací krok | Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom. / HW pre IS zabezpečený a nainštalovaný | Počet nových IS | 0 | 1 | Q2 | 2023 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_7 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky - IS go AML | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom. | Schválený protokol objednávateľom. | monitorovací krok | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom. | Počet nových IS | 0 | 1 | Q3 | 2023 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_8 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Analýza - definovanie funkčných požiadaviek / CBA - IS CRÚ | Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP | Schválené funkčné požiadavky/CBA/štúdia uskutočniteľnosti a kritériá pre VO. | monitorovací krok | Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP |  |  |  | Q4 | 2021 | 2021-10-01 |  | MV SR | Kancelária ministra vnútra SR - Centrum projektového riadenia | 16I01
155_9 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Verejné obstarávanie - výber dodávateľa pre vývoj IS - IS CRÚ | Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy | Dodaný návrh zmluvy + výsledok VO. | monitorovací krok | Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy |  |  |  | Q1 | 2022 | 2022-02-01 |  | MV SR | Kancelária ministra vnútra SR - Centrum projektového riadenia | 16I01
155_10 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Analýza a návrh riešenia - IS CRÚ | Analýza a návrh riešenia predložený a schválený | Posúdená analýza a návrh riešenia pre vývoj IS. | monitorovací krok | Analýza a návrh riešenia predložený a schválený |  |  |  | Q1 | 2022 | 2022-03-01 |  | MV SR | Kancelária ministra vnútra SR - Centrum projektového riadenia | 16I01
155_11 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené - IS CRÚ | Vývoj/Implementácia IS ukončená / Kmeňové údaje pripravené | Schválený protokol o ukončení vývoja IS. | monitorovací krok | Vývoj/Implementácia IS ukončená / Kmeňové údaje pripravené |  |  |  | Q4 | 2022 | 2022-10-01 |  | MV SR | Kancelária ministra vnútra SR - Centrum projektového riadenia | 16I01
155_12 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Testovanie / Príprava HW - IS CRÚ | Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom. / HW pre IS zabezpečený | Schválený protokol o výsledku testovania. | monitorovací krok | Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom. / HW pre IS zabezpečený |  |  |  | Q4 | 2022 | 2002-11-01 |  | MV SR | Kancelária ministra vnútra SR - Centrum projektového riadenia | 16I01
155_13 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky - IS CRÚ | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom. | Akceptačný protokol (M 03) alebo porovnateľné osvedčenie, ktoré preukazuje, že testovacia verzia a finálna verzia Centrálneho registra účtov boli spustené a vybavené funkcionalitami definovanými v zákone, ktorým sa CRÚ zriaďuje, do Q2/2022 pre testovaciu verziu a Q4/2022 pre finálnu verziu | monitorovací krok | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom. |  |  |  | Q4 | 2022 | 2022-12-01 |  | MV SR | Kancelária ministra vnútra SR - Centrum projektového riadenia | 16I01
155_14 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Analýza - definovanie funkčných požiadaviek / CBA - IS LISA | Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP - IS LISA | Schválené funkčné požiadavky/CBA/štúdia uskutočniteľnosti a kritériá pre VO. | monitorovací krok | Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_15 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Verejné obstarávanie - výber dodávateľa pre vývoj IS - IS LISA / tech.vybavenie pre jednotnú platformu pre služby fin.vyšetrovania | Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS a tech.vybavenia ukončený a pripravený návrh zmluvy - IS LISA / tech.vybavenie pre jednotnú platformu pre služby finančného vyšetrovania (NAKA, NCODK, FSJ). | Dodaný návrh zmluvy + výsledok VO. | monitorovací krok | Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS a tech.vybavenia ukončený a pripravený návrh zmluvy |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_16 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Analýza a návrh riešenia - IS LISA | Analýza a návrh riešenia predložený a schválený - IS LISA | Posúdená analýza a návrh riešenia pre vývoj IS. | monitorovací krok | Analýza a návrh riešenia predložený a schválený |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_17 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené - IS LISA | Vývoj/Implementácia IS ukončená / Kmeňové údaje pripravené - IS LISA | Schválený protokol o ukončení vývoja IS. | monitorovací krok | Vývoj/Implementácia IS ukončená / Kmeňové údaje pripravené |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_18 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Testovanie / Príprava HW - IS LISA | Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom / HW pre jednotnú platformu zabezpečený | Schválený protokol o výsledku testovania. | monitorovací krok | Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom / HW pre jednotnú platformu zabezpečený |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_19 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky - IS LISA | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom, HW nainštalovaný a pripravený na používanie. | Schválený protokol objednávateľom. | monitorovací krok | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom, HW nainštalovaný a pripravený na pužívanie. |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_20 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Projektová dokumentácia/časový harmonogram priebehu rekonštrukcie | Pripravená projektová dokumentácia, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie - prispôsobenie priestorov a IKT vybavenia jednotiek NCODK a NAKA na finančné vyšetrovanie a overovanie pôvodu majetku na regionálnej úrovni (model 1 + 4) do 4Q/2023 | Predložená projektová dokumentácia, energetické hodnotenie budov, schválený časový harmonogram rekonštrukcie. | monitorovací krok | Hotová projektová dokumentácia, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie. | Počet objektov |  | 14 | Q3 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_21 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Stavebné povolenie | Stavebné povolenie | Predložené stavebné povolenie a rozhodnutie. | monitorovací krok | Získanie stavebného povolenia |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_22 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa | Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy) | Predložená zmluva s dodávateľom. | monitorovací krok | Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy) |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_23 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Ukončená rekonštrukcia 14 objektov podľa harmonogramu prác | Ukončená rekonštrukcia 14 objektov NAKA a NCODK podľa harmonogramu prác. Rekonštrukcie na objektoch budú ukončované priebežne. | Podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie | monitorovací krok | n/a | Počet objektov |  | 14 | Q4 | 2023 | 2023-10-31 |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_24 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Kolaudačné rozhodnutie | Kolaudačné rozhodnutie | Predložené právoplatné kolaudačné rozhodnutie. | monitorovací krok | Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_25 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Sfunkčnenie Úradu oznamovateľov protispoločenskej činnosti | Úrad oznamovateľov protispoločenskej činnosti plne funkčný. Zamestnanci úradu prijatí. | Predložená organizačná štruktúra, organizačný poriadok a štatút úradu, vrátane zoznamu vytovorených pracovných miest. | monitorovací krok | Úrad plne funkčný |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | ÚV SR | ÚOO | 16I01
155_26 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Rekonštrukcia budovy - projektová dokumentácia | Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie. | Predložená projektová dokumentácia, energetické hodnotenie budov, schválený časový harmonogram rekonštrukcie. | monitorovací krok | Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie. |  |  |  | Q3 | 2022 | 2022-08-31 |  | ÚV SR | ÚOO | 16I01
155_27 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Rekonštrukcia budovy - stavebné povolenie | Získanie stavebného povolenia | Predložené stavebné povolenie a rozhodnutie. | monitorovací krok | Získanie stavebného povolenia |  |  |  | Q4 | 2022 | 2022-11-30 |  | ÚV SR | ÚOO | 16I01
155_28 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa | Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy) | Predložená zmluva s dodávateľom. | monitorovací krok | Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy) |  |  |  | Q4 | 2022 | 2022-12-31 |  | ÚV SR | ÚOO | 16I01
155_29 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Ukončená rekonštrukcia podľa harmonogramu prác | Ukončená rekonštrukcia budovy | Podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie | monitorovací krok | Ukončená rekonštrukcia budovy |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | ÚV SR | ÚOO | 16I01
155_30 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Kolaudačné rozhodnutie, vrátane energetického certifikátu | Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu | Predložené právoplatné kolaudačné rozhodnutie. | monitorovací krok | Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | ÚV SR | ÚOO | 16I01
155_31 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa - SW/HW | Dodávateľ obstaraný (podpis zmluvy) - IS oznamovací kanál úradu, agendový systém, HW pre zamestnancov | Predložená zmluva s dodávateľom. | monitorovací krok | Dodávateľ obstaraný (podpis zmluvy) - IS oznamovací kanál úradu, agendový systém, HW pre zamestnancov |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | ÚV SR | ÚOO | 16I01
155_32 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | SW/HW uvedený do prevádzky | Vývoj a nákup nového IS pre úrad - oznamovací kanál, agendový systém, HW pre zamestnancov - nákupy ukončené a SW/HW uvedený do prevádzky | Schválený protokol medzi dodávateľom a objednávateľom o uvedení IS do prevádzky. Predložené odovzdávacie prokoly o nákupe HW medzi dodávateľom a objednávateľom. Predložené protokoly o zaradení majetku. | monitorovací krok | Vývoj a nákup nového IS pre úrad - oznamovací kanál, agendový systém, HW pre zamestnancov - nákupy ukončené a SW/HW uvedený do prevádzky |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | ÚV SR | ÚOO | 16I01
155_33 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa | Dodávateľ obstaraný (podpis zmluvy) - úvodná mediálna kampaň úradu | Predložená zmluva s dodávateľom. | monitorovací krok | Dodávateľ obstaraný (podpis zmluvy) - úvodná mediálna kampaň úradu |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | ÚV SR | ÚOO | 16I01
155_34 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Mediálna kampaň | Realizácia úvodnej mediálnej kampane úradu ukončená. | Predložené dokumenty k realizácii mediálnej kampane. | monitorovací krok | Realizácia úvodnej mediálnej kampane úradu ukončená. |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | ÚV SR | ÚOO | 16I01
155_35 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Analýza - definovanie funkčných požiadaviek / CBA - IS SecuCOMM | Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP - IS SecuCOMM | Schválené funkčné požiadavky/CBA/štúdia uskutočniteľnosti a kritériá pre VO. | monitorovací krok | Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_36 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Podklady pre VO - súťažná dokumentácia VO pre výber dodávateľa | Podklady pre VO pre obstaranie IS pripravené a konzultované s NIKA | Skonzultované súťažné podklady pre VO s NIKA pripravené a dodané | monitorovací krok | Podklady pre VO pre obstaranie IS pripravené a konzultované s NIKA |  |  |  | Q1 | 2022 | 2022-03-31 |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_37 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Verejné obstarávanie - výber dodávateľa pre vývoj IS - IS SecuCOMM / sieťové komponenty pre zabezpečené pripojenia | Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS a tech.vybavenia ukončený a pripravený návrh zmluvy - IS SecuCOMM / sieťové komponenty pre zabezpečené pripojenia NAKA a NCODK lokalít | Dodaný návrh zmluvy + výsledok VO. | monitorovací krok | Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS a tech.vybavenia ukončený a pripravený návrh zmluvy |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_38 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Analýza a návrh riešenia - IS SecuCOMM | Analýza a návrh riešenia predložený a schválený - IS SecuCOMM | Posúdená analýza a návrh riešenia pre vývoj IS. | monitorovací krok | Analýza a návrh riešenia predložený a schválený |  |  |  | Q4 | 2022 | 2022-10-31 |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_39 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené - IS SecuCOMM | Vývoj/Implementácia IS ukončená / Kmeňové údaje pripravené - IS SecuCOMM | Schválený protokol o ukončení vývoja IS. | monitorovací krok | Vývoj/Implementácia IS ukončená / Kmeňové údaje pripravené |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_40 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Testovanie / Príprava HW - IS SecuCOMM | Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom / sieťové komponenty nainštalované | Schválený protokol o výsledku testovania. | monitorovací krok | Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom / sieťové komponenty nainštalované |  |  |  | Q3 | 2023 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_41 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky - IS SecuCOMM | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom, sieťové komponenty pripravené na pužívanie. | Schválený protokol objednávateľom. | monitorovací krok | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom, sieťové komponenty pripravené na pužívanie. |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_42 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Ukončené verejné obstarávanie na dodávateľov | Dodávatelia obstaraní (podpis zmluvy) - rekonštrukcia budov, nákup vozidiel, špeciálna technika, kancelárske vybavenie, SW/HW | Dodaný návrh zmluvy + výsledok VO. | monitorovací krok | Dodávatelia obstaraní (podpis zmluvy) - HW pre NAKA a NCODK |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_43 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | HW vybavenie pre NAKA a NCODK - dodané a nainštalované | HW vybavenie pre NAKA (pre 210 zamestnancov) a NCODK (pre 190 zamestnancov) - dodané a nainštalované | Schválený protokol objednávateľom o uvedení do prevádzky / protokoly o zaradení majetku. | monitorovací krok | HW dodaný a nainštalovaný |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
155_44 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Spustenie finálnej verzie Centrálneho registra účtov. Sprevádzkovanie a úplné technické dovybavenie úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Nákup softvéru „goAML“. | ´- IS CRÚ odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom. ´- Vývoj a nákup nového IS pre úrad na ochranu oznamovateľov - oznamovací kanál, agendový systém, HW pre zamestnancov - nákupy ukončené a SW/HW uvedený do prevádzky. - Nákup goAML software.. | ´- Pri CRÚ Akceptačný protokol (M 03) alebo porovnateľné osvedčenie, ktoré preukazuje, že testovacia verzia a finálna verzia Centrálneho registra účtov boli spustené a vybavené funkcionalitami definovanými v zákone, ktorým sa CRÚ zriaďuje, do Q2/2022 pre testovaciu verziu a Q4/2022 pre finálnu verziu. ´- Úrad na ochranu oznamovateľov Schválený protokol medzi dodávateľom a objednávateľom o uvedení IS do prevádzky. Predložené odovzdávacie prokoly o nákupe HW medzi dodávateľom a objednávateľom. Predložené protokoly o zaradení majetku. ´- Dodaná zmluva o nákupe a odovzdávací protokol medzi dodávateľom a objednávateľom pri go AML. | EÚ monitorovací krok | ´- IS CRÚ odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom. ´- Vývoj a nákup nového IS pre úrad na ochranu oznamovateľov - oznamovací kanál, agendový systém, HW pre zamestnancov - nákupy ukončené a SW/HW uvedený do prevádzky. - Nákup goAML software. |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MV SR, ÚV SR | Prezídium Policajného zboru, Kancelária ministra vnútra SR - Centrum projektového riadenia, ÚOO
155 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Zabezpečenie potrebnej infraštruktúry s cieľom posilniť boj proti praniu špinavých peňazí a korupcii. | Dokončenie týchto krokov: - Nákup softvérového nástroja „goAML“ do 4. štvrťroka /2022a jeho zavedenie do 3. štvrťroka/ 2023. - Spustenie testovacej verzie Centrálneho registra účtov so všetkými zákonom preddefinovanými funkcionalitami s prístupom k údajom do 2. štvrťroka/2022 a následné spustenie finálnej verzie vo 4.štvrťroku/2022. - Sfunkčnenie a úplné technické dovybavenie Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti do 3. štvrťroka/2022. - Spustenie informačného systému LISA (Centrálny informačný systém zberu údajov polície – jednotná platforma pre potreby útvarov finančného vyšetrovania – NAKA, NCODK, FSJ) do konca roka 2023. - Úprava priestorova IKT vybavenie útvarov NCODKa NAKA pre finančné vyšetrovaniea preverovanie pôvodu majetku podľa regionálnych úrovní (model 1 + 4) do konca 4. štvrťroka/2023. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Úradný certifikát potvrdzujúci, že go AML softvér bol zakúpený do Q4/2022 a implementovaný Q3/2023. b) Vysvetľujúci dokument o používaní softvéru na boj proti praniu špinavých peňazí vrátane typu komunikácie s prevádzkujúcimi subjektami a o počte prichádzajúcich správ o podozrivých transakciách. c) Akceptačný protokol (M 03) alebo porovnateľné osvedčenie, ktoré preukazuje, že testovacia verzia a finálna verzia Centrálneho registra účtov boli spustené a vybavené funkcionalitami definovanými v zákone, ktorým sa CRÚ zriaďuje, do Q2/2022 pre testovaciu verziu a Q4/2022 pre finálnu verziu. d) Zoznam príslušných orgánov, ktoré majú prístup do Centrálneho registra účtov. e) Doklady o dodaní technického vybavenia pre úrad na ochranu oznamovateľov. f) Akceptačný protokol (M 03) alebo porovnateľný certifikát preukazujúci spustenie IS LISA. g) Odovzdávací protokol od dodávateľov (pre technické vybavenie a infraštruktúru) a osvedčenia o prevzatí a potvrdení dokončenia (pre priestory) preukazujúce, že technické vybavenie a infraštruktúra pre NCODK a NAKA boli dodané a že práce na úprave priestorov boli dokončené. | Míľnik | Infraštruktúra na boj proti praniu špinavých peňazí a na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti bude plne funkčná. |  |  |  | Q4 | 2023 |  | 5 | MV SR, ÚV SR | Prezídium Policajného zboru / ÚOO | 16I01 | SK-C[C16]-I[I1]-M[C16.2]
156_1 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Zvýšenie analytickej a odbornej úrovne policajtov v oblasti finančného vyšetrovania | Plán odborného vzdelávania je pripravený, vrátane časového harmonogramu prípravy a realizácie školení | Predložený plán vzdelávania vrátane časového harmonogramu prípravy a realizácie školení | monitorovací krok | Plán odborného vzdelávania je pripravený, vrátane časového harmonogramu prípravy a realizácie školení |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
156_2 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Zvýšenie analytickej a odbornej úrovne policajtov v oblasti finančného vyšetrovania - ukončené verejné obstarávanie na dodávateľov | Dodávatelia obstaraní (podpis zmluvy) | Predložené zmluvy s dodávateľom. | monitorovací krok | Dodávatelia obstaraní (podpis zmluvy) |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
156_3 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Realizácia školení a odborného vzdelávania | Zvýšenie odbornosti 266 zamestnancov (NAKA a NCODK), najmenej však 240, poskytnutím školení, workshopov a seminárov za účasti zahraničných i tuzemských lektorov, spolupráca na školeniach s CEPOL a EUROPOL. | Predložený zoznam vyškolených zamestnancov | monitorovací krok | Zvýšenie odbornosti 266 zamestnancov, najmenej však 240, poskytnutím školení, workshopov a seminárov za účasti zahraničných i tuzemských lektorov, spolupráca na školeniach s CEPOL a EUROPOL. | Počet | 0 | 240 | Q4 | 2023 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
156_4 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Rekvalifikácia príslušníkov polície vo finančných vyšetrovaniach a analytických činnostiach (monitoring konečného cieľa) | Zvýšenie odbornosti 266 zamestnancov poskytnutím školení, workshopov a seminárov za účasti zahraničných i tuzemských lektorov, spolupráca na školeniach s CEPOL a EUROPOL. | viď. Annex I Operačnej dohody | EÚ monitorovací krok | Zvýšenie odbornosti 266 zamestnancov poskytnutím školení, workshopov a seminárov za účasti zahraničných i tuzemských lektorov, spolupráca na školeniach s CEPOL a EUROPOL. | Počet | 0 | 266 | Q2 | 2024 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01
156 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí | Preškolenie policajtov vo finančných vyšetrovaniach a analytických činnostiach | Zriadenie centrálneho analytického pracoviska NAKA a regionálnych analytických pracovísk a pracovísk finančného vyšetrovania NAKA a zriadenie regionálnych analytických pracovísk a pracovísk finančného vyšetrovania Národnej centrály osobitných druhov kriminality (NCODK) v 1. štvrťroku/2022. Z celkového cieľa vyškoliť 266 zamestnancov sa najmenej240 policajtov zúčastnína školení, workshopoch a seminároch za účasti zahraničných a vnútroštátnych školiteľov, spolupráca pri odbornej prípraves CEPOL-om a Europolom. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Zoznam vykonaných školení a poskytnutých školiacich materiálov, b) Odkazy na oficiálne osvedčenia o absolvovaní školení jednotlivých účastníkov c) Schválená organizačná schéma NAKA a NCODK, v ktorej sú uvedené novovytvorené oddelenia a kancelárie, ako sa stanovuje v cieli 16–3 prílohy CID. | Cieľ |  | Počet | 0 | 240 | Q4 | 2023 |  | 5 | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I01 | SK-C[C16]-I[I1]-T[C16.3]
157 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 2: Modernizácia a budovanie odborných kapacít policajného zboru | Vykonávanie organizačných zmien polície s cieľom zvýšiťefektívnosť odhaľovania, vyšetrovania a odhaľovania korupcie | Organizačné zmeny zamerané na vytvorenie útvaru na odhaľovanie a vyšetrovanie environmentálnej trestnej činnosti (centrála a regionálne pracoviská), rozšírenie analytických kapacít policajného zboru na regionálnu úroveň, zriadenie nového útvaru pre služby kriminalistickej techniky (centrála a regionálne pracoviská). | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Schválená organizačná štruktúra, personálny plán a mandát policajného zboru s uvedením novovytvorených útvarov na odhaľovanie a vyšetrovanie environmentálnej trestnej činnosti, analytických útvarov a útvarov pre služby kriminalistickej techniky. | Míľnik | Organizačná zmena policajného zboru bude vykonaná. |  |  |  | Q4 | 2021 |  | 1 | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16R02 | SK-C[C16]-R[R2]-M[C16.4]
158_1 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru - školenie a vybavenie | Vyškolenie zamestnancov útvarov kriminálnych analýz, služieb kriminalistickej techniky a útvaru environmentálnej kriminality | Plán odborného vzdelávania je pripravený, vrátane časového harmonogramu prípravy a realizácie školení a súťažnej dokumentácie | Predložený plán vzdelávania vrátane časového harmonogramu prípravy a realizácie školení a súťažnej dokumentácie. | monitorovací krok | Plán odborného vzdelávania je pripravený, vrátane časového harmonogramu prípravy a realizácie školení a súťažnej dokumentácie. |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
158_2 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru - školenie a vybavenie | Vyškolenie zamestnancov útvarov kriminálnych analýz, služieb kriminalistickej techniky a útvaru environmentálnej kriminality - ukončené verejné obstarávanie | Dodávatelia obstaraní (podpis zmluvy) | Predložené zmluvy s dodávateľom. | monitorovací krok | Dodávatelia obstaraní (podpis zmluvy) |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
158_3 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru - školenie a vybavenie | Realizácia školení a odborného vzdelávania | Vyškolenie 310 policajtov (environmentálna kriminalita 200, kriminálne analýzy 60, služby kriminalistickej techniky 50) do Q4/2022. | a) Zoznam vykonaných školení a poskytnutých školiacich materiálov. b) Odkazy na oficiálne osvedčenia o absolvovaní školení jednotlivých účastníkov a zoznam, v ktorom sa uvádza počet zúčastnených zamestnancov novovytvorených útvarov (útvaru na vyšetrovanie environmentálnej trestnej činnosti, útvaru kriminálnych analýz a útvaru pre služby kriminalistickej techniky) | monitorovací krok | Vyškolenie 310 policajtov (environmentálna kriminalita 200, kriminálne analýzy 60, služby kriminalistickej techniky 50) do Q4/2022. | Počet vyškolených pracovníkov | 0 | 310 | Q4 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
158_4 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru - školenie a vybavenie | Realizácia školení a odborného vzdelávania | Poskytnutie školení pre 300 policajtov s cieľom zvýšenia kvality komunikácie voči obetiam trestných činov pre policajtov do Q4/2022. | a) Zoznam vykonaných školení a poskytnutých školiacich materiálov. b) Odkazy na oficiálne osvedčenia o absolvovaní školení jednotlivých účastníkov a zoznam, v ktorom sa uvádza počet zúčastnených zamestnancov novovytvorených útvarov (útvaru na vyšetrovanie environmentálnej trestnej činnosti, útvaru kriminálnych analýz a útvaru pre služby kriminalistickej techniky) | EÚ monitorovací krok | Poskytnutie školení pre 300 policajtov s cieľom zvýšenia kvality komunikácie voči obetiam trestných činov pre policajtov do Q4/2022 | Počet vyškolených pracovníkov | 0 | 300 | Q4 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
158 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru - školenie a vybavenie | Zavedenie školení a vybavenia v kontexte reformy polície | Vyškolenie najmenej 310 policajtov (environmentálna kriminalita 200, kriminálne analýzy 60, služby kriminalistickej techniky 50) vo 4. štvrťroku 2022. Poskytnutie školení najmenej 300 policajtoms cieľom zvýšenia kvality komunikácie policajtov s obeťami trestných činov v 4. štvrťroku 2022. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Zoznam vykonaných školení a poskytnutých školiacich materiálov. b) Odkazy na oficiálne osvedčenia o absolvovaní školení jednotlivých účastníkov a zoznam, v ktorom sa uvádza počet zúčastnených zamestnancov novovytvorených útvarov (útvaru na vyšetrovanie environmentálnej trestnej činnosti, útvaru kriminálnych analýz a útvaru pre služby kriminalistickej techniky) | Cieľ |  | Počet vyškolených pracovníkov | 0 | 310 | Q4 | 2024 |  | 7 | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02 | SK-C[C16]-I[I2]-T[C16.5]
159_1 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – Obnova vozového parku | Príprava plánu obstarávania, vrátanie súťažných podkladov a detailného rozpisu položiek podľa organizačných útvarov a pozícií. | Príprava plánu obstarávania, vrátanie súťažných podkladov a detailného rozpisu položiek podľa organizačných útvarov a pozícií. | Predložený plán obstarávania, súťažné podklady + detailný rozpis položiek podľa org.útvarov a pozícií | monitorovací krok | Príprava plánu obstarávania, vrátanie súťažných podkladov a detailného rozpisu položiek podľa organizačných útvarov a pozícií. |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
159_2 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – Obnova vozového parku | Ukončené verejné obstarávanie na dodávateľov | Dodávatelia obstaraní (podpis zmluvy) - obnova vozidiel | Predložené zmluvy s dodávateľom. | monitorovací krok | Dodávatelia obstaraní (podpis zmluvy) - obnova vozidiel |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
159_3 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – Obnova vozového parku | Realizácia dodávky - 1.fáza | Realizácia nákupu vozidiel - 1.fáza - 326 ks | Predloženie kúpnych zmlúv pre vozidlá so zoznamom zakupených vozidiel | monitorovací krok | Realizácia nákupu vozidiel - 1.fáza - 326 ks | Počet | 0 | 326 | Q2 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
159_4 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – Obnova vozového parku | Realizácia dodávky - 2.fáza | Realizácia nákupu vozidiel - 2.fáza - 379 ks | Predloženie kúpnych zmlúv pre vozidlá so zoznamom zakupených vozidiel | monitorovací krok | Realizácia nákupu vozidiel - 2.fáza - 379 ks | Počet | 0 | 379 | Q4 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
159_5 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – Obnova vozového parku | Najmenej 10 % obnoveného vozového parku elektrickými a hybridnými vozidlami - monitoring konečného cieľa | Obnova vozového parku elektrickými a hybridnými vozidlami v celkovom počte 705 | viď. Annex I Operačnej dohody | EÚ monitorovací krok |  | Počet | 0 | 705 | Q2 | 2023 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
159 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – Obnova vozového parku | Nákup nových vozidiel (10% vozového parku) – elektrických a hybridných vozidiel | Z celkového cieľa obnoviť 705 vozidiel policajného vozového parku elektrickými a hybridnými vozidlami (326 vozidiel do 2. štvrťroka/2021a 379 vozidiel do 4.štvrťroka/2022) sa nahradí najmenej 700 policajných vozidiel. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Zoznam nakúpených vozidiel spolu s dodacími listami. | Cieľ |  | Počet | 0 | 700 | Q4 | 2022 |  | 3 | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02 | SK-C[C16]-I[I2]-T[C16.6]
160_1 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – Obnova budov | Projektová dokumentácia/časový harmonogram priebehu rekonštrukcie - 1.fáza | Hotová projektová dokumentácia pre každú budovu v rámci prvej fázy rekonštrukcie, ktorej súčasťou sú energetické hodnotenia budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie. | Predložená projektová dokumentácia, energetické hodnotenie budov, schválený časový harmonogram rekonštrukcie. | monitorovací krok | Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie. | Počet budov |  | 5 | Q3 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
160_2 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – Obnova budov | Stavebné povolenie - 1.fáza | Získanie stavebného povolenia pre každú budovu v rámci prvej a fázy rekonštrukcie. Stavebné povolenia sa budú získavať priebežne. | Predložené stavebné povolenie a rozhodnutie. | monitorovací krok | Získanie stavebného povolenia | Počet budov |  | 5 | Q3 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
160_3 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – Obnova budov | Ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa - rekonštrukcia policajných budov - 1.fáza | Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy) pre každú budovu v rámci prvej fázy rekonštrukcie. Zhotovitelia budú obstarávaní priebežne. | Predložené oznámenie o výsledku verejného obstarávania / Predložená zmluva s dodávateľom. | monitorovací krok | Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy) | Počet budov |  | 5 | Q1 | 2023 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
160_4 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – Obnova budov | Ukončená prvá fáza rekonštrukcie podľa harmonogramu prác | Najmenej 5 budov je zrekonštruovaných. | Podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie | monitorovací krok | Najmenej 5 budov je zrekonštruovaných | Počet budov |  | 5 | Q4 | 2023 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
160_5 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – Obnova budov | Kolaudačné rozhodnutie - 1.fáza | Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu | Predložené právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu | monitorovací krok | Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu | Počet budov |  | 5 | Q4 | 2023 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
160_6 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – Obnova budov | Projektová dokumentácia/časový harmonogram priebehu rekonštrukcie - 2.fáza | Hotová projektová dokumentácia pre každú budovu v rámci druhej fázy rekonštrukcie, ktorej súčasťou sú energetické hodnotenia budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie. | Predložená projektová dokumentácia, energetické hodnotenie budov, schválený časový harmonogram rekonštrukcie. | monitorovací krok | Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie. |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
160_7 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – Obnova budov | Stavebné povolenie - 2.fáza | Získanie stavebného povolenia pre každú budovu v rámci druhej fázy rekonštrukcie. Stavebné povolenia sa budú získavať priebežne. | Predložené stavebné povolenie a rozhodnutie. | monitorovací krok | Získanie stavebného povolenia |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
160_8 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – Obnova budov | Oznámenie(-a) o výsledku verejného obstarávania - rekonštrukcia policajných budov | Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy) pre každú budovu v rámci druhej fázy rekonštrukcie. Zhotovitelia budú obstarávaní priebežne. | Predložené oznámenie o výsledku verejného obstarávania / Predložená zmluva s dodávateľom. | EÚ monitorovací krok | Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy) |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
160_9 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – Obnova budov | Ukončená druhá fáza rekonštrukcie podľa harmonogramu prác | Úžitková plocha (m2) | Podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie | monitorovací krok | Zrekonštruovaná zvyšná časť budov (celkovo 14 budov, resp. zrekonštruovaná podlahová plocha 49965 m2) |  |  |  | Q3 | 2024 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
160_10 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – Obnova budov | Kolaudačné rozhodnutie - 2.fáza | Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu | Predložené právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu | monitorovací krok | Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu |  |  |  | Q4 | 2024 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
160_11 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – Obnova budov | Technické, materiálne a priestorové zabezpečenie útvarov kriminálnych analýz, služieb kriminalistickej techniky a útvaru environmentálnej kriminality | Technické, materiálne a priestorové zabezpečenie útvarov kriminálnych analýz, služieb kriminalistickej techniky a útvaru environmentálnej kriminality - predložený plánu obstarania, vrátane vecného súpisu položiek a súťažnej dokumentácie. | Predložený plán obstarania tech.vybavenia vrátane vecného súpisu položiek a súťažnej dokumentácie. | monitorovací krok | Predloženie plánu pre technické, materiálne a priestorové zabezpečenie útvarov kriminálnych analýz, služieb kriminalistickej techniky a útvaru environmentálnej kriminality vrátane vecného súpisu položiek a súťažnej dokumentácie. |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
160_12 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – Obnova budov | Ukončené verejné obstarávanie na dodávateľov | Dodávatelia obstaraní (podpis zmluvy) - rekonštrukcia budov, nákup vozidiel, špeciálna technika, kancelárske vybavenie, SW/HW | Predložené zmluvy s dodávateľom. | monitorovací krok | Dodávatelia obstaraní (podpis zmluvy) - rekonštrukcia budov, nákup vozidiel, špeciálna technika, kancelárske vybavenie, SW/HW |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
160_13 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – Obnova budov | Technické, materiálne a priestorové zabezpečenie útvarov kriminálnych analýz, služieb kriminalistickej techniky a útvaru environmentálnej kriminality - dodané a nainštalované | Technické, materiálne a priestorové zabezpečenie útvarov kriminálnych analýz, služieb kriminalistickej techniky a útvaru environmentálnej kriminality - dodané a nainštalované | Predložené protokoly o zaradení do majetku a používania. | monitorovací krok | Technické, materiálne a priestorové zabezpečenie útvarov kriminálnych analýz, služieb kriminalistickej techniky a útvaru environmentálnej kriminality - dodané a nainštalované |  |  |  | Q4 | 2024 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
160_14 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – Obnova budov | Rozsah rekonštruovanej podlahovej plochy policajných budov pre zníženie energetickej náročnosti budov (v m²) - monitoring konečného cieľa | Zrekonštruovať 49 965 m2 podlahovej plochy budovy | viď. Annex I Operačnej dohody | EÚ monitorovací krok |  | Úžitková plocha (m2) | 0 | 49.965 | Q2 | 2025 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
160 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – Obnova budov | Rozsah renovovanej podlahovej plochy policajných budov s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov (v m²) | Z celkového cieľa zrenovovať 49965 m² podlahovej plochy budovy sa zrenovuje najmenej 45 000 metrov štvorcových v policajných budovách s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť. Do 4. štvrťroka/2023 sa zrenovuje najmenej 5 budov. Technické, materiálne a priestorové zabezpečenie útvarov kriminálnej analýzy, služieb kriminalistickej techniky a útvarovna boj s environmentálnou trestnou činnosťou podľa materiálového inventára zo 4. štvrťroka/2024. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Údaje získané alebo zostavené so zoznamom všetkých renovovaných policajných budov s uvedením štvorcových metrov zrekonštruovaných v každej z spolu s potvrdeniami o dokončení obnovy, ako je kolaudačné rozhodnutie (v prípade stavebného povolenia) alebo preberací protokol podpísaný dodávateľom a investorom a potvrdenie o realizácii ministerstvom. b) Oznámenie(-a) o výsledku verejného obstarávania c) Protokoly o dodaní od dodávateľov preukazujúce, že príslušná technická a materiálna infraštruktúra bola dodaná. d) Energetické certifikáty alebo energetické hodnotenie projektu (hodnota ex ante pre stavebné povolenie), s uvedením hodnôt spotreby energií pred a po obnove, veľkosti obnovených m2 a realizovaných opatrení vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energií pre budovy, ktoré sú predmetom renovácie podľa 026bis, aby sa preukázala v priemere aspoň 30 % úspora primárnej energie. e) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku výpočtu úspor energie. | Míľnik |  | Počet | 0 | 45.000 | Q4 | 2024 |  | 7 | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02 | SK-C[C16]-I[I2]-M[C16.7]
161_1 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru - nový Informačný systém evidencie cudzincov (IS ECU) | Analýza - definovanie funkčných požiadaviek / CBA - IS ECU | Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP - IS ECU | Schválené funkčné požiadavky/CBA/štúdia uskutočniteľnosti a kritériá pre VO. | monitorovací krok | Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
161_2 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru - nový Informačný systém evidencie cudzincov (IS ECU) | Verejné obstarávanie - výber dodávateľa pre vývoj IS - IS ECU | Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy - IS ECU | Dodaný návrh zmluvy + výsledok VO. | monitorovací krok | Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
161_3 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru - nový Informačný systém evidencie cudzincov (IS ECU) | Analýza a návrh riešenia - IS ECU | Analýza a návrh riešenia predložený a schválený - IS ECU | Posúdená analýza a návrh riešenia pre vývoj IS. | monitorovací krok | Analýza a návrh riešenia predložený a schválený |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
161_4 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru - nový Informačný systém evidencie cudzincov (IS ECU) | Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené - IS ECU | Vývoj/Implementácia IS ukončená / Kmeňové údaje pripravené - IS ECU | Schválený protokol o ukončení vývoja IS. | monitorovací krok | Vývoj/Implementácia IS ukončená / Kmeňové údaje pripravené |  |  |  | Q2 | 2024 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
161_5 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru - nový Informačný systém evidencie cudzincov (IS ECU) | Testovanie / Príprava HW - IS ECU | Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom. / HW pre IS zabezpečený - IS ECU | Schválený protokol o výsledku testovania. | monitorovací krok | Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom. / HW pre IS zabezpečený |  |  |  | Q3 | 2024 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
161_6 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru - nový Informačný systém evidencie cudzincov (IS ECU) | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky - IS ECU | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom. - IS ECU | Schválený protokol objednávateľom. | monitorovací krok | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom. |  |  |  | Q4 | 2024 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
161 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru - nový Informačný systém evidencie cudzincov (IS ECU) | Elektronizácia postupov udeľovania povolení na pobyt s cieľom zjednodušiť postupy pre verejnosť | Úplné sfunkčnenie nového Informačného systému evidencie cudzincov s týmito kľúčovými funkciami: podanie žiadosti o pobyt a obnovenie pobytu, registrácia pobytu, elektronizáciu žiadosti o vydanie dokladu, moduly notifikácie a elektronizácia komunikácie v priebehu konania. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Osvedčenie podpísané príslušným orgánom, ktorým sa potvrdzuje, že informačný systém pre evidenciu zahraničných rezidentov vrátane funkcionalít stanovených v cieli 16–8 prílohy CID bol dokončený a je funkčný. b) Kópia oznámenia o výsledku verejného obstarávania na vývoj a zavedenie informačného systému na evidenciu zahraničných rezidentov. | Míľnik | Uvedenie nového systému do prevádzky |  |  |  | Q4 | 2024 |  | 7 | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02 | SK-C[C16]-I[I2]-M[C16.8]
162_1 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru - Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky | Analýza - definovanie funkčných požiadaviek / CBA - automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky | Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP - IS - odhaľovanie porušení pravidiel cestnej premávky | Schválené funkčné požiadavky/CBA/štúdia uskutočniteľnosti a kritériá pre VO. | monitorovací krok | Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP |  |  |  | Q2 | 2022 | 2022-04-01 |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
162_2 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru - Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky | Podklady pre VO - súťažná dokumentácia VO pre výber dodávateľa pre vývoj IS - automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky | Podklady pre VO (súťažná dokumentácia) pripravené a konzultované s NIKA | Skonzultované súťažné podklady pre VO s NIKA pripravené a dodané | monitorovací krok | Podklady pre VO (súťažná dokumentácia) pripravené a konzultované s NIKA |  |  |  | Q2 | 2022 | 2022-05-15 |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
162_3 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru - Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky | Oznámenie o výsledku verejného obstarávania automatizovaného systému na odhaľovanie dopravných priestupkov | Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy - IS - odhaľovanie porušení pravidiel cestnej premávky | Dodaný návrh zmluvy + Oznámenie o výsledku verejného obstarávania automatizovaného systému na odhaľovanie dopravných priestupkov | EÚ monitorovací krok | Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
162_4 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru - Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky | Analýza a návrh riešenia - automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky | Analýza a návrh riešenia predložený a schválený - IS - odhaľovanie porušení pravidiel cestnej premávky | Posúdená analýza a návrh riešenia pre vývoj IS. | monitorovací krok | Analýza a návrh riešenia predložený a schválený |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
162_5 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru - Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky | Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené - automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky | Vývoj/Implementácia IS ukončená / Kmeňové údaje pripravené - IS - odhaľovanie porušení pravidiel cestnej premávky | Schválený protokol o ukončení vývoja IS. | monitorovací krok | Vývoj/Implementácia IS ukončená / Kmeňové údaje pripravené |  |  |  | Q4 | 2024 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
162_6 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru - Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky | Testovanie / Príprava HW - automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky | Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom. / HW pre IS zabezpečený - IS - odhaľovanie porušení pravidiel cestnej premávky | Schválený protokol o výsledku testovania. | monitorovací krok | Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom. / HW pre IS zabezpečený |  |  |  | Q4 | 2024 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
162_7 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru - Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky - automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom. - IS - odhaľovanie porušení pravidiel cestnej premávky | Schválený protokol objednávateľom. | monitorovací krok | IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom. |  |  |  | Q4 | 2024 |  |  | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02
162 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru - Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky | Úplné sfunkčnenie automatizácie systému odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky | Zautomatizovanie evidovania porušení pravidiel cestnej premávky. Úplné sfunkčnenie systému s modulmi: 1) zaznamenanie a identifikácia porušení pravidiel cestnej premávky, 2) úpravy v existujúcom systéme na automatické generovanie rozhodnutí a 3) štatistiky, reporting a analytika: | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Osvedčenie podpísané príslušným orgánom preukazujúce, že systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky vrátane funkcionalít stanovených v cieli 16–9 prílohy CID bol automatizovaný a je plne funkčný. b) Kópia oznámenia o výsledku verejného obstarávania na vývoj a zavedenie automatizovaného systému na odhaľovanie priestupkov cestnej premávky. | Míľnik | Úplné uvedenie 3 modulov do prevádzky |  |  |  | Q2 | 2026 |  | 10 | MV SR | Prezídium Policajného zboru | 16I02 | SK-C[C16]-I[I2]-M[C16.9]
163_1 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Reforma 3: Optimalizácia riadenia krízových situácií | MPK - strategický dokument pre Koncepciu IZS a Koncepciu civilnej ochrany. | Vypracovanie strategického dokumentu - proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie | Materiály k MPK zverejnené na Slov-Lex | monitorovací krok | Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie. |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MV SR | Sekcia krízového riadenia | 16R03
163_2 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Reforma 3: Optimalizácia riadenia krízových situácií | Schválenie vládou -strategický dokument Koncepcie IZS a civilnej ochrany | Predložený nelegislatívny materiál schválený vládou. | Uznesenie schválené vládou SR | monitorovací krok | Predložený nelegislatívny materiál schválený vládou. |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MV SR | Sekcia krízového riadenia | 16R03
163_3 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Reforma 3: Optimalizácia riadenia krízových situácií | MPK - zákon o integrovanom záchrannom systéme | Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie - zákon o integrovanom záchrannom systéme | Materiály k MPK zverejnené na Slov-Lex | monitorovací krok | Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie - zákon o integrovanom záchrannom systéme |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MV SR | Sekcia krízového riadenia | 16R03
163_4 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Reforma 3: Optimalizácia riadenia krízových situácií | Schválenie vládou - zákon o integrovanom záchrannom systéme | Predložená legislatíva schválená vládou - zákon o integrovanom záchrannom systéme | Uznesenie schválené vládou SR | monitorovací krok | Predložená legislatíva schválená vládou - zákon o integrovanom záchrannom systéme |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MV SR | Sekcia krízového riadenia | 16R03
163_5 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Reforma 3: Optimalizácia riadenia krízových situácií | Schválenie NR SR - zákon o integrovanom záchrannom systéme | Predložená legislatíva schválená NRSR - zákon o integrovanom záchrannom systéme | Zverejnenie na Slov-Lex | monitorovací krok | Predložená legislatíva schválená NRSR - zákon o integrovanom záchrannom systéme |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MV SR | Sekcia krízového riadenia | 16R03
163 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Reforma 3: Optimalizácia riadenia krízových situácií | Nadobudnutie účinnosti optimalizovaného riadenia krízových situácií | Koncepcia optimalizácie riadenia krízových situácií jasne zadefinuje vzťahy medzi útvarmi reakcie na núdzové situácie integrovaného záchranného systému, stanoví spoločné postupy nariešenie krízových situácií, zabezpečí spoločnú koordináciu medzi zložkami, pričom zohľadní strategickú aj prevádzkovú úroveň krízového riadenia, a navrhne sieť integrovaných bezpečnostných centier. Legislatíva nadobudne účinnosť do1. štvrťroka/2023. | Kópia uverejnenia novelizovaného zákona č. 129/2002 o integrovanom záchrannom systéme v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Výňatky z príslušných ustanovení preukazujúce, že míľnik sa vykonáva v úplnom súlade s opisom uvedeným v prílohe CID. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti novelizovaného zákona 129/2002 o integrovanom záchrannom systéme |  |  |  | Q1 | 2023 |  | 4 | MV SR | Sekcia krízového riadenia | 16R03 | SK-C[C16]-R[R3]-M[C16.10]
164_1 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete Integrovaných bezpečnostných centier | Vypracovanie návrhu siete IBC | Návrh siete Integrovaných bezpečnostných centier (IBC), vrátane budov a potrebného materiálno-technického vybavenia, priestoru pre orgány krízového riadenia, ako aj priestoru pre informačnú podporu rozhodovacích procesov pre všetky záchranné zložky IZS, aj na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia - vypracovaný a schválený | Návrh siete Integrovaných bezpečnostných centier (IBC), vrátane budov a potrebného materiálno-technického vybavenia, priestoru pre orgány krízového riadenia, ako aj priestoru pre informačnú podporu rozhodovacích procesov pre všetky záchranné zložky IZS, aj na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia - predložený. | monitorovací krok | Návrh siete Integrovaných bezpečnostných centier (IBC), vrátane budov a potrebného materiálno-technického vybavenia, priestoru pre orgány krízového riadenia, ako aj priestoru pre informačnú podporu rozhodovacích procesov pre všetky záchranné zložky IZS, aj na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia - vypracovaný a schválený |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MV SR | Sekcia krízového riadenia | 16I03
164_2 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete Integrovaných bezpečnostných centier | Plán výstavby a časový harmonogram schválený | Predložený schválený plán výstavby a časový harmonogram. | Predložený schválený plán výstavby a časový harmonogram. | monitorovací krok | Predložený schválený plán výstavby a časový harmonogram. |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MV SR | Sekcia krízového riadenia | 16I03
164_3 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete Integrovaných bezpečnostných centier | Kúpna zmluva - pozemok | Podpísaná kúpna zmluva - pozemok | Predložená podpísaná kúpna zmluva - pozemok. | monitorovací krok | Podpísaná kúpna zmluva - pozemok |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MV SR | Sekcia krízového riadenia | 16I03
164_4 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete Integrovaných bezpečnostných centier | Vlastnícke vzťahy vysporiadané | Zmena vlastníctva v katastri nehnuteľností | Predložený výpis z katastra nehnuteľností | monitorovací krok | Zmena vlastníctva v katastri nehnuteľností |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MV SR | Sekcia krízového riadenia | 16I03
164_5 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete Integrovaných bezpečnostných centier | Podklady pre VO - súťažná dokumentácia VO pre výber dodávateľa pre prípravu projektovej dokumentácie pre IBC | Podklady pre VO pre obstaranie projektovej dokumentácie (súťažná dokumentácia) pripravené a konzultované s NIKA | Skonzultované súťažné podklady pre VO s NIKA pripravené a dodané | monitorovací krok | Podklady pre VO pre obstaranie projektovej dokumentácie (súťažná dokumentácia) pripravené a konzultované s NIKA |  |  |  | Q3 | 2022 | 2022-08-31 |  | MV SR | Sekcia krízového riadenia | 16I03
164_6 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete Integrovaných bezpečnostných centier | Územné rozhodnutie | Právoplatné územné rozhodnutie | Predložené právoplatné územné rozhodnutie | monitorovací krok | Právoplatné územné rozhodnutie |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MV SR | Sekcia krízového riadenia | 16I03
164_7 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete Integrovaných bezpečnostných centier | Projektová dokumentácia/časový harmonogram priebehu výstavby | Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie. | Predložená projektová dokumentácia a schválený časový harmonogram výstavby. | monitorovací krok | Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie. |  |  |  | Q3 | 2023 |  |  | MV SR | Sekcia krízového riadenia | 16I03
164_8 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete Integrovaných bezpečnostných centier | Stavebné povolenie | Získanie stavebného povolenia | Predložené stavebné povolenie a rozhodnutie. | monitorovací krok | Získanie stavebného povolenia |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MV SR | Sekcia krízového riadenia | 16I03
164_9 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete Integrovaných bezpečnostných centier | Podklady pre VO - súťažná dokumentácia VO pre výber dodávateľa pre výstavbu IBC | Podklady pre VO pre obstaranie výstavby IBC (súťažná dokumentácia) pripravené a konzultované s NIKA | Skonzultované súťažné podklady pre VO s NIKA pripravené a dodané | monitorovací krok | Podklady pre VO pre obstaranie výstavby IBC (súťažná dokumentácia) pripravené a konzultované s NIKA |  |  |  | Q4 | 2023 | 2023-12-31 |  | MV SR | Sekcia krízového riadenia | 16I03
164_10 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete Integrovaných bezpečnostných centier | Oznámenie o výsledku verejného obstarávania Integrovaných bezpečnostných centier | Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy) |  | EÚ monitorovací krok | Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy) |  |  |  | Q3 | 2024 |  |  | MV SR | Sekcia krízového riadenia | 16I03
164_11 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete Integrovaných bezpečnostných centier | Ukončená prvá fáza výstavby podľa harmonogramu prác | n/a | Podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie | monitorovací krok | n/a | Počet | 0 | 1 | Q1 | 2026 |  |  | MV SR | Sekcia krízového riadenia | 16I03
164_12 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete Integrovaných bezpečnostných centier | Ukončená druhá fáza výstavby podľa harmonogramu prác | n/a | Podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie | monitorovací krok | n/a | Počet | 0 | 1 | Q1 | 2026 |  |  | MV SR | Sekcia krízového riadenia | 16I03
164_13 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete Integrovaných bezpečnostných centier | Kolaudačné rozhodnutie - 1.fáza | Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu (IBC 1) | Predložené právoplatné kolaudačné rozhodnutie. | monitorovací krok | Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu |  |  |  | Q2 | 2026 |  |  | MV SR | Sekcia krízového riadenia | 16I03
164_14 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete Integrovaných bezpečnostných centier | Kolaudačné rozhodnutie - 2.fáza | Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu (IBC 2) | Predložené právoplatné kolaudačné rozhodnutie. | monitorovací krok | Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu |  |  |  | Q2 | 2026 |  |  | MV SR | Sekcia krízového riadenia | 16I03
164_15 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete Integrovaných bezpečnostných centier | Podklady pre VO - súťažná dokumentácia VO pre výber dodávateľa pre dodávku HW pre IBC | Podklady pre VO pre obstaranie HW pre IBC (súťažná dokumentácia) pripravené a konzultované s NIKA | Skonzultované súťažné podklady pre VO s NIKA pripravené a dodané | monitorovací krok | Podklady pre VO pre obstaranie HW pre IBC (súťažná dokumentácia) pripravené a konzultované s NIKA |  |  |  | Q3 | 2023 | 2022-08-31 |  | MV SR | Sekcia krízového riadenia | 16I03
164_16 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete Integrovaných bezpečnostných centier | Ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa HW | Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa HW ukončený a pripravený návrh zmluvy | Schválené funkčné požiadavky/CBA/štúdia uskutočniteľnosti a kritériá pre VO. | monitorovací krok | Dodávateľ obstaraný (podpis zmluvy) -HW pre zamestnancov |  |  |  | Q1 | 2024 |  |  | MV SR | Sekcia krízového riadenia | 16I03
164_17 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete Integrovaných bezpečnostných centier | HW uvedený do prevádzky | HW dodaný a nainštalovaný | Dodaný návrh zmluvy + výsledok VO. | monitorovací krok | HW pre zamestnancov - nákupy ukončené a HW uvedený do prevádzky |  |  |  | Q4 | 2025 |  |  | MV SR | Sekcia krízového riadenia | 16I03
164 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete Integrovaných bezpečnostných centier | Výstavba a sprevádzkovanie integrovaných bezpečnostných centier | Vybudujú a uvedú sa do prevádzky aspoň 2 integrované bezpečnostné centrá, čím sa zlepší prevádzkové riadenie záchranných služieb integrovaného záchranného systému vrátane informačnej podpory prostredníctvom zriadenia integrovaných bezpečnostných centier. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Úradné certifikáty preukazujúce, že práce aspoň na 2 integrovaných bezpečnostných centrách a interoperabilnej IT technológii boli dokončené a sú funkčné. b) Oznámenia o výsledku verejných obstarávaní | Cieľ |  | Počet | 0 | 2 | Q2 | 2026 |  | 10 | MV SR | Sekcia krízového riadenia | 16I03 | SK-C[C16]-I[I3]-T[C16.11]
165_1 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - obnova budov hasičských staníc | Projektová dokumentácia/časový harmonogram priebehu rekonštrukcie | Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie / výstavby | Predložená projektová dokumentácia, energetické hodnotenie budov, schválený časový harmonogram rekonštrukcie. | monitorovací krok | Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie / výstavby |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MV SR | Prezídium Hasičského a záchranného zboru | 16I03
165_2 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - obnova budov hasičských staníc | Stavebné povolenie | Získanie stavebného povolenia | Predložené stavebné povolenie a rozhodnutie. | monitorovací krok | Získanie stavebného povolenia |  |  |  | Q2 | 2024 |  |  | MV SR | Prezídium Hasičského a záchranného zboru | 16I03
165_3 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - obnova budov hasičských staníc | Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pre moderrnizáciu hasičských staníc | Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy) | Predložené oznámenie o výsledku verejného obstarávania pre mondernizáciu hasičských staníc a predložená zmluva s dodávateľom. | EÚ monitorovací krok | Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy) |  |  |  | Q2 | 2025 |  |  | MV SR | Prezídium Hasičského a záchranného zboru | 16I03
165_4 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - obnova budov hasičských staníc | Ukončená rekonštrukcia / výstavba podľa harmonogramu prác | Ukončenie stavebných prác na najmenej 4 nových hasičských staniciach a rekonštrukcia najmenej 3 existujúcich hasičských staníc | Podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie | monitorovací krok | Ukončenie stavebných prác na najmenej 4 nových hasičských staniciach a rekonštrukcia najmenej 3 existujúcich hasičských staníc | Počet | 0 | 7 | Q4 | 2025 |  |  | MV SR | Prezídium Hasičského a záchranného zboru | 16I03
165_5 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - obnova budov hasičských staníc | Kolaudačné rozhodnutie | Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu | Predložené právoplatné kolaudačné rozhodnutie. | monitorovací krok | Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu |  |  |  | Q2 | 2026 |  |  | MV SR | Prezídium Hasičského a záchranného zboru | 16I03
165 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - obnova budov hasičských staníc | Modernizácia hasičských staníc | Dokončenie stavebných prác na najmenej 4 nových hasičských staniciach a rekonštrukcia najmenej 3 existujúcich hasičských staníc. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Potvrdenia o dokončení obnovy, ako je kolaudačné rozhodnutie (v prípade stavebného povolenia) alebo preberací protokol podpísaný dodávateľom a investorom a potvrdenie o realizácii ministerstvom, ktoré potvrdzujú, že boli dokončené stavebné práce pre všetkých 7 staníc. b) Oznámenie(-a) o výsledku verejných obstarávaní. c) Energetické certifikáty alebo energetické hodnotenie projektu (hodnota ex ante pre stavebné povolenie), s uvedením hodnôt spotreby energií pred a po obnove, veľkosti obnovených m2 a realizovaných opatrení vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energií pre budovy, ktoré sú predmetom renovácie podľa 026bis, aby sa preukázala v priemere aspoň 30 % úspora primárnej energie. d) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku výpočtu úspor energie. | Cieľ |  | Počet | 0 | 7 | Q2 | 2026 |  | 10 | MV SR | Prezídium Hasičského a záchranného zboru | 16I03 | SK-C[C16]-I[I3]-T[C16.12]
166_1 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma / Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority | Minimalizovanie implementačného rizika vytvorením koordinačného, finančného a implementačného orgánu (NIKA) pre mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti | NIKA vznikne do konca Q3/2021. Bude koordinačným, finančným a implementačným orgánom pre Plán obnovy a odolnosti. | Predložená nová organizačná štruktúra, organizačný poriadok a zoznam vytvorených pracovných miest. | monitorovací krok | Vytvorenie autority pre RRP (NIKA) |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | ÚV SR | NIKA | 16I04
166_2 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma / Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority | Minimalizovanie implementačného rizika vytvorením koordinačného, finančného a implementačného orgánu (NIKA) pre mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti | Posilnenie personálnch kapacít NIKA a vládneho auditu do konca Q4/2021. | Údaje personálnej evidencie. | monitorovací krok | Posilnenie personálnych kapacít NIKA a vládneho auditu |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | ÚV SR / MF SR | NIKA / Sekcia auditu a kontroly MF SR / ÚVA | 16I04
166_3 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma / Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority | Zriadenie NIKA a posilnenie kapacít NIKA a vládneho auditu |  | VIď. Annex I Operačnej dohody pre míľnik C16-13 | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | ÚV SR / MF SR | NIKA / Sekcia auditu a kontroly MF SR / ÚVA | 16I04
166_4 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma / Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority | Analýza - definovanie funkčných požiadaviek / CBA - IS ISPO | Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP | Schválené funkčné požiadavky/CBA/štúdia uskutočniteľnosti | monitorovací krok | Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | ÚV SR | NIKA / Sekcia informačných technológií | 16I04
166_5 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma / Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority | Nábor IT špecialistov (alt. Verejné obstarávanie - výber dodávateľa) pre vývoj IS - IS ISPO | Spustenie VO a nábor IT špecialistov pre vývoj IS | Údaje personálnej evidencie / Vyhlásené VO | monitorovací krok | Spustenie VO a nábor IT špecialistov pre vývoj IS |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | ÚV SR | Sekcia informačných technológií / Osobný úrad | 16I04
166_6 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma / Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority | Analýza a návrh riešenia - IS pre ISPO | Analýza a návrh riešenia predložený a schválený | Posúdená analýza a návrh riešenia pre vývoj IS. | monitorovací krok | Analýza a návrh riešenia predložený a schválený |  |  |  | Q1 | 2022 | 2022-01-31 |  | ÚV SR | NIKA / Sekcia informačných technológií | 16I04
166_7 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma / Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority | Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené - IS ISPO | Vývoj/Implementácia prototypu IS ukončená / Kmeňové údaje pripravené | Schválený protokol o ukončení vývoja prototypu IS. | monitorovací krok | Vývoj/Implementácia prototypu ukončená / Kmeňové údaje pripravené |  |  |  | Q2 | 2022 | 2022-06-30 |  | ÚV SR | NIKA / Sekcia informačných technológií | 16I04
166 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma / Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority | Minimalizovanie implementačného rizika vytvorením koordinačného, finančného a implementačného orgánu (NIKA) pre mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti | NIKA vznikne do konca Q3/2021. Bude koordinačným, finančným a implementačným orgánom pre Plán obnovy a odolnosti. Nasledujúce kroky zahŕňajú: a) Posilnenie personálnych kapacít NIKA a vládneho auditu do konca Q4/2021. b) Nový informačný systém pre účely NIKA bude uvedený do prevádzky do konca Q3/2022. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Oficiálny certifikát vydaný príslušným orgánom, ktorý preukazuje, že NIKA bola zriadená a je funkčná. b) Organizačná štruktúra a personálny plán NIKA a vládneho auditu. c) Vysvetľujúci dokument k mandátu a právomociam NIKA. d) Osvedčenie podpísané príslušným orgánom, ktorým sa potvrdzuje, že je zavedený nový informačný systém pre účely NIKA. | Míľnik | Vytvorenie autority pre RRP (NIKA) a vybudovanie tímu |  |  |  | Q3 | 2022 |  | 3 | MF SR, ÚV SR | NIKA | 16I04 | SK-C[C16]-I[I4]-M[C16.13]
167_1 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma / Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority | MPK - zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti | Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie - zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti | Materiály k MPK zverejnené na Slov-Lex | monitorovací krok | Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie - zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti |  |  |  | Q2 | 2021 |  |  | ÚV SR | Odbor metodicko-právny (NIKA) | 16I04
167_2 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma / Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority | Schválenie vládou SR - zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti | Predložená legislatíva schválená vládou - zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti | Uznesenie schválené vládou SR | monitorovací krok | Predložená legislatíva schválená vládou - zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti |  |  |  | Q3 | 2021 | 2021-07-31 |  | ÚV SR | Odbor metodicko-právny (NIKA) | 16I04
167 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma / Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority | Audit & kontrola: legislatíva | Pred prvou žiadosťou o platbu musí byť schválený parlamentom a nadobudnúť účinnosť zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. | Kópia uverejnenia zákona o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s náležitým odkazmi na podkladové dôkazy. | Míľnik | Účinnosť zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti |  |  |  | Q4 | 2021 |  | 1 | ÚV SR | Odbor metodicko-právny (NIKA) | 16I04 | SK-C[C16]-I[I4]-M[C16.14]
168_1 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma / Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority | RRP Repository System: informácie na monitorovanie implementácie RRP | Vypracovaný a schválený návrh systému na monitorovanie implementácie RRP a jeho spustenie do prevádzky. | Predložený vypracovaný a schválený návrh systému na monitorovanie implementácie RRP / spustená prevádzka IS | monitorovací krok | Vypracovaný a schválený návrh systému na monitorovanie implementácie RRP a jeho spustenie do prevádzky. |  |  |  | Q4 | 2021 | 2021-11-30 |  | ÚV SR | Odbor EVS a digitalizácie (NIKA) | 16I04
168 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma / Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority | RRP Repository System: informácie na monitorovanie implementácie RRP | Musí byť zavedený a funkčný systém úložiska, ktorý môže mať formu Excel súborov, na monitorovanie implementácie RRP. Systém obsahuje minimálne tieto funkcionality: a) zber údajov a monitorovanie dosiahnutia čiastkových cieľov a cieľov; b) zhromažďuje, uchováva a zabezpečuje prístup k údajom požadovaným v článku 22 ods. 2 písm. d) bodoch i) až iii) nariadenia o RRF. | Kópia záverečnej audítorskej správy o systéme, v ktorej sa jasne uvádza: a) audítor/zodpovedný subjekt podpisujúci správu; b) dátum podpisu správy; c) či je systém funkčný a má aspoň tieto funkcie: I) zhromažďuje údaje a monitoruje dosahovanie čiastkových cieľov a cieľových hodnôt; II) zhromažďuje, uchováva a zabezpečuje prístup k údajom požadovaným v článku 22 ods. 2 písm. d) bodoch i) až iii) nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti; e) že údaje zbierajú vykonávacie orgány a/alebo prijímatelia / akýkoľvek iný subjekt poverený touto úlohou v súlade s vnútroštátnymi predpismi a že údaje sa uchovávajú v systéme; f) akékoľvek nedostatky systému zistené v správe a akékoľvek nápravné opatrenia odporúčané na ich odstránenie. | Míľnik | Auditorská správa potvrdzujúca funkčnosť systému na monitorovanie implementácie RRP. |  |  |  | Q4 | 2021 |  | 1 | ÚV SR | Odbor EVS a digitalizácie (NIKA) | 16I04 | SK-C[C16]-I[I4]-M[C16.15]
169_1 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - Centrá zdieľaných služieb | Vypracovanie koncepcie centier zdieľaných služieb | Vypracovný a schválený návrh koncepcie centier zdieľaných služieb, pričom 22 je vybraných ako pilotných, vrátane súťažných podmienok. |  | monitorovací krok | Vypracovný a schválený návrh koncepcie centier zdieľaných služieb, pričom 22 je vybraných ako pilotných, vrátane súťažných podmienok. |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MV SR | Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy | 16I04
169_2 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - Centrá zdieľaných služieb | Výzva | Vypracovaný návrh výzvy a schválený NIKA |  | monitorovací krok | Vypracovaný návrh výzvy a schválený NIKA |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MV SR | Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy | 16I04
169_3 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - Centrá zdieľaných služieb | Ukončené verejné obstarávanie na dodávateľov | Dodávatelia obstaraní (podpis zmluvy) - rekonštrukcia priestorov SSC, nákup vybavenia HW/SW |  | monitorovací krok | Dodávatelia obstaraní (podpis zmluvy) - rekonštrukcia priestorov SSC, nákup vybavenia HW/SW |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MV SR | Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy | 16I04
169_4 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - Centrá zdieľaných služieb | Relizácia úprav priestorov pre SSC ukončená | Relizácia úprav priestorov pre SSC ukončená |  | monitorovací krok |  |  |  |  | Q2 | 2024 |  |  | MV SR | Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy | 16I04
169_5 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - Centrá zdieľaných služieb | Centrá zdieľaných služieb plne funkčné | Centrá zdieľaných služieb plne funkčné |  | monitorovací krok |  |  | 0 | 20 | Q4 | 2024 |  |  | MV SR | Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy | 16I04
169_6 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - Centrá zdieľaných služieb | Zriadenie centier zdieľaných služieb - monitoring konečného cieľa | Zriadiť 22 centier zdieľaných služieb v najviac zaostávajúcich regiónoch | viď. Annex I Operačnej dohody | EÚ monitorovací krok |  |  | 0 | 22 | Q2 | 2025 |  |  | MV SR | Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy | 16I04
169 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - Centrá zdieľaných služieb | Zriadenie centier zdieľaných služieb | Z celkového cieľa vytvoriť 22 centier zdieľaných služieb v najzaostalejších regiónoch do 4. štvrťroka/2024 sa zriadi najmenej 20 centier zdieľaných služieb. Tieto centrá zdieľaných služieb pomáhajú združovať kapacity na miestnej úrovni pri poskytovaní základných verejných (sociálnych) služieb. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Zoznam zriadených centier zdieľaných služieb s uvedením ich umiestnenia a informácie, či sa nachádzajú vo väčšine najmenej rozvinutých okresoch. b) Oficiálne certifikáty vydané príslušným orgánom, ktoré preukazujú, že boli zriadené centrá zdieľaných služieb. c) Organizačná štruktúra a personálny plán centier zdieľaných služieb. | Cieľ |  |  | 0 | 20 | Q4 | 2024 |  | 7 | MV SR | Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy | 16I04 | SK-C[C16]-I[I4]-T[C16.16]
170_1 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vybudovanie platformy pre špecializované vzdelávanie | Všetci novoprijatí a presunutí pracovníci prvého kontaktu dostanú školenie s cieľom zlepšiť poskytovanie verejných služieb. | Plán odborného vzdelávania a obsahu vzdelávania je pripravený, vrátane časového harmonogramu prípravy a realizácie školení a súťažnej dokumentácie. |  | monitorovací krok | Plán odborného vzdelávania a obsahu vzdelávania je pripravený, vrátane časového harmonogramu prípravy a realizácie školení a súťažnej dokumentácie. |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MV SR | Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy | 16I04
170_2 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vybudovanie platformy pre špecializované vzdelávanie | Ukončené verejné obstarávanie | Dodávatelia obstaraní (podpis zmluvy) |  | monitorovací krok | Dodávatelia obstaraní (podpis zmluvy) |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MV SR | Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy | 16I04
170_3 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vybudovanie platformy pre špecializované vzdelávanie | Realizácia školení a odborného vzdelávania - 1.fárza | Vybudovaná výučbová platforma |  | monitorovací krok | Vybudovaná výučbová platforma |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MV SR | Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy | 16I04
170_4 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vybudovanie platformy pre špecializované vzdelávanie | Výzva na vzdelávanie | Vypracovaný návrh výzvy a schválený NIKA |  | monitorovací krok | Vypracovaný návrh výzvy a schválený NIKA |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MV SR | Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy | 16I04
170_5 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vybudovanie platformy pre špecializované vzdelávanie | Realizácia školení a odborného vzdelávania - 2.fárza | Štart pilotného výcviku do Q4/2022. |  | monitorovací krok | Štart pilotného výcviku do Q4/2022. |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MV SR | Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy | 16I04
170_6 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vybudovanie platformy pre špecializované vzdelávanie | Realizácia školení a odborného vzdelávania - 3.fárza | Všetci pracovníci prvých kontaktných miest absolvujú príslušné školenie v Q2/2026. |  | monitorovací krok | Všetci pracovníci prvých kontaktných miest absolvujú príslušné školenie v Q2/2026. | % | 0 | 100 | Q2 | 2026 |  |  | MV SR | Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy | 16I04
170 | 16 | 16 - Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí - Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vybudovanie platformy pre špecializované vzdelávanie | Automatizované špecializačné vzdelávanie pre všetkých novoprijatých pracovníkov prvého kontaktu | Všetci novoprijatí a presunutí pracovníci prvého kontaktu absolvujú odbornú prípravu s cieľom zlepšiť poskytovanie služieb vo verejnom záujme. To zahŕňa niekoľko krokov: Vytvorenie vzdelávacej platformy a obsahu do 2. štvrťroku/2022. Spustenie pilotného školenia do 4. štvrťroku/2022. Všetci zamestnanci prvých prvého kontaktu absolvujú príslušnú odbornú prípravu v 2. štvrťroku/2026. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Zoznam vykonaných školení vrátane pilotného projektu s uvedením počtu všetkých zamestnancov prvého kontaktu. b) Prehľad vzdelávacej platformy a jej hlavného obsahu vrátane snímok obrazovky. c) Odkazy na oficiálne osvedčenia o absolvovaní školení pre zamestnancov prvého kontaktu. | Cieľ |  | % | 0 | 100 | Q2 | 2026 |  | 10 | MV SR | Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy | 16I04 | SK-C[C16]-I[I4]-T[C16.17]
171_1 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 1: Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií | Ukončený discovery proces životných situácií | Vypracovanie prioritného zoznamu a následne investičného plánu 16 ŽS predchádza tzv. discovery proces, ktorý analyzuje aktuálny stav rezortov, ktoré poskytujú služby v prioritných ŽS |  | monitorovací krok | Dokončená analýza ŽS |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17R01
171 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 1: Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií | Investičný plán prioritných životných situácií | Uverejnenie zoznamu prioritných elektronických služieb schválených MIRRI SR na základe referenčnej hodnoty eGOV a berúc do úvahy prílohu II k nariadeniu o jednotnej digitálnej bráne. | Kópia zoznamu prioritných elektronických služieb schválených Ministerstvom spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne zdôvodňuje uspokojivé splnenie míľnika (vrátane všetkých základných prvkov) | Míľnik | Uverejnenie zoznamu priorít schváleného MIRRI |  |  |  | Q4 | 2022 |  | 3 | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17R01 | SK-C[C17]-R[R1]-M[C17.1]
172_1 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 1: Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií | Plán 2 vybraných prioritných životných situácií | Analýza koncepcie služieb a identifikácia nedostatkov (plánu) s cieľom ich vylepšenia pomocou všetkých dotknutých verejných inštitúcií v dvoch vybraných prioritných životných situáciach |  | EÚ monitorovací krok | Zverejnenie plánu |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17R01
172 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 1: Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií | Plán prioritných životných situácií | Analýza koncepcie služieb a identifikácia nedostatkov (plánu) s cieľom ich vylepšenia pomocou všetkých dotknutých verejných inštitúcií | Kópia plánu pre prioritné elektronické služby schváleného Ministerstvom spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne zdôvodňuje uspokojivé splnenie míľnika (vrátane všetkých základných prvkov) | Míľnik | Zverejnenie plánu |  |  |  | Q4 | 2023 |  | 5 | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17R01 | SK-C[C17]-R[R1]-M[C17.2]
173_1 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 2: Centrálny manažment IT zdrojov | Roadmapa produktov platformy IT zdrojov | Roadmapa bude obsahovať detailnejší popis produktov (licencie, cloud, HW, experti) a spôsobu centrálneho obstarávania (broker) pre potreby nasadenia životných situácií a digitálnej transformácie 42 úsekov verejnej správy |  | EÚ monitorovací krok | Roadmapa |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17R02
173_2 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 2: Centrálny manažment IT zdrojov | Spustenie monitorovacích nástrojov platformy | Spustenie monitoringu IT zdrojov na OVM a platformy IT zdrojov - fáza MVP (minimum viable product) IT zdroje je nutné pred samotným riadením aj monitorovať. Ako prvá prebehne úprava systémov a nasadenie nástrojov na monitorovanie transakcií, spotreby IT zdrojov, podaní, trvania podania atď. |  | EÚ monitorovací krok | Zavedenie IT monitoringu |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17R02
173 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 2: Centrálny manažment IT zdrojov | Centrálna platforma na využívanie zdrojov IT (digitálne trhovisko) | Zavedenie platformy nástrojov a politík pre nový spôsob nákupu a využívania IT komodít, odborných kapacít, využívania cloudových služieb a otvoreného zdrojového kódu. Služby sa budú obstarávať centrálne (rámcová zmluva) a používatelia služieb budú mať možnosť dynamicky čerpať podľa potreby z centrálnej platformy. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje uspokojivé splnenie míľnika (vrátane všetkých základných prvkov) s náležitými odkazmi na príslušné dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Potvrdenie Ministerstva o účinnom uvedení centrálnej platformy do prevádzky a jej dostupnosti pre užívateľské subjekty vrátane zoznamu dostupných zdrojov a služieb. b) Zoznam uzavretých rámcových zmlúv. | Míľnik | Spustenie platformy |  |  |  | Q4 | 2023 |  | 5 | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17R02 | SK-C[C17]-R[R2]-M[C17.3]
174_1 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov | Životné situácie - mock-up | Vytvorenie klikateľných vzorov dvoch pilotných životných situácií |  | monitorovací krok | mock-up | počet | 0 | 2 | Q3 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17I01
174_2 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov | Vytvorenie dvoch prototypov životných situácií s plnohodnotným GUI, databázou bez integrácií na spoločné moduly - nebudú dostupné pre koncových používateľov | Životné situácie - prototyp Vytvorenie dvoch prototypov životných situácií s plnohodnotným GUI, databázou bez integrácií na spoločné moduly - nebudú dostupné pre koncových používateľov |  | EÚ monitorovací krok | prototyp | počet | 0 | 2 | Q1 | 2023 |  |  | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17I01
174 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov | Počet vytvorených a zavedených riešení eGovernment | Zavádzanie digitálnych riešení pre dve vybrané životné situácie s týmito vlastnosťami: jednotný prístup k vyhľadávaniu služieb; jednotné miesto pre realizáciu služieb; v prípade potreby mobilná verzia; jednotný dizajn; jasná navigácia; plynulé prechody cez životnú situáciu; prehľad o stave spracovania podania; notifikácia o stave a online platby. Projekt bude zahŕňať integráciu riešení do centrálneho portálu verejnej správy, prepracovanie koncepcie obchodných procesov, aby boli ucelené, modernizáciu programových systémov a pripojenie k systémom centrálneho middlewaru a centrálneho backendu. Implementácia dvoch najpoužívanejších životných situácií. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Potvrdenie nasadenia a uvedenia dvoch digitálnych riešení do prevádzky a ich dostupnosti pre koncových používateľov b) Opis hlavných charakteristík digitálnych riešení vrátane ich rozhrania pre koncových používateľov a základnej architektúry. c) Potvrdenie integrácie do centrálneho portálu verejnej správy, redesign obchodných procesov a agendových systémov a pripojenie k midlvéru a backendovým systémom. | Cieľ |  | Počet | 0 | 2 | Q1 | 2025 |  | 8 | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17I01 | SK-C[C17]-I[I1]-T[C17.4]
175_1 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov | Mock-up a prototyp | Mock-up a prototyp 14 životných situácií Vytvorenie mockupov a následne prototypov životných situácií s plnohodnotným GUI, databázou bez integrácií na spoločné moduly - nebudú dostupné pre koncových používateľov |  | EÚ monitorovací krok | Mock-up a prototyp | Počet | 0 | 14 | Q1 | 2024 |  |  | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17I01
175 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov | Počet vytvorených a zavedených riešení eGovernment | Úplné zavedenie digitálnych riešení pre 16 vybraných životných situácií s týmito vlastnosťami: jednotný prístup k vyhľadávaniu služieb; jednotné miesto pre realizáciu služieb; v prípade potreby mobilná verzia; jednotný dizajn; jasná navigácia; plynulé prechody cez životnú situáciu; prehľad o stave spracovania podania; notifikácia o stave a online platby. Projekt bude zahŕňať integráciu riešení do centrálneho portálu verejnej správy, prepracovanie koncepcie obchodných procesov, aby boli ucelené, modernizáciu programových systémov a pripojenie k systémom centrálneho middlewaru a centrálneho backendu. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Potvrdenie nasadenia a uvedenia ďalších 14 digitálnych riešení do prevádzky a ich dostupnosti pre koncových používateľov b) Opis hlavných charakteristík digitálnych riešení vrátane ich rozhrania pre koncových používateľov a základnej architektúry. c) Potvrdenie integrácie do centrálneho portálu verejnej správy, redesign business procesov a agendových systémov a pripojenie k midlvéru a backendovým systémom | Cieľ |  | Počet | 2 | 16 | Q2 | 2026 |  | 10 | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17I01 | SK-C[C17]-I[I1]-T[C17.5]
176_1 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov | Roadmapa produktov slovensko.sk 3.0 | Platforma pre komplexné životné situácie bude zabezpečovať všetky centrálne poskytované služby pre zrýchlenie vývoja služieb a zjednotenie pohľadu občana na služby štátu - jeden digitálny úrad. Bude nutné vypracovať roadmapu produktov ktoré budú postupne vyvíjané a nahradia súčasný ústredný portál verejnej správy a jeho backendové moduly |  | monitorovací krok | Roadmapa |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17I01
176_2 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov | Platforma - minimum viable product | Platforma slovensko.sk 3.0 minimum viable product Minimum viable product bude poskytovať minimálnu funkčnosť koncovým zákazníkom, overí tak celé riešenie backend a frontend informačného systému - použitej technológie a získame feedback od alfa testerov. |  | EÚ monitorovací krok | Minimum viable product |  |  |  | Q3 | 2023 |  |  | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17I01
176 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov | Platforma pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií | Modernizácia platformy frontend, backend a middleware (spoločné moduly) založenej na zásadách nízkokódovateľných komponentov, ktoré sú centrálne riadené pre všetkých poskytovateľov verejných služieb. Platforma je predpokladom zavedenia eGovernment riešení pre životné situácie. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje uspokojivé splnenie míľnika (vrátane všetkých základných prvkov) s náležitými odkazmi na príslušné dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Dokument o uvedení do prevádzky, ktorým sa potvrdzuje úplná implementácia a dostupnosť na používanie centrálnej platformy, b) Zhrnutie modifikácií systémov frontend, middleware a backend a hlavných princípov dizajnu architektúry platformy. | Míľnik | Úplná implementácia platformy |  |  |  | Q4 | 2024 |  | 7 | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17I01 | SK-C[C17]-I[I1]-M[C17.6]
177_1 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy | Vyhlásenie pilotného obstarania cloudových služieb a IT expertov | Pilotné obstaranie (nízka suma) definovaných produktov v roadmape pre centrálnu platformu IT zdrojov. |  | monitorovací krok | Verejné obstarávanie |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17I02
177_2 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy | Pilotné obstaranie cloudových služieb a IT expertov | Pilotné obstaranie (nízka suma) definovaných produktov v roadmape pre centrálnu platformu IT zdrojov. |  | monitorovací krok | Verejné obstarávanie |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17I02
177_3 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy | Centrálne obstaranie cloudových služieb a IT expertov | Na základe pilotného verejného obstarávania spustenie veľkého obstarávania na IT role a cloudové služby, ktorými zrýchlime vývoj a doručovanie životných situácií a digitálnej transformácie úsekov verejnej správy |  | EÚ monitorovací krok | Verejné obstarávanie |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17I02
177_4 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy | Rehost, replatform, refactor, repurchase migračný plán pre backend úsekov verejnej správy realizujúcich backoffice činnosti | Návrh , akým spôsobom budú fungovať nové riešenia pre IS, rehost - zmena hostingu súčasného riešenia, replatform - zmena / optimalizácia platformy súčasného riešenia , refactor - úpava architektúry riešenia, repurchase - úplna obnova súčasného riešenia |  | monitorovací krok | Migračný plán |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17I02
177 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy | Digitálna transformácia úsekov verejnej správy | Osem procesov a úsekov verejnej správy sa bude optimalizovať a automatizovať. Investície budú zamerané na zlepšenie kvality verejných služieb alebo zvýšenie efektívnosti (prostredníctvom zníženia prevádzkových nákladov, obmedzenia procesných chýb, skrátenia lehôt na vybavenie alebo zníženia požiadaviek na ľudské zdroje). Podľa potreby sa to dosiahne zmenou právnych predpisov alebo zmenou organizácie procesov. Úseky verejnej správy sú registrované v Ústrednom metainformačnom systéme verejnej správy podľa zákona 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Zoznam ôsmich procesov a úsekov verejnej správy, ktoré boli optimalizované. b) Opis vykonaných zmien v každom procese a kde relevantné, kópia legislatívnych zmien zameraných na optimalizáciu procesov a zlepšenie kvality a efektívnosti. | Cieľ |  | Počet | 0 | 8 | Q4 | 2024 |  | 7 | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17I02 | SK-C[C17]-I[I2]-T[C17.7]
178_1 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy | Vyhlásenie centrálneho obstarávania pre IT role, cloudové služby | Na základe pilotného verejného obstarávania spustenie veľkého obstarávania na IT role a cloudové služby, ktorými zrýchlime vývoj a doručovanie životných situácií a digitálnej transformácie úsekov verejnej správy |  | monitorovací krok | vyhlásenie |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17I02
178_2 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy | Centrálne obstarávanie pe IT role, cloudové služby | Na základe pilotného verejného obstarávania spustenie veľkého obstarávania na IT role a cloudové služby, ktorými zrýchlime vývoj a doručovanie životných situácií a digitálnej transformácie úsekov verejnej správy |  | monitorovací krok | ukončenie |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17I02
178_3 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy | Vyhlásenie centrálneho obstarávania pre HW, licencie | Súčasťou digitálnej transformácie bude využívanie vládneho cloudu s jeho kapacitou IaaS, PaaS a SaaS. |  | monitorovací krok | vyhlásenie |  |  |  | Q1 | 2024 |  |  | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17I02
178_4 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy | Centrálne obstarávanie HW, licencie | Súčasťou digitálnej transformácie bude využívanie vládneho cloudu s jeho kapacitou IaaS, PaaS a SaaS. |  | monitorovací krok | ukončenie |  |  |  | Q2 | 2024 |  |  | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17I02
178_5 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy | Plán pre rehost, replatform, refactor, repurchase pre zvyšných 34 úsekov verejnej správy | Rehost, replatform, refactor, repurchase migračný plán pre backend úsekov verejnej správy realizujúcich backoffice činnosti Návrh , akým spôsobom budú fungovať nové riešenia pre IS, rehost - zmena hostingu súčasného riešenia, replatform - zmena / optimalizácia platformy súčasného riešenia , refactor - úpava architektúry riešenia, repurchase - úplná obnova súčasného riešenia |  | EÚ monitorovací krok | Migračný plán |  |  |  | Q3 | 2024 |  |  | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17I02
178 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy | Digitálna transformácia úsekov verejnej správy | 42 procesov a úsekov vo verejnej správe sa bude optimalizovať a automatizovať. Investície budú zamerané na zlepšenie kvality verejných služieb alebo zvýšenie efektívnosti (prostredníctvom zníženia prevádzkových nákladov, obmedzenia procesných chýb, skrátenia lehôt na vybavenie alebo zníženia požiadaviek na ľudské zdroje). Podľa potreby sa to dosiahne zmenou právnych predpisov alebo zmenou organizácie procesov. Úseky verejnej správy sú registrované v Ústrednom metainformačnom systéme verejnej správy podľa zákona 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Zoznam 34 procesov a úsekov verejnej správy, ktoré boli optimalizované. b) Opis vykonaných zmien v každom procese a kde relevantné, kópia legislatívnych zmien zameraných na optimalizáciu procesov a zlepšenie kvality a efektívnosti. | Cieľ |  | Počet | 8 | 42 | Q2 | 2026 |  | 10 | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17I02 | SK-C[C17]-I[I2]-T[C17.8]
179_1 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 3: Riadenie procesu digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti | Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026 |  |  | monitorovací krok | Prvý návrh Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026 |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia digitálnej agendy | 17R03
179_2 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 3: Riadenie procesu digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti | Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026 | MPK - súčasťou Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska predloženého do MPK bude aj: 1) predloženie návrhu opatrení v oblasti vybudovania superpočítača 2) predloženie návrhu opatrení v oblasti budovania kvantovej komunikačnej infraštruktúry |  | monitorovací krok | Zverejnené/zaslané relevantným subjektom |  |  |  | Q4 | 2022 | 2022-10-31 |  | MIRRI SR | Sekcia digitálnej agendy | 17R03
179_3 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 3: Riadenie procesu digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti | Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026 | Predloženie na rokovanie vlády SR - súčasťou Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska predloženého na rokovanie vlády bude aj: 1) predloženie návrhu opatrení v oblasti vybudovania superpočítača 2) predloženie návrhu opatrení v oblasti budovania kvantovej komunikačnej infraštruktúry |  | monitorovací krok | Predloženie na rokovanie vlády SR |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia digitálnej agendy | 17R03
179 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 3: Riadenie procesu digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti | Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026 | V rámci tejto reformy MIRRI prijme nový strategický dokument – Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026. V akčnom pláne sa predložia opatrenia na zlepšenie digitálnej výkonnosti Slovenska,pričom nadviaže na stratégiu digitálnej transformácie Slovenska do roku 2030 a bude vychádzať zo súčasného plánu na roky 2019 – 2022. | Kópia Akčného plánu digitálnej transformácie, ktorý prijalo Ministerstvo, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodní uspokojivé splnenie míľnika (vrátane všetkých základných prvkov) | Míľnik | Vývoj a schválenie v MIRRI |  |  |  | Q4 | 2022 |  | 3 | MIRRI SR | Sekcia digitálnej agendy | 17R03 | SK-C[C17]-R[R3]-M[C17.9]
180_1 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky | Vyhlásenie výzvy na financovanie siete európskych centier digitálnych inovácií (ECDI) a zriadenie centier digitálnych inovácií | Výzva Podmienkami pre vyhlásenie výzvy sú: 1. rozhodnutie EK o výbere ECDI na základe uzavretého grantového kola v rámci programu Digitálna Európa a 2. schválenie schémy štátnej pomoci v režime blokových výnimiek na podporu investícií z Plánu obnovy a odolnosti. |  | EÚ monitorovací krok | Vyhlásenie výzvy na dofinancovanie siete európskych centier digitálnych inovácií (ECDI) a zriadenie centier digitálnych inovácií |  |  |  | Q3 | 2022 | 2022-09-15 |  | MIRRI SR | Sekcia digitálnej agendy | 17I03
180 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky | Počet centier digitálnych inovácií/európskych centier digitálnych inovácií | Tento cieľ sa dosiahne takto: 1. Vybudovanie siete štyroch európskych centier digitálnych inovácií (EDIH) na Slovensku, ktoré budú podnikom poskytovať služby na podporu zavádzania nových technológií a inovácií. Zapoja sa do celoeurópskej siete EDIH. Kandidáti na zriadenie štyroch EDIH boli nominovaní v septembri 2020. 2. Okrem 4 EDIH sa zriadi aspoň jedno ďalšie centrum podľa jednej z týchto dvoch možností: a) EDIH bez finančnej podpory z programu Digitálna Európa, ktorému sa udelí známka excelentnosti v súťaži EK, alebo b) miestne centrum digitálnych inovácií, ktoré sa vyberie v rámci vnútroštátnej schémy a doplní sieť existujúcich EDIH. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Potvrdenie výberu štyroch EDIH v sieti EDIH a dostupnosti ich služieb pre podniky. b) Jednu z týchto náležitostí: 1. Potvrdenie o výbere a dostupnosti služieb piatej EDIH vrátane udelenia známky excelentnosti alebo 2. Potvrdenie o výbere a dostupnosti služieb centra digitálnych inovácií (DIH). | Cieľ |  | počet | 0 | 5 | Q3 | 2022 | 2022-09-30 | 3 | MIRRI SR | Sekcia digitálnej agendy | 17I03 | SK-C[C17]-I[I3]-T[C17.10]
181_1 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky | Základná funkčná špecifikácia | základné technické parametre superpočítača vrátane funkcionalít a potrebného technického zabezpečenia |  | monitorovací krok | Schválenie rámcových funkcionalít a technických požiadaviek zo strany MIRRI SR |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MIRRI SR | Sekcia digitálnej agendy | 17I03
181_2 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky | štúdia uskutočniteľnosti | komplexná ŠU vrátane CBA |  | monitorovací krok | Schválenie štúdie uskutočniteľnosti vrátane záväzného postupu budovania superpočítača a CBA zo strany MIRRI SR a ÚHP |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia digitálnej agendy | 17I03
181_3 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky | Spustenie pilotného riešenia superpočítača | pilotné riešenie spustenie 1. fázy projektu, tzv. pilotné riešenie, pilotné riešenie je finančne kryté z RRF zdrojov |  | EÚ monitorovací krok | uvedenie pilotného riešenia superpočítača do prevádzky |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia digitálnej agendy | 17I03
181_4 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky | inštalácia | spustenie inštalačných prác superpočítača na základe štúdie uskutočnitešnosti a vládneho materiálu |  | monitorovací krok | Začiatok inštalácie superpočítača vo vybraných priestoroch |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MIRRI SR | Sekcia digitálnej agendy | 17I03
181 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky | Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum. | Uvedenie počítačovej infraštruktúry do prevádzky na základe funkčných testov a odovzdávacieho protokolu. Z investície sa bude financovať konštrukcia superpočítača za použitia architektúry s integrovanými CPU a GPU na jednom čipe, s ambíciou umiestniť sa v prvej desiatke svetového rebríčka energeticky účinných superpočítačov „Green 500“. Podrobnosti o architektúre sa uvedú v štúdii uskutočniteľnosti. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje uspokojivé splnenie míľnika (vrátane všetkých základných prvkov) s náležitými odkazmi na príslušné dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Dokument o uvedení do prevádzky, ktorým sa potvrdzuje dodanie superpočítača a jeho uvedenie do prevádzky, vrátane dokončenia funkčných skúšok a doručenia odovzdávacieho listu; b) Potvrdenie hlavných prvkov architektúry dodaného superpočítača a informácie o jeho energetickej účinnosti. c) Kópiu štúdie uskutočniteľnosti. | Míľnik | Uvedenie superpočítača do prevádzky a predloženie odovzdávacieho listu |  |  |  | Q4 | 2024 |  | 7 | MIRRI SR | Sekcia digitálnej agendy | 17I03 | SK-C[C17]-I[I3]-M[C17.11]
182_1 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky | štúdia uskutočniteľnosti | komplexná ŠU vrátane CBA |  | monitorovací krok | Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti ohľadne budovania kvantovej komunikačnej infraštruktúry |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MIRRI SR | Sekcia digitálnej agendy | 17I03
182_2 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky | Zabezpečenie úplného technického fungovania EBSI | zapojenie sa do európskej blockchainovej infraštruktúry (EBSI) |  | EÚ monitorovací krok | Zabezpečenie plného technického fungovania EBSI |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MIRRI SR | Sekcia digitálnej agendy | 17I03
182_3 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky | Sprevádzkovanie prvých 6 kvantových komunikačných uzlov | Zapojenie sa do európskeho projektu European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI). |  | monitorovací krok |  | Počet | 0 | 6 | Q4 | 2024 |  |  | MIRRI SR | Sekcia digitálnej agendy | 17I03
182 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky | Účasť na cezhraničných digitálnych projektoch na základe vopred zostaveného súboru | Podpora poskytnutá na účasť na dvoch cezhraničných digitálnych projektoch z nasledujúceho zoznamu, ktorý navrhla Európska komisia: Security Operation Centres, MediaInvest, European Blockchain Services Infrastructure, EuroQCI, 5G Corridors, Common European Data Infrastructure, Processors and Semiconductor chips, Connected Public Administration, Genome of Europe, Digital Skills. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Potvrdenie o poskytnutí podpory a skutočnej účasti na dvoch cezhraničných digitálnych projektoch zo zoznamu vymedzeného v prílohe k Vykonávaciemu rozhodnutiu Rady (CID); b) Zmluvy medzi autoritami a príjemcami podpory. | Cieľ |  | Počet | 0 | 2 | Q4 | 2024 |  | 7 | MIRRI SR | Sekcia digitálnej agendy | 17I03 | SK-C[C17]-I[I3]-T[C17.12]
183_1 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií | Návrh schémy podpory na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií | Implementačná jednotka MIRRI zriadi a zverejní schému podpory pre výskum a vývoj digitálnych riešení pre malé a stredné podniky, veľké spoločnosti, súkromné inštitúcie v oblasti výskumu a vývoja, verejné inštitúcie v oblasti výskumu a vývoja vrátane akademickej obce a Slovenskej akadémie vied, mimovládne a neziskové organizácie, médiá, verejné inštitúcie vrátane obcí a iných oprávnených žiadateľov. Schéma podpory bude slúžiť aj ako mechanizmus na spolufinancovanie projektov, ktoré uspejú v priamo riadených programoch EÚ (Digitálna Európa, Horizont Európa a Nástroj na prepojenie Európy). Uprednostnia sa úspešné projekty na základe posúdenia kritéria dôležitého spoločného európskeho záujmu Európskou komisiou. Projekty budú posudzované aj na základe prioritných oblastí definovaných v dimenzii číslo 4 (Digitálna transformácia Slovenska) v Stratégii inteligentnej špecializácie (RIS3). |  | monitorovací krok | Prvý návrh schémy podpory na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií MIRRI |  |  |  | Q1 | 2022 | 2022-02-01 |  | MIRRI SR | Sekcia digitálnej agendy | 17I04
183 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií | Návrh schémy podpory na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií | Implementačná jednotka MIRRI zriadi a zverejní schému podpory pre výskum a vývoj digitálnych riešení pre malé a stredné podniky, veľké spoločnosti, súkromné inštitúcie v oblasti výskumu a vývoja, verejné inštitúcie v oblasti výskumu a vývoja vrátane akademickej obce a Slovenskej akadémie vied, mimovládne a neziskové organizácie, médiá, verejné inštitúcie vrátane obcí a iných oprávnených žiadateľov. Schéma podpory bude slúžiť aj ako mechanizmus na spolufinancovanie projektov, ktoré uspejú v priamo riadených programoch EÚ (Digitálna Európa, Horizont Európa a Nástroj na prepojenie Európy). Uprednostnia sa úspešné projekty na základe posúdenia kritéria dôležitého spoločného európskeho záujmu Európskou komisiou. Projekty budú posudzované aj na základe prioritných oblastí definovaných v dimenzii číslo 4 (Digitálna transformácia Slovenska) v Stratégii inteligentnej špecializácie (RIS3). | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje uspokojivé splnenie míľnika (vrátane všetkých základných prvkov) s náležitými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Potvrdenie spustenia systému podpory b) Špecifikácie schémy, v ktorých sa podrobne opisujú podmienky oprávnenosti v súlade s požiadavkami CID Prílohy | Míľnik | Spustenie schémy podpory |  |  |  | Q2 | 2022 | 2022-06-30 | 2 | MIRRI SR | Sekcia digitálnej agendy | 17I04 | SK-C[C17]-I[I4]-M[C17.13]
184_1 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií | Vyhlásenie výzvy na podporu projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií | Výzva Momentálne sa pracuje s dvoma alternatívami ohľadne výziev na podporu projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií: 1. dlhodobá výzva počas celého obdobia implementácie cez ktorú sa budú hodnotiť projekty a 2. niekoľko menších výzviev. Z toho dôvodu je vo vzťahu k výzvam uvedený len tento míľnik. |  | EÚ monitorovací krok | Vyhlásenie výzvy na podporu projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia digitálnej agendy | 17I04
184_2 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií | Počet projektov na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií | Podpora projektov |  | EÚ monitorovací krok | Počet podporených projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií | Počet | 0 | 10 | Q4 | 2023 |  |  | MIRRI SR | Sekcia digitálnej agendy | 17I04
184 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií | Počet projektov na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií | Podpora vyplatená v rámci schémy podpory na 20 projektov v oblasti vývoja a uplatňovania digitálnych riešení | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje, ako bol cieľ uspokojivo splnený vrátane všetkých základných prvkov, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu písomný dôkaz: a) zoznam 20 podporených projektov b) Podpísané zmluvy o podpore; | Cieľ |  | Počet | 0 | 20 | Q4 | 2024 |  | 7 | MIRRI SR | Sekcia digitálnej agendy | 17I04 | SK-C[C17]-I[I4]-T[C17.14]
185_1 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií | Počet projektov na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií | Podpora projektov |  | EÚ monitorovací krok | Počet podporených projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií | Počet | 20 | 35 | Q4 | 2025 |  |  | MIRRI SR | Sekcia digitálnej agendy | 17I04
185 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií | Počet projektov na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií | Podpora vyplatená na 43 projektov v oblasti vývoja a uplatňovania digitálnych riešení v rámci systému dotácií | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje, ako bol cieľ uspokojivo splnený vrátane všetkých základných prvkov, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu písomný dôkaz: a) zoznam zvyšných 23 podporených projektov b) Podpísané zmluvy o podpore; | Cieľ |  | Počet | 20 | 43 | Q2 | 2026 |  | 10 | MIRRI SR | Sekcia digitálnej agendy | 17I04 | SK-C[C17]-I[I4]-T[C17.15]
186_1 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackatóny | Verejné obstarávanie | Príprava komplexného projektového zámeru a prvotné nastavenie projektu vrátane zazmluvnenia kľúčových partnerov. |  | monitorovací krok | Komplexný projektový zámer |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) | 17I05
186_2 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackatóny | Realizácia prvého pilotného hackathonu | Realizácia pilotného hackathonu so špecifickým tematickým zameraním; vyhodnotenie úspešnosti a analýza získaných skúseností pre ďalšie cykly/hackathony. Nastavenie metodiky a procesu zberu a vyhodnocovania podnetov a procesu riadenia implementácie riešení. |  | monitorovací krok | Realizácia 1. pilotného hackathonu vždy so špecifickým tematickým zameraním | Počet | 0 | 1 | Q2 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) | 17I05
186_3 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackatóny | Realizácia 3 hackathonov | Realizácia ďalších hackathonov a postupné nasadzovanie riešení do spoločenskej praxe. |  | monitorovací krok | Realizácia 3 hackathonov | Počet | 1 | 4 | Q4 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) | 17I05
186_4 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackatóny | Počet zorganizovaných rýchlych grantových podujatí – hackatonov | Realizácia 4 hackathonov Realizácia ďalších hackathonov a postupné nasadzovanie riešení do spoločenskej praxe. |  | EÚ monitorovací krok | Realizácia 4 hackathonov | Počet | 4 | 8 | Q4 | 2023 |  |  | MIRRI SR | Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) | 17I05
186_5 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackatóny | Realizácia 5 hackathonov | Realizácia ďalších hackathonov a postupné nasadzovanie riešení do spoločenskej praxe. |  | monitorovací krok | Realizácia 5 hackathonov | Počet | 8 | 13 | Q4 | 2024 |  |  | MIRRI SR | Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) | 17I05
186_6 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackatóny | Realizácia 5 hackathonov | Realizácia ďalších hackathonov a postupné nasadzovanie riešení do spoločenskej praxe. |  | monitorovací krok | Realizácia 5 hackathonov | Počet | 13 | 18 | Q4 | 2025 |  |  | MIRRI SR | Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) | 17I05
186_7 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackatóny | Realizácia 2 hackathonov | Realizácia posledných hackathonov a postupné nasadzovanie riešení do spoločenskej praxe. |  | monitorovací krok | Realizácia 2 hackathonov | Počet | 18 | 20 | Q2 | 2026 |  |  | MIRRI SR | Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) | 17I05
186 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackatóny | Počet zorganizovaných rýchlych grantových podujatí – hackatóny | Zorganizovanie 20 hackatónov – podujatia, na ktorých sa udeľujú rýchle granty na inovatívne riešenia najinovatívnejším riešeniam súčasných spoločenských výziev. Účastníkmi podujatí budú začínajúce podniky (startupy), iné spoločnosti, výskumné inštitúcie, univerzity a ich študenti a iní odborníci. Víťazné tímy poskytnú svoje riešenia verejnej správe, resp. širšej verejnosti. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje, ako bol cieľ uspokojivo splnený vrátane všetkých základných prvkov, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu písomný dôkaz: a) Opis zorganizovaných rýchlych grantových podujatí – hackatónov vrátane ich tém. b) Podpísané grantové dohody medzi organizátorom a víťazmi, ktorými sa potvrdzuje prevod práv na využívanie riešení príjemcom. | Cieľ |  | Počet | 0 | 20 | Q2 | 2026 |  | 10 | MIRRI SR | Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) | 17I05 | SK-C[C17]-I[I5]-T[C17.16]
187_1 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 5: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) | Prípravná fáza projektu a jeho čiastkových aktivít (projektový zámer a prístup k projektu, atď.) Schválenie projektu | Príprava a schválenie projektu/ projektového zámeru. |  | monitorovací krok | Projektový zámer | Áno/Nie |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti | 17R05
187_2 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 5: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) | Verejné obstarávanie (príprava) Analýza a návrh odborných spôsobilostí v oblasti KIB v oblasti realizácie vzdelávania a vlastného postavenia v kontexte konkurencieschopnosti so súkromným sektorom. | Príprava a vykonanie potrieb vzdelávania v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti. |  | monitorovací krok | Návrh opisu a špecifikácie verejného obstarávania |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti | 17R05
187_3 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 5: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) | Ukončenie verejného obstarávania, oznámenie o zadaní zákazky, realizácia zmluvných vzťahov pre vzdelávacie činnosti. | Vyhodnotenie verejného obstarávania a uzatvorenie zmluvných vzťahov pre vykonanie reformy a skvalitnenie vzdelávania. |  | EÚ monitorovací krok | Uzatvorenie a zverejnenie zmlúv |  |  |  | Q2 | 2023 |  |  | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti | 17R05
187_4 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 5: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) | Vytvorenie materiálov a dokumentácie pre vzdelávanie v oblasti KIB (obsah a metodika vzdelávania, študijné materiály v elektronickej i tlačenej forme podľa potrieb, návrh znalostného štandardu pre kategóriu používateľov informačných a komunikačných technologií - laici, manažéri a vedúci zamestnanci organizácie, informatici, špecialisti, učitelia/lektori). | V rámci vytvorenia 3 kompetenčných centier riešiacich problematiku KIB sa vytvoria programy vzdelávania a zvyšovania bezpečnostného povedomia pre pracovníkov verejnej správy a to v spolupráci s akademickým i súkromným sektorom v oblasti získavania odborných kompetencií v oblasti KIB vrátane doplnkového vzdelávania špecialistov KIB (aj v kontexte celoživotného vzdelávania ako podpory pre počiatočné nastavenie úrovne a dlhodobú udržateľnosť kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti). |  | monitorovací krok | Dokumentácia je vytvorená vrátane navrhnutých kurzov v oblasti KIB rozšírených o moduly GDPR a sú spracované pilotné vzdelávacie školenia pre určené skupiny používateľov a špecialistov KIB. | Áno/Nie |  |  | Q1 | 2024 |  |  | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti | 17R05
187_5 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 5: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) | Počet IT zamestnancov vo verejnej správe vyškolených v kybernetickej bezpečnosti | Odborníci v oblasti IT v prostredí verejnej správy, ktorí budú preškolení v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a to na úrovni „odborník“, „manažér“ a „IT manažér“. |  | EÚ monitorovací krok | Počet vyškolených IT zamestnancov verejnej správy | Počet | 29 | 400 | Q2 | 2025 |  |  | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti | 17R05
187_6 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 5: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) | Počet IT zamestnancov vo verejnej správe, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Odborníci v oblasti IT, ktorí budú v prostredí verejnej správy preškolení na kybernetickú bezpečnosť, a to na úrovni „odborník“, „manažér“ a „IT manažér“. |  | monitorovací krok | Počet vyškolených IT zamestnancov verejnej správy | Počet | 400 | 600 | Q1 | 2026 |  |  | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti | 17R05
187 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 5: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) | Počet IT zamestnancov vo verejnej správe, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Ďalších 571 odborníkov v oblasti IT bude v prostredí verejnej správy preškolených na kybernetickú bezpečnosť, a to na úrovni „odborník“, „manažér“ a „IT manažér“. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Prehľad činností školiacich aktivít poskytovaných odborníkom v oblasti IT vo verejnej správe vrátane úrovne odbornej prípravy („odborník“, „manažér“ a „IT manažér“); b) Zoznam referencií vydaných osvedčení pre IT expertov za absolvované školenia | Cieľ |  | Počet | 29 | 600 | Q2 | 2026 |  | 10 | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti | 17R05 | SK-C[C17]-R[R5]-T[C17.17]
188_1 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (Informačné technológie vo verejnej správe – ITVS) | Príprava projektového zámeru | Príprava a vykonanie rozdielovej analýzy pre určenie potrieb obstarania nástrojov alebo služieb. |  | monitorovací krok | Projektový zámer |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti | 17I06
188_2 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (Informačné technológie vo verejnej správe – ITVS) | Verejné obstarávanie (príprava) Analýza a návrh potrieb pre definovanie opisu verejného obstarávania, analýza potrieb fyzickej a objektovej bezpečnosti, KIB | Príprava a vykonanie rozdielovej analýzy pre určenie potrieb obstarania auditných nástrojov, služieb a bezpečnostných priestorov v zmysle platnej legislatívy. |  | monitorovací krok | GAP analýza |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti | 17I06
188_3 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (Informačné technológie vo verejnej správe – ITVS) | Ukončenie verejného obstarávania, oznámenie o zadaní zákazky, realizácia zmluvných vzťahov pre vzdelávacie činnosti. | Vyhodnotenie verejného obstarávania a uzatvorenie zmluvných vzťahov pre obstaranie/nasadenie technológie/služby. |  | EÚ monitorovací krok | Uzatvorenie a zverejnenie zmlúv |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti | 17I06
188_4 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (Informačné technológie vo verejnej správe – ITVS) | Realizácia dobudovania technického a technologického vybavenia systému včasnej reakcie na identifikovaných úrovniach v rámci siete systémov na zachytávanie, zber a vyhodnocovanie informácií. | Dodanie, setup, inštalácia a zaškolenie technológie pre zabezpečenie 1000 IT systémov. Príprava dokumentácie a scenárov pre vykonanie testov. |  | monitorovací krok | Postupné sprevádzkovanie systémov na zachytávanie, zber a vyhodnocovanie informácií (tok informácií do bezpečnostných dohľadových centier vrátane praktickej integrácie a zavedenia efektívneho a merateľného systému na riadenie úrovne a kvality služieb systému včasnej reakcie). | Podiel | 0 | 1 | Q4 | 2023 |  |  | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti | 17I06
188_5 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (Informačné technológie vo verejnej správe – ITVS) | Počet zabezpečených informačných systémov v prostredí verejnej správy | Zabezpečenie IT systémov, ktoré budú definované takto: nástroje systému včasného varovania (EWS) budú integrované do systému riadenia incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom sa zavedú potrebné hardvérové/softvérové prvky, obojsmerná šifrovaná komunikácia a výstrahy. |  | EÚ monitorovací krok |  | Počet | 70 | 200 | Q1 | 2024 |  |  | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti | 17I06
188_6 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (Informačné technológie vo verejnej správe – ITVS) | Počet zabezpečených informačných systémov v prostredí verejnej správy | Zabezpečenie IT systémov, ktoré budú definované takto: nástroje systému včasného varovania (EWS) budú integrované do systému riadenia incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom sa zavedú potrebné hardvérové/softvérové prvky, obojsmerná šifrovaná komunikácia a výstrahy. |  | monitorovací krok |  | Počet | 200 | 500 | Q2 | 2024 |  |  | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti | 17I06
188_7 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (Informačné technológie vo verejnej správe – ITVS) | Počet zabezpečených informačných systémov v prostredí verejnej správy | Zabezpečenie IT systémov, ktoré budú definované takto: nástroje systému včasného varovania (EWS) budú integrované do systému riadenia incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom sa zavedú potrebné hardvérové/softvérové prvky, obojsmerná šifrovaná komunikácia a výstrahy. |  | monitorovací krok |  | Počet | 500 | 1000 | Q3 | 2024 |  |  | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti | 17I06
188 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (Informačné technológie vo verejnej správe – ITVS) | Počet zabezpečených informačných systémov v prostredí verejnej správy | Zabezpečenie 1000 IT systémov, ktoré budú definované takto: nástroje systému včasného varovania (EWS) budú integrované do systému riadenia incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom sa zavedú potrebné hardvérové/softvérové prvky, obojsmerná šifrovaná komunikácia a výstrahy. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Potvrdenie o dokončení zabezpečenia 1000 IT systémov s opisom zavedených bezpečnostných prvkov, b) Zhrnutie kontrol funkčnosti dodaných bezpečnostných prvkov. | Cieľ |  | Počet | 70 | 1000 | Q4 | 2024 |  | 7 | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti | 17I06 | SK-C[C17]-I[I6]-T[C17.18]
189_1 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) | Prípravná fáza projektu a jeho čiastkových aktivít (projektový zámer a prístup k projektu, atď.) Schválenie projektu | Detailná špecifikácia potrieb nástrojov a oblastí, ktoré budú predmetom auditu, vybudovania siete systémov na zachytávanie, zber a vyhodnocovanie informácií a ich zasielanie do bezpečnostných dohľadových centier. Analýza záverov predchádzuajúcich auditov. |  | monitorovací krok | - rámcové funkčné a technické požiadavky |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti | 17I06
189_2 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) | Schvaľovací porces | Analýza ekonomických prínosov a úloh vyplyvajúcich z potrieb realizácie projektu. |  | monitorovací krok | - Analýza nákladov a výnosov (CBA) - Analýza, DFŠ - prečo sa riešenie vytvára, aké sú ciele a potreby užívateľa, , definícia požiadaviek - funcionálne/nefunkcionálne |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti | 17I06
189_3 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) | Príprava a realizácia verejného obstarávania v súlade s legislatívou KIB. | Vykonanie verejného obstarávania a uzatvorenie zmluvných vzťahov pre obstaranie/nasadenie technológie/služby. |  | EÚ monitorovací krok | Uzatvorenie a zverejnenie zmlúv |  |  |  | Q3 | 2023 |  |  | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti | 17I06
189_4 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) | Vývoj, testovanie a nasadenie do produkcie | V rámci požiadaviek definovaných vo funkčnej špecifikácii dodávateľ vyvinie bezpečnostný nástroj pre včasnú detekciu hrozieb a budú vykonané penetračné testy a audity KIB. Pred nasadením do prevádzky budú vykonané testy bezpečnosti a funkčnosti systému. |  | monitorovací krok | Komplexné otestovanie vyvinutého riešenia v súlade s DFŚ, nasadenie a sprevádzkovanie do reálnej prevádzky |  |  |  | Q1 | 2025 |  |  | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti | 17I06
189_5 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6b: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) | Prípravná fáza projektu (analýza priestorov a potrieb) | Analýza potrieb súčasného stavu pre potrebu zabezpečenia výstavby alebo modernizácie priestorov určených pre zabezpečenie kritickej infrraštruktúry. Technické konzultácie v oblasti fyzickej objektovej bezpečnosti a nástrojov pre zabezpečenie bezpečnosti IKT. |  | monitorovací krok | Rámcové funkčné, priestorové a technické požiadavky | Áno/Nie |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti | 17I06
189_6 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6b: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) | Schvaľovací proces | Príprava projektovej a technickej dokumentácie a jej následné schválenie. |  | monitorovací krok | Schválený projektový zámer a technickej dokumentácie | Áno/Nie |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti | 17I06
189_7 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6b: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) | Realizačná fáza (vybudovanie priestorov a certifikácia) | Proces verejného obstarávania. Odovzdanie priestorov dodávateľom k vykonaniu prác na definovaných priestoroch. Vybudovanie priestorov a vypracovanie dokumentácie manuálov. Prevzatie priestorov od dodávateľov v súlade s DFŠ. |  | monitorovací krok | Prevzatie priestorov | počet | 0 | 72 | Q1 | 2025 |  |  | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti | 17I06
189 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) | Bezpečnostné audity aplikácií v prostredí verejnej správy | Zavádzanie nových alebo revidovaných nástrojov auditu zraniteľnosti verejných IT aplikácií v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Posúdenie sa vykonáva prostredníctvom penetračných testov a pomocou softvéru na posúdenie zraniteľnosti, pričom overenie bezpečnostného auditu pre hodnotenie kritickej zraniteľnosti sa musí vykonať vždy pred zavedením. Uprednostnia sa informačné systémy, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Potvrdenie zavedenia nových alebo revidovaných nástrojov auditu vrátane opisu metodík a softvérových riešení, b) Zoznam auditov zraniteľnosti vykonaných pomocou nových alebo revidovaných nástrojov. | Míľnik | Zavádzanie nových aplikácií do prevádzky alebo aktualizácia existujúcich aplikácií |  |  |  | Q2 | 2025 |  | 8 | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti | 17I06 | SK-C[C17]-I[I6]-M[C17.19]
190_1 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 6: Strategický prístup k vzdelávaniu v oblasti digitálnych zručností v spolupráci so zástupcami kľúčových zainteresovaných strán | Národná stratégia pre digitálne zručnosti - Analýza súčasného stavu | Analýza súčasného stavu Definícia existujúcich bariér Vízia vzdelávania pre najbližšie obdobie Návrh opatrení a odporúčaní pre subjekty verejnej správy na zlepšenie súčasného stavu a splnenie stanovených cieľov |  | monitorovací krok | Analýza súčasného stavu |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia digitálnej agendy | 17R06
190_2 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 6: Strategický prístup k vzdelávaniu v oblasti digitálnych zručností v spolupráci so zástupcami kľúčových zainteresovaných strán | medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) | Predloženie materiálu do MPK. Stratégia sa zameriava na osoby v produktívnom a postproduktívnom veku a zahŕňa analýzu súčasného stavu, vymedzenie existujúcich prekážok a víziu vzdelávania na ďalšie obdobie a celoživotného vzdelávania v súlade s odporúčaniami OECD 2020, ako aj návrh opatrení a odporúčaní pre orgány verejnej správy na zlepšenie súčasného stavu a splnenie stanovených cieľov. V stratégii sa navrhne aj dlhodobý udržateľný systém financovania a podpory digitálnych zručností, pričom sa zameria aj na vytvorenie atraktívneho prostredia s cieľom zabrániť odlivu mozgov do zahraničia a prilákať zahraničných odborníkov a výskumných pracovníkov.Opatrenia sa budú financovať z iných zdrojov ako mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. |  | monitorovací krok | zverejnené/zaslané relevantným subjektom |  |  |  | Q3 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia digitálnej agendy | 17R06
190 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 6: Strategický prístup k vzdelávaniu v oblasti digitálnych zručností v spolupráci so zástupcami kľúčových zainteresovaných strán | Národná stratégia pre digitálne zručnosti | Stratégia sa zameriava na osoby v produktívnom a postproduktívnom veku a zahŕňa analýzu súčasného stavu, vymedzenie existujúcich prekážok a víziu vzdelávania na ďalšie obdobie a celoživotného vzdelávania v súlade s odporúčaniami OECD 2020, ako aj návrh opatrení a odporúčaní pre orgány verejnej správy na zlepšenie súčasného stavu a splnenie stanovených cieľov. Opatrenia sa budú financovať z iných zdrojov ako mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. | Kópia stratégie digitálnych zručností a rozhodnutia vlády o schválení spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne zdôvodňuje, ako bol míľnik uspokojivo splnený (vrátane všetkých základných prvkov) | Míľnik | Schválenie stratégie digitálnych zručností vládou Slovenskej republiky a jej uverejnenie |  |  |  | Q4 | 2022 |  | 3 | MIRRI SR | Sekcia digitálnej agendy | 17R06 | SK-C[C17]-R[R6]-M[C17.20]
191_1 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov a distribúcia Senior tabletov | Verejné obstaranie Prípravná štúdia na overenie špecifických nárokov a zhodnotenie fyziologickej primeranosti technologických nástrojov (tablet/smartfón/notebook) s ohľadom na seniorov a znevýhodnené osoby | Prípravná štúdia, ktorá bude mapovať potreby seniorov vo vzťahu k digitálnym školeniam, k požadovaným aplikáciám a vhodnému hardverovému riešeniu (primárne Senior-tablet, smartfón, notebook ako sekundárne možnosti). Jej výstupom bude aj návrh presného školiaceho a distribučného modelu. Záujem seniorov o školenia, o Senior-tablety a aplikácie ako aj efektivita školiaceho a distribučného modelu budú overené prostredníctvom pilotu |  | monitorovací krok | Návrh presného školiaceho a distribučného modelu |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) | 17I07
191_2 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov a distribúcia Senior tabletov | Verejné obstaranie Senior-tabletov, resp. vhodného HW vybavenia (pilotné množstvo) a aplikácií | Senior-tablet, resp. vhodné HW vybavenie môže obsahovať napríklad aplikácie na uľahčenie prístupu na internet, multimediálne aplikácie pre zdieľanie s rodinou (prehrávanie hudby, videí, fotoalbum, kamera), obsahové aplikácie (správy, počasie, cestovné informácie, integrované vyhľadávanie), komunikačné nástroje (e-mail, jednoduché SMS a volacie rozhranie), zdravotné aplikácie (denník liekov, kalendár návštev u lekára, príp. prepojenie na reálne zdravotné databázy). Špeciálne vyvinuté aplikácie budú všeobecne dostupné aj pre seniorov, ktorí majú vlastný hardvér. Vizuálna podoba aplikačného rozhrania bude prispôsobená potrebám seniorov a zvážená bude alternatíva ovládania Senior-tabletu hlasom. Senior-tablety budú obsahovať aplikáciu na jednoduché prihlásenie sa k vytvorenému technologickému nástroju, aby tak mali zaistený jednoduchý prístup k testovaniu a rozvoju digitálnych zručností. Medzi aplikácie zaradíme napr. napojenie na vybrané elektronické služby štátu riešiace životné situácie dôchodcov. |  | monitorovací krok | Aplikácie na uľahčenie prístupu na internet |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) | 17I07
191_3 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov a distribúcia Senior tabletov | Verejné obstaranie Výberové konanie na distribučných a školiacich partnerov a technologického partnera | Školenia budú prebiehať čo najbližšie miestu bydliska, resp. bude využitá mobilná školiaca miestnosť. Zapojíme aj súčasné školiace priestory v základných a stredných školách, univerzitách, knižniciach či súkromných spoločnostiach, ktoré disponujú vhodným vybavením. Snahou je v čo najväčšej miere sprístupniť školenia seniorom a osobám so znevýhodnením. Školenie a distribúcia Senior-tabletov budú realizované prostredníctvom vysúťažených partnerov. Využívali by sa ale aj existujúce inštitúcie ako napr. Digitálna koalícia alebo regionálne siete a platformy. |  | monitorovací krok | Sprístupnenie školenia seniorom a osobám so znevýhodnením |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) | 17I07
191_4 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov a distribúcia Senior tabletov | Návrh školení a hardvérových a softvérových riešení na základe mapovania potrieb v rámci cieľovej skupiny |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) | 17I07
191_5 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov a distribúcia Senior tabletov | Ukončené verejné obstarávanie na školiacich partnerov, hardvér a v prípade potreby poskytovateľov softvéru a technologických partnerov |  |  | EÚ monitorovací krok |  |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) | 17I07
191_6 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov a distribúcia Senior tabletov | Prípravná štúdia - vyškolená obmedzená množina 1000 seniorov/rozdané obmedzené množstvo 1000 ks Senior-tabletov | Dokončenie programu školenia, po ktorom bude nasledovať distribúcia dotovaného vybavenia. |  | monitorovací krok |  | Počet | 0 | 1000 | Q2 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) | 17I07
191_7 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov a distribúcia Senior tabletov | Realizácia pilotu a vyhodnotenie jeho úspešnosti | Realizácia pilotného projektu na validáciu navrhovaných činností a riešení s cieľom zvýšiť digitálne zručnosti na vzorke 1000 seniorov a znevýhodnených osôb. To sa dosiahne dokončením programu školenia, po ktorom bude nasledovať distribúcia dotovaného vybavenia. Výsledky pilotného projektu sa vyhodnotia a prijme sa na základe nich rozhodnutie, v akej forme bude projekt pokračovať. |  | monitorovací krok | Hodnotiaca správa pilotného projektu |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) | 17I07
191 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov a distribúcia Senior tabletov | Počet seniorov a znevýhodnených osôb vyškolených v oblasti základných digitálnych zručností | Realizácia pilotného projektu na validáciu navrhovaných činností a riešení s cieľom zvýšiť digitálne zručnosti na vzorke 1000 seniorov a znevýhodnených osôb. To sa dosiahne dokončením programu školenia, po ktorom bude nasledovať distribúcia dotovaného vybavenia. Výsledky pilotného projektu sa vyhodnotia a prijme sa na základe nich rozhodnutie, v akej forme bude projekt pokračovať. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Prehľad činností školení poskytnutých starším alebo znevýhodneným osobám; b) Anonymizovaný zoznam vydaných potvrdení o absolvovaní školiaceho programu; c) Dôkazy o počte dodaných dotovaných IT zariadení na model; d) Zhrnutie pilotného projektu, v ktorom sú uvedené kľúčové zistenia a odporúčania na plné nasadenie projektu. | Cieľ |  | Počet | 0 | 1000 | Q2 | 2022 |  | 2 | MIRRI SR | Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) | 17I07 | SK-C[C17]-I[I7]-T[C17.21]
192_1 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov a distribúcia Senior tabletov | Verejné obstaranie Senior-tabletov, resp. vhodného HW vybavenia |  |  | monitorovací krok | Ukončené VO |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) | 17I07
192_2 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov a distribúcia Senior tabletov | Počet seniorov a znevýhodnených osôb vyškolených v oblasti základných digitálnych zručností | Seniori (primárne nad 70 rokov) budú zaškolení vo všeobecných digitálnych zručnostiach (základná obsluha digitálnych zariadení, hlasová a textová komunikácia cez rôzne nástroje, vyhľadávanie na internete, používanie sociálnych sietí, prehrávanie multimédií), ako aj vo využívaní základných elektronických služieb štátu. Súčasťou školenia budú aj informácie o fenoméne dezinformácií a falošných správ („hoaxov“) s cieľom naučiť seniorov aj prakticky rozpoznať takýto obsah. Školenia by sa mohli zúčastniť všetci z cieľovej skupiny (vrátane opatrovateľov z domovov sociálnych služieb a súkromných opatrovateľov) a priniesť si vlastné zariadenie. Tým, ktorí vlastným zariadením nedisponujú, by bol distribuovaný Senior-tablet, aby mohli prakticky využívať nadobudnuté zručnosti a byť tak začlenení do digitálnej ekonomiky. Do používania Senior-tabletu by boli seniori takisto zaškolení. |  | EÚ monitorovací krok |  | Počet | 1000 | 30000 | Q3 | 2023 |  |  | MIRRI SR | Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) | 17I07
192_3 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov a distribúcia Senior tabletov | Počet seniorov a znevýhodnených osôb vyškolených v oblasti základných digitálnych zručností | Seniori (primárne nad 70 rokov) budú zaškolení vo všeobecných digitálnych zručnostiach (základná obsluha digitálnych zariadení, hlasová a textová komunikácia cez rôzne nástroje, vyhľadávanie na internete, používanie sociálnych sietí, prehrávanie multimédií), ako aj vo využívaní základných elektronických služieb štátu. Súčasťou školenia budú aj informácie o fenoméne dezinformácií a falošných správ („hoaxov“) s cieľom naučiť seniorov aj prakticky rozpoznať takýto obsah. Školenia by sa mohli zúčastniť všetci z cieľovej skupiny (vrátane opatrovateľov z domovov sociálnych služieb a súkromných opatrovateľov) a priniesť si vlastné zariadenie. Tým, ktorí vlastným zariadením nedisponujú, by bol distribuovaný Senior-tablet, aby mohli prakticky využívať nadobudnuté zručnosti a byť tak začlenení do digitálnej ekonomiky. Do používania Senior-tabletu by boli seniori takisto zaškolení. |  | EÚ monitorovací krok |  | Počet | 30000 | 140000 | Q3 | 2025 |  |  | MIRRI SR | Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) | 17I07
192_4 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov a distribúcia Senior tabletov | Počet seniorov (primárne nad 70 rokov) a znevýhodnených osôb vyškolených v oblasti základných digitálnych zručností | Seniori (primárne nad 70 rokov) budú zaškolení vo všeobecných digitálnych zručnostiach (základná obsluha digitálnych zariadení, hlasová a textová komunikácia cez rôzne nástroje, vyhľadávanie na internete, používanie sociálnych sietí, prehrávanie multimédií), ako aj vo využívaní základných elektronických služieb štátu. Súčasťou školenia budú aj informácie o fenoméne dezinformácií a falošných správ („hoaxov“) s cieľom naučiť seniorov aj prakticky rozpoznať takýto obsah. Školenia by sa mohli zúčastniť všetci z cieľovej skupiny (vrátane opatrovateľov z domovov sociálnych služieb a súkromných opatrovateľov) a priniesť si vlastné zariadenie. Tým, ktorí vlastným zariadením nedisponujú, by bol distribuovaný Senior-tablet, aby mohli prakticky využívať nadobudnuté zručnosti a byť tak začlenení do digitálnej ekonomiky. Do používania Senior-tabletu by boli seniori takisto zaškolení. |  | monitorovací krok |  | Počet | 140000 | 172800 | Q2 | 2026 |  |  | MIRRI SR | Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) | 17I07
192 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov a distribúcia Senior tabletov | Počet seniorov a znevýhodnených osôb vyškolených v oblasti základných digitálnych zručností | Na základe pilotného projektu a jeho odporúčaní je nutné zlepšiť digitálne zručnosti 172 800 starších ľudí a znevýhodnených osôb. To sa dosiahne dokončením programu školenia a distribúciou dotovaného vybavenia pre každú osobu. | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Prehľad činností školení poskytnutých starším alebo znevýhodneným osobám; b) Anonymizovaný zoznam vydaných potvrdení o absolvovaní školiaceho programu; c) Dôkazy o počte dodaných dotovaných IT zariadení na model. | Cieľ |  | Počet | 1000 | 172800 | Q2 | 2026 |  | 10 | MIRRI SR | Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) | 17I07 | SK-C[C17]-I[I7]-T[C17.22]
193_1 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 4: Štandardizácia technických a procesných riešení kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) | medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) | V Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy (NKIVS) sa stanoví rámec pre digitálne reformy tak, aby bol zosynchronizovaný s plánom obnovy a odolnosti. Jednotlivými akciami a projektmi plánu obnovy a odolnosti sa budú implementovať príslušné strategické úlohy NKIVS. V Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy (NKIVS) sa stanoví rámec štandardizácie požiadaviek na kybernetickú bezpečnosť. Na stanovenie technických a procesných štandardov v oblasti kybernetickej bezpečnosti by boli potrebné ďalšie opatrenia. |  | monitorovací krok | zverejnené/zaslané relevantným subjektom |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17R04
193_2 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 4: Štandardizácia technických a procesných riešení kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) | Schválenie projektového zámeru | Schválenie projektového zámeru riadiacim výborom MIRRI. Oficiálne schválenie zámeru Projektu je nevyhnutným predpokladom pre začatie prác na jednotlivých čiastkových cieľoch Projektu. |  | monitorovací krok |  |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti
193_3 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 4: Štandardizácia technických a procesných riešení kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) | Vytvorenie a spustenie centrálneho portálu Kybernetickej bezpečnosti | Vytvorenie centrálneho portálu kybernetickej bezpečnosti pre VS, do ktorého budú vkladané dokumenty, ktoré budú zverejnené na použitie dotknutými OVM - metodický rámec pre implementáciu opatrení KIB, metodické materiály pre zavádzanie pravidiel KIB vrátanie príkladov dobrej praxe, komentárov k jednotlivým legislatívnym predpisom, šablóny dokumentov pre štruktúru bezpečnostnej dokumentácie. |  | monitorovací krok |  |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti
193_4 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 4: Štandardizácia technických a procesných riešení kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) | Spustenie MPK pre legislatívnu časť štandardizácie | Analýza a návrh legislatívnych úprav v oblasti kybernetickej bezpečnosti; spracovanie podrobnej analýzy súčasného stavu a z nej vychádzajúceho návrhu nového legislatívneho rámca KIB vo VS a predloženie materiálu do MPK vrátane jeho ukončenia. |  | monitorovací krok |  |  |  |  | Q4 | 2023 |  |  | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti
193_5 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 4: Štandardizácia technických a procesných riešení kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) | Predloženie legislatívnej časti štandardizácie na schválenie | Predloženie legislatívnych zmien navrhnutých v rámci Projektu na schválenie vládou na základe podrobnej analýzy súčasného stavu legislatívy v oblasti KIB |  | monitorovací krok |  |  |  |  | Q2 | 2024 |  |  | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti
193_6 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 4: Štandardizácia technických a procesných riešení kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) | Podpora zavádzania štandardizácie naprieč OVM | Osvetová a edukačná činnosť, práca s OVM, oslovovanie OVM so žiadosťou o zapojenie sa do Projektu, prevádzka internetového fóra/ call centra s poskytovaním podpory OVM pri zavádzaní technických a procesných riešení KIB |  | monitorovací krok |  |  |  |  | Q3 | 2025 |  |  | MIRRI SR | Sekcia kybernetickej bezpečnosti
193 | 17 | 17 – Digitálne Slovensko – Reforma 4: Štandardizácia technických a procesných riešení kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) | Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS) 2021-2030 | V Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy (NKIVS) sa stanoví rámec pre digitálne reformy tak, aby bol zosynchronizovaný s plánom obnovy a odolnosti. Jednotlivými akciami a projektmi plánu obnovy a odolnosti sa budú implementovať príslušné strategické úlohy NKIVS. V Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy (NKIVS) sa stanoví rámec štandardizácie požiadaviek na kybernetickú bezpečnosť. Na stanovenie technických a procesných štandardov v oblasti kybernetickej bezpečnosti by boli potrebné ďalšie opatrenia. | Kópia Národnej koncepcie pre informatizáciu verejnej správy, ktorú prijalo MIRRI, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne zdôvodňuje uspokojivé splnenie míľnika (vrátane všetkých základných prvkov) | Míľnik | Prijatie a schválenie Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy MIRRI a publikácia |  |  |  | Q4 | 2021 |  | 1 | MIRRI SR | Sekcia informačných technológií verejnej správy | 17R04 | SK-C[C17]-R[R4]-M[C17.23]
194_1 | 18 | 18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – Reforma 1: Zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému | Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení - schválenie vládou |  |  | monitorovací krok | schválené |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia | 18R01
194_2 | 18 | 18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – Reforma 1: Zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému | Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení - schválenie parlamentom |  |  | monitorovací krok | schválené |  |  |  | Q2 | 2022 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia | 18R01
194_3 | 18 | 18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – Reforma 1: Zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému | Novela zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení - schválenie vládou |  |  | monitorovací krok | schválené |  |  |  | Q4 | 2022 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia | 18R01
194_4 | 18 | 18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – Reforma 1: Zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému | Novela zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení - schválenie parlamentom |  |  | monitorovací krok | schválené |  |  |  | Q1 | 2023 |  |  | MPSVaR SR | Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia | 18R01
194 | 18 | 18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – Reforma 1: Zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému | Reforma dôchodkového systému | Nadobudnutie účinnosti balíka schváleného parlamentom (zákon o sociálnom poistení a zákon o starobnom dôchodkovom sporení) do konca 4. štvrťroka 2022 s účinnosťou od 1. štvrťroka 2023. Balíkom sa zlepší dlhodobá finančná udržateľnosť dôchodkového systému, konkrétne tak, že sa: 1) naviaže nárast veku odchodu do dôchodku na rast strednej dĺžky života, 2) zavedenie sa nárok na poistno-matematické neutrálne dávky z prvého priebežne financovaného dôchodkového piliera pre osoby, ktoré odpracovali zákonom stanovený minimálny počet rokov, 3) zavedie sa predvolená stratégia dôchodkového sporenia založená na životnom cykle pre nových a postupne aj existujúcich sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri (s možnosťou odmietnuť predvolenú stratégiu) | Kópia publikácií v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Hodnotenie vplyvu hlavných zmien na dlhodobú fiškálnu udržateľnosť Ministerstvom financií SR. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti balíka noviel (zákon 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení) |  |  |  | Q1 | 2023 |  | 4 | MPSVaR SR | Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia | 18R01 | SK-C[C18]-R[R1]-M[C18.1]
195_1 | 18 | 18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – Reforma 2: Zavedenie výdavkových stropov | Metodika výpočtu výdavkového stropu - zverejnenie |  |  | monitorovací krok | zverejnené |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MF SR | SRP | 18R02
195_2 | 18 | 18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – Reforma 2: Zavedenie výdavkových stropov | Novela zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách - medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) |  |  | monitorovací krok | začiatok MPK |  |  |  | Q3 | 2021 |  |  | MF SR | SRP | 18R02
195_3 | 18 | 18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – Reforma 2: Zavedenie výdavkových stropov | Vláda SR |  |  | monitorovací krok | schválené |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MF SR | SRP | 18R02
195_4 | 18 | 18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – Reforma 2: Zavedenie výdavkových stropov | NR SR |  |  | monitorovací krok | schválené |  |  |  | Q4 | 2021 |  |  | MF SR | SRP | 18R02
195 | 18 | 18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – Reforma 2: Zavedenie výdavkových stropov | Zavedenie výdavkových stropov v zákone č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách | Nadobudnutie platnosti viacročných stropov pre verejné výdavky a ich vykonávanie v rámci programu stability na roky 2022 – 2025 v apríli 2022 s cieľom zachytiť celý rozpočtový cyklus na rok 2023. | Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách |  |  |  | Q4 | 2021 |  | 1 | MF SR | SRP | 18R02 | SK-C[C18]-R[R2]-M[C18.2]
196_1 | 18 | 18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – Reforma 3: Reforma riadenia verejných investícií | Uverejnenie prijatej metodiky na prípravu a prorizáciu investícií („Metodika prípravy a hodnotenia investičných projektov“) na webovom sídle ministerstva financií SR | Zverejnená analyticky podložená metodika pre určovanie investičných priorít kapitoly, rozpočtových a príspevkových organizácií kapitoly a ostatných subjektov verejnej správy v riadiacej pôsobnosti kapitoly a zoznam investícií, projektov investičného charakteru a koncesií zoradený podľa poradia priority, ktorých priemerný CAPEX za posledných 5 rokov bol väčší ako 20 mil. eur ročne. Súčasťou metodiky bude špecifikovaný spôsob výberu hodnotených projektov a ich vyhodnocovania. |  | EÚ monitorovací krok | zverejnené |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MF SR | ÚHP | 18R03
196_2 | 18 | 18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – Reforma 3: Reforma riadenia verejných investícií | Prioritizované investičné plány - zverejnenie | Zverejnené priorizované investičné plány a harmonogram investícií, projektov investičného charakteru a koncesií kapitoly, rozpočtových a príspevkových organizácií kapitoly a ostatných subjektov verejnej správy v riadiacej pôsobnosti kapitoly nad 1 mil. eur najmenej do konca roku 2026 so zohľadnením možností a zdrojov financovania. |  | monitorovací krok | zverejnené |  |  |  | Q1 | 2022 |  |  | MF SR | ÚHP | 18R03
196 | 18 | 18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – Reforma 3: Reforma riadenia verejných investícií | Uplatňovanie metodiky postupov pri príprave a priorizácii investícií | Príprava a hodnotenie všetkých relevantných verejných investičných projektov sa vykonáva v súlade s uverejnenou metodikou harmonizujúcou prípravu a prioritizáciu. Hodnotenie vykonáva ministerstvo financií a uplatňuje sa na všetky nové investičné projekty na vnútroštátnej úrovni nad 1 milión EUR, čo dokazuje dokumentácia vybraných projektov. Cieľom metodiky je vytvoriť zásobník investičných projektov na úrovni jednotlivých rezortov a zlepšiť pomer nákladov a prínosov v prípade nových investičných projektov | Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia uverejnenej metodiky („Metodika prípravy a hodnotenia investičných projektov“); b) Priorizované investičné plány príslušných ministerstiev (obsahujúce všetky relevantné projekty) vypracované v súlade s uverejnenou metodikou; c) Zoznam projektov hodnotených ministerstvom financií, potvrdzujúci prípravu v súlade so zverejnenou metodikou. | Míľnik | Vyhodnocovanie verejných investičných projektov v súlade so schválenou metodikou |  |  |  | Q2 | 2026 |  | 10 | MF SR | ÚHP | 18R03 | SK-C[C18]-R[R3]-M[C18.3]
* Zmena zodpovednej sekcie/sprostredkovateľa je výlučne v kompetencii vykonávateľa reformy alebo investície.
Note on E140: Kováč Patrik: Poradie?

## Hárok2 (hidden)
T
Zatiaľ nesplnený = Podľa plánu
Splnený
Malé omeškanie
Veľké omeškanie